## на 01.10.2014
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Азова "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова" на 2014 год
по состоянию на 01.10.2014г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Заключено контрактов на 01.10.2014г., тыс. руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программы | областной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет города Азова | факт на 01.10.2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1. "Развитие жилищного хозяйства в городе Азове" |  |  |  |  | 47348 | 28782.6 | 0 | 18565.4 | 24093.3 | 45185
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Управление ЖКХ г. Азова (Дрозд Николай Иванович) | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 23627.8 | 17397.2 | 0 | 6230.6 | 9100.3 | 23627.8
| Контрольное событие программы: проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы | Управление ЖКХ г. Азова (Дрозд Николай Иванович) | замена (модернизация) лифтов | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 15440 | 11385.4 | 0 | 4054.6 | 14993 | 15145.6
| Контрольное событие программы: заменены лифты, отработавшие нормативный срок службы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах | Управление ЖКХ г. Азова (Дрозд Николай Иванович) | улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 6415.6 | 0 | 0 | 6415.6 | 0 | 6411.6
| Контрольное событие программы: проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.4 | Основное мероприятие 1.4 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | Управление ЖКХ г. Азова (Дрозд Николай Иванович) | обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах на территории города Азова | 2014-06-01 | 2014-12-31 | 1864.6 | 0 | 0 | 1864.6 | 0 | 0
| Контрольное событие программы: уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова" |  |  |  |  | 150144 | 98101.4 | 0 | 52042.6 | 110356.4 | 112930.4
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  | 54509.3 | 49647.4 | 0 | 4861.9 | 18021.8 | 18021.8
2.1.1 | Мероприятие.2.1.1 Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Управление ЖКХ г. Азова (Соколов Александр Викторович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 17147.3 | 12927 | 0 | 4220.3 | 15413.8 | 15413.8
| Контрольное событие программы: завершение строительства водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.2 | Мероприятие.2.1.2 Капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Управление ЖКХ г. Азова (Соколов Александр Викторович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 34754 | 34754 | 0 | 0 | 0 | 34754
| Контрольное событие программы: начат капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Разработка проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова (Соколов Александр Викторович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2014-06-01 | 2014-12-31 | 2608 | 1966.4 | 0 | 641.6 | 2608 | 2608
| Контрольное событие программы: разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  | 1795.1 | 1353.5 | 0 | 441.6 | 1795.1 | 1795.1
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 Разработка проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова (Соколов Александр Викторович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2014-06-01 | 2004-12-31 | 1795.1 | 1353.5 | 0 | 441.6 | 1795.1 | 1795.1
| Контрольное событие программы: разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию объектов теплоэнергетики |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.3 | Основное мероприятие 2.3 Строительство и реконструкция сетей наружного освещения с применением энергосберегающих технологий, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  | 1315 | 0 | 0 | 1315 | 1314.9 | 1314.9
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1 Строительство и реконструкция сетей наружного освещения с применением энергосберегающих технологий, из них: субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Азова | МБУ г. Азова "Чистый город" (Перковец Владимир Иванович) | повышение протяженности освещенных улиц города Азова | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1315 | 0 | 0 | 1315 | 1314.9 | 1314.9
| Контрольное событие программы: завершение реконструкции двух объектов сетей наружного освещения |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.4 | Мероприятие 2.4 Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | МБУ г. Азова "Чистый город" (Перковец Владимир Иванович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания | 2014-06-01 | 2014-12-31 | 3300 | 2488.2 | 0 | 811.8 | 0 | 2574
| Контрольное событие программы: приобретение двух резервных источников электроснабжения |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.5 | Мероприятие 2.5 Субсидии МУП "Теплоэнерго" на погашение кредиторской задолженности за потребленный газ и услуги по его передаче, сложившейся по состоянию на 1 мая 2014г. | Администрация города Азова (Авдошин Сергей Владимирович) | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова | 2014-06-27 | 2014-07-03 | 89224.6 | 44612.3 | 0 | 44612.3 | 89224.6 | 89224.6
| Контрольное событие программы: погашение кредиторской задолженности |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма 3. "Развитие благоустройства территории города Азова" |  |  |  |  | 57984.2 | 473 | 0 | 57511.2 | 41005.2 | 51400.1
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | МБУ г. Азова "Чистый город" (Перковец Владимир Иванович) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 35063.5 | 0 | 0 | 35063.5 | 26177.1 | 30008.6
| Контрольное событие программы: проведение работ по озеленению территории города на площади не менее 7,7 га; проведение работ по уборке территории города, за исключением дорог, на площади не менее 35,3 тыс. м2 |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | МБУ г. Азова "Чистый город" (Перковец Владимир Иванович) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 17166.6 | 0 | 0 | 17166.6 | 11394.4 | 16060.3
| Контрольное событие программы: обеспечение освещения улиц города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.3 | Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории города | МБУ г. Азова "Чистый город" (Перковец Владимир Иванович) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 5126.7 | 0 | 0 | 5126.7 | 3291.7 | 4754
| Контрольное событие программы: проведение городского смотра-конкурса на звание "Территория образцового содержания", обустройство, с приобретением и установкой оборудования, не менее чем на 5 детских площадках; проведение отлова не менее 651 бродячих животных; выполнение барьерной обработки: дератизации и дезинсекции от клещей и комаров на площади не менее 66,6 га, очистка от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города, проведение ремонта не менее 309 объектов малых архитектурных форм, обустройство и ремонт не менее 17 контейнерных площадок, проведение уборки территории городского пляжа на площади не менее 18,1 тыс. м2 |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.4 | Основное мероприятие 3.4 Развитие материальной базы города Азова в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретенение бункеров (бункеров-наопителей) для сбора твердых бытовых отходов | Администрация города Азова (Авдошин Сергей Владимирович) | улучшение экологической обстановки | 2014-06-01 | 2014-12-31 | 627.4 | 473 | 0 | 154.4 | 142 | 577.2
| Контрольное событие программы: приобрести 4 бункера (бункера накопителя) для сбора твердых бытовых отходовов |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Подпрограмма 4. "Реконструкция муниципальной бани МП "Родничок" |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Проведение комплекса работ по реконструкции муниципальной бани МП «Родничок», расположенной по адресу ул. Измайлова, 71 | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова (Лутова Инесса Георгиевна) | финансововое оздоровление МП «Родничок» за счет увеличения объема предоставления услуг при снижении расходов на энергоресурсы | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000
| Контрольное событие программы: Завершение реконструкции муниципальной бани МП «Родничок» |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | 7743.4 | 0 | 0 | 7743.4 | 4225.5 | 4523
5.1 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | Управление ЖКХ г. Азова (Авдошин Сергей Владимирович) | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации ее подпрограмм | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 7743.4 | 0 | 0 | 7743.4 | 4225.5 | 4523
| Контрольное событие программы: Освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | X | 273219.6 | 127357 | 0 | 145862.6 | 179680.4 | 224038.5
Заместитель главы администрации -
| начальник Управления ЖКХ |  |  |  |  | С.В. Авдошин
Литвинова Н.П.
(86342) 4 03 50