Утверждаю

заместитель главы администрации по социальным

вопросам – директор Департамента социального

развития  г. Азова

__________________А.В. Кляндин

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова |  | 1.01.2014 | 30.09.2014 | 20585,7 | 12286,0 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 1.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Привлечение к систематическим занятием физии-ческой культурой и спортом людей с ограниченными возможностями и инвалидов. | 20.02.2014 | 28.09.2014г. | 40,3 | 28,2 |  |
| 1.1.1 | Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудя-щихся, ветеранов, допризыв-ной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыва-нием детей; подростковых клубов по месту жительства | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Вовлечение жите-лей города различ-ного возраста, социального поло-жения в регулярные заня-тия физической культурой и спор-том, отвлечение от негативных явле-ний в молодежной среде и приобще-ние их к здоровому образу жизни. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 1518,8 | 578,8 |  |
| 1.1.2 | Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Воспитание в молодежи патриотического отношения к Родине | с 08.10.2014 |  | 19.3 |  |  |
| 1.1.3 | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Обеспечение дальнейшего развития на территории города физической культуры и спорта | - | - | - | - |  |
| 1.1.4 | Организация и проведение Спартакиады «Звезда надежды» среди воспитанников Азовской колонии по программе Всероссийской Спартакиады | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Приобщение к занятиям физии-ческой культурой и спортом, укреп-ление физичес-кого, нравствен-ного и духовного воспитания осуж-денных и форми-рования потреб-ности в здоровом образе жизни | с июля 2014 | 1.09.2014 | 21,9 | 21,9 |  |
| 1.1.5 | Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Пропаганда физической куль-туры и спорта, обеспечение социальной значимости физической куль-туры и спорта их роль в оздоров-лении нации. | 4.01.2014 | 30.09.2014 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Обеспечение успешного выс-тупление спортс-менов и сборных команд на спор-тивных соревно-ваниях различ-ного уровня. | - | - | 25,0 | - |  |
| 1.1.7 | Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Достижение высо-ких результатов спортсменами и сборными командами по видам спорта на областных, всероссийских и международных соревнованиях. | 13.01.2014 | 30.09.2014 | 1742,3 | 1164,3 |  |
| 1.1.8 | Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Повышения уровня руково-дителей и трене-ров преподавате-лей для подготов-ки спортсменов и сборных команд, соревшенствования системы под-готовки спортив-ного резерва. | - | - | 26,4 | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | 1. Число участников и зрителей спортивных мероприятий. |  | 13118 чел. | 01.01.2014 | 30.09.2014 |  |  |  |
|  | 2.Численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях. |  | 3200 чел. | 01.01.2014 | 30.09.2014 |  |  |  |
|  | 3. Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения |  | 27,4 % | 01.01.2014 | 30.09.2014 |  |  |  |
|  | 4. Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. |  | кол-во 12 | 01.01.2014 | 30.09.2014 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |
| 2.1 | Обустройство спортивного комплекса. Обустройство, содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Укрепление материально технической базы и повышение доли систематически занимающих граждан города. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 14273,9 | 10492,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт спортивного комплекса, спортивных сооружений и открытых спортивных площадок |  |  | 15.04.2014 | 30.06. 2014 | 1834,9 | 891,3 |  |
|  | Земельный налог |  |  | 01.01.2014 | 30.06. 2014 | 6536,1 | 5371,0 |  |
|  | Расчетно-нормативные затраты |  |  | 01.01.2014 | 30.06. 2014 | 5777,9 | 4105,5 |  |
|  | Подготовка программы сертификации спортивного сооружения в системе добровольной сертификации физкультурно-спортивного сооружения «Спортивный комплекс» по адресу: 346780, РФ, Ростовская обл., г. Азов, Петровский бульвар, 46-а. |  |  | 19.05.2014 | 23.06. 2014 | 45,0 | 45,0 |  |
|  | Сертификация спортивного сооружения в системе добровольной сертификации физкультурно-спортивного сооружения «Спортивный комплекс» по адресу: 346780, РФ, Ростовская обл., г. Азов, Петровский бульвар, 46-а. |  |  | 04.06.2014 | 24.06. 2014 | 80,0 | 80,0 |  |
| 2.2 | Подготовка к проведению в 2018 году в городе Азове чемпионата мира по футболу. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» |  |  | - | - | 2917,8 | 0,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 717,8 | 0,0 |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 2200,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция спортивных сооружений и открытых площадок. |  | Реконструиро-ваны спортивные площадки по ул. Мира ,292; Куйбышева,63/30; Севастопольская, 111; Пушкина,115 Площадка воркаута на МАУ «СКиЛ» |  | 29.05. 2014 14.08.2014 29.08.2014 30.09.2014 01.06.2014 |  |  |  |
|  | Реконструкция тренировочной площадки МАУ г. Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» к чемпионату мира по футболу в 2018 году. |  |  | - | - | - |  |  |

За девять месяцев 2014 года согласно муниципальной программы города Азова  «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»  реализовывались цели:

1. Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города Азова вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

2. Развитие и укрепление материально-технической базы  спортивных объектов города.

Мероприятия Программы предусматривают решение задач, вовлечение жителей города различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, отвлечение молодежи от негативных явлений в обществе и  приобщение их к здоровому образу жизни, пропаганда физической культуры и спорта (дошкольников, школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, осужденных несовершеннолетних), реконструкцию и строительство спортивных площадок по месту жительства и спортивного комплекса имени Э.П. Лакомова, подготовка его к Чемпионату Мира по футболу 2018 года.

# В 2014 году программа осуществляется путем реализации следующих мероприятий:

Проведения спортивных мероприятий среди детей, молодежи, взрослого населения – 73, количество участников 9520 чел.:

- Первенство г. Азова по баскетболу среди учащихся образовательных учреждений - количество участников 271 чел.;

- Первенство г. Азова по пулевой стрельбе среди учебных заведений - количество участников 148 чел.;

- Первенство г. Азова по легкой атлетике среди учебных заведений - количество участников 264 чел.;

- Соревнования по футболу «Кожаный мяч» - количество участников 180 чел.;

-Весенняя Спартакиада «Призывник-2014» среди призывной и допризывной молодежи - количество участников 160 чел.;

- Спартакиада «Лето-2014» среди пришкольных лагерей и летних оздоровительных площадок по видам спорта (дартс, легкая атлетика, футбол, веселые старты, шашки, туризм, «Старты надежд») - количество участников 1784 человека – 215 команд;

- Спартакиада «Звезда надежды» в зачет V Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях по видам спорта (легкая атлетика (бег 80м, 1000м, прыжки в длину), футбол, волейбол, армспорт, гиревой спорт, шахматы, силовое двоеборье (подтягивание на перекладине и отжимание от пола)) - количество участников 120 человек;

- Чемпионат г. Азова по баскетболу среди мужских и женских команд - количество участников 168 чел.;

- городской этап Спартакиады трудящихся Дона - количество участников 140 чел.;

- организации и проведения спортивных мероприятий в жилых микрорайонах города, среди инвалидов, турниров и соревнований по видам спорта – проведено 6 мероприятий, количество участников 530 чел;

- легкоатлетическое 4-х борье «Шиповка юных» среди общеобразовательных учреждений - количество участников 292 чел.;

- городские соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди возрастных групп 1999-2000 и 2003-2004 годов рождения - количество участников 315 чел.;

- городские соревнования «Кросс Наций» - количество участников около 1000 чел..

2. Организации участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, турнирах, первенствах, чемпионатах, спартакиадах, юношеских и молодежных Играх, олимпиадах – количество участников 790 чел.

3. Муниципальным автономным учреждением города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» - проведена реконструкция площадки воркаута и площадки по месту жительства расположенной по адресу г. Азов, ул. Московская, 292, Куйбышева 63/30, Севастопольская 111, Пушкина 115 (изготовление и монтаж ограждения, нанесение разметки на площадке) установлено спортивное оборудование.

Директор МБУ ЦБ г. Азова										                                 Т.С. Семененко

Начальник отдела по физической

культуре и спорту Департамента

социального  развития г.Азова												А.А. Сапин

Директор МАУ «Спортивный

Комплекс имени Э.П. Лакомова»												А.С. Аллахвердян