Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове»

отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова» |
| 1.1 | Организация деятельности центрального офиса МБУ «ЦОД» г. Азова, с целью обеспечения деятельности аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города | Погорелова А.Ю. | Заключено 70 контрактов для осуществления бесперебойной деятельности МБУ «ЦОД» г. Азова, аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города | 01.01.2014 | 01.10.2014 | 13 110,0 | 9358,8 | 5 400,7 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Погорелова А.Ю. | Приобретены компьютеры в сборе с предустановленным программным обеспечением-3шт.; Многофункциональное устройство-1шт. | X | 05.06.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» |
| 2.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Ращупкин В.В. | Осуществление бесперебойной деятельности МАУ МФЦ г. Азова | 01.01.2014 | 01.10.2014 | 6896,9 | 5099,7 | 871,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы Прием документов, необходимых для получения государственной (муниципальной) услуги за счет реализации принципа «одного окна» в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными с соответствующими органами власти, учреждениями и организациями, оценка соответствия принятых от граждан документов требованиям действующего законодательства в соответствующей сфере | Ращупкин В.В. | Количество дел 24682 | X | 01.10.2014 | X | X | X |
| 2.1 | Контрольное событие программы Передача заявления и представленных заявителем документов в соответствующие органы, участвующие в предоставлении государственной (муниципальной) услуги | Ращупкин В.В. | Количество дел 23951 | X | 01.10.2014 | X | X | X |
| 2.1 | Контрольное событие программы Выдача заявителю запрашиваемого документа, решения государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, принятого по обращению, либо мотивированного отказа в соответствии с требованиями, утвержденными административными регламентами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями; предоставление возможности физическим и юридическим лицам получать одновременно несколько взаимосвязанных услуг | Ращупкин В.В. | Количество дел 20180 | X | 01.10.2014 | X | X | X |
| 2.1 | Контрольное событие программы Оказание консультационных услуг населению по вопросам, отнесенным к деятельности МАУ МФЦ г. Азова | Ращупкин В.В. | Количество консультаций 15683 | X | 01.10.2014 | X | X | X |
| 2.2 | Регулярное освещение деятельности муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет | Ращупкин В.В. | Повышение информированности потребителей услуг о возможности получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | 01.01.2014 | 01.10.2014 | X | X | X |
| 2.2 | Контрольное событие программы Освещение деятельности МАУ МФЦ г. Азова в газете Азовская неделя | Ращупкин В.В. | 19 информационных статей о работе МАУ МФЦ г. Азова | X | 01.10.2014 | X | X | X |
|  | Контрольное событие программы Освещение деятельности МАУ МФЦ г. Азова на телеканале Пульс | Ращупкин В.В. | 2 репортажа о работе МАУ МФЦ г. Азова | X | 01.10.2014 | X | X | X |
|  | Контрольное событие программы Освещение деятельности МАУ МФЦ г. Азова на телеканале АНТА | Ращупкин В.В. | 1 репортаж о работе МАУ МФЦ г. Азова | X | 01.10.2014 | X | X | X |
| 2.3 | Ведение и наполнение информационных стендов | Ращупкин В.В. | Повышение информированности потребителей услуг о графике работы МФЦ, порядке и сроках предоставления услуг, информации о привлекаемых учреждениях (организациях) в предоставлении услуг; порядке и сроках обжалования действий должностных лиц, ответственности должностных лиц | 01.01.2014 | 01.10.2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Контрольное событие программы Обновление информационных стендов | Ращупкин В.В | Обновлены информационные стенды в соответствии с действующими нормативными правовыми актами | X | 01.10.2014 | X | X | X |

Директор МБУ «ЦОД» г. Азова                                             А.Ю.Погорелова