## Лист1 (2)
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Азова "Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на 2014 год
по состоянию на 01.07.2014г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализациимероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на 01.07.2014г., тыс.руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2014 |  | Бюджет города Азова | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1. "Пожарная безопасность" |  |  |  |  | 421 | 0 | 396.1 | 421 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение пожарной безопасности лесов, находящихся на территории города Азова | МБУ г. Азова "Чистый город" (Перковец Владимир Иванович) | уменьшение количества пожаров | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 421 | 0 | 396.1 | 421 | 0
| Контрольное событие программы: произвести устройство противопожарных минерализованных полос на площади не менее 18,3 га |  |  | X |  | X | X | X | X | X
2 | Подпрограмма 2. "Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде" |  |  |  |  | 14119.1 | 5720.8 | 7198.6 | 14119.1 | 0
2.1 | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средствМКУ «Управление ГОЧС города Азова» | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 13809.8 | 5720.8 | 7150.2 | 13882.5 | 0
| Контрольное событие программы: обеспечить эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города Азова |  |  | X |  | X | X | X | X | X
2.2 | Мероприятие 2.2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) | организация дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период года) | 2014-06-01 | 2014-08-31 | 149 | 0 | 48.4 | 149 | 0
| Контрольное событие программы: организовать дежурства на городском пляже сезонными спасателями в количестве 2080 часов |  |  | X |  | X | X | X | X | X
2.3 | Основное мероприятие 2.3 Закупка и организация хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в случае возникновения опасности при ведении военных действий | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) | хранение и обновление материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 160.3 | 0 | 0 | 87.6 | 0
| Контрольное событие программы: приобрести форменную одежду зима-лето в количестве 62 штуки |  |  | X |  | X | X | X | X | X
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | X | 14540.1 | 5720.8 | 7594.7 | 14540.1 | 0
Заместитель главы администрации -
| начальник Управления ЖКХ |  |  |  |  | С.В. Авдошин
Литвинова Н.П.
(86342) 4 03 50