Утверждаю:

и.о.главы администрации

г.Азова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Парфенов

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.

План

реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | | | | |
| всего | областной  бюджет | | федеральный бюджет | | Бюджет города Азова | | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  Поддержка развития на  территории города Азова сети  образовательных учреждений  использующих в учебно-  воспитательном процессе казачий компонент | Департамент социального развития  г. Азова | Сохранение числа образовательных учреждений использующих в учебно-воспитательной работе культурные традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края | X | 30,0 | - | | - | | 30,0 | | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | Формирование у молодежи высоких гражданских, патриотических и духовно нравственных качеств | 01.01.2015-31.12.2015 | Не требует финансирования | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.2  Создание музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | Формирование у молодежи высоких гражданских, патриотических и духовно нравственных качеств | 01.01.2015-31.12.2015 | 20,0 | - | - | | 20,0 | | - | |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.3  Создание галереи ветеранов- Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | Формирование у молодежи высоких гражданских, патриотических и духовно нравственных качеств | 01.01.2015-31.12.2015 | 10,0 | - | - | | 10,0 | | - | |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.4  Организация поискового отряда по сбору материалов по истории 5- го Донского Кавалерийского Корпуса | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | Формирование у молодежи высоких гражданских, патриотических и духовно нравственных качеств | 01.01.2015-31.12.2015 | Не требует финансирования | | | | | | | |
| 1.1 | Контрольное событие программы  Сохранение числа образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательной работе культурные традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края. | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | не менее 10  учреждений  не менее 3000 чел. | 01.01.2015-31.12.2015 | X | X | X | | X | | X | |
| 2 | Подпрограмма 2  Развитие казачьего самодеятельного народного творчества | Департамент социального развития г.Азова | Сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов участвующих в мероприятиях программы, сохранение участников | X | 80,0 | - | - | | 80,0 | | - | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Подготовка и проведение детского утренника «Новогодняя ёлка» | Департамент социального развития г.Азова | Сохранение и развитие Донской казачьей культуры | 01.12.2015-  31.13.2015 | 30,0 | - | - | | 30,0 | | - | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.2  Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества:  организация выставок художественных произведений о казачьей тематике и фотовыставок | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | Сохранение и развитие Донской казачьей культуры | 01.01.2015 – 31.13.2015 | Не требует финансирования | | | | | | | |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.3  Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «ВЕСЕЛЫЙ КУРЕНЬ» | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | Формирование и развитие творческих способностей детей и подростков популяризация самобытной казачьей культуры | 01.01.2015-  01.06.2015 | 20,0 | - | - | | 20,0 | | - | |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.4  Подготовка и проведение праздника Донского казачества | Департамент социального развития г.Азова | Популяризация самобытной казачьей культуры. Увеличение посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятельным творчеством | 01.01.2015 –  31.11.2015 | 10,0 | - | - | | 10,0 | | - | |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.5  Подготовка и проведение праздника Покрова Божией Матери | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | Популяризация самобытной казачьей культуры. Увеличение посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятельным творчеством | 14.10.2015 | 10,0 | - | - | | 10,0 | | - | |
| 2.1.5 | Основное мероприятие 2.6  Проведение и подготовка праздника Азовской иконы Божией Матери | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | Популяризация самобытной казачьей культуры. Увеличение посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятельным творчеством | октябрь 2015 | 10.0 | - | - | | 10,0 | | - | |
| 2.1 | Контрольное событие программы  Сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов участвующих в мероприятиях программы.  Сохранение количества участников казачьих самодеятельных коллективов | Департамент социального развития г.Азова | не мене 10 ед.  не менее 200 чел. | 01.01.2015 –  31.12.2013 | Х | Х | Х | | Х | | Х | |
| 3 | Подпрограмма 3  Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова | Сохранение кол-ва членов казачьих обществ подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ | 01.01.2015 –  31.12.2015 | 7556,4 | 7556,4 | - | | - | | - | |
| 3.1 | Основные мероприятия 3.1  Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г.Азова | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | Становление и развитие государственной и иной службы российского казачества на территории г.Азова | 01.01.2015 – 31.12.2015 | 7556,4 | 7556,4 | - | | - | | - | |
| 3.1 | Контрольное событие программы  Сохранение кол-ва членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | не мене 110 чел. | 01.01.2015 -31.12.2015 | Х | Х | Х | | Х | | Х | |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | X | 7666,4 | 7556,4 | - | | 110,0 | | - | |

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Поддержка казачьих обществ города Азова» отчетный период 6 мес. 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений использующих в учебно воспитательном процессе казачий компонент» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города Азова | Начальник управления образования администрации г.Азова  (Макеев М.В.) | В 11 общеобразовательных учреждениях города (295 классов), проведены уроки мужества | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Не требует финансирования | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.2  Создание музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ | Начальник управления образования администрации г.Азова  (Макеев М.В.) | Разрабатывается план экспозиции музея | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20,0 | - | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.3  Создание галереи ветеранов – Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | Поисковым отрядом МБОУ СОШ №5 проводится работа по сбору материала для создания галереи | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 | - | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.4  Организация поискового отряда по сбору материалов по истории 5- го Донского Кавалерийского Корпуса | Начальник управления образования администрации г.Азова  (Макеев М.В.) | На базе исторического клуба «Поиск» МБОУ СОШ № 5 создан поисковый отряд | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Не требует финансирования | | |
| 1.1 | Контрольное событие программы  Сохранение числа образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательной работе культурные традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края.  Сохранение количества учащихся образовательных учреждений использующих в учебно -воспитательной работе культурные традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | Начальник управления образования администрации г.Азова  (Макеев М.В.) | Управление образования в соответствии с планом работы использует в учебно воспитательной работе культурные традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного творчества» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Подготовка и проведение детского утренника «Новогодняя ёлка» | Департамент социального развития г.Азова | Срок мероприятия не наступил | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 30,0 | - | - |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.2  Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества:  организация выставок художественных произведений о казачьей тематике и фотовыставок | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | Представители ГКО «Азовское» совместно с управление образования проводят мероприятия, согласно плана работы управления образования | 01.01.2015 | 31.012.2015 | Не требует финансирования | | |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.3  Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «ВЕСЕЛЫЙ КУРЕНЬ» | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | В ГДК проведен праздник «ВЕСЕЛЫЙ КУРЕНЬ» с участием детских образовательных учреждений, имеющих статус «Казачье образовательное учреждение» | 01.-1.2015 | 01.06.2015 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.4  Подготовка и проведение праздника Донского казачества | Департамент социального развития г.Азова | Срок мероприятия не наступил | 01.01.2015 | 31.11.2015 | 10,0 | 10 | 10 |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.5  Подготовка и проведение праздника Покрова Божией Матери | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | Срок мероприятия не наступил | 01.10.2015 | 14.10.2015 | 10,0 | - | - |
| 2.1.5 | Основное мероприятие 2.6  Проведение и подготовка праздника Азовской иконы Божией Матери | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | Ведётся подготовка к празднику | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 10,0 | - | - |
| 2.1. | Контрольное событие  программы  Сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов участвующих в мероприятиях программы.  Сохранение количества участников казачьих самодеятельных коллективов | Департамент социального развития г.Азова | Проводится работа с участниками казачьих самодеятельных коллективов . | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» | | | | | | | |
| 3.1 | Основные мероприятия 3.1  Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г.Азова | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | Члены казачьей дружины г.Азова ежемесячно получают заработную плату, согласно табеля учета рабочего времени | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7556,4 | 6163,6 | - |
| 3.1 | Контрольное событие программы  Сохранение кол-ва членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | ГКО «Азовское проводит соответствующую работу | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

Начальник отдела бухгалтерского  
учета и отчетности - главный бухгалтер О.А. Кикоть

Старший инспектор по вопросам казачества С.Г. Гальчук