Отчет

об  исполнении  плана  реализации  муниципальной  программы  города Азова

«Развитие культуры и  туризма  в  городе  Азове»

за  I полугодие  2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1 | Содержание сети библиотек | Платонова Ольга Ромуальдовна | Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 19404,8 | 9 600,9 | 2629,6 |
| 1.2 | Обновление книжного фонда | Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение книг | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 226,7 | 199,1 | 199,1 |
| 1.3 | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | Шевченко Елена Евгеньевна | Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 35 679,8 | 19 365,3 | 4215,9 |
| 1.4 | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | Акулиничева Ольга Анатольевна; Миронов Сергей Александрович | Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 26 492,3 | 17 259,2 | 926,9 |
| 1.5 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | Кляндин Андрей Владимирович | Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4 582,3 | 1 926,1 | 52,5 |
| 1.6 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | Семененко Татьяна Сергеевна | Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, информационных услуг | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2 781,9 | 1 365,0 | 242,6 |
| 1.7 | Сохранение объектов культурного наследия | Кляндин Андрей Владимирович | Подготовлен проект единого муниципального реестра объектов культурного наследия города Азова; Получены документы о праве собственности на частные дома, попадающие под объекты культурного наследия | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| Контрольное событие программы: |
|  | Проведено 607 мероприятий в библиотеках города | Платонова Ольга Ромуальдовна | Торжественное открытие Года литературы, Бенифис читающих семей Проведение Библионочи - 2015 | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Проведено 290 культурно-досуговых мероприятий | Шевченко Елена Евгеньевна | Тематические вечера, народные гуляния, мероприятия по месту жительства, торжественные мероприятия, посвященные городским праздникам | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Вручение стипендии мэра | Акулиничева Ольга Анатольевна | Стипендия мэра 10 одаренным учащимся Детской школы искусств, Детской художественной школы | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Обновление книжного фонда | Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение экземпляров книг | Х |  | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме «Развитие культуры» | 89 167,8 | 49 715,6 | 8 266,6 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Туризм» |
| 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Кочевная Оксана Сергеевна | Строительство пешеходного моста через р. Азовка ведется согласно графика | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Мероприятие выполнено в 2014 году, Кредиторская задолженность в сумме 1 639,7 тыс.руб. погашена за счет средств областного бюджета в 2015 году |
| 2.2 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке | Кочевная Оксана Сергеевна | Всего , в том числе: | 01.01.2015 | 31.07.2015 | 603,9 | 139,8 | 205,4 |
|  |  |  | Мероприятия связанные с празднованием Азовского осадного сидения | 30.07.2015 | 02.08.2015 | 160,6 | - | - |
|  |  |  | Приобретение печатной продукции | 01.03.2015 | 31.03.2015 | 140,3 | 80,0 | 140,3 |
|  |  |  | Экскурсионное обслуживание | 01.03.2015 | 01.04.2015 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
|  |  |  | Проведение инфо-туров | 01.07.2015 | 31.07.2015 | 90,0 | - | - |
|  |  |  | Организация маркетинга и брендинга в городе | 01.07.2015 | 31.07.2015 | 90,0 | - | 5,3 |
|  |  |  | Организационный взнос в ассоциацию малых городов | 01.07.2015 | 31.07.2015 | 63,2 | - | - |
|  |  |  | Статья в межрегиональном издании, журнал «ПОЛЕТ» | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Контрольное событие программы: |
|  | Строительство пешеходного моста через р. Азовка | Кочевная Оксана Сергеевна | Начало строительства пешеходного моста через р. Азовка | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
|  | Проведение инфо-тура | Кочевная Оксана Сергеевна | Посещение города представителями туриндустрии Ростовской области | Х | 31.07.2015 | Х | Х | Х |
|  | Участие в выставках: - «Интурмаркет 2015»; - Мир без границ. | Кочевная Оксана Сергеевна | Популяризация туристского продукта города Азова | Х | 30.04.2015 | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме «Туризм» | 603,9 | 139,8 | 205,4 |

Заместитель главы администрации по социальным вопросам

-Директор Департамента социального развития г. Азова                                                                        В.В.Парфёнов