Утверждаю

заместитель главы администрации по социальным

вопросам – директор Департамента социального

развития  г. Азова

__________________В.В. Парфенов

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова, Департамент социального развития г. Азова |  | 1.01.2015 | 31.12.2015 | 36035,1 | 13333,2 | 1513,4 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 1.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Привлечение к систематическим занятием физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями и инвалидов. | 20.02.2015 | 28.12.2015г. | 46,3 | 37,5 |  |
| 1.1.1 | Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и при-школьных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Вовлечение жителей города различного воз-раста, социаль-ного положения в регулярные занятия физи-ческой культурой и спортом, отвле-чение от негатив-ных явлений в молодежной среде и приобщение их к здоровому образу жизни | 02.01.2015 | 31.12.2015 | 1901,5 | 1224,1 |  |
| 1.1.2 | Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Воспитание в молодежи патриотического отношения к Родине | 20.02.2015 | 01.11.2015 | 19,3 | 3,4 |  |
| 1.1.3 | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Обеспечение дальнейшего развития на территории города физической культуры и спорта | - | - | - | - |  |
| 1.1.4 | Организация и проведение Спартакиады «Звезда надежды» среди воспитанников Азовской колонии по программе Всероссийской Спартакиады | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Приобщение к занятиям физии-ческой культурой и спортом, укреп-ление физичес-кого, нравствен-ного и духовного воспитания осуж-денных и форми-рования потреб-ности в здоровом образе жизни | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Пропаганда физической куль-туры и спорта, обеспечение социальной значимости физической куль-туры и спорта их роль в оздоров-лении нации. | 3.01.2015 | 30.12.2015 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Обеспечение успешного выс-тупление спортс-менов и сборных команд на спор-тивных соревно-ваниях различ-ного уровня. | 02.04.2015 | 30.12.2015 | 168,0 | 75,6 |  |
| 1.1.7 | Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Достижение высоких результатов спортсменами и сборными командами по видам спорта на областных, всероссийских и международных соревнованиях. | 04.01.2015 | 31.12.2015 | 2469,3 | 2098,8 |  |
| 1.1.8 | Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Повышения уровня руково-дителей и трене-ров преподавате-лей для подготов-ки спортсменов и сборных команд, соревшенствования системы под-готовки спортив-ного резерва. | 23.06.2015 | 30.06.2015 | 26,4 | 19,7 |  |
| 1.1.9. | Организационный взнос за участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо» | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Повышение уровня спортсменов и сборной команда на областных соревнованиях. | 15.05.2015 | 31.06.2015 | 21,5 | 21,3 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | 1. Число участников и зрителей спортивных мероприятий. |  | 8800 чел. | 01.01.2015 | 30.06.2015 |  |  |  |
|  | 2.Численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях. |  | 3200 чел. | 01.01.2015 | 30.06.2015 |  |  |  |
|  | 3. Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения |  | 29,3 % | 01.01.2015 | 30.06.2015 |  |  |  |
|  | 4. Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. |  | кол-во 10 | 10.01.2015 | 30.06.2015 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |
| 2.1 | Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Укрепление материально технической базы и повышение доли систематически занимающих граждан города. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 13670,4 | 9852,8 | 4434,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт спортивного комплекса, спортивных сооружений и открытых спортивных площадок |  |  | 15.04.2015 | 30.09. 2015 | 753,7 | 753,7 | 753,7 |
|  | Земельный налог |  |  | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 6536,1 | 4669,9 |  |
|  | Проект разведки подземных вод |  |  | 01.01.2015 | 31.10.2015 | 100,0 |  |  |
|  | Расчетно-нормативные затраты |  |  | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 6280,6 | 4429,2 | 449,5 |
|  | Подготовка программы сертификации спортивного сооружения в системе добровольной сертификации физкультурно-спортивного сооружения «Спортивный комплекс» по адресу: 346780, РФ, Ростовская обл., г. Азов, Петровский бульвар, 46-а. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сертификация спортивного сооружения в системе добровольной сертификации физкультурно-спортивного сооружения «Спортивный комплекс» по адресу: 346780, РФ, Ростовская обл., г. Азов, Петровский бульвар, 46-а. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Подготовка к проведению в 2018 году в городе Азове чемпионата мира по футболу. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» |  |  | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 10890,8 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10890,8 | - | 8235,6 |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция спортивных сооружений и открытых площадок. |  | Реконструиро-вана спортивная площадка по ул. Коллонтаевский,104-106, Бульвар Петровский,20 |  | 03.06.2015 05.09.2015 |  | 735,7 |  |
|  | Реконструкция тренировочной площадки МАУ г. Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» к чемпионату мира по футболу в 2018 году. |  | Заключен контракт от 31.08.2015 с ОАО «Ростовгражданпроект» на ПСД. | - | 31.08.2015 31.12.2015 | - |  | 8235,6 |

За девять месяцев 2015 года согласно муниципальной программе города Азова  «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»  реализовывались цели:

1. Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города Азова вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

2. Развитие и укрепление материально-технической базы  спортивных объектов города.

Мероприятия Программы предусматривают решение задач, вовлечение жителей города различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, отвлечение молодежи от негативных явлений в обществе и  приобщение их к здоровому образу жизни, пропаганда физической культуры и спорта (дошкольников, школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, осужденных несовершеннолетних), реконструкцию и строительство спортивных площадок по месту жительства и спортивного комплекса имени Э.П. Лакомова, подготовка его к Чемпионату Мира по футболу 2018 года.

# В 2015 году программа осуществляется путем реализации следующих мероприятий:

- Проведения спортивных мероприятий среди детей, молодежи, взрослого населения – 112, количество участников 9620 чел.:

- Первенство г. Азова по баскетболу среди учащихся образовательных учреждений - количество участников 420 чел.;

- Первенство г. Азова по пулевой стрельбе среди учебных заведений - количество участников 140 чел.;

- Первенство г. Азова по легкой атлетике среди учебных заведений - количество участников 285 чел.;

- Соревнования по футболу «Кожаный мяч»  среди юношей 2003-2004г.р.- количество участников 180 чел.;

-Весенняя Спартакиада «Призывник-2015» среди призывной и допризывной молодежи - количество участников 160 чел.;

- Спартакиада «Лето-2015» среди пришкольных лагерей и летних оздоровительных площадок по видам спорта (дартс, легкая атлетика, футбол, веселые старты) - количество участников 1294 чел.;

- городской этап Спартакиады трудящихся Дона - количество участников 240 чел.;

- зональные соревнования областной Спартакиады среди детско-подростковых клубов по месту жительства - количество участников 100 чел.;

- организации и проведения спортивных мероприятий в жилых микрорайонах города, среди инвалидов, турниров и соревнований по видам спорта. – проведено 7 мероприятий, количество участников 580 чел.;

- проводятся первенства, чемпионаты, турниры, кубки города: по футболу, баскетболу, волейболу, парусному спорту, греко-римской борьбе, настольному теннису, шахматам, боксу, велоспорту, легкой атлетике, карате-до, кикбоксингу, тайскому боксу, спортивной акробатике, прыжкам на батуте, гребле академической, гребле на байдарках и каноэ и другие.

- городские соревнования «Кросс Наций» - количество участников около 1100 чел.;

- Соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей  2001-2002г.р.- количество участников 180 чел.;

- легкоатлетическое 4-х борье «Шиповка юных» среди общеобразовательных учреждений - количество участников 312 чел.;

В подготовке молодежи к труду и защите Родины, как основы здорового образа жизни, проведены спортивные мероприятия:

- Весенняя Спартакиада «Призывник 2015» среди призывной и допризывной молодежи, приняли участие  170 человек.

- Военно-спортивная игра «Орленок», приняли участие 110 человек.

2. Организации участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, турнирах, первенствах, чемпионатах, спартакиадах, юношеских и молодежных Играх, олимпиадах – количество участников 1160 чел.

3. Муниципальным автономным учреждением города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» - проведена реконструкция площадок по месту жительства расположенной по адресу г. Азов, пер.. Коллонтаевский, 104-106, Петровский бульвар,20 (изготовление и монтаж ограждения, нанесение разметки на площадке) установлено спортивное оборудование.

Директор бухгалтерии Департамента

социального развития г.Азова												Т.С. Семененко

Начальник

отдела по физической культуре и

спорту Департамента социального

развития г.Азова														А.А. Сапин

Директор МАУ «Спортивный

Комплекс имени Э.П. Лакомова»												С.В. Афонин