УТВЕРЖДАЮ

управляющий делами администрации города Азова,

председатель комиссии

____________________Е.Е. Мамичев

# ПЛАН

# мероприятий по реализации постановления администрации г. Азова

# от 20.05.2016 №817 «О предоставлении финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городе Азове на 2016 г.»

| Наименование мероприятия | Место исполнения | Сроки исполнения | Даты | Вид документа | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заседание конкурсной комиссии для принятия решения об определении количества и размера субсидий | Администрация города Азова | До объявления конкурса | 31 мая 2016г. | Протокол (бумажный и электронный) | Правильева О.А. - секретарь конкурсной комиссии |
| Размещение протокола с решением конкурсной комиссии и информация о сроках и месте приема заявок на участие в конкурсе | Официальный сайт администрации города Азова раздел «Гражданское общество» (http://gorodazov.ru/nko.html) | Не менее чем за 10 дней до даты начала приема заявок | 1 июня 2016г. | Протокол и информация (бумажный и электронный) | Правильева О.А. - секретарь конкурсной комиссии Галкин О.Г. – начальник ЦОД администрации г. Азова |
| Подача и прием заявок на участие в конкурсе в соответствии с постановлением администрации г. Азова от 20.05.2016 №817 «О предоставлении финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городе Азове». | Отдел общественных связей | 20 календарных дней | С 11 по 30 июня 2016 г. | Заявка с приложениями (бумажный и электронный) | Руководители НКО Правильева О.А.- секретарь конкурсной комиссии |
| Регистрация заявок | Журнал учета заявок | В день получения | До 1 июля 2016г. | Журнал (бумажный и электронный) | Правильева О.А. - секретарь конкурсной комиссии |
| Проверка и оценка заявок | Отдел общественных связей | 15 дней от даты окончания приема заявок | С 1 по 15 июля 2016 г. | Справка (бумажный и электронный) | Члены конкурсной комиссии |
| Подведение итогов конкурса Заседание конкурсной комиссии для принятия решения об итогах осуществления проверки заявок | Протокол заседания конкурсной комиссии | Не позднее 15 календарных дней со дня истечения срока приема заявок | 16 июля 2016 | Протокол (бумажный и электронный) | Члены конкурсной комиссии Правильева О.А. - секретарь конкурсной комиссии |
| Размещение протокола с решением конкурсной комиссии и информация об итогах осуществления проверки заявок | Официальный сайт администрации города Азова раздел «Гражданское общество» (http://gorodazov.ru/nko.html) | В течение 3 дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии | 17 июля 2016 г. | Протокол Электронный | Правильева О.А. - секретарь конкурсной комиссии Галкин О.Г. – начальник ЦОД администрации г. Азова |
| Заключение договора с СО НКО | Администрация города Азова | В течение 10 дней от даты подписания протокола конкурсной комиссии | С 16 по 26 июля 2016 г. | Договор (бумажный) | Руководители СО НКО - победители конкурса. Кикоть О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер администрации г. Азова |
| Перечисление субсидий | Банковские счета СО НКО | В течение 10 рабочих дней после заключения с получателем субсидии договора | 1 августа | Платежные поручения | Кикоть О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер администрации г. Азова |
| Исполнение договоров СО НКО | В соответствии с программой СО НКО | В соответствии с договором | Не позднее 1 октября 2016 г. | В соответствии с программой СО НКО | Руководители СО НКО – получатели субсидий |
| Отчет о выполнении мероприятий программы и об исполнении договора | В соответствии с программой СО НКО | В соответствии с договором | Не позднее 1 ноября 2016 г. | В соответствии с постановлением администрации г. Азова от 20.05.2016 №817 «О предоставлении финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городе Азове». | Руководители СО НКО Кикоть О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер администрации г. Азова |
| Размещение публичного отчета об итогах реализации программ | Официальный сайт администрации города Азова раздел «Гражданское общество» (http://gorodazov.ru/nko.html) | По мере поступления отчетов | Не позднее 15 ноября 2016 г. | Протокол Электронный | Правильева О.А. - секретарь конкурсной комиссии Галкин О.Г. – начальник ЦОД администрации г. Азова |

Секретарь комиссии 			О.А.Правильева