## на 01.01.2016
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Азова "Развитие транспортной системы в городе Азове" за 2015 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы тыс. руб. | [5 empty] | Заключено контрактов на 01.01.2016г., тыс. руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2016 | областной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет города Азова | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9
1 | Подпрограмма 1. "Развитие транспортной инфраструктуры города Азова" |  |  |  |  | 51727.3 | 49087.6 | 632.1 | 0 | 0 | 0 | 49087.6
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МБУ г. Азова "Чистый город" (Рубашкин Вячеслав Михайлович) | содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме, приобретение и установка недостающих автопавильонов на автобусных остановках в количестве 4 шт. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 51095.2 | 49087.6 |  |  |  |  | 49087.6
| Контрольное событие программы: содержать не менее 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, приобрести и установить недостающие автопавильоны на автобусных остановках не менее 11 шт. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.2 | Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | Управление ЖКХ г. Азова (Кузнецов Виталий Викторович) | - | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 632.1 | 0 | 632.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы: - Ввести в эксплуатацию 393 м внутригородской автомобильной дороги |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова" |  |  |  |  | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450
2.1 | Основное мероприятие 2.3 Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения | МБУ г. Азова "Чистый город" (Рубашкин Вячеслав Михайлович) | устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения на площади 190,08 м2 | 2015-10-14 | 2015-11-02 | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450
| Контрольное событие программы: устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения на площади не менее 263 м2 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | Подпрограмма 3. "Социальный маршрут «Хутор Задонье» |  |  |  |  | 2035.3 | 1966.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966.1
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье | Администрация города Азова (Скрябин Сергей Владимирович) | обеспечена работа пассажирского водного транспорта на линии хутор Задонье по согласованным графикам движения | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2035.3 | 1966.1 |  |  |  |  | 1966.1
| Контрольное событие программы: перевезены не менее 72000 пассажиров на линии хутор Задонье |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | 54212.6 | 51503.7 | 632.1 | 0 | 450 | 0 | 51503.7
| Заместитель главы администрации- |  |  |  |  | А.Н. Рябоконь
начальник Управления ЖКХ
Литвинова Н.П.
(86342) 4 03 50