## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:
"Доступная среда в городе Азове"
отчетный период 9 мес. 2016 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой <2> | факт на отчетную дату <1>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | Основное мероприятие «Организация ежегодных встреч мэра города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
1.1 | Контрольное событие программы
| Заседание Консультативного совета общественных организаций при администрации города | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Собрана информация о положении инвалидов города, их отношении к доступности объектов | х | 30.06.2016; 16.09.2016 | х | х | х
1.2 | Основное мероприятие «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
1.2 | Контрольное событие программы
| Выпуск материала о заседании Консультативного совета общественных организаций при администрации города на официальном сайте администрации города Азова в сети Интернет | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечено информирование инвалидов по деятельности в сфере обеспечения доступности среды | х | 2016-09-21 | х | х | х
1.3 | Основное мероприятие «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
1.3 | Контрольное событие программы
| Проведение семинара для общественных организаций | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Собрана информация об отношении населения к проблемам инвалидов | х | 2016-02-25 | х | х | х
1.4 | Основное мероприятие «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
1.4 | Контрольное событие программы
| Принятие Решения Совета о контроле конкретного объекта | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | В отчетном периоде обращения по согласованию объектов стротительства и реконструкции зданий отсутствовали | х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | х | х | х
1.5 | Основное мероприятие «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации)» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Кляндин А.В.; МАУ "ЦСО" г. Азова директор Рагозина Н.И. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2016 года | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2016 года | 194.4 | 0 | 0
1.5 | Контрольное событие программы
| Работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения здания ГДК; приобретение видео, аудио информаторов для лиц с нарушением функций слуха и зрения в МАУ "ЦСО" г. Азова | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Кляндин А.В. | Создание универсальной и безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объекта социальной сферы | х | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2016 года | х | х | х
МАУ "ЦСО" г. Азова директор Рагозина Н.И.
2.1 | Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | Повышение физического развития инвалидов | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
2.1 | Контрольное событие программы
| 1.Соревнования "Щит и меч", посвященные Дню защитника Отечества. 2.Городские соревнования по шахматам, посвященные Дню Победы. 3.Соревнования по видам спорта, посвященные Дню защиты детей. 4.Турнир, посвященный Дню шахмат 5.Спартакиада здоровья по видам спорта среди инвалидов 6.Темпо-турнир по шахматам, посвященный Дню города | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | Непосредственное участие инвалидов в спортивных мероприятиях | х | 18.02.2016; 13.05.2016; 01.06.2016; 18.07.2016; 23-24.08.2016; 30.09.2016 | х | х | х
2.2 | Основное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Кляндин А.В. | Повышение культурного развития инвалидов | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
2.2 | Контрольное событие программы
| 1.Концерт, посвященный Дню защиты детей. 2.Концерт, посвященный Дню пожилого человека | Отдел культуры и искусства администрации Начальник Кляндин А.В. | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях | х | 01.06.2016; 30.09.2016 | х | х | х
2.3 | Основное мероприятие «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договрам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев трнспортных средств" | УСЗН г. Азова Начальник уаправления Фомин О.В. | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | 38.9 | 38.9 | 0
2.3 | Контрольное событие программы
| Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи | УСЗН г. Азова Начальник уаправления Фомин О.В. | Меры социальной поддержки получили 15 человек | х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | х | х | х
| Итого по муниципальной программе | х | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | х | 233.3 | 38.9 | х
<1> | Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом
<2> | В графу 7 "предусмотрено муниципальной программой" включены расходы, не вошедшие в последние изменения, внесенные в нормативно-правовой акт об утверждении Программы (постановление администрации города Азова от 28.12.2015 № 2543) в сумме 87,4 тыс. руб.(местный бюджет) -увеличены в соответствии с решением Азовской городской Думы от 29.09.2016 № 185 "О внесении изменений в решение Азовской городской Думы "О бюджете города Азова на 2016 год"
| Начальник управления |  |  |  | О.В. Фомин