## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:
"Социальная поддержка граждан в городе Азове"
отчетный период 9 месяцев 2016 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой <2> | факт на отчетную дату <1>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» |  |  |  |  | 404634.2 | 332748.2 | 7563.8
1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 386227.6 | 320964.2 | 6424.5
1.1.1 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 84713.3 | 84492.3 | 0
1.1.2 | Мероприятие «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 428 | 361.3 | -
1.1.3 | Мероприятие «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 28564 | 22295.4 | -
1.1.4 | Мероприятие «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 4619.2 | 4619 | -
1.1.5 | Мероприятие «Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 2190.1 | 1869.5 | 0
1.1.6 | Мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Улучшение состояния детского здоровья | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 9638.5 | 9617.5 | 5940
1.1.7 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1870.7 | 1358.5 | 0
1.1.8 | Мероприятие «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 734.6 | 553.5 | 0
1.1.9 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 8594.6 | 6756.6 | 0
1.1.10 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 10042.6 | 5740.6 | 0
1.1.11 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 23 | 9.8 | 0
1.1.12 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 30842.9 | 24379.6 | 0
1.1.13 | Мероприятие «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 25366.7 | 21420.4 | 0
1.1.14 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 105242.3 | 76283.9 | 0
1.1.15 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1260.6 | 1005.1 | -
1.1.16 | Мероприятие «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 42504.8 | 37269.2 | -
1.1.17 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 4541.9 | 2000.7 | -
1.1.18 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 20569.9 | 18057.3 | 0
1.1.19 | Мероприятие «Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение оздоровления детей | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 640.8 | 416.5 | 484.5
1.1.20 | Мероприятие «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 3839.1 | 2457.5 | 0
1.1 | Контрольное событие программы
| Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным, местным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено 318951,4 тыс.руб., в том числе 26829,0 тыс. руб. - для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению, 292122,4 тыс.руб. - непосредственно на счета граждан | х | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | х | х | х
1.2 | Основное мероприятие «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Расширение масштабов адресной социальной помощи,оказываемой населению | 2016-01-01 | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | Финансирование не требуется
1.2 | Контрольное событие программы |  |  | ,
| Разъяснительная работа с жителями города Азова о получении государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты насления, в том числе предоставляемых в МАУ МФЦ г. Азова | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | В УСЗН г. Азова действует система межведомственного взаимодействия, позволяющая осуществлять запросы в соответствующие государственные и муниципальные организации о представлении документов и информации в целях оказания социальных услуг. | х | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | х | х | х
1.3. | Основное мероприятие «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Контроль за ходом исполнения Программы | 2016-01-01 | Ежеквартально | Финансирование не требуется
1.3 | Контрольное событие программы
| Оперативный контроль за ходом выполнения программных мероприятий | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Предоставление в экономический отдел и финансовое управление администрации г. Азова отчетов о реализации муниципальных программ по состоянию на 01.04.2016, на 01.07.2016, на 01.10.2016 | х | 04.04.2016; 04.07.2016, 05.07.2016; 04.10.2016, 05.10.2016 | х | х | х
1.4 | Основное мероприятие «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 14380.7 | 9293.9 | 747.1
|  | Директор МАУ МФЦ г. Азова Пшеничный В.А. |  |  |  | 2781.5 | 1945.2 | 24.4
1.4 | Контрольное событие программы
| Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Меры социальной поддержки получили свыше 35 тыс. человек; 3140 семей являлись получателями субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | х | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | х | х | х
Директор МАУ МФЦ г. Азова Пшеничный В.А.
1.5 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1244.4 | 544.9 | 367.8
1.5 | Контрольное событие программы
| Содержание имущества УСЗН г. Азова за счет средств бюджета города Азова | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Заключено 10 договоров на оплату коммунальных услуг, противопожарных мероприятий, благоустройство территории и др. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, уплата налога на имущество организаций и земельного налога произвдится своевременно. | х | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | х | х | х
2. | Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» |  |  |  |  | 32495.8 | 25802.2 | 3672.3
2.1 | Основное мероприятие «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Рациональное использование бюджетных средств, повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг | 2016-01-01 | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | Финансирование не требуется
2.1 | Контрольное событие программы
| Предоставление социальных услуг в соответствии нормами, нормативами, стандартами предоставления социальных услуг, утвержденными постановлением администрации города Азова от 30.01.2015 № 205 "Об утверждении отдельных нормативов и норм при предоставлении социальных услуг Муниципальным автономным учреждением "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" города Азова" | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Эффективное использование бюджетных средств | х | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | х | х | х
2.2 | Основное мероприятие «Проведение конкурса «Лучший социальный работник» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Поднятие престижа профессии социальных работников | 2 квартал 2016 года | 2 квартал 2016 года | Финансирование не требуется
2.2 | Контрольное событие программы
| Проведение в МАУ "ЦСО" г. Азова конкурса «Лучший социальный работник» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Поднятие уровня психологической, правовй и экономической культуры работников МАУ "ЦСО" г. Азова | х | 1 июня 2016 года | х | х | х
2.3 | Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Поднятие престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров | 2016-01-01 | Проведение мероприятия (повышение средней заработной платы социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала до 100 % от средней заработной платы в Ростовской области) рассчитано до 2018 года | Финансирование не требуется
2.3 | Контрольное событие программы
| Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области в 2016 году на уровне 79 % | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области за 9 месяцев 2016 г. составило 81,1 % | х | Контрольный показатель рассчитан на весь год | х | х | х
2.4 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 32415 | 25802.2 | 3672.3
2.4.1 | Мероприятие «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 2016-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 32415 | 25802.2 | 3672.3
2.4 | Контрольное событие программы
| Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания показал соответствие объема и качества оказанных услуг параметрам муниципального задания. Обслужено 898 чел., из них 866 чел. получили услуги на дому, 32 чел. - в социально-реабилитационном отделении Центра. | х | 13.04.2016; 05.07.2016; 30.09.2016 | х | х | х
2.5. | Мероприятие "Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан" | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | Выполнение мероприятия запланировано на III-IV кварталы 2016 года | Выполнение мероприятия запланировано на III-IV кварталы 2016 года | 80.8 | 0 | 0
2.5. | Контрольное событие программы
| Организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Поднятие престижа профессии социальных работников | х | Выполнение мероприятия запланировано на III-IV кварталы 2016 года | х | х | х
| Итого по муниципальной программе | х | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | х | х | 437130 | 358550.4 | 11236.1
<1> | Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом
<2> | В графу 7 "предусмотрено муниципальной программой" включены расходы, не вошедшие в последние изменения, внесенные в нормативно-правовой акт об утверждении Программы (постановление администрации города Азова от 02.08.2016 № 1479), в сумме 9 623,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - расходы увеличены на 9710,7 тыс. руб., местный бюджет -уменьшены на 87,4 тыс. руб. (в соответствии с решением Азовской городской Думы от 29.09.2016 № 185 "О внесении изменений в решение Азовской городской Думы "О бюджете города Азова на 2016 год", уведомлениями Министерства труда и социального развития Ростовской области по расчетам между бюджетами от 31.08.2016 № 725, от 09.09.2016 № 1021, от 12.09.2016 № 901)
| Начальник управления |  |  |  |  | О.В. Фомин