Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

отчетный период 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |  | Заключено контрактов на 30.09.2016 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 30.09.2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования»; | Управление образования г. Азова М. В. Макеев | За 9 месяцев 2016 года все мероприятия подпрограммы 1 исполнены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 630858,2 | 461162,9 | 1699 шт. на 139968,2 тыс. руб. |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, руководители муниципальных образовательных организаций | Продолжалась деятельность муниципальной рабочей группы по организации и сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО, утвержденной приказом Управления образования от 03.03.2014 № 148. Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны основные образовательные программы дошкольного образования, реализация которых началась с 01.01.2016. Началась работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 31 по теме «Реализация методов кинезиологии в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими ОНР» с целью обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. Проведено формирование контингента воспитанников в ДОУ. По состоянию на 30.09.2016 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 1540 человека, детей в возрасте от 3 до 7 лет 0. В 2016 году места в ДОУ получили 1222 детей. Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий для всех 26 дошкольных образовательных учреждений в объеме 201843,6 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 75536,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 126307,6 тыс. рублей, а также технологического присоединения к электрическим сетям модульного корпуса ДОУ №31в объеме 711,2 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 279624,6 | 202554,8 | 912 шт. на 77897,8 тыс. руб. |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, руководители муниципальных образовательных организаций | Во всех 11 общеобразовательных учреждениях созданы условия, соответствующие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Обеспечен бесперебойный широкополосный доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет, ресурсы которого используются в учебной и воспитательной работе учреждений. Введены элементы дистанционного обучения для отдельных категорий обучающихся. Качество освоения основных образовательных программ обучающимися общеобразовательных учреждений составило 52 %. Это соответствует уровню 2015 года. Увеличился разрыв в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями до 2,1 в 2016 году с 1,8 в 2015 году. В школах № 9, № 11 и Лицее продолжена работа профильных классов по 3 направлениям профильного обучения. Доля обучающихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения по состоянию на 30.09.2016 составила 25 % при плановом значении 25%. Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 23136,0 руб. 100,6 % от средней заработной платы по Ростовской области. Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий для всех общеобразовательных учреждений в объеме 214518,7 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 43584,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 170934,7 тыс. рублей; в том числе обеспечен доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет; обеспечение оздоровительной кампании детей в каникулярный период в объеме 5124,2 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 2696,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2427,7 тыс. рублей.; обеспечение приобретения для 3 школ (МБОУ СОШ №№ 3,14,15) программных комплексов доврачебной диагностики в объеме 1197,0 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 294,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 902,5 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 298845,8 | 220839,9 | 596 шт. на 52680,7 тыс. руб. |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | Руководители муниципальных образовательных организаций | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях обеспечена работа школьных психолого-медико-педагогические консилиумов. В городской психолого-медико-педагогической комиссии проведено обследование 408 детей – всех 100 % заявленных детей. По результатам обследования подготовлены рекомендации по организации обучения и воспитания детей, по созданию условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, Руководители муниципальных образовательных организаций | Обеспечено своевременное финансирование выполнения муниципальных заданий для всех 7 муниципальных учреждений дополнительного образования детей в объеме 37768,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 52387,8 | 37768,2 | 191 шт. на 9389,7 тыс. руб. |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, МБУО ГМЦ г.Азова А.Б.Кибирова | Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде: Школьный этап - 10997 участников, 2658 победителей и призеров; (физических лиц - 3411 участников, 1280 победителей и призеров) Муниципальный этап - 1733 участника, 321 победитель и призер; (физических лиц - 977 участников, 212 победителей и призеров) Региональный этап - 94 участника, 11 победителей и призеров; Всероссийский этап - 1 участник, 1 призер. Все победители и призеры олимпиады получили соответствующие поощрения в торжественной обстановке при проведении городских мероприятий. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования города Азова , включая поощрение лучших педагогических работников | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, МБУО ГМЦ г.Азова А.Б.Кибирова | С целью повышения привлекательности педагогической профессии проведен конкурс педагогического мастерства «Учитель года Азова - 2016». В конкурсе приняли участие 17 педагогических работников образовательных учреждений города. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, руководители муниципальных образовательных организаций | Управлением образования и администрацией общеобразовательных учреждений систематически ведется мониторинг получения образовательных услуг детьми-инвалидами, обучающимися на дому. В 2016 году в Центр дистанционного образования при школе-интернате № 28 г Ростова-на-Дону не направлялись дети этой категории. Всего в центре обучается 2 школьника города. В школах города продолжается использование дистанционных технологий обучения для отдельных категорий обучающихся. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, руководители муниципальных образовательных организаций | Зданий и сооружений муниципальной образовательной сети города, находящихся в аварийном состоянии нет. В соответствии с утвержденным планом-графиком завершены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям модульного корпуса МБДОУ № 31. С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора. Осуществляется систематический контроль за исполнением предписаний надзорных органов. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Финансовое обеспечение по созданию дополнительных дошкольных мест | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, МБУО ЦБ г. Азова Л. В. Герасименко | Исполнение мероприятия в 2016 году не запланировано. |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Создание условий по профилактике детского дорожного травматизма | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, руководители муниципальных образовательных организаций | Исполнение мероприятия в 2016 году не запланировано. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы. Корректировка списков детей на получение мест в ДОУ. | Управление образования г.Азова М. В. Макеев | Проведена корректировка списков детей на получение мест в ДОУ. По состоянию на 30.09.2016 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 1540 человека, детей в возрасте от 3 до 7 лет 0. В 2016 году места в ДОУ получили 1222 детей. |  | 30.06.2016 |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы. Организация и обеспечение участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде. | МБУО ГМЦ А. Б. Кибирова | Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде: Школьный этап – 10997 участников, 2658 победителей и призеров; Муниципальный этап – 1733 участника, 321 победитель и призер; Региональный этап – 94 участника, 11 победителей и призеров; Всероссийский этап – 1 участник, 1 призер. |  | 30.04.2016 |  |  |  |
| 1.3. | Контрольное событие программы. Обеспечение участия педагогических работников города в конкурсах педагогического и профессионального мастерства. | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, МБУО ГМЦ А. Б. Кибирова | Проведен конкурс педагогического мастерства «Учитель года Азова – 2016». В конкурсе приняли участие 17 педагогических работников образовательных учреждений города. |  | 19.02.2016 |  |  |  |
| 1.4. | Контрольное событие программы. Разработка планов-заданий по подготовке образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году. | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, руководители муниципальных образовательных организаций | С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех 44 образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора. |  | 20.04.2016 |  |  |  |
| 1.5. | Контрольное событие программы. Комплектование обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, руководители муниципальных образовательных организаций | Все несовершеннолетние граждане, проживающие на территории города Азова, подлежащие обучению, зачислены в общеобразовательные учреждения. Средняя наполняемость классов в школах города составила 25,9 человек. |  | 05.09.2016 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» | Управление образования г.Азова М. В. Макеев; | За 9 месяцев 2016 года все мероприятия подпрограммы 2 исполнены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 48534,3 | 35765,0 | 69 шт. на 1620,6 тыс. руб. |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Управления образования г.Азова | Управление образования г.Азова М. В. Макеев | Развитие образовательного комплекса города осуществляется в соответствии с муниципальной программой города Азова «Развитие образования в городе Азове». Управлением образования обеспечено исполнение мероприятий, определённых «дорожной картой» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове», утверждённой постановлением администрации города Азова от 14.05.2013 № 998. Основной целью вводимых изменений является обеспечение повышения качества услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, внедрение в образовательных учреждениях эффективного контракта. В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в Управлении образования разработаны и утверждены целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера. Заработная плата педагогических работников по состоянию на 30.09.2016 составила: в учреждениях дошкольного образования – 15601,руб. 75,7 % от планового значения; в учреждениях общего образования – 23136,0 руб. 100,6 % от планового значения, в учреждениях дополнительного образования –20621,0 руб. 90,0 % от планового значения. Сформированы и на 100% выполнены планы-графики повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений. Систематически обновляется информация на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений в сети Интернет в соответствии с нормативными требованиями. На официальном сайте Управления образования размещена необходимая информация по всем направлениям функционирования образовательной системы города. Образовательные учреждения ежегодно размещают на своих сайтах публичные доклады о результатах своей деятельности с целью обеспечения открытости и доступности информации для всех жителей города. На базе Управления образования продолжается реализация региональной автоматизированной системы «Электронный детский сад». Очередь в детские сады переведена в электронный вид. Произведено финансовое обеспечение деятельности Управления образования в объёме 4216,2 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7011,5 | 4216,2 | 27 шт. на 400,6 тыс. руб. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Управление образования г.Азова М. В. Макеев | Произведено финансовое обеспечение исполнений муниципальных заданий муниципальных учреждений образования – хозяйственно-экономическая группа, централизованная бухгалтерия, городской методический центр, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции в объёме 10512,7 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 14017,1 | 10512,7 | 42 шт. на 1220,0 тыс. руб. |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение образовательных организаций города Азова бланками документов государственного образца об образовании и медалей к ним | Управление образования г.Азова М. В. Макеев | Все общеобразовательные учреждения своевременно и в полном объёме обеспечены бланками документов государственного образца об образовании, в том числе медалями «За особые успехи в учении». Все выпускники 2016 года получили соответствующие документы об образовании. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | За 2016 год не выявлено случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации. В банке данных кандидатов в опекуны и усыновители по состоянию на 30.09.2016 зарегистрировано 58 человек. Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования в объёме 1402,8 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, а также обеспечение подготовки кандидатов в опекуны и усыновители в числе приемных родителей в объёме 131,3 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2235,3 | 1534,5 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Своевременно произведены выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой, в приёмных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте в объёме 11513,3 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета – 11157,5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета – 355,8 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 16207,5 | 11513,3 |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | В соответствии с представленными документами все 100% родителей, 3585 человек получили компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении в объёме 7988,3 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9062,9 | 7988,3 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы. Назначение педагогическим работникам стимулирующих выплат на основе оценки результативности профессиональной деятельности. | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, руководители муниципальных образовательных организаций | В Управлении образования разработаны и утверждены на 2016-2017 уч.год целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера. |  | 30.08.2016 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 679392,5 | 496927,9 73,1 % | 1768 шт. на 141588,8 тыс. руб. |