Утверждаю

заместитель главы администрации

по социальным вопросам -директор

Департамента социального развития

г.Азова

__________________В.В. Белов

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: города Азова «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Азове» отчетный период 9 мес. 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова, Департамент социального развития г. Азова |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 | 304212,3 | 64482,5 | 266227,4 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 6361,2 4437,5 3245,2 |
| 1.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Проведено 5 соревнования среди детей и взрослых по видам спорта, приняло участие 120 чел. | 20.02.2017 | 28.12.2017г. | 46,3 | 22,9 | 17,5 |
| 1.2 | Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и при-школьных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Проведено соревнований, турниров, первенств чемпионатов по видам спорта 86, привлечено к болельщиков и участников в количестве 15890 чел. | 02.01.2017 | 31.12.2017 | 1638,7 | 1192,9 | 800,5 |
| 1.3 | Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Проведено мероприятие, проведены итоги, команда победительница МБОУ СОШ №9 приняла участие в областных соревнованиях | 20.02.2017 | 26.10.2017 | 23,3 | 3,3 |  |
| 1.4 | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова |  | - | - | - | - |  |
| 1.5 | Организация и проведение Спартакиады «Звезда надежды» среди воспитанников Азовской колонии по программе Всероссийской Спартакиады | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова |  | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Информация по проведению соревнований направляется в СМИ на первое полугодие были опубликованы 18 статей и 10 статей по пропаганде здорового образа жизни | 10.01.2017 | 30.12.2017 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова |  | 01.03.2017 | 30.12.2017 | 120,0 | - | - |
| 1.8 | Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | 646 человек приняли участие в соревнованиях по видам спорта: Спортивные юношеские Игры Дона 1место: по батуту, греко-римской борьбе, парусному спорту, 2 место велоспорте, шахматах. 2 место в зональном этапе Спартакиады Дона 2017; 1 место в зональном этапе областной Спартакиады клубов по месту жительства. | 08.01.2017 | 30.12.2017 | 1467,1 | 893,9 | 808,9 |
| 1.9 | Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова |  | 01.08.2017 | 30.12.2017 | - | - | - |
| 1.10 | Организационный взнос за участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо» | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | . | 15.05.2017 | 30.09.2017 | - | - | - |
| 1.11 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П.Лакомова, Отдел «Центр тестирования ГТО» г. Азова. | Приняло участие в выполнении видов испытаний (тестов), нормативов, требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 700 чел. | 1.02.2017 | 31.12.2017 | 3065,8 | 2324,5 | 1618,6 |
| 1.12. | Обеспечение муниципального отдела «Центр тестирования ГТО» материально техническим и спортивным оборудованием. | МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П.Лакомова, Отдел «Центр тестирования ГТО» г.Азова. |  | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | 1. Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения |  | 35,5 % | 01.01.2017 | 30.12.2017 |  |  |  |
|  | 2. Число участников и зрителей спортивных мероприятий. |  | 11634 чел. | 03.01.2017 | 30.09.2017 |  |  |  |
|  | 3.Численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях. |  | 3350 чел. | 08.01.2017 | 30.12.2017 |  |  |  |
|  | 4. Численность граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). |  | 382 чел. | 1.02.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | 5. Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. |  | кол-во 12 | 10.01.2017 | 30.12.2017 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» 297851,1 60045,0 262982,2 |
| 2.1 | Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова | Доступны спортивные площадки для занятий физической культурой и спортом жителей города, повышается процент систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7132,4 | 4766,8 | 1374,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт спортивного комплекса, спортивных сооружений и открытых спортивных площадок |  |  |  |  | 1498,2 | 795,2 |  |
|  | Земельный налог |  |  | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 481,3 | 481,3 |  |
|  | Проект разведки подземных вод |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Расчетно-нормативные затраты |  |  | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 5152,9 | 3490,3 | 579,5 |
|  | Подготовка программы сертификации спортивного сооружения в системе добровольной сертификации физкультурно-спортивного сооружения «Спортивный комплекс» по адресу: 346780, РФ, Ростовская обл., г. Азов, Петровский бульвар, 46-а. |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Сертификация спортивного сооружения в системе добровольной сертификации физкультурно-спортивного сооружения «Спортивный комплекс» по адресу: 346780, РФ, Ростовская обл., г. Азов, Петровский бульвар, 46-а. |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.2 | Подготовка к проведению в 2018 году в городе Азове чемпионата мира по футболу. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» |  |  | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 290718,7 | 55278,2 | 261607,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 290718,7 | 55278,2 | 261607,5 |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. |  | 25 чел. | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | 2. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, обеспечивающий проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года «Реконструкция спортивного объекта «МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова». |  | май 2018 г. | 01.01.2017 | 30.12.2017 |  |  |  |

За 9 месяцев 2017 года согласно муниципальной программы города Азова  «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»  реализовывались цели:

1. Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города Азова вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

2. Развитие и укрепление материально-технической базы спортивных объектов города.

Мероприятия Программы предусматривают решение задач, вовлечение жителей города различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, отвлечение молодежи от негативных явлений в обществе и  приобщение их к здоровому образу жизни, пропаганда физической культуры и спорта (дошкольников, школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, осужденных несовершеннолетних), реконструкцию и строительство спортивных площадок по месту жительства и спортивного комплекса имени Э.П. Лакомова, подготовка его к Чемпионату Мира по футболу 2018 года.

# В 2017 году программа осуществляется путем реализации следующих мероприятий:

- Проведения спортивных мероприятий среди детей, молодежи, взрослого населения, количество участников 9294 чел.:

- Первенство г. Азова по баскетболу среди учащихся образовательных учреждений - количество участников 474 чел.;

- Первенство г. Азова по пулевой стрельбе среди учебных заведений - количество участников 214 чел.;

- Первенство г. Азова по легкой атлетике среди учебных заведений - количество участников 303 чел.;

- Соревнования по футболу «Кожаный мяч» - количество участников 276 чел.;

- Спартакиада «Лето-2017» среди пришкольных лагерей и летних оздоровительных площадок по видам спорта (дартс, шашки, легкая атлетика, футбол, туризм, веселые старты) - количество участников 1489 чел.;

- городской этап Спартакиады трудящихся Дона - количество участников 526 чел.;

- зональные соревнования областной Спартакиады среди детско-подростковых клубов по месту жительства - количество участников 111 чел.;

- легкоатлетическое 4-х борье «Шиповка юных» среди общеобразовательных учреждений - количество участников 310 чел.;

- городские соревнования «Кросс Наций» - количество участников около 1200 чел.;

- Открытое лично-командное первенство по гребле на байдарках, посвященное 950-летию основания города Азова - количество участников около 132 чел.;

- Первенство школьников по футболу - количество участников около 166 чел.;

- футбольный матч в рамках проведения III Международного фестиваля мотивационного кино «Bridge of arts», количество участников 1600 чел.;

- организации и проведения спортивных мероприятий в жилых микрорайонах города, среди инвалидов, турниров и соревнований по видам спорта. – проведено 5 мероприятий, количество участников 457 чел.;

- проводятся первенства, чемпионаты, турниры, кубки города: по футболу, баскетболу, волейболу, парусному спорту, греко-римской борьбе, настольному теннису, шахматам, боксу, велоспорту, легкой атлетике, карате-до, кикбоксингу, тайскому боксу, спортивной акробатике, прыжкам на батуте, гребле академической, гребле на байдарках и каноэ и другие.

В подготовке молодежи к труду и защите Родины, как основы здорового образа жизни, проведены спортивные мероприятия:

Военно-спортивная игра «Орленок», приняли участие 110 человек.

- Весенняя Спартакиада «Призывник 2017» среди призывной и допризывной молодежи, приняли участие 165 человек.

2. Организации участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, турнирах, первенствах, чемпионатах, спартакиадах, юношеских и молодежных Играх, олимпиадах – количество участников 646 чел.

Директор МБУ ЦБ г. Азова												         Т.С. Семененко

Начальник отдела по физической 
культуре и спорту Департамента 
социального развития г.Азова												                  А.А. Сапин