Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

отчетный период  9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |  | Заключено контрактов на 01.10.2017 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 01.10.2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования»; | Управление образования г. Азова Е.Д.Мирошниченко | В 1 полугодии 2017 года все запланированные мероприятия подпрограммы 1 исполнены | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 698404,0 | 507274,8 | 1750 шт. на 134924,194тыс. руб. |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны и реализуются основные образовательные программы дошкольного образования. С целью обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО продолжалась работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 31 по теме «Реализация методов кинезиологии в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими ОНР», открыта муниципальная экспериментальная площадка на базе МБДОУ № 30 по теме «Адаптация и внедрение авторской технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича» Проведено формирование контингента воспитанников в ДОУ. По состоянию на 01.10.2017 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 1540 человека, из них 0 человек – на 2017 год, 1540 человек – на 2018-2020 годы, детей в возрасте от 3 до 7 лет 0. В 2017 году места в ДОУ получили 1129 ребенка. Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий для всех 26 дошкольных образовательных учреждений в объеме 235341,4 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 81880,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 153460,6 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 327602,1 | 235341,4 | 804 шт. на 73603,715 тыс. руб. |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | Во всех 11 общеобразовательных учреждениях созданы условия, соответствующие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Обеспечен бесперебойный широкополосный доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет, ресурсы которого используются в учебной и воспитательной работе учреждений. Введены элементы дистанционного обучения для отдельных категорий обучающихся. Качество освоения основных образовательных программ обучающимися общеобразовательных учреждений составило 53 %. Это соответствует уровню 2016 года. Уменьшился разрыв в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями до 1,7 в 2017 году с 2,1 в 2016 году. В школах № 9, № 11 и Лицее продолжена работа профильных классов по 3 направлениям профильного обучения. Доля обучающихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения по состоянию на 01.10.2017 составила 41 % при плановом значении 25% за счет перехода обучающихся 10-х классов МБОУ СОШ № 3 г. Азова на профильное обучение в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 24530,4 руб. при плановом значении 25052,5 руб., что составило 97,9 %. Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий для всех общеобразовательных учреждений в объеме 221590,9 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 43186,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 178404,2тыс. рублей; в том числе обеспечен доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет; финансовое обеспечение оздоровительной кампании детей в каникулярный период в объеме 5839,7 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 2589,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3250,2 тыс. рублей.. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 311000,6 | 227430,6 | 680 шт. на 52118,019 тыс. руб. |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | Руководители муниципальных образовательных организаций | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях обеспечена работа школьных психолого-медико-педагогические консилиумов. В городской психолого-медико-педагогической комиссии проведено обследование 521 детей – всех 100 % заявленных детей. По результатам обследования подготовлены рекомендации по организации обучения и воспитания детей, по созданию условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | Обеспечено своевременное финансирование выполнения муниципальных заданий для всех 7 муниципальных учреждений дополнительного образования детей в объеме 44086,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 59382,9 | 44086,2 | 266 шт. на 9202,46 тыс. руб. |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ГМЦ г.Азова А.Б.Кибирова | Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде: Школьный этап - 11895 участников, 2693 победителей и призеров; (физических лиц - 4110 участников, 1761 победителей и призеров) Муниципальный этап –с 09.11.2017 Региональный этап - 79 участников, 15 победителей и призеров; Всероссийский этап - 1 участник, 1 призер. Все победители и призеры олимпиады получили соответствующие поощрения в торжественной обстановке при проведении городских мероприятий. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования города Азова , включая поощрение лучших педагогических работников | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ГМЦ г.Азова А.Б. Кибирова | С целью повышения привлекательности педагогической профессии проведены конкурсы педагогического мастерства «Учитель года Азова - 2017» и «Воспитатель года Азова – 2017». В конкурсах приняли участие 17 педагогических работников образовательных учреждений города. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | Управлением образования и администрацией общеобразовательных учреждений систематически ведется мониторинг получения образовательных услуг детьми-инвалидами, обучающимися на дому. В 2017 году в Центр дистанционного образования при школе-интернате № 28 г Ростова-на-Дону не направлялись дети этой категории. Всего в центре обучается 2 школьника города. В школах города продолжается использование дистанционных технологий обучения для отдельных категорий обучающихся. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | Зданий и сооружений муниципальной образовательной сети города, находящихся в аварийном состоянии нет. С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора. Осуществляется систематический контроль за исполнением предписаний надзорных органов. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Финансовое обеспечение по созданию дополнительных дошкольных мест | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко МБУО ЦБ г. Азова Л. В. Герасименко | Исполнение мероприятия в 2017 году не запланировано. |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Создание условий по профилактике детского дорожного травматизма | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | Исполнение мероприятия в 2017 году не запланировано. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Совместно с ЦЗН г. Азова организовано трудоустройство 239 несовершеннолетних граждан в летний период в общеобразовательных учреждениях. Финансовое обеспечение этой деятельности составило 4166 тыс. рублей за счет местного бюджета. | 01.06.2017 | 31.08.2017 | 418,4 | 416,6 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы. Корректировка списков детей на получение мест в ДОУ. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Проведена корректировка списков детей на получение мест в ДОУ. По состоянию на 01.10.2017 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 1540 человека, детей в возрасте от 3 до 7 лет 0. В 2017 году места в ДОУ получил 1129 ребенок. |  | 30.06.2017 |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы. Организация и обеспечение участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде. | МБУО ГМЦ А. Б. Кибирова | Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде: Школьный этап – 11895 участников, 2693 победителей и призеров; Муниципальный этап – с 09.11.2017г. Региональный этап – 79 участника, 15 победителей и призеров; Всероссийский этап – 1 участник, 1 призер. |  | 30.04.2017 |  |  |  |
| 1.3. | Контрольное событие программы. Обеспечение участия педагогических работников города в конкурсах педагогического и профессионального мастерства. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко МБУО ГМЦ А. Б. Кибирова | Проведены конкурсы педагогического мастерства «Учитель года Азова – 2017» и «Воспитатель года Азова-2017». В конкурсе приняли участие 17 педагогических работников образовательных учреждений города. |  | 28.02.2017 |  |  |  |
| 1.4. | Контрольное событие программы. Разработка планов-заданий по подготовке образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех 44 образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора. |  | 20.04.2017 |  |  |  |
| 1.5. | Контрольное событие программы. Комплектование обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | На 01.10.2017 года комплектование муниципальных общеобразовательных учреждений обучающимися завершено и составляет – 8760 учащихся |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | На 01.10. 2017 года все запланированные мероприятия подпрограммы 2 исполнены. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 62444,4 | 42303,1 | 56 шт. на 1278,118 тыс. руб. |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Управления образования г.Азова | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Развитие образовательного комплекса города осуществляется в соответствии с муниципальной программой города Азова «Развитие образования в городе Азове». Управлением образования обеспечено исполнение мероприятий, определённых «дорожной картой» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове», утверждённой постановлением администрации города Азова от 14.05.2013 № 998. Основной целью вводимых изменений является обеспечение повышения качества услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, внедрение в образовательных учреждениях эффективного контракта. В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в Управлении образования разработаны и утверждены целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера. Заработная плата педагогических работников по состоянию на 01.10.2017 составила: в учреждениях дошкольного образования – 18468,75 при плановом значении 21178,3руб., что составляет 87,2 %; в учреждениях общего образования – 24530,4 руб. при плановом значении 25052,4 руб., что составляет 97,9 %; в учреждениях дополнительного образования – 23402,28 руб. при плановом значении 25570,9 руб., что составляет 91,5 %. Сформированы и на 100% выполнены планы-графики повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений. В 2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли 369 педагогических работников учреждений муниципальной образовательной системы Систематически обновляется информация на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений в сети Интернет в соответствии с нормативными требованиями. На официальном сайте Управления образования размещена необходимая информация по всем направлениям функционирования образовательной системы города. Образовательные учреждения ежегодно размещают на своих сайтах публичные доклады о результатах своей деятельности с целью обеспечения открытости и доступности информации для всех жителей города. На базе Управления образования продолжается реализация региональной автоматизированной системы «Электронный детский сад». Произведено финансовое обеспечение деятельности Управления образования в объёме 4699,3 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7391,2 | 4699,3 | 21 шт. на 247,085 тыс. руб. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Произведено финансовое обеспечение исполнений муниципальных заданий муниципальных учреждений образования – хозяйственно-экономическая группа, централизованная бухгалтерия, городской методический центр, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции в объёме 10879,6 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14622,0 | 10879,6 | 35 шт. на 1031,118 тыс. руб. |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение образовательных организаций города Азова бланками документов государственного образца об образовании и медалей к ним | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Все общеобразовательные учреждения своевременно и в полном объёме обеспечены бланками документов государственного образца об образовании, в том числе медалями «За особые успехи в учении». Все выпускники 2017 года получили соответствующие документы об образовании. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | За 2017год не выявлено случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации. В банке данных кандидатов в опекуны и усыновители по состоянию на 01.10.2017 зарегестрировано 151 человек. Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования в объёме 1460,2 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, а также обеспечение подготовки кандидатов в опекуны и усыновители в числе приемных родителей в объёме 52,7 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2222,1 | 1512,9 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Своевременно произведены выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой, в приёмных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте в объёме 12929,6 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета – 12556,9 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета – 372,7 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 19338,0 | 12929,6 |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | В соответствии с представленными документами все 100% родителей,4694 человек получили компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении в объёме 12281,7 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 18871,1 | 12281,7 |  |
| 2.7 | Контрольное событие программы. Назначение педагогическим работникам стимулирующих выплат на основе оценки результативности профессиональной деятельности. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | В Управлении образования разработаны и утверждены на 2016-2017 уч.год целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера. Корректировка перечня целевых показателей деятельности руководителей образовательных учреждений на 2017-2018 учебный год запланирована на 3 квартал. |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 710848,4 | 549577,9 | 1806 шт. на 136202,312 тыс. руб. |

Начальник Управления образования  г. Азова                              Е.Д.Мирошниченко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления администрации г. Азова

___________________ Ю.П. Шурховецкий