Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие здравоохранения в городе Азове»

отчетный период 9 мес. 2017 г. (по состоянию на 01.10.2017)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого по программе «Развитие здравоохранения в городе Азове» | 30 960,6 | 20 835,9 | 25438,0 |
| 1 | Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи» | 24 824,7 | 17 777,5 | 22793,3 |
| 1.1 | Приобретение оборудования и мебели |  |  |  | 4 755,5 | 1 882,2 | 4602,3 |
| 1.1.1 | Видеогастроскоп -1 ед. | Уменьшение летальности пациентов с полиорганной недостаточностью на 10% | июль 2017 | август 2017 | 1 565,0 | 1 565,0 | 1565,0 |
| 1.1.2 | Рентгеновский диагностический передвижной аппарат – 1 ед. | Оснащение отделения травматологии в соответствии с Приложением 10 Приказа МЗРФ №901н от 12.11.2012 «Об утверждении порядка оказания медиц. помощи населению по профилю «травматология и ортопедия» | июль 2017 | июль 2017 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.1.3 | Приобретение оборудования для детской поликлиники | Соблюдение санитарно-гигиенических требований СанПин 2.1.3.2630-10 Предупреждение рисков инфекционных послеоперационных осложнений Удельный вес подразделений МБУЗ ЦГБ г. Азова, оснащенных медицинским оборудованием в соответствии с действующими нормативами | 2 кв. 2017 3 кв. 2017 4 кв. 2017 | август 2017 сентябрь 2017 4 кв. 2017 | 2 890,5 | 17,2 | 2737,3 |
| 1.2 | Проведение капитальных ремонтов лифтов и зданий ЛПУ | Позволит безотрывно эксплуатировать лифт для нужд пациентов поликлиники Достижение показателя 50% зданий МБУЗ ЦГБ г. Азова, не находящихся в аварийном состоянии и не требующих | сентябрь 2017 | - | 1708,0 | 0,0 | 1597,9 |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт (замена лифта), находящегося в здании, расположенном по адресу: г. Азов, ул. Васильева 96/13 | Достижение показателя 50% зданий МБУЗ ЦГБ г. Азова, не находящихся в аварийном состоянии и не требующих капитального ремонта | сентябрь 2017 | 4 кв. 2017 | 1708,0 | 0,0 | 1597,9 |
| 1.3 | Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций |  |  | - | 584,8 | 0,0 | 584,8 |
| 1.3.1 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Выборочный капитальный ремонт помещений МБУЗ ЦГБ г. Азова (компьютерный томограф), расположенных по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева,96/13" | Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году | май 2017 | 4 кв. 2017 | 294,0 | 0,0 | 294,0 |
| 1.3.2 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Выборочный капитальный ремонт помещений МБУЗ ЦГБ г. Азова (магнито-резонансный томограф), расположенных по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева,96/13" | Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году | май 2017 | август 2017 | 290,8 | 0,0 | 290,8 |
| 1.4 | Проведение текущих ремонтов, в т.ч. текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской помощи | Приведение зданий МБУЗ ЦГБ в соответствие с требованиями СанПин 2.1.3.2630-10 Достижение показателя 50 % зданий МБУЗ ЦГБ г. Азова, не находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта | май 2017 | июль 2017 август 2017 сентябрь 2017 | 472,5 | 359,6 | 472,5 |
| 1.5. | Противопожарные мероприятия (закупка огнетушителей для подразделений МБУЗ ЦГБ г. Азова | Приобретены огнетушители в количестве 51 шт. | апрель 2017 | апрель 2017 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| 1.6 | Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | Приобретен автомобиль скорой медицинской помощи класса В – 2 ед. | апрель 2017 | май 2017 июль 2017 август 2017 | 17 272,1 | 15 503,9 | 15504,0 |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | 1 788,0 | 796,2 | 1788,0 |
| 2.1 | Приобретение иммунобиологических препаратов для диагностики туберкулеза | Закуплены и поставлены: туберкулин – 20 уп.; Диаскинтест – 450 уп. | март 2017 | апрель 2017 июнь 2017 сентябрь 2017 4 кв 2017 | 1 788,0 | 796,2 | 1788,0 |
| 3 | Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 4 347,9 | 2 262,2 | 856,7 |
| 3.1 | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, повышения квалификации среднего медицинского персонала, оплата проезда к месту обучения и обратно | Оплачен проезд 115 специалистам к месту повышения квалификации и обратно. | Оплата за проезд – с февраля – по декабрь, по мере поступле-ния авансовых отчетов; Оплата за обучение: август –сентябрь 856,7 тыс.руб. 4 кв.2017 | ежемесячно август 2017 сентябрь 2017 4 кв.2017 | 2 893,9 | 1 175,2 | 856,72015г. денежные средства будут израсходованы |
| 3.2 | Повышение престижа медицинских специальностей (выплата стипендий студентам медицинских Вузов, получающим образование по целевым направлениям МБУЗ ЦГБ г. Азова, студентам, обучающимся в интернатуре и ординатуре, оплата найма жилья медицинским работникам) | Оплачен найм жилья медработникам за 9 месяцев (11 человек); выплачены стипендии студентам и интернам за 9 месяцев. | ежемесячно, выплата стипендий – по 1,0 т.р., частичное возмещение за найм жилого помещения– по 8,0 т.р. | ежемесячно, | 1 454,0 | 1 087,0 | - |

Главный врач                                                                                           В.В. Бридковский

исп. Троненко С.С.

Субботина Т.Б.

Костенко Е.В.