## с обл. бюджетом
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Азова "Развитие транспортной системы в городе Азове" за 9 месяцев 2016 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.10.2016, тыс.руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.10.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова» |  |  |  |  | 113215.6 | 50523.63 | 106977.9644
1.1. | Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович) | содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 32095.4 | 19035.14 | 25857.95
| Контрольное событие программы: содержать не менее 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
1.2 | Основное мероприятие 1.3 Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович) | ввести в эксплуатацию 0,638 км автомобильных дорог | 2016-06-11 | 2016-09-28 | 30112.9 | 13311.31 | 30112.7344
| Контрольное событие программы: построить объездную дорогу в Северо-Западной промзоне г. Азова |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
1.3 | Основное мероприятие 1.4 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович) | капитально отремонтировать 1,5515 км автомобильных дорог | 2016-05-31 | 2016-12-31 | 51007.3 | 18177.18 | 51007.28
| Контрольное событие программы: капитально отремонтировать автодорогу по ул. Севастопольской от ул. Мира до пер. Некрасова |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |  |  |  |  | 5878 | 5155.3111 | 5155.3111
2.1 | Основное мероприятие 2.4 Обустройство пешеходных переходов | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович) | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшесствий на внутригородских автомобильных дорог | 2016-04-11 | 2016-07-18 | 5878 | 5155.3111 | 5155.3111
| Контрольное событие программы: обустройство 29 пешеходных переходов дополнительными средствами для обеспечения безопасности дорожного движения |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма 3. «Социальный маршрут «Хутор Задонье» |  |  |  |  | 1831.8 | 1316.9 | 1831.8
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье | Администрация города Азова (Скрябин Сергей Владимирович) | обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии хутор Задонье по согласованным графикам движения | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 1831.8 | 1316.9 | 1831.8
| Контрольное событие программы: перевезены не менее 72000 пассажиров на линии хутор Задонье |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по муниципальной программе |  |  | Х | Х | 120925.4 | 56995.8411 | 113965.0755
Заместитель главы администрации- |  |  |  |  | А.Н. Рябоконь
начальник Управления ЖКХ
Друзякина Т.В.
(86342)4 03 50