## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:
"Доступная среда в городе Азове"
отчетный период 6 мес. 2017 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | Основное мероприятие «Организация ежегодных встреч главы администрации города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
1.1 | Контрольное событие программы
| Заседание Консультативного совета общественных организаций при администрации города | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Собрана информация о положении инвалидов города, их отношении к доступности объектов | х | 2017-05-17 | х | х | х
1.2 | Основное мероприятие «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
1.2 | Контрольное событие программы
| Выпуск материала о заседании Консультативного совета общественных организаций при администрации города | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечено информирование инвалидов по деятельности в сфере обеспечения доступности среды | х | 2017-05-24 | х | х | х
1.3 | Основное мероприятие «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
1.3 | Контрольное событие программы
| Проведение семинара для общественных организаций | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Собрана информация об отношении населения к проблемам инвалидов | х | 3-й квартал 2017 г. | х | х | х
1.4 | Основное мероприятие «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
1.4 | Контрольное событие программы
| Принятие Решения о контроле конкретного объекта | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | В отчетном периоде обращения по согласованию объектов стротительства и реконструкции зданий отсутствовали | х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | х | х | х
1.5 | Основное мероприятие «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | 561 | 0 | 160.3
1.5 | Контрольное событие программы
| Установка пандуса к зданию УСЗН г. Азова | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Создание универсальной и безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объекта социальной сферы | х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | х | х | х
| Обустройство входных групп для маломобильных групп населения в МБУК ГДК г. Азова | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. |  | х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | х | х | х
2.1 | Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | Повышение физического развития инвалидов | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
2.1 | Контрольное событие программы
| 1. Соревнование по шашакам и шахматам в зачет Спартакиады Дона 2017 года 2. Соревнование по плаванию в зачет Спартакиады Дона 2017 года 3. Соревнования "Щит и меч" среди детских команд в Азовской школе № 7 4. Соревнования среди детей-инвалидов, посвященные Дню защиты детей, на базе спортивно-воспитательного клуба "Луч" | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | Непосредственное участие инвалидов в спортивных мероприятиях | х | 18.02.2017; 18.02.2017; 26.02.2017; 02.06.2017; | х | х | х
2.2 | Основное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | Повышение культурного развития инвалидов | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
2.2 | Контрольное событие программы
| 1. Рождественская концертная программа "Театра песни" ансамбля "Благовест" в Азовском детском доме для детей-инвалидов | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях | х | 2017-01-08 | х | х | х
| 2. Концертная программа, посваященная Дню Святого Валентина, в Азовской школе-интернат № 10 |  |  | х | 10.02.2017 | х | х | х
| 3. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, в МАУ "ЦСО" г. Азова |  |  | х | 21.02.2017 | х | х | х
| 4. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, в Азовской школе-интернат № 10 |  |  | х | 03.03.2017 | х | х | х
| 5. Праздничный концерт "Я восхищаюсь женщиной такой!" в МАУ "ЦСО" г. Азова |  |  | х | 06.03.2017 | х | х | х
| 6. Областной конкурс инвалидов, проводимый в Азовской школе-интернат № 10 |  |  | х | 28.03.2017 | х | х | х
| 7. VIII открытый фестиваль танца "Планета мира и добра" (народный коллектив танцев на колясках "Виктория"), проводимый в МБУК ГДК г. Азова |  |  | х | 07.04.2017 | х | х | х
| 8. Гала-концерт лучших номеров фестиваля "Планета мира и добра" с участием народного коллектива танцев на колясках "Виктория", проводимый в МБУК ГДК г. Азова |  |  | х | 09.04.2017 | х | х | х
| 9. Концерты, посвященные Дню Победы с участием клуба эстрадной песни "Птица счастья", ансамбля "Гуляй, Россияне", ансамбля "Орнамент", артистов ТЮЗа и солистов МБУК ГДК г. Азова, проводимые в УПП "Элит" ВОС, МАУ "ЦСО" г. Азова и Азовской школе-интернат № 10 |  |  | х | 03.05.2017-04.05.2017 | х | х | х
| 10. Торжественное мероприятие, посвященное дню социального работника, в МАУ "ЦСО" г. Азова |  |  | х | 07.06.2017 | х | х | х
| 11. Выпускной вечер, проводимый в Азовской школе-интернат № 10 |  |  | х | 2017-06-15 | х | х | х
2.3 | Основное мероприятие «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договрам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев трнспортных средств" | УСЗН г. Азова Начальник уаправления Фомин О.В. | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | 68.3 | 8.3 | 0
2.3 | Контрольное событие программы
| Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи | УСЗН г. Азова Начальник уаправления Фомин О.В. | Меры социальной поддержки получили 4 человека | х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | х | х | х
| Итого по муниципальной программе | х | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | х | 629.3 | 8.3 | х
<1> | Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом
| Начальник управления |  |  |  | О.В. Фомин