## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:
"Социальная поддержка граждан в городе Азове"
отчетный период 6 месяцев 2017 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан»
1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 378360.7 | 203417.1 | 7570.3
1.1.1 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 61355.6 | 50359.8 | 0
1.1.2 | Мероприятие «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 409.6 | 76.9 | -
1.1.3 | Мероприятие «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 29917.9 | 14766.9 | -
1.1.4 | Мероприятие «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 4837.9 | 4735 | -
1.1.5 | Мероприятие «Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 2304.1 | 1276 | 0
1.1.6 | Мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Улучшение состояния детского здоровья | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 10109.6 | 4393.5 | 7506.3
1.1.7 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1790.5 | 914.4 | 0
1.1.8 | Мероприятие «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 797.2 | 244.5 | 0
1.1.9 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 9415.9 | 4352.8 | 0
1.1.10 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 7651.6 | 3935.2 | 0
1.1.11 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 52.5 | 12.3 | 0
1.1.12 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 32918.5 | 15150.6 | 0
1.1.13 | Мероприятие «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 28596.9 | 13577.6 | 0
1.1.14 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 102509.6 | 44746.2 | 0
1.1.15 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1259.6 | 504.5 | -
1.1.16 | Мероприятие «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 48544.3 | 24983.6 | -
1.1.17 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 3065.7 | 1837.2 | -
1.1.18 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 26957.9 | 15225.7 | 0
1.1.19 | Мероприятие «Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Доставка детей к месту оздоровления и обратно | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 499 | 19 | 64
1.1.20 | Мероприятие «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 4450.5 | 1781 | 0
1.1.21 | Мероприятие «Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 916.3 | 524.4 | 0
1.1 | Контрольное событие программы
| Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным, местным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено 201842,4 тыс.руб., в том числе 14680,4 тыс. руб. - для возмещения расходов оргагизациям, оказывающим услуги населению, 187162,0 тыс.руб. - непосредственно на счета граждан | х | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | х | х | х
1.2 | Основное мероприятие «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Расширение масштабов адресной социальной помощи,оказываемой населению | 2017-01-01 | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | Финансирование не требуется
1.2 | Контрольное событие программы |  |  | ,
| Разъяснительная работа с жителями города Азова о получении государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты насления, в том числе предоставляемых в МАУ МФЦ г. Азова | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | В УСЗН г. Азова действует система межведомственного взаимодействия, позволяющая осуществлять запросы в соответствующие государственные и муниципальные организации о представлении документов и информации в целях оказания социальных услуг. | х | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | х | х | х
1.3. | Основное мероприятие «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Контроль за ходом исполнения Программы | 2017-01-01 | Ежеквартально | Финансирование не требуется
1.3 | Контрольное событие программы
| Оперативный контроль за ходом выполнения программных мероприятий | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Предоставление в экономический отдел и финансовое управление администрации г. Азова отчетов о реализации муниципальных программ по состоянию на 01.04.2017, на 01.07.2017 | х | 04.04.2017, 05.04.2017; 04.07.2017, 05.07.2017 | х | х | х
1.4 | Основное мероприятие «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 14873.7 | 5875.1 | 634.7
|  | Директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. |  |  |  | 2781.5 | 1245 | 27.4
1.4 | Контрольное событие программы
| Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Меры социальной поддержки получили 25 тыс. человек; 2648 семей являлись получателями субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | х | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | х | х | х
Директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С.
1.5 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1411.2 | 617.1 | 687
1.5 | Контрольное событие программы
| Содержание имущества УСЗН г. Азова за счет средств бюджета города Азова | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Заключено 12 договоров на оплату коммунальных услуг, противопожарных мероприятий, благоустройство территории, ремонт крыльца здания УСЗН г. Азова и др. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, уплата налога на имущество организаций и земельного налога произвдится своевременно. | х | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | х | х | х
1.6 | Основное мероприятие "Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова" | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 2017-02-27 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 965 | 786.4 | 946.3
1.6 | Контрольное событие программы
| Обеспечение компьютерной техникой УСЗН г. Азова для предоставления государственных услуг по переданным государственным полномочиям | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | УСЗН г. Азова приобретено 18 компьютеров в сборе,1 сервер, 2 МФУ и 7 принтеров | х | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | х | х | х
2. | Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания»
2.1 | Основное мероприятие «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Рациональное использование бюджетных средств, повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг | 2017-01-01 | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | Финансирование не требуется
2.1 | Контрольное событие программы
| Предоставление социальных услуг в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, стандартами предоставления социальных услуг | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Предоставление социальных услуг в с оответствии с постановлением администрации города Азова от 30.01.2015 № 205 "Об утверждении отдельных нормативов и норм при предоставлении социальных услуг Муниципальным автономным учреждением "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" города Азова" | х | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | х | х | х
2.2 | Основное мероприятие «Проведение конкурса «Лучший социальный работник» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Поднятие престижа профессии социальных работников | 2017-06-07 | 2017-06-09 | Финансирование не требуется
2.2 | Контрольное событие программы
| Проведение в МАУ "ЦСО" г. Азова конкурса «Лучший социальный работник» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Поднятие уровня психологической, правовй и экономической культуры работников МАУ "ЦСО" г. Азова | х | 2017-06-09 | х | х | х
2.3 | Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Поднятие престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров | 2017-01-01 | Проведение мероприятия (повышение средней заработной платы социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала до 100 % от средней заработной платы в Ростовской области) рассчитано до 2018 года | Финансирование не требуется
2.3 | Контрольное событие программы
| Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области в 2017 году на уровне 80 % | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области за 6 месяцев 2017 г. составило 75,9 % | х | Контрольный показатель рассчитан на весь год | х | х | х
2.4 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 29886.6 | 14943.2 | 2500.9
2.4.1 | Мероприятие «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 29886.6 | 14943.2 | 2500.9
2.4 | Контрольное событие программы
| Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания показал соответствие объема и качества оказанных услуг параметрам муниципального задания. Обслужено 806 чел., из них 788 чел. получили услуги на дому, 18 чел. - в социально-реабилитационном отделении Центра | х | 03.04.2017; 12.07.2017 | х | х | х
2.5. | Мероприятие "Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан" | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 80.8 | 0 | 0
2.5. | Контрольное событие программы
| Организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Поднятие престижа профессии социальных работников | х | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | х | х | х
| Итого по муниципальной программе | х | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | х | х | 428359.5 | 226883.9 | х
Справочно | Мероприятие 2.4.1 «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания» - за счет внебюджетных источников | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 6750 | 2850.4 | 406.2
<1> | Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом
| Начальник управления |  |  |  |  | О.В. Фомин