**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова за 2017 год**

В 2017 году в городе продолжена реализация 18 муниципальных программ города Азова, перечень которых утвержден распоряжением администрации города Азова от 18.09.2013 № 253:

1. «Развитие здравоохранения в городе Азове»;

2. «Развитие образования в городе Азове»;

3. «Молодежь Азова»;

4. «Социальная поддержка граждан в городе Азове;

5. «Доступная среда в городе Азове»;

6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»;

7. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»;

8. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности;

9. «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

10. «Развитие культуры и туризма в городе Азове»;

11. «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»;

12. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей»;

13. «Информационное общество в городе Азове»;

14. «Развитие транспортной системы в городе Азове»;

15. «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»;

16. «Муниципальная политика города Азова»;

17. «Поддержка казачьих обществ города Азова»;

18. «Управление муниципальными финансами»;

Указанные муниципальные программы города Азова сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденным постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Азова по итогам 2017 года сформирован на основании утвержденных администрацией города Азова отчетов о реализации муниципальных программ города Азова в 2017 году.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2017 составил 2085945,9 тыс. рублей из всех уровней бюджета и из внебюджетных источников, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 241980,7 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета 1161684,9 тыс. рублей;

- за счет бюджета города Азова 669696,0 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников 12584,3 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2017 году освоено 1879361,4  тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета 219601,5 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета 992342,4 тыс. рублей;

- за счет бюджета города Азова 655043,7 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 12373,8 тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальных программ города Азова проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 №1919.

Из 18 муниципальных программ города Азова, в соответствии годовыми отчетами об их реализации, предоставленными ответственными исполнителями муниципальных программ 15 муниципальных программ реализованы с высокой степенью эффективности, три программы реализованы с удовлетворительной степенью эффективности.

По всем программам достигнуты поставленные цели, плановые значения показателей в основном выполнены.

**1. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2118.

Ответственный исполнитель – Департамент социального развития города Азова.

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове» включает в себя 7  подпрограмм:

1. «Создание условий для оказания медицинской помощи»;

2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»;

3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»;

4. «Охрана здоровья матери и ребенка»;

5. «Развитие медицинской реабилитации»;

6.«Оказание паллиативной помощи»;

7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

На реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 28944,3 тыс. рублей, в том числе:

 за счет средств бюджета города Азова 16913,1 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета 12031,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» за 2017 год утвержден постановлением администрации города Азова от 29.03.2018 № 574.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове»

Мероприятия целевой программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» (далее Программы) позволили в 2017 году улучшить качество оказания медицинской помощи. Из мероприятий семи подпрограмм в 2017 году за счет средств бюджета города Азова, в том числе в рамках софинансирования, были профинансированы мероприятия трех подпрограмм.

Благодаря мероприятиям программы удалось улучшить по сравнению с целевыми показателями, показатели смертности (показатель 13,01 случаев на 1 тысячу населения при целевом показателе 13.1), смертности от таких заболеваний, как заболевания системы кровообращения (показатель 607,85 случаев на 100 тыс. населения при целевом показателе – 698,1), смертности от онкологических заболеваний (показатель 178,9 случаев на 100 тыс. населения при целевом показателе 200,0), от туберкулеза (7,4 случая на 100 тыс. населения при целевом показателе 15,0), от дорожно-транспортных происшествий (7,4 на 100 тысяч населения при целевом показателе 10,1).

Мероприятия, направленные на реструктуризацию видов оказания медицинской помощи с целью рационального использования коечного фонда, позволили достичь показателя работы койки (показатель вместо запланированного в 329,6 дней в году составил по итогам года 344,5).

На конец 2017 года все специалисты прошли обязательное повышение квалификации, в соответствии с лицензионными требованиями.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Азова»

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» достигнуты следующие результаты: из 5 показателей муниципальной программы 3 показателя выполнены с хорошими результатами, целевой показатель «Среднегодовая занятость койки в МБУЗ ЦГБ г. Азова» выполнен с превышением за счет реструктуризации коечного фонда и сокращения коек. Отклонение значения показателя «Младенческая смертность» объясняется смертностью детей в других медицинских организациях от недоношенности, пороков развития и внутриутробной инфекции.

Из 5 показателей подпрограммы 1 «Создание условий для оказания медицинской помощи» плановые значения всех показателей достигнуты.

Из 4 показателей подпрограммы 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» все показатели успешно выполнены.

Из 4 показателей подпрограммы 3 «Развитие первичной медико–санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» 1 показатель не выполнен в связи с уменьшением гарантированных объемов стационарной помощи за счет средств ОМС, показатель «среднегодовая занятость койки в МБУЗ ЦГБ г. Азова» выполнен с превышением за счет реструктуризации коечного фонда и сокращения коек, по 2 показателям достигнуты плановые значения.

По 3 показателям, предусмотренным подпрограммой 4 «Охрана здоровья матери и ребенка», выполнен только один показатель, показатель «Материнская смертность» не выполнен в связи со смертью на дому беременной от разрыва аневризмы сосуда головного мозга, не выявленной прижизненно (отсутствие жалоб и невозможность выявления при профилактических осмотрах), показатель «Младенческая смертность» не выполнен за счет смертности детей в других медицинских организациях от недоношенности, пороков развития и внутриутробной инфекции.

Показатель «доля пролеченных больных в стационарных условиях, с последующим оказанием им реабилитационной медицинской помощи», предусмотренный подпрограммой 5 «Развитие медицинской реабилитации», выполнен за счет расширения медицинских услуг в связи с оснащением медицинским оборудованием.

Показатель подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи» не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

По 4 показателям подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» достигнуты плановые значения.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» в 2017 году предусматривалось 28 944,3 тыс.рублей, из них за счет средств областного бюджета 12 031,2 тыс.рублей, средств бюджета города Азова 16 913,1 тыс. рублей, освоено всего 28 752,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 12 031,0 тыс.рублей, средств бюджета города Азова 16 721,5 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,3 %. Неосвоенные средства в размере 191,8 тыс. рублей (0,7%), в том числе по подпрограммам составляют:

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»

План на 2017 год – 23 660,2 тыс. руб., освоено на 01.01.2018 – 23 538,2 тыс. руб. (99,5%). Неисполнение на сумму 122,0 тыс. руб. (0,5%) обусловлено образованием экономии по результатам проведения процедуры торгов (в результате падения начально-максимальной цены) 116,0 тыс.рублей, расторжением контракта (ненадлежащее исполнение продавцом обязательств, предусмотренных контрактом) 6,0 тыс.рублей.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

План на 2017 год составляет 1 788,0 тыс. руб., освоено на 01.01.2018 год – 1 788,0 тыс. руб. Освоение составило 100 %.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

План на 2017 год – 3 496,1 тыс. руб., освоено на 01.01.2018 – 3 426,3 тыс. руб. (98,0%). Неисполнение на сумму 69,8 тыс. руб. (2,0%) обусловлено образованием экономии, сложившейся в результате увольнения, ухода в декретный отпуск медицинского персонала, расторжения договора, а также фактической оплаты предоставленных авансовых отчетов за проезд к месту повышения квалификации специалистов и обратно.

**2. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Азове»

утверждена постановлением администрации города Азова от 09.10.2013 № 2113.

Ответственный исполнитель – Управление образования города Азова.

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Азове» включает в себя две подпрограммы:

1. «Развитие общего и дополнительного образования»;

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова

 «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия».

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 775398,8 тыс. рублей из бюджетов всех уровней. Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» утвержден постановлением главы администрации города Азова от 16.03.2018 № 566.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове»

Работа по реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» в 2017 году была направлена на достижение основной цели: обеспечение высокого качества образования в городе Азове в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Донского региона. Основные направления в работе определены задачами муниципальной программы: модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, имеющих высокую социальную ответственность за качество образования; создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования, что способствовало достижению следующих основных результатов:

- формированию муниципальных заданий для всех 48 учреждений муниципальной системы образования города;

- финансовому обеспечению исполнения муниципальных заданий для всех муниципальных образовательных учреждений;

- разработке и реализации в учреждениях дошкольного образования основных образовательных программ дошкольного образования;

- обеспечению проведения в учреждениях общего образования мероприятий по проведению очередного этапа введения ФГОС ОО;

- обеспечению условий для развития инновационной деятельности в образовательных учреждениях, повышения квалификации педагогических работников, проведения аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;

- проведения конкурсов профессионального мастерства для учителей и воспитателей;

- обеспечению проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников, а также участию школьников города в региональном и всероссийском этапах олимпиады;

- созданию для школьников и воспитанников детских садов, прошедших обследование на психолого-медико-педагогической комиссии, соответствующих условий для организации учебного процесса;

- своевременному произведению всех выплат, обеспечивающих социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

Основные цели реализации государственной программы в 2017 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове»

Результаты реализации основных мероприятий государственной программы и подпрограмм государственной программы в 2017 году характеризуются значениями 13 показателей (индикаторов). По всем показателям плановые значения достигнуты.

Из 4 показателй муниципальной программы достигнуты плановые значения по следующим показателям:

Отношение численности детей 3-7- лет, которым предоставлена возможность получать услуги образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 3-7 лет, обучающихся в школе – 100%;

удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет -100,1%, что Обусловлено своевременным проведением мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории города Азова, общего образования и межведомственным взаимодействием учреждений профилактики по определению в образовательные учреждения несовершеннолетних, не приступивших к учебным занятиям 01.09.2017;

удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет - +5,5%,что обусловлено оптимизацией внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях с учётом модели дополнительного образования в рамках ФГОС ОО

доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – выполнено с превышением запланированного значения. Уменьшение значения показателя с 1,63 % в 2016 году до 0,8 % в 2017 году обусловлено фактическим уровнем подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» необходимо было достичь плановых значений по 7 показателям (индикаторам).

 По 4 показателям достигнутые значения превысили запланированные:

удельный вес численности обучающихся по программе общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – увеличение на 1,02 %, обусловлено увеличением общей численностью обучающихся общеобразовательных учреждений и количеством участников в олимпиадах и конкурсах;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области. Увеличение значения показателя на 0,6 % обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях дошкольного образования;

отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области. Увеличение достигнутого значения на 1,5% обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях общего образования;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области. Увеличение достигнутого значения на 3,2% обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях дополнительного образования.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме по 3 показателям, а именно:

доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения (ежегодно);

доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций;

доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций.

В ходе реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» плановые значения достигнуты по двум запланированным мероприятиям:

доля муниципальных услуг Управления образования г.Азова, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых Управлением образования г.Азова -100%;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращённых из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчётном году 0%.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Уточнённый план ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» составил в 2017 году всего – 775398,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 средства областного бюджета – 511295,6 тыс. рублей,

федерального бюджета – 487,2 тыс. рублей,

 бюджета города Азова – 263616,0 тыс. рублей.

Фактические расходы в 2017 году составили всего – 774538,5 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 510879,0 тыс. рублей,

федерального бюджета – 487,2 тыс. рублей,

бюджет города Азова – 263172,3 тыс. рублей.

 Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили в целом по программе – 860,26 тыс. рублей (0,2 %), соответственно

по областному бюджету – 416,6 тыс. рублей (0,08 %),

по федеральному бюджету – 0,04 тыс. рублей (0,01 %),

по бюджету города Азова – 443,62 тыс. рублей (0,17%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации муниципальной программы в 2017 году.

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение оздоровительной кампании. Освоено 3324,6 тыс. рублей при плановом значении 3324,7 тыс. рублей. Отклонение: - 0,01 % (0,1 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений.

- на финансовое обеспечение общеобразовательных учреждений. Освоено 64413,8 тыс. рублей при плановом значении 64567,7 тыс. рублей. Отклонение: - 0,24 % (153,9 тыс. рублей) обусловлено оплатой услуг питания школьников, проведение экспертизы проектной документации по МБОУ СОШ № 5 г. Азова в соответствии с фактической потребностью учреждений;

- на финансовое обеспечение оздоровительной кампании. Освоено 2648,7 тыс. рублей при плановом значении 2648,9 тыс. рублей. Отклонение: - 0,01 % (0,2 тыс. рублей). Оплата произведена по факту выполненных работ;

- на подготовку кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители. Освоено 118,5 тыс. рублей при плановом значении 184,4 тыс. рублей. Отклонение: - 35,74% (65,9 тыс. рублей) обусловлено уменьшением количества лиц, желающих принять детей оставшихся без попечения родителей в семью или усыновить.

- на выплаты пособий приемным родителям и детям, находящимся в приемных семьях. Освоено 16551,1 тыс. рублей при плановом значении 16905,7 тыс. рублей. Отклонение: - 2,1 % (354,6 тыс. рублей) обусловлено отсутствием потребности в выплате пособий.

- на финансовое обеспечение деятельности Управления образования. Освоено 6346,5 тыс. рублей при плановом значении 6387,9 тыс. рублей. Отклонение: - 0,6 % (41,4 тыс. рублей) обусловлено отсутствием потребности в использовании средств предусмотренных на компенсацию затрат сотруднику на оплату стоимости проезда к месту командировки и обратно, в связи с увольнением муниципальных служащих в 2017 году, в связи с тем, что материальная помощь в размере 4000 рублей на каждого сотрудника и первые три дня больничного листа не включаются в налогооблагаемую базу для начисления страховых взносов;

- на оплату услуг по Управлению образования. Освоено 646,9 тыс. рублей при плановом значении 651,1 тыс. рублей. Отчисление: - 0, 64% (4,2 тыс. рублей) обусловлено уменьшением потребности на оплату услуг связи, предрейсового медицинского осмотра водителя, приобретение горюче – смазочных материалов;

- на социальные выплаты при выходе на пенсию муниципальных служащих Управления образования. Освоено 109,5 тыс. рублей при плановом значении 351,6 тыс. рублей. Отклонение: - 68,9% (242,1 тыс. рублей). Выплаты носят заявительный характер.

**3. Муниципальная программа «Молодежь Азова»**

Муниципальная программа «Молодежь Азова» была утверждена постановлением администрации города Азова от 30.09.2013 № 2002.

Ответственный исполнитель - Департамент социального развития города Азова.

Муниципальная программа «Молодежь Азова» включает в себя 3 подпрограммы:

«Поддержка молодежных инициатив в городе Азове»;

«Формирование патриотизма в молодежной среде города Азова».

На реализацию муниципальной программы «Молодежь Азова» в 2017 году было предусмотрено финансирование из бюджета города Азова в объеме 477,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Молодежь Азова» за 2017 год утвержден постановлением администрации города Азова от 20.03.2018 № 588.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Молодежь Азова»

В целях создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей в целях использования потенциала молодёжи в интересах инновационного развития города Азова в 2017 году в рамках муниципальной программы реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- было организовано и проведено 126 молодёжных культурно массовых мероприятий, в которых приняло участие 48645 человек. Из них:

- мероприятия по развитию добровольческой деятельности, совместная работа с молодёжными общественными организациями – 21;

- по патриотическому воспитанию – 40;

- мероприятия по поддержке и развитию талантливой молодёжи – 52;

- мероприятия по профилактике негативных явлений в молодёжной среде – 13;

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- в областном конкурсе «Лидер года» представитель города Азова занял 2 место;

- во Всероссийском конкурсе молодежных социальных проектов участница от города Азова одержала победу, получив, гранд в размере 100 тысяч рублей;

- в 2 раза увеличилось количество активных волонтеров;

- команда КВН «АТИ ДГТУ» стала чемпионом Краснодарской Лиги ТТО АМИК;

- волонтерский отряд «Диалог» МБУ ДО ДДТ г. Азова занял 1 место и был признан лучшим волонтерским отрядов Ростовской области, представитель волонтерского отряда заняла 3 место в номинации «Волонтер года».

- активно развивается экологическое движение, активистами и волонтерами было проведено более 60 акций по всему городу, в которых приняло участие более 5 тысяч человек.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодежь Азова»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 13 показателей, из них по 3 показателям плановые значения в 2017 году достигнуты, по 9 показателям плановые значения превышены, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

количество молодежи, вовлеченной в социальную практику – 18345 человек;

доля молодежи вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений – 8 %;

количество городских конкурсных мероприятий направленных на продвижение инициативных и талантливой молодежи – 45 мероприятий;

доля молодежи вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления – 4,2%;
 количество молодежных общественных объединений – 5;

доля молодежи вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение – 8%;

Количество молодёжных предпринимательских проектов - 5

количество видов выпущенных информационно – просветительских и методических материалов – 15 единиц;

количество публикация и телерепортажей о потенциальных возможностей саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в сети Интернет – 64;

доля молодежи охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями – 65%;

доля молодежи охваченной профилактическими акциями и мероприятиями - 72%;

доля молодежи участвующей в мероприятиях по формирования толерантности и уважения к представителям других народов культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям – 5%;

количество молодежи регулярно участвующих в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности – 712 человек.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2017 году предусматривалась только за счет бюджета города в размере 477,8 тыс. руб.

За 2017 год на реализацию мероприятий программы было израсходовано 477,6 тыс. руб. Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,9 %.

Экономия средств в сумме 0,2 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

**4. Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан города Азова»**

Муниципальная программа города Азова утверждена постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2111.

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» является Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Азове» включает в себя две подпрограммы:

«Совершенствование системы социальной поддержки граждан»;

«Развитие эффективной системы социального обслуживания».

На реализацию муниципальной программы в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 432607,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове» за 2017 год утвержден постановлением администрации города Азова от 14.03.2018 № 552.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

Реализация Программы в 2017 году была направлена на обеспечение мер социальной поддержки, гарантированных федеральным и областным законодательством, льготным и малообеспеченным категориям граждан (ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла, реабилитированные граждане, инвалиды, ветераны, дети из отдельных категорий семей и др.). Получателями различных социальных выплат и льгот являлись более 25 тыс. жителей города Азова), 2 648 семьям выплачены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Все меры социальной поддержки предоставлялись в доступной форме с учетом адресного подхода, как в денежной, так и в натуральной форме. На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено 340 193,2 тыс. руб., в том числе: 35 780,9 тыс. руб. – для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению; 304 412,3 тыс. руб. – непосредственно на счета граждан.

Кроме того, в отчетном периоде реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, Управление социальной защиты населения администрации г. Азова;

- обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Азова;

- обеспечено финансирование текущей деятельности Управление социальной защиты населения администрации г. Азова;

- обеспечено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросу приобретения компьютерной техники УСЗН г. Азова.

Другим важным направлением Программы является обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов в социальном обслуживании. Основным участником Программы в этом направлении является Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова. В отчетном периоде социальные услуги оказывались как в условиях стационара (сроком до 6 месяцев) - 19 человек, так и на дому - 780 человек.

Основные цели реализации Программы в 2017 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

Достижение целей и задач Программы в 2017 году характеризуется выполнением двух показателей (индикаторов), достигнуто их плановое значение:

- доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в городе;

- доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения;

В рамках реализации подпрограммы 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» предусмотрен один показатель (индикатор) - доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе, плановое значение которого достигнуто.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» предусмотрен один показатель (индикатор) - соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Ростовской области, его плановое значение достигнуто.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы в 2017 году

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусматривалось 432 607,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 279 769,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 137 502,7 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова - 7 991,2 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 7 344,0 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 401 469,0 тыс. руб. (92,8% от плана), в том числе:

 за счет средств областного бюджета - 271 362,6 тыс. руб.,

 за счет средств федерального бюджета - 115 234,9 тыс. руб.,

 за счет средств бюджета города Азова - 7 527,5 тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников -7 344,0 тыс. руб.

Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2017 году составил 31 138,2 тыс. руб.

 Информация о сложившейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий:

- 29 932,4 тыс. руб. - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки, из них 25 733,4 тыс. руб. - по причине введения в действие с 01.03.2017 нового порядка расчета размера компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг (на основании сведений, полученных от организаций, осуществляющих расчеты по оплате ЖКУ);

- 6,3 тыс. руб. - уменьшение численности получателей доплаты к пениям муниципальным служащим по сравнению с запланированной в связи с отсутствием обращений муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста, по причине продолжения работы на муниципальных должностях;

- 1 123,8 тыс. руб. - фактическая потребность ниже запланированной;

- 75,1 тыс. руб. - экономия по расходам УСЗН г. Азова на оплату коммунальных услуг, по налогу на имущество;

- 0,6 тыс. руб. - в связи с выделением бюджетных ассигнований в полных рублях при округлении до тыс. рублей.

**5. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Азове»**

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2110.

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» является Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Азове» включает в себя две подпрограммы:

«Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»;

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию муниципальной программы «Доступная среда в городе Азове» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 979,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Азове» за 2017 год утвержден постановлением администрации города Азова от 20.03.2018 № 587.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда»

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Азова в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в 2017 году реализован комплекс мероприятий, что способствовало достижению следующих основных результатов:

- увеличению количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

- увеличению количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры;

- повышению физического и культурного развития инвалидов.

В рамках основного мероприятия «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» были проведены следующие работы:

- создание доступности для маломобильных групп населения санузла в МБУК ГДК г. Азова (сумма затрат за счет средств бюджета города Азова составила 349,8 тыс. руб.);

- обустройство входных групп для маломобильных групп населения здания МБУК ГДК г. Азова (сумма затрат составила 398,7 тыс. руб., в том числе 326,9 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 71,8 тыс. руб. - средств областного бюджета);

- установка пандуса к зданию УСЗН г. Азова (сумма затрат за счет средств бюджета города Азова составила 160,3 тыс. руб.).

 В рамках муниципальной программы были проведены:

- спортивные мероприятия с участием инвалидов - обеспечено непосредственное участие инвалидов в 11 городских спортивных мероприятиях;

-культурно-массовые мероприятий для инвалидов - обеспечено непосредственное участие инвалидов в 27 городских культурно-массовых мероприятиях;

 «Выплату компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» получили 14 инвалидов на сумму 35,9 тыс. руб. (средства федерального бюджета).

Основные цели реализации Программы в 2017 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Азова «Доступная среда»

Для оценки эффективности выполненных в 2017 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе.

Достигнутое значение показателя выше планового на 5 процентных пунктов, в связи с увеличением финансирования на адаптацию объектов социальной инфраструктуры.

2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе.

Достигнутое значение показателя выше планового на 4 процентных пунктов, в связи с увеличением финансирования на адаптацию объектов социальной инфраструктуры.

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан.

Достигнутое значение показателя выше планового на 8 процентных пунктов. Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, удалось увеличить за счет увеличения количества и качества проводимых мероприятий.

По всем показателям достигнуты или превышены плановые значения.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусматривалось 979,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 396,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 72,1 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова - 510,1 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 944,7 тыс. руб. (96,5 % от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета - 362,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 71,8 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова - 510,1 тыс. руб.

Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2017 году составил 32,4 тыс. руб.

Экономия, образовалась в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.

**6. Муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2119.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова, отдел по строительству и архитектуры.

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» включает в себя 3 подпрограммы:

 «Стимулирование развития жилищного строительства в г. Азове»;

 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове»;

 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 16303,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2017 год утвержден постановлением администрации города Азова от 07.03.2018 № 521.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» в 2017 году достигнуты следующие результаты:

увеличено число перспективных территорий для жилищного строительства  - пос. «Светлый» в Юго-Западной части города Азова для обеспечения жильем многодетных семей.

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан 9 детей сирот и 11 молодым семьям

успешное выполнение программы позволило обеспечить жильём в 2017 году 11 молодых семей, была перечислена социальная выплата на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение или строительство индивидуального жилья. 11 молодых семей реализовали социальную выплату и приобрели жилье.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения города Азова

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» в 2017 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

- объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему год:

 плановое значение 1,08%, фактическое 1,1 %;

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий:

плановое значение - не менее 4%, фактическое 3,5%

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем:

плановое значение - не менее 9 человек, фактически освоены средства в пределах финансирования на строительство жилья для 9 человек.

- количество молодых семей, получивших социальную выплату, от обратившихся за консультацией:

плановое значение - не менее 3%, фактическое 9,4%

- доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям:

плановое значение - не менее 70%, фактическое 90,7%.

Таким образом, в результате реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» в 2017 году из 5 запланированных показателей достигнуто в полном объеме и перевыполнено 4 показателя , не выполнен в полном объеме 1 показатель.

 Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось 16303,9 тыс. рублей, освоено 16074,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 4053,1 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 9628,6 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 2392,8 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, 98,6 процента. Неосвоенные средства в размере 229,4 тыс. рублей (1,4 процент) – остаток, для окончательного расчета по свидетельству для молодой семьи.

**7. Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (далее – Управление ЖКХ г. Азова)

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» включает в себя 5 подпрограмм:

«Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»;

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова»;

«Развитие благоустройства территории города Азова»;

 «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» в 2017 году было предусмотрено 237797,35 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 28.02.2018 № 458.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг города Азова, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» в 2017 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

- региональному оператору - некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в полном объеме оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, начисленные за помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Азова;

- проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в том числе выполнены работы по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы;

- ограничен рост размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета и бюджета города на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги;

- завершено строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а;

- разработана проектно-сметная документация по объекту «Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап)»;

- выполнены все запланированные работы по благоустройству города Азова;

- выполнены все мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования и обустройства мест массового отдыха населения (городских парков):

 выполнены работы по благоустройству шести дворовых территорий многоквартирных домов;

выполнены работы по благоустройству парка «Памяти».

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачу обеспечения благоприятного и комфортного проживания жителей города и достигнуть цели повышения уровня благоустройства территории города Азова.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 28 показателей, из них по 21 показателю плановые значения в 2017 году достигнуты, по 4 показателям плановые значения превышены, по 3 показателям плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- доля многоквартирных домов в целом по городу Азову, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива – 16,4 процента;

- доля протяженности водопроводно-канализационных сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности – 30,46 процента;

- доля встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности в общем количестве газовых котельных города – 26,0 процентов;

- доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города – 70,7 процента;

- доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования – 14,9 процента;

- доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в городе Азове – 66,28 процента;

- количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт – 1;

- количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые заменены – 2;

- количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья – 64;

- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города – 100,0 процентов;

- доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене – 33,2 процента;

- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения – 100,0 процентов;

- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии – 14,64 процента;

- площадь обслуживаемых зеленых насаждений – 13,7 га;

- объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети – 2 502,8 тыс. кВт;

- протяженность освещенных дорог общего пользования – 115,055 км;

- убираемая площадь территории города, за исключением дорог – 35,3 тыс. м2;

- количество отловленных животных – 246 животных;

- обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей – 51,516 га;

- площадь минерализованной полосы – 16,3 га;

- количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм – 372 единицы;

- количество отремонтированных объектов – 1;

- количество приобретенных полотнищ флагов расцвечивания – 36;

- количество обслуживаемых контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов – 2;

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Азова – 65,67 процента;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий – 90,91 процента;

- доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий – 5,99 процента;

- уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа – 3,51 процента.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Общий объем запланированных в 2017 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 237 797,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 60 154,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 69 225,2 тыс. рублей;

бюджета города – 105 427,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники (средства собственником помещений в многоквартирных домах) – 2 990,3 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы освоено 236 797,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 60 077,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 69 207,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 104 522,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники (средства собственником помещений в многоквартирных домах) – 2 990,3 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,6%. Неосвоенные средства в размере 999,7 тыс. рублей (0,4%), в том числе :

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»

План на 2017 год – 4 274,8 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2018 – 4 080,2 тыс. рублей (95,5%). Неисполнение составило 194,6 тыс. рублей (4,5%), в том числе:

20,3 тыс. рублей – экономия по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов в связи с приватизацией муниципальных квартир;

174,3 тыс. рублей – экономия в результате предоставления субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на основании предоставленных документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова»

План на 2017 год – 72 191,7 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2018 – 72 191,2 тыс. рублей (99,99 %). Неисполнение составило 0,5 тыс. рублей (0,01%), в том числе:

0,3 тыс. рублей – экономия в связи с оплатой расходов по строительству подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а в пределах сумм, необходимых для оплаты сложившихся расходов;

0,1 тыс. рублей – экономия в связи с оплатой расходов по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап) в пределах сумм, необходимых для оплаты сложившихся фактических расходов;

0,1 тыс. рублей – экономия в связи с перечислением средств субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в пределах сумм, необходимых для оплаты, сложившихся расходов.

Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Азова»

План на 2017 год – 153 670,9 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2018 – 152 978,9 тыс. рублей (99,6%). Неисполнение составило 692,0 тыс. рублей (0,4%), в том числе:

105,3 тыс. рублей – неисполнение по организации оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения связано с тем, что государственным казенным учреждением РО «Центром занятости населения города Азова» не направлялись безработные граждане для выполнения общественных работ;

 94,5 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;

492,2 тыс. рублей – экономия в результате фактического выполнения работ и оказания услуг по благоустройству территорий города.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

План на 2017 год – 7 660,0 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2018 – 7 547,4 тыс. рублей (98,5%). Неисполнение составило 112,6 тыс. рублей (1,5%) – экономия бюджетных средств.

**8. Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове»**

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 19.10.2013 № 2114.

Ответственный исполнитель - Департамент социального развития г. Азова.

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

«Профилактика экстремизма и терроризма в городе Азове»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 23019,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» за 2017 год утвержден постановлением администрации города Азова от 16.03.2018 № 567.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове»

В рамках исполнения муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Во всех образовательных учреждениях оформлены стенды по антитеррористической деятельности с номерами телефонов правоохранительных органов, учреждений здравоохранения.

Проведены 2 объектовые тренировки по различным сценариям возникновения террористической угрозы для всех участников образовательного процесса школ города.

Отделом по делам молодежи Департамента социального развития изготовлены и распространены среди учебных заведений города:

- информационные листовки с информацией об угрозе терроризма, в количестве 1000 штук;

- информационные листовки с адресами и телефонами ответственных служб, в количестве 1000 штук.

Управлением образования г. Азова утвержден план мероприятий по профилактике экстремизма и межнациональному взаимодействию на 2016-2017 учебный год. Создан банк данных о национальном составе обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Азова.

В дошкольных образовательных учреждениях традиционно проводятся детские праздники, посвященные народным традициям. Дети знакомятся с играми, сказками, песнями, танцами разных народов. Эти праздники проводятся с приглашением и участием родителей воспитанников.

При администрации города Азова действует 6 рабочих групп антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Азов»,

проведено 36 учений и тренировок антитеррористической направленности, в организациях города Азова.

Проведено комиссионное обследование муниципальных общеобразовательных учреждений г. Азова к новому 2017-2018 учебному году, в ходе которого нарушений по антитеррористической защищенности не выявлено.

100% образовательных учреждений оснащены «кнопкой экстренного вызова», которая выведена на пульт ФГУП «Охрана».

 Заключены договоры на техническое обслуживание КТС. Во всех общеобразовательных учреждениях имеются системы видеонаблюдения, в МБОУ СОШ № 1, 5, 11, 14, 15 установлены турникеты безопасности, обеспечен контроль въезда и выезда транспорта на территории образовательных учреждений.

В соответствии с Реестром учета паспортов антитеррористической защищенности и техногенной безопасности паспорта антитеррористической защищенности разработаны на 64 (100%) объекта.

Проведены проверки мест массового пребывания людей города Азова, межведомственной комиссией по обследованию мест массового пребывания людей города Азова, на всех 9 объектах на предмет определения состояния их антитеррористической защищенности.

Проведен мониторинг наркоситуации и постановки на учет несовершеннолетних и направлен в антинаркотическую комиссию Ростовской области.

В школах и учреждениях дополнительного образования работают на безвозмездной основе 269 кружков, творческих объединений и спортивных секций.

В 6 учреждениях дополнительного образования детей обучалось 5439 детей. В том числе - 575 детей занималось в двух и более объединениях, 1853 человека посещали многопрофильное учреждение дополнительного образования, 3025 детей и подростков обучались в 5 однопрофильных учреждениях дополнительного образования, в том числе 1883 человека по 6 видам спорта.

Для профилактической деятельности в общеобразовательных учреждениях введены ставки 11 психологов, 10 социальных педагогов и 11 уполномоченных по правам ребенка;

С участием несовершеннолетних проведено 933 мероприятия профилактической направленности с охватом более 7 тысяч детей. За аналогичный период прошлого гола – увеличение на 63 мероприятия.

В 2017 году лекторская группа провела для 1669 обучающихся профилактические беседы с использованием выступлений старшеклассников.

Отделом по делам молодежи проведено 8 мероприятий по профилактике наркомании в молодежной среде. Анкетирование по проблемам курения, наркомании и алкоголизма прошли 1699 несовершеннолетних.

Снизился показатель «болезненности наркоманиями» на 100 тыс. населения – с 355,4 в 2016 году до 337,6 в 2017 году

Количество подростков, состоящих на учёте с диагнозом синдром зависимости от наркомании увеличилось на 6 человек. Количество подростков с диагнозом пагубное употребление наркотических веществ увеличилось на 8 человек. Рост числа подростков, состоящих на учёте обусловлен тем, что активно распространяются дизайнерские синтетические наркотики посредством интернета. С другой стороны, увеличение данных показателей свидетельствует о возросшем доверии граждан к наркологической службе – наблюдается тенденция возросшего обращения родителей за помощью и постановкой на профилактический учёт.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове»

за 2017 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 13 показателей, по которым в 2017 году достигнуты плановые значения.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

количество преступлений экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории города Азова – 0;

количество лиц, больных наркоманией, в расчётё на 100 тыс. населения – 337,6;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территории по периметру – 100%;

техническая защищенность территорий и зданий муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Азова от несанкционированного проникновения людей и автотранспорта – 100%;

доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию – 18,3%;
 количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учете в наркологическом диспансере – 9;

доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности – 100%;

количество мероприятий профилактической направленности с участием несовершеннолетних и молодёжи – 933;

доля несовершеннолетних и молодёжи, занимающихся в спортивных секциях – 72%;

количество несовершеннолетних и молодёжи, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, кружках и секциях – 5439 чел.;

количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов профилактической направленности – 15.

Из 13 показателей 6 показателей выполнены с превышением запланированных значений, 7 показателей выполнены на 100%.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове»

Общий объем запланированных в 2017 году расходов на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалась в размере 23019,4 тыс.руб. В том числе за счет бюджета города в размере 5255,2 тыс. руб., за счёт областного бюджета – 17764,2 тыс. руб.

За 2017 год на реализацию мероприятий программы было израсходовано 23013,5 тыс. руб. Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,9 %.

Подпрограмма I «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Азове»

Расходы на реализацию мероприятий запланированы в сумме 22892,1 тыс. руб., в том числе 17764,2 тыс. за счёт средств областного бюджета, 5127,9 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета, израсходовано по состоянию на 01.01.2018 -22886,2 тыс. руб. Процент освоения средств составил 99,9 %.

Подпрограмма II «Комплексные меры противодействия злоупотребление наркотиками и их незаконному обороту»

Расходы на реализацию мероприятий запланированы в сумме 127,3 тыс. руб., израсходовано по состоянию на 01.01.2018 – 127,3 тыс. рублей. Процент освоения средств составил 100%.

**9.** **Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (далее – Управление ЖКХ г. Азова).

Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» содержит 3 подпрограммы:

 «Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде»;

«Безопасный город».

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 21761,6 тыс. руб.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержден постановлением администрации города Азова от 27.02.2018 № 442.

Сведения о результатах реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2017 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах города Азова в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

- обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах;

- повышению оперативности дежурных, диспетчерских городских служб для их оперативного взаимодействия в интересах города;

- обеспечению предупреждения пожаров в лесах, находящихся на территории города Азова.

В 2017 году в результате реализации программы удалось:

- снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

- обеспечить эффективное предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах;

- повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 10 показателей, по которым в 2017 году достигнуты плановые значения.

По итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

 - количество выездов аварийно-спасательной службы на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия\*: план 300 выездов, факт – 350 выездов. Степень достижения планового значения показателя 0,86%.

-Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях: план 55 человек, факт – 60 человек. Степень достижения планового значения показателя 1,09.

-Количество стационарных пунктов наблюдения и мобильных пунктов наблюдения, с которых осуществляется получение визуальной информации количество пунктов мониторинга и управления, на которые передается визуальная информация: план – 35 пунктов, факт – 38 пунктов. Степень достижения планового значения показателя 1,09.

-Количество выездов на тушение пожаров в лесах, находящихся на территории города Азова: план – 40 выездов выполнен.

 - Количество населения города Азова подготовленного и обученного способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 52000 человек. План выполнен.

- Количество человек руководящего состава предприятий и учреждений города, повысивших квалификацию в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций: план 100 человек выполнен.

- Количество разработанных планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий: план -1 единица выполнен.

- Количество проведенных учений и тренировок в соответствие с планами основных мероприятий на текущий год: план 130 выполнен.

- Количество часов организации дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период): план 2080 часов выполнен.

- Количество предотвращенных и ликвидированных чрезвычайных ситуаций в границах города на основании информации полученной со стационарных пунктов наблюдения и мобильных пунктов наблюдения, с которых осуществляется получение визуальной информации: план 500 единиц выполнен.

Таким образом, из10 показателей по одному показателю плановое значение не достигнуто, по 2 показателям достигнутые значения выше плановых, по 7 показателям плановые значения достигнуты.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Общий объем запланированных в 2017 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города составил 21 761,6 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы освоено 21 720,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета города – 21 720,0 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,8 процента. Неосвоенные средства в размере 41,6 тыс. рублей (0,2 процент), в том числе по подпрограммам:

 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде»

План на 2017 год – 17 069,6 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2018 – 17 028,0 тыс. руб. (99,8%). Мероприятия подпрограммы выполнены. Неисполнение в денежном выражении составило 41,2 тыс. руб. (0,2%) – экономия бюджетных средств.

Подпрограмма «Безопасный город»

План на 2017 год – 4 692,0 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2018 – 4 692,0 тыс. руб. (100%). Мероприятия подпрограммы выполнены.

**10. Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове».**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120.

Ответственный исполнитель - муниципальной программы Департамент социального развития города Азова.

Соисполнитель муниципальной программы – администрация города (отдел развития туризма).

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие культуры»;

 «Туризм».

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 104246,8 тыс. рублей.

Годовой отчет утвержден постановлением администрации города Азова от 14.03.2018 № 546.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» в 2017 году была направлена на создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности, путем сохранения, развития и приобщения населения к богатому историческому, культурному, природному наследию.

В библиотеках города ведется работы по внедрению новых информационных технологий и модернизации деятельности библиотек МБУК ЦБС, участия в проектно-программной деятельности, организации и проведения выездных массовых мероприятий, совершенствования форм и методов массовой работы, активной работы в социальных сетях, расширения зон открытого доступа к книжному фонду в библиотеках.

 В 2017 г. проведены текущие ремонты библиотеки им. А. Штанько (101,0 тыс. руб.), Детской библиотеки им. А. Гайдара (10,2 тыс. руб.), библиотеки им. М. Горького (22,0 тыс. руб.), Центральной библиотеки им. Н. Крупской (43,2 тыс. руб.) на общую сумму 176,4 тыс. руб.

Всего за 2017 год в библиотеках МБУК ЦБС проведено 1758 мероприятий, которые посетили 40129 человек.

В течение 2017 года на базе ГДК работало 51 клубное формирование самодеятельного народного творчества с общим числом участников 1 947 человек, в том числе 31 формирование самодеятельного народного творчества и 20 клубов и любительских объединений. Как в клубах так в самодеятельных коллективах дети и взрослые имеют возможность в свободное от работы и учёбы время заняться любимым видом творчества, пообщаться, провести интересно праздники и выходные дни.

Согласно расписанию занятий в МБУК ГДК г. Азова используются 27 досуговых объектов.

В МБУ ДО ДШИ г. Азова (далее ДШИ) обучается 728 учащихся в рамках муниципального задания. Сверх муниципального задания на платной основе в школе обучается 83 учащихся. Обучение ведется по 18 направлениям.

 В школе работает 64 преподавателя и концертмейстера. Высшую и первую квалификационную категорию имеют 72% педагогического состава, высшее образование 58% и 67% преподавательского состава школы её выпускники. Три преподавателя имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и 8 преподавателей награждены отраслевыми знаками «За отличную работу», «Отличник народного просвещения».

В МБУ ДО ДХШ г. Азова обучается 225 учащихся реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства. Введены образовательные стандарты на основе федеральных государственных требований (ФГТ). Осуществляются образовательные услуги для дошкольников и младших школьников по дополнительным общеразвивающим программам. Работает художественно-эстетический центр «Воскресная студия» для 5-6-летних детей. Формирование у детей педагогическим коллективом школы комплекса знаний, умений и навыков позволяет им поступать в средние и высшие учебные заведения по профилю.

Для исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» Департаментом социального развития г. Азова утверждено постановление администрации города Азова от 22.04.2013 № 842 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Азове».

За 2017 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 23 625,12 руб. или 93,9% к средней заработной плате по Ростовской области. За 2017 год средняя заработная плата педагогических работников составила 27 116,95 руб. или 107,7% к средней заработной плате учителей по Ростовской области.

Департамент социального развития г. Азова производит контроль по доведению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году и проводит следующие мероприятия:

- ежемесячно в Министерство культуры сдаются отчеты о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений культуры и информация о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597.

- проведение мониторинга и контроля по недопущению задолженности заработной платы в муниципальных бюджетных учреждениях культуры;

- использование достижения конкретных целевых показателей качества и количества оказываемых услуг;

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Туризм» работает Туристско-информационный центр города Азова;

Новым направлением в развитии туризма в 2017 году стало – создание предпосылок для развития гастрономического туризма. В городе создан конвивиум «AZOV» международной Ассоциации Слоу Фуд, куда вошли: ресторан «Крепостной вал», база отдыха «Стрелка», частная винодельня «Кантина» и производитель местного мороженого «Проксима». Деятельность организации направленна на сохранение, развитие и популяризацию местных продуктов и блюд.

В июне 2017 года город Азов принимал участие в III-ем фестивале малых туристских городов (АМТГ). В рамках которого проходил конкурс «Гастрономия малого исторического города», Азов в 2-х номинация занял призовые места.

В рамках подготовки к ЧМ совместно с ДДТ и отделом молодежи проходит обучение волонтеров-экскурсоводов. Проведены тренировки по обеспечению безопасности в гостиничных комплексах.

В соответствии с программой и при поддержке правительства Ростовской области развитие получил Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение». В 2017 году военно-исторических клубов было 28, зрителей и участников более 12 000 человек.

В ходе исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии муниципальному образованию «Город Азов» межбюджетных трансфертов на внедрение системы туристской навигации (установка туристских дорожных указателей) в рамках подпрограммы «Туризм» госпрограммы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» в 2017 году были выполнены работы по внедрению системы туристской навигации, включая установку унифицированных туристских дорожных указателей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове» характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов). Показателей муниципальной программы всего 10. Из них по 5 показателям достигнуты плановые значения:

- доля объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;

- количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры и количества посетителей мероприятий по отношению к предыдущему календарному году;

- доля объектов культурного наследия по которым необходимо провести инвентаризацию памятников;

- количество культурно-досуговых формирований;

- количество досуговых объектов.

Превышено плановое значение по 5 следующим показателям:

- количество пользователей библиотек. Увеличение показателя произошло из-за совершенствования работы по внедрению новых информационных технологий;

- количество выданных документов. Увеличение показателя произошло из-за совершенствования форм и методов массовой работы, активной работы в социальных сетях, расширения зон доступа к книжному фонду;

- приобретение книжной продукции;

- количество учащихся дополнительного образования. Увеличение числа учащихся произошло из-за спроса на дополнительные образовательные услуги;

- Увеличение туристского потока на территории муниципального образования связано с увеличением спроса на туристические услуги.

Результаты использования бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию данной программы в 2017 году запланированы и выделены ассигнования в сумме 104 246,8 тыс.руб., в том числе :

федеральный бюджет – 41,1 тыс.руб.

областной бюджет - 1 377,2 тыс. руб.

бюджет города Азова – 102 828,5тыс.руб.

Использовано за 2017 год - 104 200,6 тыс.руб., в том числе:

федеральный бюджет – 41,0 тыс.руб.

областной бюджет - 1 377,2 тыс. руб.

бюджет города Азова – 102 782,4 тыс.руб.

Расходы на реализацию мероприятий Программы составили 99,9%

**11. Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове».**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088.

Ответственный исполнитель – Департамент социального развития города Азова.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие массовой физической культуры и спорта»;

«Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 333759,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» утвержден постановлением администрации города Азова от 16.02.2018 № 363.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам города Азова систематически заниматься физической культурой и  спортом и вести здоровый образ жизни в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Проведено152 спортивных мероприятия, в них приняло участие 17880 человек.

- Одним из значимых мероприятий Программы является организация отдыха и оздоровления детей, проведение Спартакиады «Лето-2017» среди пришкольных лагерей и летних оздоровительных площадок по видам спорта (дартс, легкая атлетика, футбол, шашки, туризм, «Старты надежд») - количество участников 1550 человек;

- проведен городской этап Спартакиады трудящихся Дона - количество участников 450 чел.;

- организованы и проведены спортивные мероприятия среди инвалидов – количество участников 325чел.;

В рамках подготовки молодежи к защите Родины и труду, проводятся спортивные мероприятия:

- военно-спортивная игра «Орлёнок», приняли участие 110 человек.

- спартакиада «Призывник 2017» (весна-осень), приняли участие 465 человек.

В 2017 году, в соответствии с планом мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в городе Азове проведено 107 мероприятий, количество зарегистрированных на сайте ГТО составляет 1676 человек, приняли участие в выполнении видов испытаний, нормативов комплекса ГТО 876 человек.

Город Азов всегда был и остается одним из спортивных центров Ростовской области. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области доверяет проведение крупных мероприятий городу Азову:

- В июне 2017 года в городе Азове проходил IV Всероссийский слёт казачьей молодёжи.

В спортивных соревнованиях по выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО принимали участие 9 войсковых казачьих обществ Российской Федерации (100 чел.).

В IV Всероссийском слете казачьей молодежи принимал участие Посол ГТО от Ростовской области Михаил Юрьевич Вебер.

- финальные соревнования областной Спартакиады детских клубов по месту жительства, посвященной 72-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне – в зональных соревнованиях победителем стал спортивно-воспитательный детско-подростковый клуб «Луч» города Азова.

- зональные соревнования Спартакиады Дона.

Азовские спортсмены успешно выступают на областных и Всероссийских соревнованиях.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 6 показателей, из них по 5 показателям плановые значения в 2017 году достигнуты, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения, составило 38,2%;

- количество мероприятий, участников и зрителей спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей, молодежи, взрослого населения, сохранены на уровне запланированного в отчетном году, показатель составил – 152 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в них приняло участие 17880чел.;

- численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях, составила 3350 чел.;

- численность граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составило 876 чел.;

- обеспеченность спортивными сооружениями в городе, составляет 151 объектов, уровень запланированного показателя – 150.

- реконструкция здания физкультурно-оздоровительного комплекса ведется с отставанием от графиков производства работ.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было израсходовано 163 138,0 тыс. руб. при плане 333 759,1 тыс. руб., исполнение бюджетных средств составило 48, 9%.

Бюджетные средства в сумме 170 621,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 160 011. 8 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова 10 609,3 тыс. рублей не использованы в связи с выполнением мероприятий по усилению конструкций здания физкультурно-оздоровительного комплекса, повлекших задержку исполнения Контракта на 44 дня. Оплата работ произведена согласно актам выполненных работ ф. КС-2 и ф. КС-3.

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта».

Расходы на реализацию мероприятий запланированы в сумме 6 361,2 тыс. руб., за 12 месяцев 2017 года исполнение составило 6 361,2 тыс. руб. (100 % от плана). Заключено контрактов 1575 на сумму 4668,8 тыс. руб.

Подпрограмма II «Развитие массовой физической культуры и спорта».

В 2017 году на реализацию мероприятий II подпрограммы было израсходовано 156776,8 тыс. руб. при плане 327 397,9 тыс. руб. Заключено контрактов 127, на сумму 1568,5 тыс. руб.

В 2017 году на реконструкцию площадки запланировано всего 320 957,7 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет в сумме 39 242,3 тыс. руб.;

- областной бюджет в сумме 213 434,5 тыс. руб.;

- бюджет города Азова в сумме 68 280,9 тыс. руб.

Израсходовано всего 150 336,6 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет в сумме 39 242,3 тыс. руб.;

- областной бюджет в сумме 53 422,7 тыс. руб.;

- бюджет города Азова в сумме 57 671, 6 тыс. руб.

**12. Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 07.10. № 2084.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова (отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова).

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Азове»;

- «Защита прав потребителей в городе Азове».

На реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 441,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» за 2017 год утвержден постановлением администрации города Азова от 02.03.2018 № 488.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»

Реализация Программы в 2017 году была направлена на создание условий для повышения предпринимательской активности, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства и эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей. В рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

-в рамках Программы субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) предоставлялась прямая финансовая и опосредованная поддержка, включающая имущественную, консультационную и информационную поддержку.

Прямая финансовая поддержка субъектам МСП оказывалась путем предоставления субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела за счет собственных средств бюджета города Азова.

На предоставление субсидий начинающим предпринимателям в 2017 году из бюджета города было направлено 404,1 тыс. рублей.

В 2017 году субсидии были выплачены 1 начинающему предпринимателю в размере 400,0 тыс. рублей.

Субсидии субъектам МСП предоставлялись на договорной основе в соответствии с порядком и условиями, установленными постановлением администрации города Азова.

## В 2017 году в городе начал работу объект инфраструктуры поддержки предпринимательства информационно-консультационный центр ООО «Ай-Ти Партнер», который включен в Реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области.

Специалистами объекта инфраструктуры было предоставлено 100 консультаций, оказана помощь в составлении 1бизнес-плана.

Оказана помощь ООО «Ай-Ти Партнер» в проведении 1 обучающего семинара и социологического исследования среди субъектов МСП об удовлетворенности условиями ведения бизнеса в городе.

Осуществлялись мероприятия, направленные на улучшение имиджа предпринимательской деятельности:

- проведена процедура оценки регулирующего воздействия 9 проектов постановлений администрации города Азова и 1 проекта решения Азовской городской Думы;

- проведена экспертиза 1-го постановления администрации города Азова от 09.10.2015 № 1975 «О создании сети средств навигации и ориентирующей информации в городе Азове».

По итогам 9 месяцев 2017 года по показателю эффективности деятельности администрации города в части внедрения процедуры ОРВ рейтинговый балл города Азова составил 5,3, при среднем рейтинговом балле по городским округам Ростовской области 5,33.

Обеспечено участие 21 предпринимателя в следующих мероприятиях:

- фестиваль «Бизнес на Дону»;

- оглашение инвестиционного послания Губернатора Ростовской области.

- общее собрание Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

В печатных СМИ города размещено 70 материалов по вопросам предпринимательской деятельности.

В 2017 году обеспечено участие 17 предпринимателей в рейтинговых и профессиональных конкурсах:

- региональный рейтинговый конкурс «Бизнес Дона»;

- в деловых мероприятиях выставки «Horeca. Don. индустрия гостеприимства»;

- городская выставка-продажа хлебобулочных и кондитерских изделий и блюд национальной кухни.

В 2017 году проведено 3 совместных заседания Совета по предпринимательству и городской МВК на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы предпринимательства.

В 2017 году в городе Азове полностью были внедрены 4 успешных муниципальных практики, рекомендованных корпорацией ООО «Агентство стратегических инициатив»:

Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования «Город Азов» об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи администрации города с инвесторами».

 Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности.

 Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры.

В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции (далее – Стандарт) в 2017 году был проведен мониторинг состояния развития конкурентной среды товаров и услуг города и удовлетворенность потребителей качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках города, по итогам которого были утверждены перечень социально значимых рынков и План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Азове».

Создан Совет по развитию конкуренции при администрации города Азова.

На официальном сайте администрации города Азова в сети «Интернет» создана страница «Развитие конкуренции», на которой размещена информация об этапах внедрения Стандарта в городе, о результатах мониторинга, о разработке перечня рынков и др.

Таким образом, субъектам предпринимательской деятельности, потребителям товаров, работ и услуг, общественным организациям, представляющим интересы потребителей, обеспечивается возможность ознакомления с ходом работ по внедрению Стандарта.

В 2017 году в рамках направления «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» была организована работа «общественной приемной» общественного представителя при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской области в городе Азове. Рассмотрено 15 обращений субъектов МСП.

- другим важным направлением Программы является создание в городе Азове условий для эффективной защиты прав потребителей и повышения уровня правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей.

В отчетном периоде жителям города было оказано 133 бесплатных консультаций.

Предоставление консультационных услуг населению города в сфере защиты прав потребителей осуществлялось на бесплатной основе в полном объеме.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»

Для оценки эффективности выполненных в 2017 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

- темп роста среднесписочной численности работающих на малых (без микропредприятий) и средних предприятиях;

- доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке не менее 20 процентов от общего количества поступивших обращений;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей);

- количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан;

- количество материалов размещенных органами местного самоуправления в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей.

Плановые значения показателей достигнуты.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

 Утвержденный план расходов бюджета города на реализацию муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2017 году составил всего 441,6 тыс. рублей.

 Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 437,5 тыс. руб. (99,1% от плана).

 В 2017 году в рамках Программы реализовывались две подпрограммы:

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» с объемом финансирования за счет средств бюджета города 404,1 тыс. рублей, предназначенных для предоставления субсидий субъектам начинающим предпринимателям.

 В 2017 году в ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 было израсходовано 400,0 тыс. рублей по целевому назначению на предоставление субсидий 1 начинающему предпринимателю. Неиспользованный остаток составил 4,1 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по подпрограмме 1 составило 99,1 процента.

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Защита прав потребителей» запланированы за счет средств бюджета города Азова в сумме 37,5 тыс. руб. За 2017 год исполнение составило 37,5 тыс. руб. (100,0 % от плана). Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

**13. Муниципальная программа города Азова «Информационное общество в городе Азове»**

Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 №2123.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова (общий отдел администрации города Азова).

Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова»;

«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове».

На реализацию муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 31874,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове» за 2017 год утвержден постановлением администрации города Азова от 21.03.2018 № 607.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития города Азова, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов исполнительной города Азова, в рамках реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове» в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - приобретены компьютеры в сборе с предустановленным программным обеспечением в количестве - 5 шт.,

- многофункциональные устройства в количестве - 1 шт., портативный персональный компьютер (ноутбук) - 1 шт.,

- сплит-системы 3 шт.,

- офисная мебель и шкафы в количестве – 9 шт.

Обеспечено обслуживание:

- автотранспортных средств администрации в количестве - 9 шт.,

-содержание эксплуатируемых нежилых помещений общей площадью - 2953,7 квадратных метров и территории, прилегающей к зданию администрации г. Азова Ростовской области площадью - 3580,0 квадратных метров,

- количество сотрудников администрации города Азова, обеспеченных в течение года расходными материалами и канцелярской продукцией составило - 89 человек и вычислительная техника в количестве - 85 шт., которая обеспечивалась установкой и сопровождением прикладного и системного программного обеспечения.

Доля удовлетворённых потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова и удовлетворённых работников администрации города качеством предоставления информационно-коммуникационными технологиями увеличилось по сравнению с запланированным на 2017 год показателем – на 6,2 % и на 10 % и соответственно составила – 97 % и 95%.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Таким образом, достижение целей и задач муниципальной программы в 2017 году характеризуется выполнением двух показателей (индикаторов):

- процент удовлетворённых потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова;

- процент работников администрации города Азова, МКУ «ЦОД» г. Азова, отраслевых (функциональных) органов, удовлетворённых качеством предоставления им ИКТ.

По этим двум показателям плановые значения в 2017 году достигнуты.

По итогам реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» предусмотрены 9 показателей (индикаторов):

* количество обслуживаемых автотранспортных средств;
* обслуживаемая площадь эксплуатируемых нежилых помещений;
* обслуживаемая площадь территории, прилегающая к зданию администрации г. Азова Ростовской области;
* количество сотрудников администрации города Азова, обеспечиваемых расходными материалами и канцелярской продукцией;
* количество вычислительной техники, для которой необходима установка, внедрение и сопровождение прикладного и системного программного обеспечения;
* количество размещаемых документов на официальном сайте администрации города Азова и в сети Интернет;
* количество обслуживаемой вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования;
* количество созданных подсистем обеспечения информационной безопасности информационных систем персональных данных для администрации города Азова, Финансового управления администрации г. Азова, Управления ЖКХ г. Азова и МКУ «ЦОД» г. Азова;
* количество программно-аналитических комплексов «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД) города Азова».

По всем 10 показателям (индикаторам) подпрограммы 1 плановые значения в 2017 году достигнуты.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» предусмотрен один показатель (индикатор) - количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области, плановое значение которого достигнуто.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы в 2017 году

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось 31 874,3 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета – 161,7 тыс. руб.; бюджета города – 29 462,6 тыс. руб., за счёт средств внебюджетных источников: 2 250,0 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы освоено 30 446,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 132,8 тыс. руб.; за счет средств бюджета города – 28 274,0 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных средств 2 039,5 тыс. руб.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 95,52%. Неосвоенные средства в размере 1428,0 тыс. руб. (4,48 %), в том числе по подпрограммам:

На реализацию Подпрограммы 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» в 2017 году предусматривалось 17 912,4 тыс. руб., освоено 16 732,2 тыс. руб., в том числе: - за счет средств бюджета города – 16 732,2 тыс. руб.

Неисполнение в денежном выражении 1180,2 тыс. руб. (6,59%), обусловлено сложившейся экономией при проведении закупок товаров, работ, услуг, а также экономией энергоресурсов.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной подпрограммы, составил 93,41 %.

На реализацию Подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» в 2017 году предусматривалось 13961,9 тыс. руб., освоено 13714,1 тыс. руб., в том числе:

- за счёт областного бюджета – 132,8 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города – 11 541,8 тыс. руб.;

- за счёт внебюджетных источников – 2039,5 тыс. руб.

Мероприятия Подпрограммы 2 выполнены. Фактическое освоение средств составило 98,22%.

Неисполнение в денежном выражении 247,8 тыс. руб. (1,78%), обусловлено тем, что в соответствии с соглашениями между Правительством области и администрацией города в 2017 году в МАУ МФЦ г. Азова перечислены средства пропорционально объёму фактически оказанных услуг. В результате чего из областного бюджета получено на 28,9 тыс. рублей меньше ранее планируемого объема денежных средств, из местного бюджета – 8,4 тыс. рублей. Кроме этого неисполнение на сумму 210,5 тыс. рублей сложилось в результате образования дебиторской задолженности за оказание услуг по агентским договорам.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной подпрограммы, составил 95,52 %.

**14. Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2122.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Азове» включает в себя 3 подпрограммы:

- Развитие транспортной инфраструктуры города Азова;

- Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова;

- Социальный маршрут «Хутор Задонье».

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 59229,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове» утвержден постановлением администрации города Азова от 05.03.2018 № 498.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

В 2017 году в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»:

- обеспечено 100-процентное содержание 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров;

- капитально отремонтировано 0,719 км автомобильной дороги и тротуара по ул. Мира (от пер. Маяковского до пер. Павлова) в городе Азове Ростовской области;

Доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров сократилась по сравнению с запланированным на 2017 год показателем – на 0,4 % и составила 48,1%.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Азова, повышению уровня безопасности движения на внутригородских автомобильных дорогах и улично-дорожной сети в городе Азове.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2017 год предусмотрено 7 показателей, из них по 5 показателям плановые значения в 2017 году достигнуты, по 2 показателям плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – 48,1 процента;

- протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – 156,595 км;

- количество километров, капитально отремонтированных внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – 0,719 км;

- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий –2 человека;

- тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий–1,87 погибших на 100 пострадавших;

- количество перевезенных пассажиров на линии хутор Задонье – 30928 человек;

- стоимость проезда одного пассажира – 15 рублей.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось 59 229,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 39 106,2 тыс. рублей;

бюджета города – 20 123,2 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы освоено 58 298,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 38 879,3 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 19 418,7 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 98,4%. Неосвоенные средства в размере 931,4 тыс. рублей (1,6%), в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

План на 2017 год – 57 620,0 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2018 – 57 357,5 тыс. рублей (99,5%). Неисполнение составило 262,5 тыс. рублей (0,5%), в том числе:

17,1 тыс. рублей – экономия по торгам;

245,4 тыс. рублей – экономия в результате фактического выполнения работ.

Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

План на 2017 год – 1 609,4 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2018 – 940,5 тыс. рублей (58,4%). Отклонение в сумме 668,9 тыс. рублей сложилось в связи с заключением Соглашения о предоставлении из бюджета города Азова субсидии на возмещение затрат, в связи с оказанием услуг только с сентября 2017 года, так как был установлен факт наличия налоговой задолженности ООО «БОРА», что явилось безусловным препятствием к заключению данного Соглашения вплоть до ликвидации налоговой задолженности.

**15. Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»**

Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 07.10 2013 № 2083.

Ответственный исполнитель - администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций).

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове»;

- «Проведение обязательных энергетических обследований»

На реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 247,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» утвержден постановлением администрации города Азова от 19.03.2018 № 578.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

Реализация Программы в 2017 году была направлена на снижение энергоемкости валового внутреннего продукта (далее – ВВП) не менее чем на 43 процентов по отношению к уровню 2007 года.

Другим важным направлением Программы является повышение энергоэффективности сферы жилищно-коммунальных услуг, оказываемых бюджетным организациям, населению города и, как следствие, роста конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности города Азова.

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на многих рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

В рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» в отчетном году достигнуты следующие результаты:

- сохранение конкурентоспособности промышленности (повышение тарифов ведет к снижению размера прибыли промышленных предприятий, а повышение ими эффективности использования энергоресурсов сможет это предотвратить);

- сокращение расходов бюджета (более эффективное использование ресурсов в бюджетной сфере приведет к ежегодной экономии 3-5 процентов бюджетных средств).

- приобретение холодильников энергетической эффективности не ниже класса А для МУЗ ЦГБ.

- приобретение энергосберегающих светильников (прожекторов);

- приобретение энергосберегающих ламп накаливания.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений следующих показателей:

экономия электрической энергии в сопоставимых условиях;

экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях;

экономия природного газа в сопоставимых условиях;

экономия воды в сопоставимых условиях;

удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями;

доля коллекторов и канализационных сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности коллекторов и канализационных сетей;

экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие».

Плановые значения показателей достигнуты.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

В целях реализации муниципальной программы на 2017 год запланированы 3 основных мероприятий за счет средств местного бюджета на сумму 247,7 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий Программы составили 246,6 тыс. руб. (99,6% от плана).

В результате экономии фактического выполнения работ, в результате конкурсных процедур по приобретению шести холодильников МБУЗ ЦГБ класса «А» объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2017 году составил 1,1 тыс. руб.

**16. Муниципальная программа города Азова «Муниципальная политика города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Муниципальная политика города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2124.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова (отдел организационной работы и внутренней политики).

Муниципальная программа «Муниципальная политика города Азова» включает в себя 5 подпрограмм:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове»;

«Противодействие коррупции в городе Азове»;

«Развитие печатных СМИ»;

«Развитие международного и межмуниципального сотрудничества»;

«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове».

На реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 2376,4 тыс. рублей.

Освоено 2325,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 19.03.2018 № 579.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова»

Основные результаты, достигнутые за отчетный период, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по развитию муниципального управления и муниципальной службы, повысить результативность реализуемых мер противодействия коррупционным проявлениям, вести работу конкурентоспособной городской газеты, развить международное и межмуниципальное сотрудничество. Достигнутые результаты привели к тому, что доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления составляет в отчетном периоде 56%.

В результате исполнения мероприятий программы достигнуто:

Подпрограмма «Развитие муниципального управления и

муниципальной службы в городе Азове»

- обеспечено дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- организован конкурс «Лучший муниципальный служащий города Азова»: подготовлена публикация материалов о проведении конкурса.

В рамках обеспечения дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих в 2017 году двое муниципальных служащих прошли профессиональную переподготовку, девять получили повышение квалификации

Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Азове»

В рамках реализации подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- организация конкурса «Лучший муниципальный служащий города Азова»: подготовка и публикация материалов о проведении конкурса.

Социологический опрос общественного мнения по вопросам проявления коррупции показал, что в проведенном мониторинге общественного мнения по проблемам коррупции приняли участие 2000 респондентов, проживающих в г. Азове. Среди прочих вопросов респонденты отметили, что более 70% опрошенных оценивают уровень информационной открытости в деятельности органов местного самоуправления по вопросам состояния коррупции и эффективности принимаемых мер противодействия коррупции в городе Азове (информирование населения о развитии и событиях, происходящих в муниципальном образовании, о работе местной власти) как положительную и скорее положительную.

Подпрограмма «Развитие печатных СМИ»

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- предоставление субсидии организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, а также организациям, осуществляющим материально-техническое обеспечение выпуска газетной и книжно-журнальной продукции, входящим в областной Реестр средств массовой информации - на возмещение части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических печатных изданий (газет) или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

- организация издания официального вестника города Азова «Азов официальный» - периодического печатного издания для опубликования муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей города Азова официальной информации о социально-экономическом развитии города Азова, и иной официальной информации.

В соответствии с постановлением Администраци города Азова от 29.11.2011 №2152 «О порядке и условиях предоставления субсидий организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, а также организациям, осуществляющим материально-техническое обеспечение выпуска газетной и книжно-журнальной продукции, входящим в областной Реестр средств массовой информации, на возмещение недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» и подпрограммой «Развитие печатных СМИ» муниципальной программы города Азова «Муниципальная политика города Азова» в 2017 году была предоставлена субсидия МУП «Редакция газеты «Азовская неделя» в сумме 408,4 тыс. руб. Таким образом, газета «Азовская неделя» получила возможность публиковать больше материалов о работе администрации города, городской Думы, служб ЖКХ, правоохранительных органов, о социально-экономическом и культурном развитии города в целом.

Реализация мероприятия по изданию официального вестника города Азова «Азов официальный» позволила обеспечить повышение информационной открытости в плане организации публикации муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей города официальной информации о социально-экономическом развитии города, и иной официальной информации.

В 2017 году вышло 31 издание официального вестника «Азов официальный», тиражом в 1000 экземпляров. На реализацию данного мероприятия было затрачено 1328,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие международного и межмуниципального сотрудничества»

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- оплаты членских взносов в межмуниципальные объединения, в состав которых входит город Азов;

- оплаты расходов, связанных с приемом официальных лиц и делегаций других муниципальных образований в рамках реализации межмуниципального сотрудничества;

- принятия участия представителями города Азова в проектах, конференциях, форумах и иных мероприятиях, проводимых в других муниципальных образованиях в рамках реализации межмуниципального сотрудничества.

Реализация этих мероприятий в 2017 году позволила должным образом вести прием официальных делегаций – представителей российских и зарубежных муниципальных образований, международных организаций и межмуниципальных объединений, в состав которых входит город Азов, а также осуществлять участие в мероприятиях в рамках международных отношений и межмуниципального сотрудничества, представителей официальных делегаций города Азова.

Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове»

На реализацию подпрограммы в 2017 году в бюджете города Азова было предусмотрено 45 тыс. рублей. Освоены средства в сумме 0,0 тыс. рублей. Конкурс не состоялся. Проведение конкурса было запланировано на 3 квартал 2017 г. Конкурс не был проведен по объективным обстоятельствам.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Муниципальная политика в городе Азове»

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы «Муниципальная политика в городе Азове» за 2017 год установлено следующее:

Из 24 показателей, характеризующих исполнение муниципальной программы 10 показателей выполнены с превышением плановых значений, по 8 показателям фактические значения достигли плановых, по трем показателям не удалось достигнуть плановых значений.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика в городе Азове»

 Утвержденный план расходов бюджета города на реализацию муниципальной программы города Азова «Муниципальная политика в городе Азове» в 2017 году составил всего 2376,4 тыс. рублей, исполнение (кассовые расходы) составили 2325,2 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове» на 2017 год было предусмотрено 137,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 137 тыс. рублей из бюджета города Азова. Мероприятия подпрограммы выполнены. Фактическое освоение средств на 01.01.2018 составляет 137 тыс. руб. (100%).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в городе Азове» на 2017 год было предусмотрено 76,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 76,1 тыс. рублей из бюджета города Азова (100%).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие печатных СМИ» на 2017 год было предусмотрено 1741,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1736,6 тыс. рублей из бюджета города Азова. Неиспользованные средства в сумме 5 тыс. руб. образовались из-за расторжения контракта по оказанию услуг по изданию официального информационного вестника «Азов официальный» на указанную сумму.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие международного и межмуниципального сотрудничества» на 2017 год было предусмотрено 376,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 375,5 тыс. рублей из бюджета города Азова. Неосвоение в 0,7 тыс. рублей образовалось в связи с тем, что лимит, внесенный в подпрограмму оплаты членских взносов в организации, в состав которых входит город Азов, превысил фактическую сумму оплаты за 2017 год.

**17. Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2112.

Ответственный исполнитель – Департамент социального развития.

Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» включает в себя 3 подпрограммы:

- Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент;

- Развитие казачьего самодеятельного народного творчества;

- Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины.

На реализацию муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 7802,9 тыс. рублей.

Годовой отчет муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 16.03.2018 № 565.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова»

В целях обеспечения становления и развития государственной и иной службы российского казачества и совершенствования образовательной и воспитательной системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края в 2017 году реализованы мероприятия муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова», в результате которых:

в рамках подпрограммы «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент» реализованы следующие мероприятия:

- проведены работы по созданию музея казачьей славы МБОУ СОШ № 1 г. Азова;

- проведены работы по созданию галереи ветеранов – азовчан Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса в МБОУ СОШ № 1 г. Азова. К поисковой работе привлекаются учащиеся образовательных учреждений со статусом «казачий».

В рамках подпрограммы «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» реализованы следующие мероприятия:

* подготовлен и проведён детский казачий фольклорный праздник «Веселый курень»;
* подготовлен и проведён праздник Донского казачества;

- подготовлен и проведён детский утренник «Новогодняя Рождественская ёлка».

 В рамках подпрограммы «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» реализованы мероприятия по обеспечению безопасности граждан силами членов казачьей дружины, подготовлены к службе в рядах вооруженных сил РФ 120 человек.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова»

Результаты реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов). Муниципальной программой «Поддержка казачьих обществ города Азова» предусмотрено 7  показателей (индикаторов), по 2 из которых плановые значения на 2016 год достигнуты, по 5 показателям (индикаторам) плановое значение перевыполнено.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ в городе Азове» и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- Количество рейдов, проводимых Межмуниципальным отделом МВД России «Азовский», с привлечением дружинников казачьих дружин и с раскрытием преступлений - 823 рейда. Показатель выше планового в связи с изменением оперативной обстановки.

- Количество профилактических мероприятий, проведённых казачьими дружинами – 1189 рейда. Показатель выше планового в связи с изменением оперативной обстановки.

- Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края- 3000 человек;

- Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно- исторической традиции донского казачества и региональные особенности Донского края – 10 учреждений;

- Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы - 12 коллективов. Показатель выше планового в связи с повышением интереса к культурно-историческим традициям донского казачества.

- Количество участников казачьих самодеятельных коллективов – 250 человек. Показатель выше планового в связи с повышением интереса к культурно-историческим традициям донского казачества.

- Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации - 124 человека. Показатель выше планового, так как увеличилась численность призывников, желающих проходить службу в подразделениях ВС РФ, имеющих соглашения с ВКО ВВД.

 Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова»

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось 7802,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 7692,9 тыс. рублей;

бюджета города – 110 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы освоено 7802,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 7692,9 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 110,0 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 100%.

**18. Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации города Азова от 30.09.2013 № 2010.

Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации г. Азова.

Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами» включает в себя 2 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

На реализацию муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 8678,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами» утвержден постановлением администрации города Азова от 19.03.2018 № 577.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами»

В результате проведенных мероприятий в соответствии с постановлением администрации города Азова от 02.12.2013 № 2427 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в городе Азове до 2022 года», темп роста налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Азова за 2017 год составил 107,3% при запланированном значении показателя 105,0%. Бюджет города Азова по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год исполнен на 102,2% к уточненному плану 2017 года.

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 16.08.2011 № 1400 «О порядке оценки эффективности налоговых льгот, установленных решениями Азовской городской Думы» проведена ежегодная оценка установленных решениями Азовской городской Думы налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседании коллегии Администрации города Азова под председательством главы администрации города Азова.

В итоге в целях оптимизации налоговых освобождений и сокращения потерь бюджета города предусмотрено увеличить ставку земельного налога по виду разрешенного использования земельных участков «Земли гаражей», отменить пониженные ставки земельного налога по отдельным видам налогообложения и изменить наименование по одному виду разрешенного использования земельных участков.

Соответствующие изменения внесены в решение Азовской городской Думы о земельном налоге решением Азовской городской Думы от 26.07.2017 № 258 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 29.09.2005 № 40».

Своевременная и качественная подготовка проекта решения Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной финансовый год и на плановый период, организация исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств муниципального образования «Город Азов», позволяющих оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджета, а также обеспечить подотчетность деятельности органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города.

Формирование и исполнение бюджета города в программном формате предоставляет гражданам возможность получения информации о параметрах бюджета, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

Обеспечению открытости и подконтрольности бюджетного процесса способствует проведение публичных слушаний по проекту бюджета города, отчету о его исполнении.

В целях информирования населения регулярно публикуются и размещаются в информационно-коммуникационной сети «Интернет», утвержденный бюджет города и отчеты об его исполнении. На сайте Администрации города Азова, в целях информирования населения о бюджете города Азова в доступной для граждан форме, создана рубрика «Бюджет для граждан». Это позволяет им составить представление и обладать актуальной и достоверной информацией о направлениях расходования бюджетных средств, целевом их использовании.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является важнейшим условием повышения качества жизни населения, устойчивого экономического роста и достижения стратегических целей социально-экономического развития города.

В рамках исполнения мероприятий программы предусматривается обеспечение деятельности Финансового управления администрации г. Азова в соответствии с возложенными на него функциями. Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета города на управление и руководство аппаратом Финансового управления администрации г. Азова.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами»

В 2017 году из 6 показателей муниципальной программы города Азова, характеризующих степень реализации муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами», по одному показателю плановое значения не достигнуты, два показателя выполнены с превышением плана, достигнутые значения по двум показателям соответствуют плановым.

Значение показателя «Качество управления финансами муниципального образования «Город Азов»» за 2017 год будет рассчитываться Министерством финансов Ростовской области в соответствии с установленным им порядком.

Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами»

 На реализацию основных мероприятий программы в 2017 году было предусмотрено 8 678,2 тыс. рублей.

 Фактическое освоение средств составило 8 678,2 тыс. рублей или 100%.

Наибольший удельный вес из них составляют:

расходы на заработную плату - 5 862,5 тыс. руб. или 67,6 %, начисления на выплаты по оплате труда - 1 939,0 тыс. руб. или 22,3%, прочие выплаты работникам 593,7 тыс. руб. или 6,8 %,

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 282,6 тыс. руб. или 3,2%.