Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

за отчетный период 6 месяцев 2019 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусморено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Реализация мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов города Азова | Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов города Азова отражены в постановлениях администрации города Азова от 22.10.2018 № 2314 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета города и сокращению муниципального долга, в городе Азове до 2024 года» и от 08.08.2017 № 1802 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города Азова на 2017 – 2019 годы».В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых доходов в бюджет города по итогам I полугодия 2019 года составил 102,3 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Недоимка в бюджет города по состоянию на 01.07.2019 составила 86 462,4 тыс. рублей.За I полугодие 2019 года проведено 2 заседания Координационного Совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей. Были приглашены 17 плательщиков, имеющих задолженность по налоговым и иным обязательным платежам.На 01.07.2019 погашено 17 763,0 тыс. рублей по налоговым и иным обязательным платежам из суммы (27 699,4 тыс. рублей), рассматриваемой на заседании Координационного совета.  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных решениями Азовской городской Думы | Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | Проведение ежегодной оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) установленных решениями Азовской городской Думы налоговых льгот запланировано в III квартале 2019 года. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета города Азова в соответствии с муниципальными программами | Заместитель начальника управления – начальник бюджетного отдела Суханова Л.Н.Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | Бюджет города Азова сформирован на основе 20 муниципальных программ города Азова. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2019 году 1 983 181 ,0 тыс. рублей. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Азова, составила 91,0 процента в общем объеме расходов бюджета города Азова.  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Азова, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | По итогам I полугодия 2019 года заемные средства привлекались в бюджет города Азова в сумме 36,0 млн. рублей.По состоянию на 01.07.2019 муниципальный долг города Азова составил 171,0 млн. рублей или 25,8 процента от норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Азова | Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д.Начальник отдела учета исполнения бюджета-главный бухгалтер Онищук И.А. | Решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 346 «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» были запланированы расходы на обслуживание муниципального долга города Азова в сумме 15 472,8. тыс. рублей. Фактические расходы на обслуживание муниципального долга составили 6 212,0 тыс. рублей, или 0,5 процента от расходов бюджета города Азова, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, при нормативе 15 процентов, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01.07.2019 отсутствует | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | Х | Х | Х |  | - |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заместитель начальника управления – начальник бюджетного отдела Суханова Л.Н.Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | Нормативно правовое регулирование по организации бюджетного процесса утверждено решение Азовской городской Думы от 27.04.2018 № 315 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Азова | Заместитель начальника управления – начальник бюджетного отдела Суханова Л.Н. | Решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 346 «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации города Азова в объеме 1 166,6 тыс. рублей или 0,1 процента от расходов бюджета города Азова в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда местных администраций, не превышающий 3 процента общего объема расходовВ течении I полугодия 2019 году осуществлялось своевременное предоставление средств в соответствии с решениями администрации города Азова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3Обеспечение деятельности финансового управления администрации г. Азова | Начальник отдела учета исполнения бюджета-главный бухгалтер Онищук И.А. | Обеспечение деятельности финансового управления администрации г. Азова в рамках подпрограммы производится в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2019 год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8 700,4 | 8 700,4 | 3 328,1 | 5 372,3Срок исполнения основного мероприятия не наступил |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета города | Заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Суханова Л.Н.Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д.Начальник отдела учета исполнения бюджета-главный бухгалтер Онищук И.А. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета осуществлялось в соответствии с постановлением администрации города Азова от 14.03.2018 № 556 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Азова», приказами финансового управления администрации г. Азова от 12.09.2013 N 18 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Азова и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» и от 12.09.2013 N 19 «О порядке исполнения бюджета города Азова по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города Азова и порядке составления и ведения кассового плана бюджета города Азова» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 2.5 | Контрольное событие программы Подготовка и представление в Администрацию города для внесения на рассмотрение в Азовскую городскую Думу проекта решения о бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Суханова Л.Н.Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | Срок исполнения контрольного события не наступил | - | 14.11.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Суханова Л.Н.Романенкова Т.Д.Онищук И.А. | Х | Х | Х | 8 700,4 | 8 700,4 | 3 328,1 | 5 372,3 |

Начальник управления Ю.П. Шурховецкий

Л.Н. Суханова

4-08-96

Т.Д. Романенкова

4-02-46

И.А. Онищук

5-18-28