УТВЕРЖДАЮ

Управляющий делами администрации города Азова,

председатель комиссии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Пшеничный

**ПЛАН**

мероприятий по реализации постановления администрации г. Азова от 28.05.2018 № 1172

«Об утверждении положения по предоставлению субсидий из бюджета города Азова социально ориентированным некоммерческим организациям».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Место исполнения | Сроки исполнения | Даты | Вид документа | Ответственный  |
| Размещение объявления о сроках и месте приема заявок на участие в конкурсе | Официальный сайт администрации города Азова раздел «Гражданское общество» (http://gorodazov.ru/nko.html) | Не менее чем за 10 дней до даты начала приема заявок | 4 июня 2018г. | объявление о проведении Конкурса(бумажный и электронный) | Марченко Е.И. - секретарь конкурсной комиссииБарановский С.А. – начальник ЦОД администрации г. Азова |
| Прием заявок на участие в конкурсе в соответствии с постановлением администрации г. Азова от от 28.05.2018 № 1172 «Об утверждении положения по предоставлению субсидий из бюджета города Азова социально ориентированным некоммерческим организациям». | Отдел общественных связей | 28 календарных дней | С 18 июня по 15 июля 2018 г.  | Заявка с приложениями (бумажный и электронный) | Руководители НКОМарченко Е.И.- секретарь конкурсной комиссии  |
| Консультирование . | Отдел общественных связей | С 4 июня 2018 года по 15 июля 2018 года. | С 4 июня 2018 года по 15 июля 2018 года. | Бумажный и электронный проект | Руководители НКОМарченко Е.И.- секретарь конкурсной комиссии |
| Регистрация заявок  | Отдел общественных связей | В день сдачи  | До 15 июля 2018г. | Журнал учета(бумажный) | Марченко Е.И. – секретарь конкурсной комиссии |
| Формирование пакета документов поступивших заявок для заседания Конкурсной комиссии и рассылка членам комиссии. | Отдел общественных связей | С 16 июля 2018 года по 19 июля 2018 года (4 дня) | С 16 июля 2018 года по 19 июля 2018 года | Бумажный и электронный проект | Отдел общественных связей |
| Проверка и оценка заявок. Подготовка списка заявителей, не допущенных к участию в Конкурсе. | Отдел общественных связей | 15 дней от даты окончания приема заявок | С 1 по 15 июля 2018 г. | Справка (бумажный и электронный) | Отдел общественных связей |
| Подведение итогов конкурса Заседание конкурсной комиссии.  | Большой зал администрации г. Азова | Не позднее 15 календарных дней со дня истечения срока приема заявок | 20 июля 2018г. | Протокол(бумажный и электронный) | Члены конкурсной комиссии Марченко Е.И. - секретарь конкурсной комиссии |
| Передача Протокола заседания конкурсной комиссии со списком победителей конкурса и размерами предоставляемых субсидий для утверждения в администрацию города. |  | В течение 3 дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии | Не позднее 25.07.2018г. | Протокол(бумажный) | Марченко Е.И. - секретарь конкурсной комиссии |
| Размещение протокола с решением конкурсной комиссии и информация об итогах осуществления проверки заявок  | Официальный сайт администрации города Азова раздел «Гражданское общество» (http://gorodazov.ru/nko.html) | В течение 5 дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии | 25 июля 2018 г. | ПротоколЭлектронный  | Марченко Е.И. - секретарь конкурсной комиссииБарановский С.А. – начальник ЦОД администрации г. Азова |
| Прием документов по описи от победителя конкурса, необходимые для получения субсидии в соответствии с перечнем, утвержденном в Приложении № 4 . | Отдел общественных связей  | в течение 3 дней со дня подписания Протокола заседания конкурсной комиссии главой администрации | 28 июля 2018 г. | Бумажный вариант | Марченко Е.И. – секретарь конкурсной комиссии |
| Работа по заключению договоров с победителями СО НКО г. Азова |  | В течение 10 дней от даты подписания протокола конкурсной комиссии | С 25 по 24августа 2018 г.  | Договор (бумажный) | Попова М.А. – начальник Отдела общественных связей администрации г. АзоваКикоть О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер администрации г. Азова  |
| Перечисление субсидий |  | В течение 10 рабочих дней после заключения с получателем субсидии договора  | 2 августа 2018 года. | Платежные поручения | Кикоть О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер администрации г. Азова  |
| Оформление заявки в Финансовое Управление администрации г. Азова для выплаты субсидии | Отдел бухгалтерского учета | В течении 2 дней | 26 августа 2018г. | Платежные поручения | Кикоть О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер администрации г. Азова |
| Исполнение договоров СО НКО | В соответствии с программой СО НКО | В соответствии с договором | До1 декабря 2018 г. | В соответствии с программой СО НКО | Руководители СО НКО – получатели субсидий |
| Отчет о выполнении мероприятий программы и об исполнении договора | В соответствии с программой СО НКО | В соответствии с договором | До1 декабря2018г. | В соответствии с постановлением администрации г. Азова от 20.05.2016 №817 «О предоставлении финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городе Азове». | Руководители СО НКОКикоть О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер администрации г. Азова |
| Размещение получателями субсидии на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии) информации о том, что мероприятия программы осуществляются при финансовой поддержке администрации города Азова. | Официальные сайты получателей субсидии | В соответствии с договором | Не позднее 1 декабря2018г. | В соответствии с постановлением администрации г. Азова от 20.05.2016 №817 «О предоставлении финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городе Азове». | Руководители СО НКО |
| Контроль за размещением информации о том, что мероприятия программы осуществляются при финансовой поддержке администрации города Азова. | Официальные сайты получателей субсидии | В соответствии с договором | Не позднее 1 декабря2018г. | В соответствии с постановлением администрации г. Азова от 20.05.2016 №817 «О предоставлении финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городе Азове». | Марченко Е.И. - секретарь конкурсной комиссииБарановский С.А. – начальник ЦОД администрации г. Азова |
| Размещение публичного отчета об итогах реализации программ | Официальный сайт администрации города Азова раздел «Гражданское общество» (http://gorodazov.ru/nko.html) | По мере поступления отчетов | Не позднее 5 декабря 2018 г. | ПротоколЭлектронный  | Марченко Е.И. - секретарь конкурсной комиссииБарановский С.А. – начальник ЦОД администрации г. Азова |

Секретарь комиссии Е.И. Марченко