## 01.07.2018
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Азова "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова" за 2018 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.07.2018г., тыс. руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1. "Развитие жилищного хозяйства в городе Азове" |  |  |  |  | 2093.1 | 867.9 | 867.9
1.1 | Основное мероприятие 1.4 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Юхнов Николай Евгеньевич) | обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в части муниципальных помещений в многоквартирных домах на территории города Азова | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2093.1 | 867.9 | 867.9
| Контрольное событие программы: уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества |  |  | Х | Х | Х | X | X
2 | Подпрограмма 2. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азове" |  |  |  |  | 12878 | 0 | 9917.4
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова (Рябоконь Анатолий Николаевич) | повышение удовлетво- ренности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12878 | 0 | 9917.4
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  | 12808 | 0 | 9917.4
| Контрольное событие программы: построить канализационный коллектор от многоквартирных жилых домов по ул. Кондаурова 63,65,67,69 в г. Азове с выносом с территории Сельхозтехники |  |  | Х | Х | Х | X | X
2.1.2 | Мероприятие 2.1.3 Разработка проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова (Рябоконь Анатолий Николаевич) | повышение удовлетво- ренности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2018-05-31 | 2018-12-31 | 70 | 0 | 0
| Контрольное событие программы: разработать сметную документацию на проектные работы на строительство водовода от ул. Дзержинского до ул. Хутор Задонье в г. Азове Ростовской области |  |  | Х | Х | Х | X | X
3 | Подпрограмма 3. "Развитие благоустройства территории города Азова" |  |  |  |  | 78393.2 | 36802.5 | 59106.2
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | МБУ г. Азова "Чистый город" (Анишко Людмила Васильевна); с 01.08.2018 МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 41295.3 | 19987.3 | 28965.4
| Контрольное событие программы: проведение работ по озеленению территории города и уборке территории города на площади не менее 13,7 га |  |  | Х | Х | Х | X | X
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 21459 | 10388.3 | 21226.3
| Контрольное событие программы: обеспечение освещения улиц города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения |  |  | Х | Х | Х | X | X
3.3 | Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории города | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2670.2 | 1181.8 | 2387.7
| Контрольное событие программы: проведение отлова не менее 246 бродячих животных; выполнение барьерной обработки: дератизации и дезинсекции от клещей и комаров на площади не менее 51,516 га; выполнение работ по устройству минерализованной полосы площадью не менее 16,8 га; проведение ремонта не менее 339 объектов малых архитектурных форм; установить 444 м пешеходного ограждения по бульвару Петровский в городе Азове Ростовской области вдоль парка "Памяти" |  |  | Х | Х | Х | X | X
3.4 | Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12758.4 | 5233.2 | 6316.5
| Контрольное событие программы: освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  |  | Х | Х | Х | X | X
3.5 | Основное мероприятие 3.6. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения | МБУ г. Азова "Чистый город" (Анишко Людмила Васильевна) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 2018-06-18 | 2018-07-31 | 162.5 | 0 | 162.5
| Контрольное событие программы: организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу граждан в сфере благоустройства и озеленения |  |  | Х | Х | Х | X | X
3.6 | Основное мероприятие 3.7. Мероприятия в области охраны окружающей среды | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович) | сокращение негативного воздействия на окружающую среду | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 47.8 | 11.9 | 47.8
| Контрольное событие программы: сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от населения, проживающего в частном секторе |  |  | Х | Х | Х | X | X
4 | Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | 7979.2 | 3122 | 3430.6
4.1 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | Управление ЖКХ г. Азова (Рябоконь Анатолий Николаевич) | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации ее подпрограмм | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7979.2 | 3122 | 3430.6
| Контрольное событие программы: освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  |  | Х | Х | Х | X | X
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 101343.5 | 40792.4 | 73322.1
| Заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям |  |  | __________ | Е.Ю. Скрябина
| Заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера |  |  | ___________ | Н.П. Литвинова