## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:
"Социальная поддержка граждан в городе Азове"
отчетный период 6 месяцев 2018 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан»
1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 361847.2 | 192727.2 | 8495.6
1.1.1 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 53829.2 | 39214.2 | 0
1.1.2 | Мероприятие «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 421.7 | 55.8 | -
1.1.3 | Мероприятие «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 26728 | 13293.1 | -
1.1.4 | Мероприятие «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 4892.2 | 4683.9 | -
1.1.5 | Мероприятие «Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 2374.2 | 1292.1 | 0
1.1.6 | Мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Улучшение состояния детского здоровья | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 9663.8 | 8677.5 | 7575.5
1.1.7 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1520 | 670.3 | 108.3
1.1.8 | Мероприятие «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 862.4 | 275.5 | 0
1.1.9 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 8654.7 | 3948.8 | 0
1.1.10 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 6540.1 | 3047.5 | 0
1.1.11 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 32.6 | 20.7 | 0
1.1.12 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 28350 | 13676.5 | 0
1.1.13 | Мероприятие «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 27456.8 | 13693.4 | 0
1.1.14 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 86069.4 | 40103.8 | 0
1.1.15 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1061.2 | 392.3 | 195.6
1.1.16 | Мероприятие «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 48097.8 | 26437.1 | -
1.1.17 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 3860.5 | 1809.4 | -
1.1.18 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 34944.5 | 16708.6 | 0
1.1.19 | Мероприятие «Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Доставка детей к месту оздоровления и обратно | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 616.2 | 163.3 | 616.2
1.1.20 | Мероприятие «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 4566.3 | 1912.2 | 0
1.1.21 | Мероприятие «Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 755.4 | 544.6 | 0
1.1.22 | Мероприятие "Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка" | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2018-04-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 10550.2 | 2106.6 | 0
1.1 | Контрольное событие программы
| Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным, местным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено 191 221,8 тыс.руб., в том числе 19 120,8 тыс. руб. - для возмещения расходов оргагизациям, оказывающим услуги населению, 172101,0 тыс.руб. - непосредственно на счета граждан | х | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | х | х | х
1.2 | Основное мероприятие «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Расширение масштабов адресной социальной помощи,оказываемой населению | 2018-01-01 | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | Финансирование не требуется
1.2 | Контрольное событие программы |  |  | ,
| Разъяснительная работа с жителями города Азова о получении государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты насления, в том числе предоставляемых в МАУ МФЦ г. Азова | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | В УСЗН г. Азова действует система межведомственного взаимодействия, позволяющая осуществлять запросы в соответствующие государственные и муниципальные организации о представлении документов и информации в целях оказания социальных услуг. | х | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | х | х | х
1.3. | Основное мероприятие «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Контроль за ходом исполнения Программы | 2018-01-01 | Ежеквартально | Финансирование не требуется
1.3 | Контрольное событие программы
| Оперативный контроль за ходом выполнения программных мероприятий | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Предоставление в УСЗН г. Азова ежеквартальных отчетов об исполнении программных мероприятий МАУ "ЦСО" г. Азова и МАУ МФЦ г. Азова | х | Ежеквартально | х | х | х
1.4 | Основное мероприятие «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 15044.3 | 6040.7 | 593.1
|  | Директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. |  |  |  | 3041.7 | 1399 | 22.7
1.4 | Контрольное событие программы
| Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Меры социальной поддержки получили 22 тыс. человек; 2450 семей являлись получателями субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | х | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | х | х | х
Директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С.
1.5 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1103 | 419.9 | 436.6
1.5 | Контрольное событие программы
| Содержание имущества УСЗН г. Азова за счет средств бюджета города Азова | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Заключено 11 договоров на оплату коммунальных услуг, противопожарных мероприятий, благоустройство территории, изготовление техпаспорта здания УСЗН г. Азова и др. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, уплата налога на имущество организаций и земельного налога произвдится своевременно. | х | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | х | х | х
2. | Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания»
2.1 | Основное мероприятие «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Рациональное использование бюджетных средств, повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг | 2018-01-01 | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | Финансирование не требуется
2.1 | Контрольное событие программы
| Предоставление социальных услуг в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, стандартами предоставления социальных услуг | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Предоставление социальных услуг в с оответствии с постановлением администрации города Азова от 30.01.2015 № 205 "Об утверждении отдельных нормативов и норм при предоставлении социальных услуг Муниципальным автономным учреждением "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" города Азова" | х | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | х | х | х
2.2 | Основное мероприятие «Проведение конкурса «Лучший социальный работник» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Поднятие престижа профессии социальных работников | 2018-06-07 | 2018-06-07 | Финансирование не требуется
2.2 | Контрольное событие программы
| Проведение в МАУ "ЦСО" г. Азова конкурса «Лучший социальный работник» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Поднятие уровня психологической, правовй и экономической культуры работников МАУ "ЦСО" г. Азова | х | 2018-06-07 | х | х | х
2.3 | Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Поднятие престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | Финансирование не требуется
2.3 | Контрольное событие программы
| Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области в 2018 году на уровне 100,0 % | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области за 6 месяцев 2018 г. составило 100,0 % | х | Контрольный показатель рассчитан на весь год | х | х | х
2.4 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 43451.5 | 21511.5 | 2320.3
2.4.1 | Мероприятие «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 43451.5 | 21511.5 | 2320.3
2.4 | Контрольное событие программы
| Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания показал соответствие объема и качества оказанных услуг параметрам муниципального задания. Обслужено 799 чел., из них 780 чел. получили услуги на дому, 19 чел. - в социально-реабилитационном отделении Центра | х | 09.04.2018; 02.07.2018 | х | х | х
2.6. | Мероприятие "Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан" | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | 2018-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 80.8 | 0 | 0
2.6. | Контрольное событие программы
| Организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Поднятие престижа профессии социальных работников | х | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | х | х | х
| Итого по муниципальной программе | х | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | х | х | 424568.5 | 222098.3 | х
Справочно | Мероприятие 2.4.1 «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания» - за счет внебюджетных источников | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 2017-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 6800 | 3263.9 | 606.6
<1> | Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом
| Начальник управления |  |  |  |  | О.В. Фомин
[6 empty] | 431368.5 | 225362.2