ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Азове»

за отчетный период 9 мес. 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
|  | Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | X | X | X | 320,0 | 320,0 | | 0,0 | - | |
|  | Основное  мероприятие 1.1 «Организация ежегодных встреч главы администрации города Азова с руководителями общественных  организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 «Заседание Консультативного совета общественных организаций при администрации города» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Собрана информация о положении инвалидов города, их отношении к доступности объектов | Х | 15.03.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
|  | Основное  мероприятие 1.2 «Организация работы со средствами массовой информации (размещение  информации, статей по вопросам  социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных  передач, размещение объявлений)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 «Выпуск материала о заседании Консультативного совета общественных организаций при администрации города» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечено информирование инвалидов по деятельности в сфере обеспечения доступности среды | Х | 21.03.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
|  | Основное  мероприятие 1.3 «Проведение совместно с общественными организациями  совещаний, семинаров,  «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам  инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 «Проведение семинара для общественных организаций» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Собрана информация об отношении населения к проблемам инвалидов | Х | 27.02.2018, 05.04.2018, 12.04.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
|  | Основное  мероприятие 1.4 «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 «Принятие Решения о контроле конкретного объекта» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | В отчетном периоде обращения по согласованию объектов строительства и реконструкции зданий отсутствовали | Х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Х | Х | Х | | Х | |
|  | Основное  мероприятие 1.5 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | 320,0 | 320,0 | 0,0 | | - | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.  «1. Обустройство входных групп для маломобильных групп населения в Детской библиотеке им. А.Чехова МБУК "Азовская городская ЦБС" - установка пандуса к библиотеке; | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | Создание универсальной и безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объекта социальной сферы | Х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Х | Х | Х | | Х | |
| 1. Обустройство входных групп для маломобильных групп населения в библиотеке им. А. Гайдара МБУК "Азовская городская ЦБС"- установка пандуса к зданию библиотеки»» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | Х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Х | Х | Х | | Х | |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Х | Х | Х | 35,8 | 35,8 | 12,4 | | - | |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова  Начальник Сапин А.А. | Повышение физического развития инвалидов | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1  « 1. Спортивные соревнования "Щит и меч" среди детей-инвалидов, посвященных дню защитника Отечества; | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова  Начальник Сапин А.А. | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях | Х | 22.02.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 2. Соревнования по шахматам и шашкам среди инвалидов, в зачёт Спартакиады Дона 2018; | 03.03.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 3. Соревнования по плаванию среди инвалидов в зачёт Спартакиады Дона 2018; | 03.03.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 4. Соревнования среди детей-инвалидов, посвященные Дню защиты детей; | 02.06.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 5. Соревнования среди инвалидов по шахматам и шашкам, посвященные Году добровольца и волонтера; | 07.08.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 6. Спартакиада по видам спорта среди инвалидов, посвященная Дню физкультурника; | 25.08.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 7. Соревнования по видам спорта среди инвалидов, посвященные 951-летию со дня основания города Азова.» | 26.09.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | Повышение культурного развития  инвалидов | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2  « 1. "Рождественская ёлка" - детское мероприятие, посвященное закрытию благотворительной акции "Метель чудес" , проводимой в МБУК ГДК г. Азова ; | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях | Х | 08.01.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 2. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, с участием подготовительной группы народного ансамбля песни и пляски Донских казаков, клубов "Поющий город" и "Птица счастья" в Азовской школе-интернат № 10; | Х | 21.02.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 3. Концерт, посвященный 8 марта, с участием народного ансамбля "Радуга", студии бального танца "Орнамент", клубов "Поющий город" и "Птица счастья", в МАУ "ЦСО" г. Азова; | Х | 05.03.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 4. Концерт, посвященный 8 марта, с участием подготовительной группы народного ансамбля песни и пляски Донских казаков, клубов "Поющий город" и "Птица счастья", в Азовской школе-интернат № 10; | Х | 06.03.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 5. Концерт, посвященный 8 марта, с участием клубов "Поющий город" и "Птица счастья", в ООО "Элид"; | Х | 07.03.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 6. Концерт, посвященный Дню космонавтики с участием клуба "Птица счастья", в Азовской школе-интернат № 10; | Х | 12.04.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 7. Участие народного ансамбля танцев на колясках "Виктория" в городском фестивале танца "Планета мира и добра", проводимый в МБУК ГДК г. Азова; | Х | 12.04.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 8. Участие народного ансамбля танцев на колясках "Виктория" в торжественной церемонии закрытия финала областного конкурсов "Учитель года Дона - 2018", проводимый в МБУК ГДК г. Азова; | Х | 20.04.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 9. Концерт, посвященный Дню Победы с участием клубов "Поющий город", "Птица счастья" и солистов МБУК ГДК г. Азова в Азовской школе-интернат № 10; | Х | 30.04.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 10. Концерт, посвященный Дню Победы, с участием народного ансамбля "Радуга", образцового ансамбля "Школьные годы" и клуба "Птица счастья", в МАУ "ЦСО" г. Азова; | Х | 04.05.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 11.Выступление народного вокального ансамбля «Радуга», среди участников более 50% - инвалиды, в рамках культурной программы, посвященной Чемпионату мира по футболу; | Х | 05.07.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 12. Мероприятие, посвященное празднованию 20-летия Центра социальной помощи семье и детям г. Азова; | Х | 03.08.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 13. Концерт народного вокального ансамбля «Радуга», среди участников которого более 50% - инвалиды, в рамках празднования 951-й годовщины со дня основания Азова; | Х | 08.09.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 14. Участие народного ансамбля танцев на колясках «Виктория» в гала-концерте, посвящённом 951-й годовщине со дня основания Азова; | Х | 08.09.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 15. Выступление народного вокального ансамбля «Радуга», среди участников которого более 50% - инвалиды, на избирательных участках города в день выборов депутатов Законодательного Собрания РО; | Х | 09.09.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 16. Выступление народного вокального ансамбля «Радуга», среди участников которого более 50% - инвалиды, на Празднике двора; | Х | 15.09.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 17. Театрализованное представление с участием детей-инвалидов АДДИ в рамках детского проекта «Я покажу тебе мир»; | Х | 23.09.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
| 18. Сольный концерт народного вокального ансамбля «Радуга», среди участников которого более 50% - инвалиды, посвящённый 10-летию коллектива.» | Х | 30.09.2018 | Х | Х | Х | | Х | |
|  | Основное мероприятие 2.3 «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение  социальных гарантий  инвалидов | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | 35,8 | 35,8 | 12,4 | | - | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 «Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Меры социальной поддержки получили 6 человек | Х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Х | Х | Х | | Х | |
|  | Итого по муниципальной  программе | Х | Х | Х | Х | 355,8 | 355,8 | 12,4 | | - | |
| Ответственный исполнитель государственной программы УСЗН г. Азова | Х | Х | Х | 35,8 | 35,8 | 12,4 | | - | |
| участник 1  Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова | Х | Х | Х | 320,0 | 320,0 | 0,0 | | - | |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти города Азова, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1

Начальник УСЗН г. Азова О.В. Фомин