ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

за отчетный период 9 мес. 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | X | X | X | 381 002,1 | 382 302,3 | | 272 270,5 | | 0,0 |
| 2. | Основное  мероприятие 1.1 «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 361 813,1 | 363 113,3 | | 259 427,4 | | - |
| 3. | Мероприятие 1.1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 53 829,2 | 53 829,2 | | 47 166,4 | | - |
| 4. | Мероприятие 1.1.2 «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 387,6 | 387,6 | | 55,8 | | - |
| 5. | Мероприятие 1.1.3 «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 26 728,0 | 26 728,0 | | 19 917,2 | | - |
| 6. | Мероприятие 1.1.4 «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 4 892,2 | 4 892,2 | | 4 833,5 | | - |
| 7. | Мероприятие 1.1.5 «Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 2 374,2 | 2 374,2 | | 1 844,2 | | - |
| 8. | Мероприятие 1.1.6 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Улучшение состояния детского здоровья | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 9 663,8 | 10 964,0 | | 10 962,2 | | - |
| 9. | Мероприятие 1.1.7 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1 520,0 | 1 520,0 | | 875,2 | | - |
| 10. | Мероприятие 1.1.8 «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 862,4 | 862,4 | | 390,5 | | - |
| 11. | Мероприятие 1.1.9 «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 8 654,7 | 8 654,7 | | 5 943,1 | | - |
| 12. | Мероприятие 1.1.10 «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 6 540,1 | 6 540,1 | | 4 111,4 | | - |
| 13. | Мероприятие 1.1.11 «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 32,6 | 32,6 | | 29,2 | | - |
| 14. | Мероприятие 1.1.12 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 28 350,0 | 28 350,0 | | 18 696,6 | | - |
| 15. | Мероприятие 1.1.13 «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 27 456,8 | 27 456,8 | | 20 169,9 | | - |
| 16. | Мероприятие 1.1.14 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 86 069,4 | 86 069,4 | | 54 594,3 | | - |
| 17. | Мероприятие 1.1.15 «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1 061,2 | 1 061,2 | | 617,5 | | - |
| 18. | Мероприятие 1.1.16 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 48 097,8 | 48 097,8 | | 30 805,4 | | - |
| 19. | Мероприятие 1.1.17 «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 3 860,5 | 3 860,5 | | 3 015,6 | | - |
| 20. | Мероприятие 1.1.18 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 34 944,5 | 34 944,5 | | 25 400,0 | | - |
| 21. | Мероприятие 1.1.19 «Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Доставка детей к месту оздоровления и обратно | 01.01.2018 | 06.09.2018 | 616,2 | 616,2 | | 616,2 | | 0,0 |
| 22. | Мероприятие 1.1.20 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 4 566,3 | 4 566,3 | | 2 970,4 | | - |
| 23. | Мероприятие 1.1.21 «Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 755,4 | 755,4 | | 584,8 | | - |
| 24. | Мероприятие 1.1.22 «Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 01.04.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 10 550,2 | 10 550,2 | | 5 828,0 | | - |
| 25. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 «Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным, местным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено 257406,4 тыс. руб., в том числе 26412,8 тыс. руб. - для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению, 230993,6 тыс. руб. - непосредственно на счета граждан | X | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | X | X | | X | | X |
| 26. | Основное мероприятие 1.2 «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению | 01.01.2018 | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | Финансирование не требуется | | | | | |
| 27. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 «Разъяснительная работа с жителями города Азова о получении государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения, в том числе предоставляемых в МАУ МФЦ г. Азова» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | В УСЗН г. Азова действует система межведомственного взаимодействия, позволяющая осуществлять запросы в соответствующие государственные и муниципальные организации о представлении документов и информации в целях оказания социальных услуг. | X | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | X | X | X | | X | |
| 28. | Основное мероприятие 1.3 «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» | УСЗН г. Азова Начальник отдела-главный бухгалтер Мулявка О.А. | Контроль за ходом исполнения Программы | 01.01.2018 | Ежеквартально | Финансирование не требуется | | | | | |
| 29. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 «Оперативный контроль за ходом выполнения программных мероприятий» | УСЗН г. Азова Начальник отдела-главный бухгалтер Мулявка О.А. | Предоставление в УСЗН г. Азова ежеквартальных отчетов об исполнении программных мероприятий МАУ "ЦСО" г. Азова и МАУ МФЦ г. Азова | X | Ежеквартально | X | X | X | | X | |
| 30. | Основное мероприятие 1.4 «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 15 044,3 | 15 044,3 | 10 072,0 | | - | |
| Директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. | 3 041,7 | 3 041,7 | 2 123,5 | | - | |
| 31. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 «Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Меры социальной поддержки получили более 29 тыс. человек; 2450 семей являлись получателями субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | X | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | X | X | X | | X | |
| 32. | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1 103,0 | 1 103,0 | 647,6 | | - | |
| 33. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 «Содержание имущества УСЗН г. Азова за счет средств бюджета города Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Заключено 15 договоров на оплату коммунальных услуг, противопожарных мероприятий, благоустройство территории, изготовление техпаспорта здания УСЗН г. Азова и др. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, уплата налога на имущество организаций и земельного налога производится своевременно. | X | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | X | X | X | | X | |
| 34. | Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | X | X | X | 43 532,3 | 43 532,3 | 32 562,3 | | 0,0 | |
| 35. | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Рациональное использование бюджетных средств, повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг | 01.01.2018 | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | Финансирование не требуется | | | | | |
| 36. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 «Предоставление социальных услуг в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, стандартами предоставления социальных услуг» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением администрации города Азова от 30.01.2015 № 205 «Об утверждении отдельных нормативов и норм при предоставлении социальных услуг Муниципальным автономным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова» | X | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | X | X | X | | X | |
| 37. | Основное мероприятие 2.2 «Проведение конкурса «Лучший социальный работник» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Поднятие престижа профессии социальных работников | 07.06.2018 | 07.06.2018 | Финансирование не требуется | | | | | |
| 38. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 «Проведение в МАУ «ЦСО» г. Азова конкурса «Лучший социальный работник» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Поднятие уровня психологической, правовой и экономической культуры работников МАУ «ЦСО» г. Азова | X | 07.06.2018 | X | X | X | | X | |
| 39. | Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Поднятие престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | Финансирование не требуется | | | | | |
| 40. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 «Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области в 2018 году на уровне 100,0 %» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Соотношение заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области за 9 месяцев 2018 г. составило 100,0 % | X | Контрольный показатель рассчитан на весь год | X | X | X | | X | |
| 41. | Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 43 451,5 | 43 451,5 | 32 481,5 | | - | |
| 42. | Мероприятие 2.4.2 «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 43 451,5 | 43 451,5 | 32 481,5 | | - | |
| 43. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 «Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания показал соответствие объема и качества оказанных услуг параметрам муниципального задания. Обслужено 800 чел., из них 780 чел. получили услуги на дому, 20 чел. - в социально-реабилитационном отделении Центра | X | 09.04.2018; 02.07.2018; 01.10.2018 | X | X | X | | X | |
| 44. | Основное мероприятие 2.6 «Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | 25.07.2018 | 28.09.2018 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | | 0,0 | |
| 45. | Контрольное событие муниципальной программы 2.6 «Организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | На дополнительные рабочие места, созданные в МАУ «ЦСО» г. Азова, Центром занятости населения города Азова были направлены 3 человека для участия в выполнении оплачиваемых общественных работ | X | 28.09.2018 | X | X | X | | X | |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | **424 534,4** | **425 834,6** | **304 832,8** | | **0,0** | |
| ответственный исполнитель государственной программы УСЗН  г. Азова | X | X | X | 377 960,4 | 379 260,6 | 270 147,0 | | 0,0 | |
| участник 1 МАУ «ЦСО» г. Азова | X | X | X | 43 532,3 | 43 532,3 | 32 562,3 | | 0,0 | |
| участник 2 МАУ МФЦ г. Азова | X | X | X | 3 041,7 | 3 041,7 | 2 123,5 | | - | |
| **Справочно** | Мероприятие 2.4.1 «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания» - **за счет внебюджетных источников** | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2018 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | - | 6 800,0 | 5 285,2 | | - | |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти города Азова, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1

Начальник УСЗН г. Азова О.В. Фомин