## на 01.10.2018
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Азова "Развитие транспортной системы в городе Азове"
по состоянию на 01.10.2018
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.10.2018, тыс.руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.10.2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1. "Развитие транспортной инфраструктуры города Азова" |  |  |  |  | 92194.7 | 48444.5 | 59495.148
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович) | содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 76054.1 | 41797.2 | 43354.648
| Контрольное событие программы: содержать не менее 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров |  |  |  |  | X | X | X
1.2 | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович) | капитально отремонтировать 0,9744 км автомобильных дорог | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 15930.6 | 6437.3 | 15930.5
| Контрольное событие программы: капитально отремонтировать автомобильную дорогу и тротуар по пер. Коллонтаевскому (от моста до ул. Ленина) в городе Азове Ростовской области |  |  |  |  | X | X | X
1.3 | Основное мероприятие 1.4. Предпроектные и проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович) | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров | 2018-04-13 | 2018-12-31 | 210 | 210 | 210
| Контрольное событие программы: обеспечить проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров |  |  | X | X | X | X | X
2 | Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории города" | Управление ЖКХ г. Азова (Рябоконь Анатолий Николаевич) |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие 2.4 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович) | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на внутригородских автомобильных дорогах | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 3000 | 0 | 0
| Контрольное событие программы: разработать комплексную схему организации дорожного движения и программу комплексного развития транспортной инфраструктуры |  |  | X | X | X | X | X
3 | Подпрограмма 3. "Социальный маршрут «Хутор Задонье» |  |  |  |  | 2118 | 1165.9 | 2118
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье | Администрация города Азова (Скрябин Сергей Владимирович) | обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии хутор Задонье по согласованным графикам движения | 2018-03-12 | 2018-12-31 | 2118 | 1165.9 | 2118
| Контрольное событие программы: перевезены не менее 69648 пассажиров на линии хутор Задонье |  |  | X | X | X | X | X
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 97312.7 | 49610.4 | 61613.148
| Заместитель главы администрации - начальник Управления ЖКХ |  |  | __________ | А.Н. Рябоконь
| Начальник отдела - главный бухгалтер |  |  | ___________ | Ю.А. Васильева