ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________                                          № ____

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» по результатам за 2019 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2477, по результатам за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова.

Глава Администрации

города Азова                                                                  В.В. Ращупкин

Постановление вносит

отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от ________ № ___

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» по результатам за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.

В целях создания условий для создания условий, обеспечивающих возможность жителям города Азова вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- доля граждан города Азова, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения, составила 48%;

- число участников и зрителей спортивных мероприятий составило 17930 чел.;

- доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составила 27,1% человек;

- уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, составляет 47,0%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 25,0%.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи, такие как: вовлечение жителей города различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, отвлечение молодежи от негативных явлений в обществе и приобщение их к здоровому образу жизни, пропаганда физической культуры и спорта (дошкольников, школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, осужденных несовершеннолетних).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий.

Достижению результатов в отчетном году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» предусмотрена реализация восьми основных мероприятий и шести контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями выполнено. Проведено 9 мероприятий, посвященных знаменательным и юбилейным датам, по следующим видам спорта: шашки, шахматы, динамометр, дартс, а также «веселые старты» и командные эстафеты. Из них 5 спортивных мероприятий проведено среди взрослого населения и 4 спортивных мероприятия среди детей-инвалидов. Всего приняло участие 341 чел.

Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства выполнено. Проведено 145 мероприятий, приняло участие 17489 чел.

Охватывая широкие массы учащихся разных возрастов, были проведены спортивные мероприятия:

- зимняя, весенняя и осенняя Спартакиады по видам спорта среди детей и подростков по месту (489 чел.);

- весенне-осенние соревнования по футболу «Кожаный мяч», среди юношей (463 чел.);

- муниципальный этап Спартакиады Дона 2019 года (633 чел.);

- Спартакиада «Лето» среди пришкольных лагерей и летних оздоровительных площадок по видам спорта (дартс, шашки, легкая атлетика, мини-футбол, туризм, «Старты надежд») - 146 команд – 1757 чел.;

- XIII открытые городские лично-командные соревнования по легкоатлетическому 3-борью, посвященные памяти ветерана спорта Б.К. Лапигина (105 чел.);

- легкоатлетическое 3-е борье «Шиповка юных» и городское первенство по легкой атлетике среди общеобразовательных учреждений (776 чел.);

- городской день бега «Кросс Наций- 2019» (1250 чел.).

- Кубок и Первенство г. Азова по баскетболу 3х3 среди учащихся образовательных учреждений (172 чел.);

- городские турниры по баскетболу среди мужских команд (212 чел.).

В подготовке молодежи к труду и защите Родины, как основы здорового образа жизни, проводятся спортивные мероприятия: Весенне-осенняя Спартакиада «Призывник» среди призывной и допризывной молодежи (369 чел.), «Полоса разведчика» (188 чел.), «Ворошиловский стрелок» (154 чел.) и т.д.

Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» выполнено. Мероприятие проводится в целях военно-патриотического воспитания молодежи и поднятия престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Приняло участие 120 чел.

Основное мероприятие 1.6. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ выполнено. В течение года количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в газете «Азовская неделя» составило - 31. В городе Азове на всех спортивных мероприятиях, присутствуют СМИ. В газете «Азовская неделя» публикуются статьи руководителей, тренеров-преподавателей и спортсменов.

Основное мероприятие 1.7. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города выполнено. Проведено 2 мероприятия по подготовке сборных команд города Азова по тайскому боксу и каратэ-киокусинкай.

Основное мероприятие 1.8. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников выполнено. Сильнейшие спортсмены и сборные команды города Азова приняли участие в 65 спортивных мероприятиях различного уровня.

В финальном этапе Спартакиады Дона 2019 года сборная команда города Азова заняла 1 общекомандное место. По итогам зонального этапа Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области команда г. Азова заняла 1 место. В рамках XIV Спортивных юношеских Игр Дона 2019 г. город Азов занял первое общекомандное место.

В личном зачете спортсмены нашего города добились высоких результатов на Всероссийских и межрегиональных уровнях: Чимшит Софья (международные соревнования  по Киокусинкай «Russian Open Junior Cup»); Базенин Роман (IX летняя Спартакиада учащихся России); Макотченко Руслан (Всероссийские соревнования по легкой атлетике); Маньшина Юлия (XII Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Эльбруса»), Бондаренко Петр, Аболмасова Алла, Павлюк Ольга, Пархоменко Сергей (Чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов), Сапин Вячеслав (Первенство России по тайскому боксу), Ломатченко Валерия (Чемпионат России по парусному спорту), Шелудяков Кирилл (Кубок России по парусному спорту).

За отчетный период подготовлено: 7 мастеров спорта, 34 кандидатов в мастера спорта, 149 спортсменов 1-разрядников и 1 912 спортсменов массовых разрядов.

Основное мероприятие 1.11. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) выполнено. В 2019 году, в соответствии с планом мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в городе Азове проведено 100 мероприятий по приему нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО и 4 комплексных спортивных мероприятия, по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО. Количество граждан, зарегистрированных на сайте ГТО, составляет 5298 чел., приняли участие в выполнении видов испытаний, нормативов комплекса ГТО 1415 чел.:

- Зимний фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций города, в котором приняли участие 324 чел.;

- Летний фестиваль комплекса ГТО, количество участников 318 чел.

Всего в 2019 году выполнили нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия 384 человек (золотой знак - 204 чел., серебряный знак - 62 чел., бронзовый знак - 118 чел.).

По Подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» предусмотрено выполнение шести контрольных событий, из них:

- достигнуто в установленные сроки – 5;

- с нарушением срока – 0;

- не достигнуто – 1.

Основной причиной недостижения контрольного события 1.5. «Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО» от планового является отказ граждан от выполнения нормативов на бронзовый и серебряный знаки и стремление их выполнить нормативы сразу на золотой знак отличия.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и пяти контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок выполнено. Выполнены работы по устройству основания, ограждения и освещения, а также комплексные работы по сборке и монтажу оборудования, для малой спортивной площадки ВФСК ГТО, расположенной на территории спорткомплекса им. Э.П. Лакомова. Оборудование установлено и эксплуатируется.

Основное мероприятие 2.2. Адаптация иной инфраструктуры на тренировочной площадке муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (поставка комплекта оборудования для легкой атлетики (с сертификацией)) выполнено. Произведена закупка и поставка легкоатлетического оборудования, что позволило значительно повысить качество проведения спортивных мероприятий.

Основное мероприятие 2.3. Адаптация футбольного поля на тренировочной площадке муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (оснащение футбольных полей системой укрепления травяного покрытия поля (с сертификацией)) выполнено. Проведены работы по внедрению технологии стабилизации песчаного растительного слоя футбольного поля GrassMaster, что позволило увеличить эксплуатацию футбольного поля на 30%.

Основное мероприятие 2.4. Приобретение уличных тренажеров выполнено. Произведена закупка и поставка уличных тренажеров для Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» в целях последующей установки на спортивной площадке по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Репина/ул. Чукотская, 46.

По Подпрограмме 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» предусмотрено выполнение пяти контрольных событий, из них:

- достигнуто в установленные сроки – 5;

- с нарушением срока – 0;

- не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы.

В отчетном году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

1. Отказ граждан от выполнения нормативов ВФСК «ГТО» на бронзовый и серебряный знаки и стремление их выполнить нормативы сразу на золотой знак отличия.

2. В процессе выполнения работ по оснащению футбольного поля МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» системой укрепления травяного покрытия, был пересчитан фактический требуемый объем работ. В связи с уменьшением количества квадратных метров травяного покрытия, подлежащего адаптации, сложилась экономия финансовых средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год составил 53 164,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 172,9 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 38 400,0 тыс. рублей;

- бюджет города Азова – 14 591,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на отчетный год и на плановый период» составил 53 164,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 53 164,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 172,9 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 38 400,0 тыс. рублей;

- бюджет города Азова – 14 591,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 51 960,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 172,9 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 37 197,4 тыс. рублей;

- бюджет города Азова – 14 590,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова составил 1 203,8 тыс. рублей, из них:

1 203,8 тыс. рублей - экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный год приведены в таблице № 2 к годовому отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за отчетный год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 8 из которых:

- фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям;

- фактические значения превышают плановые, по 2 показателям;

- не достигнуты плановые значения – 1.

Показатель 1 «Доля граждан города Азова, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения» - плановое значение 43,6%, фактическое значение 48,0%. Значительное увеличение данного показателя произошло за счет предоставления платных услуг по плаванию, открытия дополнительных залов фитнес – клубов и других организаций спортивной направленности.

Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» - плановое значение 40,74%, фактическое значение 47,0%. Значительное увеличение данного показателя произошло за счет установки малой спортивной площадки ВФСК ГТО, открытия зала спортивной борьбы имени братьев Самургашевых и других сооружений спортивной направленности.

Показатель 1.1 «Число участников и зрителей спортивных мероприятий» - плановое значение 17930 чел., фактическое значение 17930 чел.

Показатель 1.2 «Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом (в специализированных, спортивных, технических учреждениях), в общей численности занимающихся» - плановое значение 3360 чел., фактическое значение 3360 чел.

Показатель 1.3 «Доля населения выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - плановое значение 34,7%, фактическое значение 27,1%. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отказом граждан от выполнения нормативов ВФСК «ГТО» на бронзовый и серебряный знаки и стремление их выполнить нормативы сразу на золотой знак отличия.

Показатель 1.4 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» - плановое значение 24,2%, фактическое значение 25,0%. Превышение планового значения данного показателя произошло за счет предоставления платных услуг по плаванию, увеличения других организаций спортивной направленности.

Показатель 1.5 «Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ» - плановое значение 30, фактическое значение 31.

Показатель 2.1 «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)» - плановое значение 24, фактическое значение 24.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,1

степень достижения целевого показателя 2 – 1,15

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0

степень достижения целевого показателя 1.3 – 0,78

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,03

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,03

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0

Сп = ИДп/ИЦп.

Информация о степени достижения целевых показателей

| № п/п | Показатель муниципальной программы | Ед. измерения | Целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой (ИЦп) | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (ИДп) | Степень достижения целевого показателя муниципальной программы (Сп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан города Азова, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения. | % | 43,6 | 48,0 | 1,1 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. | % | 40,74 | 47,0 | 1,15 |
| 3 | Число участников и зрителей спортивных мероприятий. | Чел. | 17930 | 17930 | 1 |
| 4 | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом (в специализированных, спортивных, технических учреждениях), в общей численности занимающихся. | Чел. | 3360 | 3360 | 1 |
| 5 | Доля населения выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | % | 34,7 | 27,1 | 0,78 |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | % | 24,2 | 25,0 | 1,03 |
| 7 | Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. | Кол-во | 30 | 31 | 1,03 |
| 8 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | Чел. | 24 | 24 | 1,0 |

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или не наступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль – не наступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

Со = 7/8 = 0,87.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ;

Мв– количество основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие, приоритетное основное мероприятие и мероприятие ведомственных целевых программ может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и более процентов от запланированного.

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия и мероприятий ведомственных целевых программ.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Таким образом, СРом = 11/12 = 0,91, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и более процентов от запланированного;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

СРм = 10/11 = 0,9.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 51 960,8 / 53 164,6 = 0,97.

3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет по следующей формуле:

где:

СРм - степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Эис = 0,9/0,97 = 0,93.

Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной, так как значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

реализация основных мероприятий - 0,3;

бюджетная эффективность - 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

Таким образом, УРпр = (0,87х0,5) + (0,91х0,3) + (0,93х0,2) = 0,89, что характеризует удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в отчетном году.

В процессе реализации основного мероприятия 2.3. Адаптация футбольного поля на тренировочной площадке муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (оснащение футбольных полей системой укрепления травяного покрытия поля (с сертификацией)), был пересчитан фактический требуемый объем работ. В связи с уменьшением количества квадратных метров травяного покрытия, подлежащего адаптации, сложилась экономия финансовых средств в сумме 1 202,6 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в г. Азове является важной составной частью городской социально-экономической политики.

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта» осуществляется путем реализации основных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, которые, согласно календарному плану, ежегодно увеличиваются.

Достижение планового значения показателя «Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО» в дальнейшем будет осуществлено согласно плану мероприятий на 2020 г., направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО в г. Азове. Численность граждан, зарегистрированных на сайте ГТО и принимающих участие в выполнении нормативов, ежегодно увеличивается, что говорит об эффективности популяризации данного спортивного движения в 
г. Азове.

На основании вышеизложенного предложениями по дальнейшей реализации муниципальной программы являются:

- выделение дополнительных финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы;

- усиление  организационной работы по реализации массовых пропагандистских акций в целях продвижения ВФСК ГТО в г. Азове и достижения значений показателя «Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО».

### Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм

и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | ОМ 1.1. Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение числа участников спортивных мероприятий; привлечет людей с ограниченными возможностями к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом | Проведено 9 спортивно-массовых мероприятий, среди людей с ограниченными возможностями. Число участников и зрителей увеличилось и составило 341 чел. |  |
| 3 | ОМ 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий; привлечет население к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом; отвлечет детей, подростков и молодежи от негативных явлений (курения, употребления алкоголя, наркотиков); сформирует патриотическое сознание населения к Родине, памяти павших, к защите Отечества | Проведено 145 спортивно-массовых мероприятий. Число участников и зрителей спортивно-массовых мероприятий составило 17479 чел. |  |
| 4 | ОМ 1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Формирование патриотического сознания молодежи к Родине, памяти павших, к защите Отечества отвлечет детей, подростков и молодежи от негативных явлений (курения, употребления алкоголя, наркотиков) | Проведена военно-спортивная игра «Орлёнок». Приняло участие 10 общеобразовательных учреждений г. Азова (120 человек). |  |
| 5 | ОМ 1.4. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.07.2019 | 31.12.2019 | обеспечение спортивных сборных команд города спортивной формой, спортивным оборудованием и инвентарем, достижение спортсменами города высоких результатов на различных спортивных аренах | Приобретены спортивный инвентарь и спортивная форма для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы |  |
| 6 | ОМ 1.5. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | агитация и пропаганда физической культуры и спорта, обеспечит раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, их роль в оздоровлении нации, формирование здорового образа жизни граждан, борьба с негативными явлениями–курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью | В течение года количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в газете «Азовская неделя» составило – 31. |  |
| 7 | ОМ 1.6. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Совершенствование системы отбора одаренных спортсменов, для комплектования сборных команд | Повышение уровня физической подготовки одаренных спортсменов |  |
| 8 | 1.7. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, повышение количества званий и спортивных разрядов, достижение спортсменами города высоких результатов на различных спортивных аренах | Увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, повышение количества званий и спортивных разрядов, достижение спортсменами города высоких результатов на различных спортивных аренах |  |
| 9 | ОМ 1.9. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение населения привлеченных к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Число участников, привлеченных к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» составило 1415 чел. |  |
| 10 | Контрольное событие программы 1.1 Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 43,6% | 48,0% |  |
| 11 | Контрольное событие программы 1.2 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 24,2% | 25,0% |  |
| 12 | Контрольное событие программы 1.3 Число участников и зрителей спортивных мероприятий. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 17930 чел. | 17930 чел. |  |
| 13 | Контрольное событие программы 1.4 Численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 3360 чел. | 3360 чел. |  |
| 14 | Контрольное событие программы 1.5 Доля населения выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 34,7% | 27,1% | Отказ граждан от выполнения нормативов ВФСК «ГТО» на бронзовый и серебряный знаки и стремление их выполнить нормативы сразу на золотой знак отличия. |
| 15 | Контрольное событие программы 1.6 Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 30 шт. | 31 шт. |  |
| 16 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | Х | Х | Х |  |  |  |
| 17 | ОМ 2.1. Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям города заниматься физической культурой и спортом; увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями | Выполнены работы по устройству основания, ограждения и освещения, а также комплексные работы по сборке и монтажу оборудования, для малой спортивной площадки ВФСК ГТО, расположенной на территории спорткомплекса им. Э.П. Лакомова |  |
| 18 | ОМ 2.2 Адаптация иной инфраструктуры на тренировочной площадке муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (поставка комплекта оборудования для легкой атлетики (с сертификацией)) | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение населения качественной и безопасной спортивной инфраструктурой; проведение тренировочных мероприятий организованных групп, учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. | Произведена закупка и поставка легкоатлетического оборудования, что позволило значительно повысить качество проведения спортивных мероприятий. |  |
| 19 | ОМ 2.3 Адаптация футбольного поля на тренировочной площадке муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (оснащение футбольных полей системой укрепления травяного покрытия поля (с сертификацией)) | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение населения качественной и безопасной спортивной инфраструктурой; проведение спортивных соревнований среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и взрослого населения. | Проведены работы по внедрению технологии стабилизации песчаного растительного слоя футбольного поля GrassMaster, что позволило увеличить эксплуатацию футбольного поля на 30%. |  |
| 20 | ОМ 2.4 Приобретение уличных тренажеров | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок; увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями. | Произведена закупка и поставка уличных тренажеров для Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» в целях последующей установки на спортивной площадке по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Репина/ул. Чукотская, 46 |  |
| 21 | Контрольное событие программы 2.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 24 чел. | 24 чел. |  |
| 22 | Контрольное событие программы 2.2. Поставка комплекта оборудования для легкой атлетики. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 01.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Декабрь 2019г. | Декабрь 2019г. |  |
| 23 | Контрольное событие программы 2.3. Получение сертификата соответствия на комплект оборудования для легкой атлетики. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 01.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Декабрь 2019г. | Декабрь 2019г. |  |
| 24 | Контрольное событие программы 2.4. Получение сертификата соответствия на систему укрепления травяного покрытия футбольного поля. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 01.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Декабрь 2019г. | Декабрь 2019г. |  |
| 25 | Контрольное событие программы 2.5. Акт приема-передачи уличных тренажеров. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 01.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Декабрь 2019г. | Декабрь 2019г. |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» | Всего | 53 164,6 | 53 164,6 | 51 960,8 |
|  | областной бюджет | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 38 400,0 | 38 400,0 | 37 197,4 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 14 591,7 | Х | 14 590,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Всего | 6 395,5 | 6 395,5 | 6 394,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6 395,5 | Х | 6 394,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| ОМ 1.1. Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | Всего, <3> | 46,3 | 46,3 | 46,0 |
| ОМ 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. |  | 1 270,1 | 1 270,1 | 1269,5 |
| ОМ 1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» |  | 22,1 | 22,1 | 22,0 |
| ОМ 1.4. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. |  | 114,5 | 114,5 | 114,5 |
| ОМ 1.5. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ |  | Финансирование не требуется |
| ОМ 1.6. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города |  | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
| 1.7. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников. |  | 1 752,0 | 1 752,0 | 1 751,8 |
| ОМ 1.11. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | 3 100,1 | 3 100,1 | 3 100,1 |
| Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | Всего | 46 769,1 | 46 769,1 | 45 566,5 |
|  | областной бюджет | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 38 400,0 | 38 400,0 | 37 197,4 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8 196,2 | Х | 8 196,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| ОМ 2.1. Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок | Всего, <3> | 8 196,2 | 8 196,2 | 8 196,2 |
| ОМ 2.2 Адаптация иной инфраструктуры на тренировочной площадке муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (поставка комплекта оборудования для легкой атлетики (с сертификацией)) |  | 12 200,0 | 12 200,0 | 12 200,0 |
| ОМ 2.3 Адаптация футбольного поля на тренировочной площадке муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (оснащение футбольных полей системой укрепления травяного покрытия поля (с сертификацией)) |  | 26 200,0 | 26 200,0 | 24 997,4 |
| ОМ 2.4 Приобретение уличных тренажеров |  | 172,9 | 172,9 | 172,9 |

### Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры в городе Азове» |
| 2 | Показатель (индикатор) 1. Доля граждан города Азова, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | % | 41,5 | 43,6 | 48,0 |  |
| 3 | Показатель (индикатор) 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 40,73 | 40,74 | 47,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 5 | Показатель (индикатор) 1.1. Число участников и зрителей спортивных мероприятий. | Чел. | 17910 | 17930 | 17930 |  |
| 6 | Показатель (индикатор) 1.2. Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом (в специализированных, спортивных, технических учреждениях), в общей численности занимающихся. | Чел. | 3355 | 3360 | 3360 |  |
| 7 | Показатель (индикатор) 1.3. Доля населения выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | % | 32,7 | 34,7 | 27,1 | Отказ граждан от выполнения нормативов ВФСК «ГТО» на бронзовый и серебряный знаки и стремление их выполнить нормативы сразу на золотой знак отличия. |
| 8 | Показатель (индикатор) 1.4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | % | 23,4 | 24,2 | 25,0 |  |
| 9 | Показатель (индикатор) 1.5. Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. | Шт. | 25 | 30 | 30 |  |
| 10 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |
| 11 | Показатель (индикатор) 2.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | Чел. | 169,2 | 24 | 24 |  |

### Управляющий делами

### администрации                                                                                                                И.Н. Дзюба