ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Азове»

за отчетный период 9 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результатреализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | X | X | 2468,7 | 2468,7 | 0,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется |
| 1.1 | Контрольное событие программы «Выпуск материала о заседании Консультативного совета общественных организаций при администрации города» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управленияТитов Д.В. | Обеспечение информирования инвалидов по деятельности в сфере обеспечения доступности среды | Х | 26.06.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие «Проведение совместно с общественными организациямисовещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, встреч, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется |
| 1.2 | Контрольное событие программы «Проведение семинара для общественных организаций» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сбор информации об отношении населения к проблемам инвалидов | Х | 27.06.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий»  | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется |
| 1.3 | Контрольное событие программы «Принятие решения о контроле конкретного объекта» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение контроля за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий | Х | 03.04.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Основное мероприятие «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации»  |  Департамента социальногоразвития г. АзоваГлавный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова Бридковский В.В.,  Управление образования администрации г. Азова | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | 2468,7 | 2468,7 | 590,0 | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы «Работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в помещениях :- неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения МБУЗ ЦГБ г. Азова по адресу ул. Измайлова, 58(установка пристенных поручней);- кардиологического отделения МБУЗ ЦГБ г.Азова по адресу ул. Измайлова, 58(установка пристенных поручней);- неврологического отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова по адресу ул. Измайлова,58( установка пристенных поручней);- терапевтичекого отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова по адресу г. Азов ул. Измайлова, 58 (установка пристенных поручней). | Департамента социальногоразвития г. АзоваГлавный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова Бридковский В.В. | Создание универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объекта социальной сферы | Х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Х | Х | Х | Х |
| МБДОУ № 31 г. Азова (установка пандуса, расширение дверных проемов, ремонт входных групп, установка сантехнических приборов, приобретение сенсорной комнаты, коррекционного оборудования для учителя логопеда, дифектолога) | Управление образования администрации г. Азова | Х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и прочим услугам | Х | Х | 35,8 |  0,0 | 12,1 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов»  | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социальногоразвития г. АзоваНачальникСапин А.А. | Повышение физического развития инвалидов | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется |
| 2.1 | Контрольное событие программы «Спортивные мероприятия, посвященные праздничным, памятным, знаменательным и юбилейным датам истории»:1. Спортивные соревнования «Щит и меч», посвященные освобождению г. Азова от немецко-фашистских захватчиков;
 | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социальногоразвития г. АзоваНачальникСапин А.А. | Непосредственное участие инвалидов в спортивных мероприятиях | Х | 06.02.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 2. Соревнования среди детей-инвалидов, посвященные Дню России; | 11.06.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 3. Соревнования по шахматам и шашкам среди инвалидов, в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона 2019;  | 20.04.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 4. Соревнования среди инвалидов по видам спорта, посвященные Дню памяти и скорби. | 21.06.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1. Соревнования по видам спорта среди инвалидов, посвященные Дню физкультурника.
 | 30.08.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1. Соревнования по шахматам и шашкам среди инвалидов, посвященные Международному Дню пожилого человека.
 | 27.09.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов»  | Отдел культуры и искусства Департамента социальногоразвития г. АзоваНачальник Чернавский Д.В. | Повышение культурного развитияинвалидов | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется |
| 2.2 | Контрольное событие программы «Культурно-массовые мероприятия, посвященные праздничным, памятным, знаменательным и юбилейным датам истории»:1. Детский праздник «Рождественская елка», проведенного совместно с Региональной благотворительной организацией «Творческое поколение»,проводимый в МБУК ГДК г. Азова;
 | Отдел культуры и искусства Департамента социальногоразвития г. АзоваНачальник Чернавский Д.В. | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях | Х | 07.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 2. Тематическая программа, посвященная Дню освобождения Азова, проводимая в МАУ "ЦСО" г. Азова;  | Х | 07.02.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 3. Праздничный концерт, посвященный 8 Марта, в Азовской школе-интернат № 10; | Х | 06.03.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 4.Праздничный концерт, посвященный 8 Марта, в ООО "Элид"; | Х | 06.03.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 5. Праздничный концерт, посвященный 8 Марта, МАУ "ЦСО" г. Азова;  | Х | 07.03.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 6. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, МАУ "ЦСО" г. Азова;  | Х | 06.05.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 7. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, в Азовской школе-интернат № 10; | Х | 06.05.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 8. Участие народного ансамбля танцев на колясках "Виктория" в концерте творческих коллективов «Спасибо дедам за Победу!», посвященный 74-й годовщине Великой Победы, проводимый в МБУК ГДК г. Азова; | Х | 09.05.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 9. Участие народного ансамбля танцев на колясках "Виктория" в концерте, посвященном Дню молодежи России «Мы - вместе!», проводимый в МБУК ГДК г. Азова; | Х | 24.06.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 1. Участие ансамбля танцев на колясках «Виктория» в тематическом мероприятиии, посвященном Дню семьи, любви и верности «Семья - волшебный символ жизни», проводимый в МБУК ГДК г. Азова;
 | Х | 08.07.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 11. Участие ансамбля танцев на колясках "Виктория" в музыкальном спектакле «Студенческий мюзикл», проводимый в ДГТУ г. Ростов-на-Дону | Х | 23.09.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие «Выплата компенсации инвалидам страховыхпремий по договорамобязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»  | УСЗН г. Азова Главный специалист сектора компенсационных выплат Подлюткина Е.Т. | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | 35,8 | 35,8 | 12,1 | - |
| 2.3 | Контрольное событие программы «Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи» | УСЗН г. Азова Главный специалист сектора компенсационных выплат Подлюткина Е.Т.  | Меры социальной поддержки получили 2 человека | Х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе  | Х | Х | Х | Х | 2504,5 | 2504,5 | 602,1 | - |
| Ответственный исполнитель УСЗН г. Азова  | Х | Х | Х | 35,8 | 35,8 | 12,1 | - |
| Участник -Департамент социальногоразвития г. Азова(МБУЗ ЦГБ г. Азова, Управление образования администрации г. Азова ) | Х | Х | Х | 2468,7 | 2468,7 | 590,0 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти города Азова, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1

Начальник УСЗН г. Азова О.В. Фомин