Приложение 1

Отчет

об исполнении  плана  реализации  муниципальной  программы  города Азова

«Развитие культуры и туризма в городе Азове»

за 1 полугодие  2019 года

тыс. руб.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1 | Обеспечение сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела культуры и искусства Чернавский Дмитрий Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание сети библиотек | Директор МБУК ЦБС Платонова Ольга Ромуальдовна | Организация информационно-библиотечного обслуживания населения города Азова. Количество пользователей библиотек составило 22,19 тыс. человек. За данный период выдано документов 502,5 тыс. экз. Активно используется сайт МБУК ЦБС, который постоянно обновляется | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 22 475,4 |  | 10 164,8 | 12 310,6 – запланированные средства II полугодия 2019 |
| 1.3 | Комплектование книжных фондов библиотек | Директор МБУК ЦБС Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение новой книжной продукции на различную тематику | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 636,0 |  | 136,1 | 499,9 запланированные средства II полугодия 2019 |
| 1.4 | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | ВРИО директора МБУК ГДК Дробязкин Глеб Владимирович | Проведение культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, праздников и тематических вечеров для жителей города Азова. В МБУК ГДК г. Азова работает 51 культурно-досуговое формирование самодеятельного народного творчества с общим количеством участников 1 558 человек. Проведено 274 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 145,4 тыс. человек. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 55 966,8 |  | 23 330,8 | 32 636,0 запланированные средства II полугодия 2019 |
| 1.5 | Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева Ольга Анатольевна; Директор МБУ ДО ДХШ Миронов Сергей Александрович | В МБУ ДО ДШИ обучается 728 учащихся по различным направлениям; инструментальное исполнительство, хоровое и сольное пение, хореографическое и театральное искусство. В МБУ ДО ДХШ обучаются 225 учащихся- реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области изобразительного искусства Учащиеся школ ведут активную творческую деятельность, участвуя в конкурсах и фестивалях различного уровня | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 32 703,2 |  | 21 287,0 | 11 416,2 запланированные средства II полугодия 2019 |
| 1.6 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | Заместитель главы администрации по социальным вопросам- директор Департамента социального развития г. Азова Белов Виталий Владимирович | Производится контроль по: - выполнению муниципальных заданий учреждений культуры; - выполнению Указов Президента РФ по доведению средней заработной платы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5 087,8 |  | 1 746,8 | 3 341,0 запланированные средства II полугодия 2019 |
| 1.7 | Организация ведения бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | Директор МБУ ЦБ Семененко Татьяна Сергеевна | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в четырех учреждениях культуры. Свод бюджетной и бухгалтерской отчетности Департамента социального развития г. Азова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 946,1 |  | 1 473,1 | 1 473,0 запланированные средства II полугодия 2019 |
| 1.8 | Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие программы: |
|  | Проведено 769 мероприятий в библиотеках города, из них 483 книжных выставок | Платонова Ольга Ромуальдовна | Библионочь-2018; «Петровские чтения» в рамках проекта «Классики в Российской провинции»; праздник «Хранимый памятью народа» к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина; мероприятия в рамках летних городских оздоровительных компаний | Х |  | Х |  | Х | Х |
|  | Проведено 274 культурно-досуговых мероприятий. Количество посетителей мероприятий – 145,4 тыс. чел. | Дробязкин Глеб Владимирович | Творческий конкурс «Областная семейная ассамблея-2019»; городской фестиваль «Молодежная весна»; фестиваль, посвященный всемирному Дню здоровья «Азов за спорт»; открытие первого в Азове Всероссийского патриотического проекта «Парта героя» | Х |  | Х |  | Х | Х |
|  | Участие во всероссийских, областных, городских конкурсах и мероприятиях | Акулиничева Ольга Анатольевна, Миронов Сергей Александрович | Стипендия главы администрации города 10 одаренным учащимся Детской школы искусств, Детской художественной школы | Х |  | Х |  | Х | Х |
|  | Обновление книжного фонда | Директор МБУК ЦБС Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение 622 экземпляра книг. Произведена подписка периодических изданий в количестве 33 комплекта (25 наименований) | Х |  | Х |  | Х | Х |
| Итого по подпрограмме «Развитие культуры» | 119 815,3 |  | 58 138,6 | 61 676,7 |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |
| 2.1 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке | Начальник отдела развития туризма Кочевная Оксана Сергеевна | Всего, в том числе: | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 452,0 |  | 172,6 | 2,4 экономия в ходе торгов |
|  |  |  | Изготовление печатной продукции: -буклета-карты | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 |  | 97,6 | 2,4 экономия в ходе торгов |
|  |  |  | Изготовление презентационной продукции: -держатели чайных пакетиков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50,0 |  | 50,0 | 0 |
|  |  |  | Проведение фестиваля детского пленэрного рисунка «Ласточкино гнёздышко» | 26.05.2019 | 26.05.2019 | 25,0 |  | 25,0 | 0 |
|  |  |  | Организация мероприятия в рамках разработки бренда города- «Презентация туристского маршрута» | 03.08.2019 | 04.08.2019 | 33,8 |  | 0 | 33,8 запланированные средства II полугодия 2019 |
|  |  |  | Оплата членских взносов в АМТГ | 01.01.2019 | 30.08.2019 | 93,2 |  | 0 | 93,2 запланированные средства II полугодия 2019 |
|  |  |  | Оплата аренды трибуны VIP персон на фестивале Азовского осадного сидения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 54,0 |  | 0 | 54,0 запланированные средства II полугодия 2019 |
|  |  |  | Оплата монтажа трибуны VIP персон на фестивале Азовского осадного сидения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 96,0 |  | 0 | 96,0 запланированные средства II полугодия 2019 |
| Контрольное событие программы: |
|  | Проведение инфо-тура | Кочевная Оксана Сергеевна | Посещение города представителями туриндустрии Ростовской области | Х | 04.08.2019 | Х |  | Х | Х |
|  | Участие в выставках: - «Интурмаркет 2018»; - «MITT» - Мир без границ. | Кочевная Оксана Сергеевна | Популяризация туристского продукта города Азова | Х | март, апрель 2019 | Х |  | Х | Х |
|  | - XIII фестиваль военно-исторических клубов «Осада Азова» | Кочевная Оксана Сергеевна |  | 04.08.2019 | 04.08.2019 | Х |  | х | х |
|  | Издание печатной рекламно-информационной продукции | Кочевная Оксана Сергеевна | Выпущен информационный раздаточный материал о туристском потенциале города | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Х |  | х | х |
| 2.2 | Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Туризм» | 452,0 |  | 172,6 | 279,4 |

Заместитель главы администрации по социальным вопросам –

директор Департамента социального развития г. Азова                                                                            В.В. Белов