Приложение 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчёту об исполнении плана реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» за отчетный период            9 месяцев 2019 года

1. Об ассигнованиях бюджетов всех уровней, предусмотренных муниципальной программой

Объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составляет 9 452,0 тыс. рублей, из них средства бюджета города составили 104,9 тыс. рублей.

2. О фактическом освоении бюджетных средств по итогам полугодия

Фактический объем освоенных бюджетных средств по итогам полугодия составил - 5 675,3 тыс. рублей, из них:

- Основное мероприятие 2.3 Подготовка  и проведение детского казачьего фольклорного праздника «ВЕСЕЛЫЙ КУРЕНЬ» подпрограммы 2 «Развитие  казачьего самодеятельного народного творчества»  - 20,0 тыс. рублей;

- Основное мероприятие 2.4 Подготовка и проведение праздника Донского казачества подпрограммы 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»   - 10,0 тыс. рублей;

- Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности казачьей дружины       г. Азова ВКО ВВД подпрограммы 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» - 5 645,3 тыс. рублей.

3. О выполнении основных мероприятий и контрольных событий по каждой подпрограмме

Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

Основное мероприятие 2.3 «Подготовка  и проведение детского казачьего фольклорного праздника «ВЕСЕЛЫЙ КУРЕНЬ»

В ГДК 15-16 мая проведён праздник «ВЕСЁЛЫЙ КУРЕНЬ»  с участием 13  детских казачьих самодеятельных коллективов (215 участников) образовательных учреждений, имеющих статус «Казачье».

Основное мероприятие 2.4 «Подготовка и проведение праздника Донского казачества»

Ведётся подготовка праздника Донского казачества «Казачьему роду нет переводу», запланированного Престольный праздник казачьего полкового храма Азовской иконы Божией Матери (09 октября). Закуплен наградной материал.

Контрольное событие подпрограммы  «Сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов не менее 10-ти и количества участников не менее 200 человек».

Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины»

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности казачьей дружины г. Азова ВКО ВВД

1.  За отчётный период на территории муниципального образовании «Город Азов» городское казачье общество «Азовское» участвовало в обеспечении безопасности граждан при проведении следующих основных мероприятий:

-  Рождество Христово, Атаманская Рождественская ёлка;

-  Крещенский сочельник и Крещение Господне;

- Празднование 76-й годовщины освобождения города Азова от немецко-  фашистских захватчиков;

- Сретение Господне;

- День памяти воинов-интернационалистов, 30-летие вывода войск из Афганистана;

-  День защитника Отечества;

- День памяти 50-летия пограничного конфликта на о. Даманский;

- Международный женский день;

-  Праздник Масленицы;

- Благовещение Пресвятой Богородицы;

- Вход Господень в Иерусалим;

- День памяти 33-летия аварии на Чернобыльской АЭС;

- Празднование 25-летия Азовской городской Думы;

-  Праздник Воскресения Христова;

- Радоница;

- Участие в праздновании 74-летия Победы и Всероссийских акциях       «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка»;

-  Престольный праздник храма Николая Чудотворца г. Азова;

- Торжественная линейка «Последний звонок»;

- День пограничника;

- День защиты детей;

- Вознесение Господне;

- День России;

- День Святой Троицы;

- День Святого Духа;

- День памяти и скорби: начало Великой Отечественной войны;

- День «Выпускник-2019»;

- Рождество Иоанна Предтечи;

- День Благоверных князя Петра и княгини Февронии. День семьи, любви и верности;

- День Святых первоверховных апостолов Петра и Павла;

- День 1031-летия крещения Руси (988 г.). День ВМФ РФ;

- Пророка Илии. День ВДВ РФ;

- Участие в подготовке и проведении XV Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов посвящённых «Азовскому осадному сидению Донских казаков»;

- Преображение Господне;

- День Государственного флага Российской Федерации;

- Божественная литургия на  месте разрушенного Соборного храма Успения Пресвятой Богородицы;

- Успение Пресвятой Богородицы;

- День Донской иконы Божией матери. День российского казачества;

- День знаний. День солидарности в борьбе с терроризмом;

- Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Особое заупокойное молитвенное поминовение православных воинов, павших на поле брани. Всероссийский День трезвости;

- Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского. День Ангела духовника ГКО «Азовское» протоиерея Александра (Мирошниченко);

- Рождество Пресвятой Богородицы. День  952- летия  города  Азова;

- Воздвижение Креста Господня.

- 2. Совместно с МО МВД « Азовский» реализованы следующие мероприятия по обеспечению безопасности граждан:

-  рейды и спецмероприя  ОКОН – 61  и  71;

-  выявлено незаконное  хранение  наркотиков:

марихуана - 30,03гр,

N-метилэфодрон - 16,595гр,

мефедрон - 138,63гр,

соль - 2,96гр,

спайс - 0,65гр,

дезоморфин - 0,15гр,

гашиш - 0,21гр,

насвай - 559,35гр;

- антинаркотическая акция «Единый день борьбы с дикорастущей коноплёй» – 4;

-  в раскрытии преступлений – 67;

-  пресечение мелкого хулиганства – 100;

-  выявление нарушения антиалкогольного законодательства – 246;

-  выявление нарушения правил дорожного движения – 3;

- -  выявление безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 105;

- -  противопожарная охрана социальных объектов – 10;

- -  прочие – 80.

- 3. Участие в 173-и рейдах по ликвидации стихийной торговли;

- Дежурство на 18- ти ярмарках выходного дня;

- Обеспечение безопасность  граждан  при  15-ти отправках призывников;

- Регулярное патрулирование: 5-ти садоводческих объединений граждан,        3-х прибрежных зон и очистных сооружений.

4. Проводилась работа по подготовке  к службе в рядах Вооружённых сил РФ 110 казаков допризывников.

Контрольное событие подпрограммы «Сохранение количества членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ не мене 110 чел.»

Приложение

к распоряжению

администрации города Азова

от 23.11.2018 № 2539

План

реализации муниципальной  программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (ФИО) |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | област-ной бюджет |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | бюджет города Азова |  | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент |  | Управление образования администрации города Азова Мирошниченко Е.Д. |  |  | Сохранение числа образовательных учреждений использующих, в учебно-воспитательной работе культурные традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края |  | X |  | 24,9 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 24,9 |  | - |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города |  | Начальник управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д. |  |  | Формирование у молодежи высоких гражданских, патриотических и духовно нравственных качеств |  | 01.01.2019-31.12.2019 |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Расширение экспозиции музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ |  | Начальник управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д. |  |  | Формирование у молодежи высоких гражданских, патриотических и духовно- нравственных качеств |  | 01.01.2019-31.12.2019 |  | 16,6 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 16,6 |  | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 Расширение экспозиции галереи ветеранов- Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса |  | Начальник управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д. |  |  | Формирование у молодежи высоких гражданских, патриотических и духовно- нравственных качеств |  | 01.01.2019-31.12.2019 |  | 8,3 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  | - |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 Продолжение работы поискового отряда по сбору материалов по истории 5-го Донского Кавалерийского Корпуса |  | Начальник управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д. |  |  | Формирование у молодежи высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств |  | 01.01.2019-31.12.2019 |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |
| 6. | Контрольное событие программы Сохранение числа образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательной работе культурные традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края. |  | Начальник управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д. |  |  | не менее 10 учреждений не менее 3000 чел. |  | 01.01.2019-31.12.2019 |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| 7. | Подпрограмма 2 Развитие казачьего самодеятельного народного творчества |  | Департамент социального развития г. Азова Белов В.В. |  |  | Сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях программы; сохранение количества участников казачьих самодеятельных коллективов |  | X |  | 80,0 |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 80,0 |  | - |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.1 Подготовка и проведение детского утренника «Новогодняя Рождественская ёлка» |  | Департамент социального развития г. Азова Белов В.В. |  |  | Сохранение и развитие Донской казачьей культуры |  | 01.01.2019-31.12.2019 |  | 50,0 |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 50,0 |  | - |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| 9. |  | Основное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества: организация выставок художественных произведений о казачьей тематике и фотовыставок |  | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова Гальчук С.Г., атаман ГКО «Азовское» Новиков В.Е. | Сохранение и развитие Донской казачьей культуры |  | 01.01.2019-31.12.2019 |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 10. |  | Основное мероприятие 2.3 Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «ВЕСЕЛЫЙ КУРЕНЬ» |  | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова Гальчук С.Г., атаман ГКО «Азовское» Новиков В.Е. | Формирование и развитие творческих способностей детей и подростков, популяризация самобытной казачьей культуры |  | 01.01.2019-31.12.2019 |  | 20,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 20,0 |  |  | - |  |  |
| 11. |  | Основное мероприятие 2.4 Подготовка и проведение праздника Донского казачества |  | Департамент социального развития г. Азова Белов В.В. | Популяризация самобытной казачьей культуры. Увеличение посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятельным творчеством |  | 01.01.2019-31.12.2019 |  | 10,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 10,0 |  |  | - |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| 12. |  | Основное мероприятие 2.5 Подготовка и проведение праздника Покрова Божией Матери |  | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова Гальчук С.Г., атаман ГКО «Азовское» Новиков В.Е. | Популяризация самобытной казачьей культуры. Увеличение посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятельным творчеством |  | 14.10.2019 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 13. |  | Контрольное событие программы Сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях программы. Сохранение количества участников казачьих самодеятельных коллективов |  | Департамент социального развития г. Азова Белов В.В. | не мене 10 ед. не менее 200 чел. |  | 01.01.2019-31.12.2019 |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 14. |  | Подпрограмма 3 Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины |  | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова Гальчук С.Г., атаман ГКО «Азовское» | Сохранение количества членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ |  | 01.01.2019-31.12.2019 |  | 9 347,1 |  |  |  |  | 9 347,1 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| 15. |  | Основные мероприятия 3.1 Обеспечение деятельности казачьей дружины г. Азова ВКО ВВД |  | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова Гальчук С.Г., атаман ГКО «Азовское» Новиков В.Е. | Становление и развитие государственной и иной службы российского казачества на территории города Азова |  | 01.01.2019-31.12.2019 |  | 9 347,1 |  |  |  |  | 9 347,1 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 16. |  | Контрольное событие программы Сохранение количества членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ |  | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова Гальчук С.Г., атаман ГКО «Азовское» Новиков В.Е. | не мене 110 чел. |  | 01.01.2019-31.12.2019 |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
|  |  | Итого по муниципальной программе |  | - | - |  | X |  | 9 452,0 |  |  |  |  | 9 347,1 |  |  | - |  |  |  | 104,9 |  |  | - |  |  |

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы

- «Поддержка казачьих обществ города Азова» за отчетный период 9 мес. 2019 г.

| № п/п |  | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | Объём неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений использующих в учебно- воспитательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ОМ 1.1 Подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города Азова | Начальник управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д. |  | В 11 общеобразо-вательных учреждениях города (295 классов),про-ведены уроки мужества |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2 |  | ОМ 1.2 Расширение экспозиции музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ | Начальник управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д. |  | Разрабатыва-ется план расширения экспозиции музея МБОУ Лицей г. Азова |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 16,6 | 16,6 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
| 1.3 | ОМ 1.3 Расширение экспозиции галереи ветеранов – Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса |  | Начальник управления образования администрации г. Азова МирошниченкоЕ.Д. |  | Поисковым отрядом в МБОУ Лицей г. Азова проведится работа по сбору материалов для галереи |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 8,3 | 8,3 | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.4 | ОМ 1.4 Продолжение работы поискового отряда по сбору материалов по истории 5го Донского Кавалерийского Корпуса |  | Начальник управления образования администрации г. Азова МирошниченкоЕ.Д. |  | На базе историчес-кого клуба «Поиск» МБОУ Лицей г. Азова работает поисковый отряд |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.5 | КСМП Сохранение числа образовательных учреждений, использующих в учебно- воспита- тельной работе культурные традиции Донского казачества и |  | Начальник управления образования администрации г. Азова МирошниченкоЕ.Д. |  | Управление образова-ния в соответст-вии с планом работы использует в учебно- воспитатель-ной работе |  | X |  | 31.12.2019 | X | X | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
|  | региональные особенности Донского края. Сохранение количества учащихся образовательных учреждений использующих в учебно-воспитательной работе культурные традиции донского казачестваи региональные особенности Донского края |  |  |  | культурные традиции донского казачества и региональ-ные особенности Донского Края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОМ 2.1 Подготовка и проведение детского утренника «Новогодняя Рождественская ёлка» |  | Департамент социального развития г. Азова Белов В.В. |  | Срок мероприятия не наступил |  | 01.12.2019 |  | 31.12.2019 | 50,0 | 50,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 2.2 | ОМ 2.2 Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества: организация выставок художественных произведений о казачьей тематике и фотовыставок |  | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова Гальчук С.Г., атаман ГКО «Азовское» Новиков В.Е. |  | Представи-тели ГКО «Азовское» совместно с управлением образования провели мероприятия согласно плана работы управления образования |  | 01.01.2019 |  | 31.012.2019 | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.3 | ОМ 2.3 Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «ВЕСЕЛЫЙ КУРЕНЬ» |  | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова Гальчук С.Г., атаман ГКО «Азовское» Новиков В.Е. |  | В ГДК проведён праздник «ВЕСЁЛЫЙ КУРЕНЬ» с участием детских образова-тельных учреждений, имеющих статус «казачье» (13 сам. кол. и 215 уч.) |  | 01.01.2019 |  | 17.05.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 2.4 | ОМ 2.4 Подготовка и проведение праздника Донского казачества |  | Департамент социального развития г. Азова Белов В.В. |  | Проводилась подготовка детского праздника «Казачьему роду нет переводу». Закуплен наградной материал |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.5 | ОМ 2.5 Подготовка и проведение праздника Покрова Божией Матери |  | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова Гальчук С.Г., атаман ГКО «Азовское» Новиков В.Е. |  | Срок мероприятия не наступил |  | 01.01.2019 |  | 14.10.2019 | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 2.6 | КСМП Сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях программы. Сохранение количества участников казачьих самодеятельных коллективов |  | Департамент социального развития г. Азова Белов В.В. |  | Проведена работа с 215 участниками 13 казачьих самодея- тельных коллективов |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ОМ 3.1 Обеспечение деятельности казачьей дружины г. Азова ВКО ВВД |  |  | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова Гальчук С.Г., атаман ГКО «Азовское» Новиков В.Е. |  | Члены казачьей дружины г. Азова ежемесячно получают заработную плату, согласно табеля учета рабочего времени |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9 347,1 | 9 347,1 | 5 645,3 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 3.2 | КСМП Сохранение кол-ва членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ |  |  | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова Гальчук С.Г., атаман ГКО «Азовское» Новиков В.Е. |  | ГКО «Азовское провело соответствующую работу в отношении более 110 призывни-ков |  | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |