ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за отчетный период 9мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма 1****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»** | Администрация города Азова;Департамент социального развития г. Азова;МБУЗ ЦГБ;Департамент имущественно-земельных отношений | X | X | X | **326,2** | **326,2** | **295,5** | **30,7** |
| 2 | Основноемероприятие 1.1«Замена (приобретение ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие. Установка датчиков движения» | МБУК ГДК г. Азова,(Гл. бухгалтер Департамента социального развития – Семененко Т.С.) | - | 10.01.2019 | - | 27,2 | 27,2 | 0 | 27,2 |
|  | Контрольное событие программы «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, установка датчиков движения (при необходимости)» |  | Мероприятие не реализовано на отчетную дату | X | X | X | X | X | Мероприятие планируется к реализации в ноябре-декабре 2019 года |
| 3 | Основноемероприятие 1.1«Замена (приобретение ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие. Установка датчиков движения» | МБУЗ ЦГБ г. Азова(Гл. бухгалтер Департамента социального развития –Семененко Т.С.) | - | 28.05.2019 | 07.06.2019 | 132,5 | 132,5 | 129,0 | 3,5 тыс. руб.  |
|  | Контрольное событие программы «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, установка датчиков движения (при необходимости) |  | **Приобретено:**Светильник светодиодный 595\*595\*19 36Вт- 73 шт; Светильник светодиодный 1200\*180\*19 40Вт- 147 шт; Панель светодиодная круглая NRLP-eco 230В 4000К 840Лм170мм 12Вт - 30 шт.Достигнута экономия электроэнергии **32675,7 кВт,** за счет замены неэффективных элементов систем освещениянана энергосберегающие**Финансовый расчет** за поставку товарно-материальных ценностей произведен во 2 полугодии 2019г. | **Заключен контракт** от 28.05.2019 № Ф.2019.269140 на сумму 129,0 тыс. руб. | **Поставлены** товарно-материальные ценности 07.06.2019 | Х | Х | Х | Экономия 3,5 тыс. руб. сложилась в результате проведения торгов |
| ~~4~~ | Основноемероприятие 1.1«Замена (приобретение ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие. Установка датчиков движения» | Департамент имущественно-земельных отношений(ДИЗО)(Гл. бухг –Залесская Л.П.) | - | 10.01.2019 | 22.05.2019 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 |
|  | Контрольное событие программы «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, установка датчиков движения (при необходимости)» |  | **Приобретено и установлено 22** люминесцентных ламп «Osram» L-18/640, 18 Вт, цоколь G13, в виде трубки 590 мм. Одна люминесцентная лампа по расчетам позволяет экономить 0,5 кВт. Экономия составила **220,22к Вт.** |  | Заключено контрактов –1 |  |  |  |  |
| 5. | Основноемероприятие **1.2**.«Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утеплении зданий и строений материалами, препятствующими потере и проникновениютепла, повышающими эффективность систем отопления и кондиционирования воздуха» | Реализация О.М. 1.2. в 2019 не предусмотрена |
| 5 | Основноемероприятие **1.3**.«Замена (приобретение) окон, дверей для повышения тепловой защиты зданий, установка доводчиков дверей» | МБУЗ ЦГБ г. Азова(Гл. бухгалтер Департамента социального развития –Семененко Т.С.) | 13 металлопластиковых окон | 26.07.2019  | 06.08.2019 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 0 |
|  | Контрольное событие программы «Замена (приобретение) окон, дверей, установка доводчиков дверей (при необходимости)» | - | Произвести сравнительный расчет не представляется озможным, поскольку установка (замена) окон произведена в августе 2019г., отопительный период не наступил на отчетную дату. | Заключен контракт от 26.07.2019 № 933 | финансовый расчет произведен 06.08.2019 | X | X | X | 0 |
| 6 | **Подпрограмма 2****«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»** | Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба), промышленные предприятия | X | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
| 7 | Основноемероприятие 2.1«Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса» | Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба), промышленные предприятия |  | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
|  | Контрольное событие программы «Выполнение прогнозного показателя 2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД «Обрабатывающие производства» **за 7 месяцев** = **17627901,2 тыс. руб.**(за аналогичный период 2018г.-16672041,3 тыс.руб. Темп роста-105,7%) | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
| 8 | Основное мероприятие 2.2.«Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации и созданию новых производств, в том числе направленная на выпуск импортозамещающей продукции» | Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба) | - | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы: выполнение прогнозного показателя 2.2. «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в сопоставимых ценах» | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в сопоставимых ценах» составил **88,2%**по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (представлен по состоянию **за 6 мес. 2019).**(Объем инвестиций за 6 мес. 2019 – 2111,7 млн. руб. За 6 мес. 2018 –2393,4 млн. руб.) | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
| 9 | Основное мероприятие 2.3.«Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова». | Администрация города Азова (пресс-служба, отдел промышленности и инвестиций) | - | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
|  | Контрольное событие подпрограммы:создание информационной среды для инвесторов (в том числе инвестиционной карты города на официальном сайте администрации города Азова) | Ведется регулярное информирование потенциальных инвесторов о промышленной инфраструктуре города, оказывается информационная, консультативная поддержка промышленности города Азова. | Весь период реализации программы |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.4.«Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов» | Администрация города Азова (пресс-служба, отдел промышленности и инвестиций) | - | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
|  | Контрольное событие программы: создание и актуализация перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, их отражение на инвестиционной карте города  | Актуализируется перечень реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, отслеживаются этапы их реализации. | Весь период реализации программы |  |
| 11 | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЕ** | Департамент социального развития г. Азова;МБУЗЦГБ;Департамент имущественно-земельных отношений;Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба), промышленные предприятия | X | X | X | **326,2** | **326,2** | **295,5** | **30,7** |

Заместитель главы администрации –

по вопросам промышленности,

экономики и инвестициям Е.Ю. Скрябина

Виктория Викторовна Бершадская,

4 48 47