ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

за отчетный период 6 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результатреализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»  | Зам. начальника управления Титов Д.В. | X | X | X | **261 114,3** | **261 114,3** | **141 984,8** | - |
| 2 | ОМ 1.1. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Главный специалист сектора компенсационных выплат Подлюткина Е.Т. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 2 495,9 | 2 495,9 | 1 252,0 | - |
| 3 | ОМ 1.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Главный специалист сектора льгот Гуркина А.А. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 4 978,7 | 4 978,7 | 4 911,1 | - |
| 4 | ОМ 1.3. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки от­дельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «черно­быльцы») | Главный специалист сектора льгот Гуркина А.А. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 61 737,3 | 61 737,3 | 42 107,2 | - |
| 5 | ОМ 1.4. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки ве­теранов труда | Главный специалист сектора льгот Гуркина А.А. | Выполнение в Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 88 259,8 | 88 259,8 | 41 332,6 | - |
| 6 | ОМ 1.5. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки лиц, работавших в тылу в период Ве­ликой Отечествен­ной войны 1941– 1945 годов  | Главный специалист сектора льгот Гуркина А.А. | Выполнение в Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 877,4 | 877,4 | 295,7 | - |
| 7 | ОМ 1.6. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан­ных пострадав­шими от политиче­ских репрессий | Главный специалист сектора льгот Гуркина А.А. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1 386,5 | 1 386,5 | 726,2 | - |
| 8 | ОМ 1.7. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки ве­теранов труда Ро­стовской области | Главный специалист сектора льгот Гуркина А.А. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 26 925,9 | 26 925,9 | 14 328,1 | - |
| 9 | ОМ 1.8. Предоставле­ние гражданам в целях оказания со­циальной под­держки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Главный специалист сектора субсидий Толстых Л.А. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 48 846,0 | 48 846,0 | 26 261,4 | - |
| 10 | ОМ 1.9. Предоставле­ние материальной и иной помощи для погребения | Главный специалист сектора компенсационных выплат Подлюткина Е.Т. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 815,3 | 815,3 | 272,3 | - |
| 11 | ОМ 1.10.Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Начальник отдела - главный бухгалтер Мулявка О.А. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 15 010,9 | 15 010,9 | 6 194,3 | - |
| Директор МАУ МФЦ г. Азова Насонов С.С. | 3 041,7 | 3 041,7 | 1 389,0 | - |
| 12 | Контрольное событие программы 1.1. Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города [<3>](#Par1127) | Зам. начальника управления Титов Д.В. | Меры социальной поддержки получили более 24 тыс. человек; 2479 семей являлись получателями субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | X | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | X | X | X | X |
| Директор МАУ МФЦ г. Азова Насонов С.С. |
| 13 | ОМ 1.11. Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова | Начальник отдела - главный бухгалтер Мулявка О.А. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 856,2 | 856,2 | 413,0 | - |
| 14 | Контрольное событие программы 1.2. Содержание имущества УСЗН г. Азова за счёт средств бюджета города Азова  | Зам. начальника управления Титов Д.В.  | Заключено 11 договоров на оплату коммунальных услуг, противопожарных мероприятий, содержание инженерных сетей в исправном состоянии и др. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, уплата налога на имущество организаций и земельного налога производится своевременно. | X | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | X | X | X | X |
| 15 | ОМ 1.12. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Главный специалист сектора компенсационных выплат Подлюткина Е.Т. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств муниципалитета перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 5 219,6 | 5 219,6 | 1 964,2 | - |
| 16 | ОМ 1.13. Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова | Главный специалист сектора компенсационных выплат Подлюткина Е.Т.;главный специалист сектора ветеранов Пащенко И.Ю. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств муниципалитета перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 663,1 | 663,1 | 537,7 | - |
| 17 | Контрольное событие программы 1.3. Исполнение обязательств города по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  | Зам. начальника управления Титов Д.В. | На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено 132 642,8 тыс. руб., в том числе 11 220,0 тыс. руб. - для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению, 121 422,8 тыс. руб. - непосредственно на счета граждан | X | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | X | X | X | X |
| 18 | **Подпрограмма 2** «Предоставление поддержки семьям с детьми» | Зам. начальника управления Титов Д.В. | Х | Х | Х | **151 593,4** | **156 706,7** | **82 317,3** | - |
| 19 | ОМ 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Главный специалист сектора по делам семьи, материнства и детства Курочкина Н.А. | Обеспечение оздоровления детей | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 15 453,1 | 15 453,1 | 10 404,0 | - |
| 20 | ОМ 2.2. Выплата еди­новременного посо­бия беремен­ной жене военно­служащего, прохо­дящего военную службу по призыву, а также ежемесяч­ного пособия на ре­бенка военнослу­жащего, проходя­щего военную службу по призыву | Главный специалист сектора по делам семьи, материнства и детства Курочкина Н.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 297,4 | 297,4 | 0,0 | - |
| 21 | ОМ 2.3. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Главный специалист сектора по делам семьи, материнства и детства Курочкина Н.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 34 954,3 | 34 954,3 | 12 567,7 | - |
| 22 | ПОМ 2.4. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Главный специалист сектора по делам семьи, материнства и детства Курочкина Н.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 15 904,5 | 18 230,2 | 16 453,6 | - |
| 23 | ОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | Главный специалист сектора по делам семьи, материнства и детства Курочкина Н.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 6 426,3 | 6 426,3 | 3 887,7 | - |
| 24 | ПОМ 2.6. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки де­тей первого-вто­рого года жизни из малоимущих семей | Главный специалист сектора по делам семьи, материнства и детства Курочкина Н.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 7 979,6 | 7 979,6 | 3 838,3 | - |
| 25 | ОМ 2.7. Выплата пособия на ребенка | Главный специалист сектора по делам семьи, материнства и детства Курочкина Н.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 30 918,5 | 30 918,5 | 13 206,9 | - |
| 26 | ПОМ 2.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Главный специалист сектора по делам семьи, материнства и детства Курочкина Н.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 4 655,3 | 4 655,3 | 3 731,4 | - |
| 27 | ПОМ 2.9. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки беременных женщин из малоимущих се­мей, кормящих матерей и детей в воз­расте до трех лет из малоимущих семей | Главный специалист сектора по делам семьи, материнства и детства Курочкина Н.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 35,0 | 35,0 | 2,8 | - |
| 28 | ПОМ 2.10. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | Главный специалист сектора по делам семьи, материнства и детства Курочкина Н.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 34 212,4 | 37 000,0 | 18 020,3 | - |
| 29 | ОМ 2.11. Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | Начальник отдела - главный бухгалтер Мулявка О.А. | Обеспечение проезда детей к месту оздоровления | 06.03.2019 | Планируемая дата окончания реализации – 19.08.2019 | 757,0 | 757,0 | 204,6 | - |
| 30 | Контрольное событие программы 2.1. Исполнение обязательств города по предоставлению поддержки семьям с детьми | Зам. начальника управления Титов Д.В. | На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено 82 018,2 тыс. руб., в том числе 9 001,8 тыс. руб. - для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению, 73 016,4 тыс. руб. - непосредственно на счета граждан | X |  | X | X | X | X |
| 31 | **Подпрограмма 3** «Старшее поколение» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | X | X | X | **45 253,0** | **45 253,0** | **22 578,4** | - |
| 32 | ОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 43 817,3 | 43 817,3 | 21 908,6 | - |
| 33 | ОМ 3.2. Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1 339,7 | 1 339,7 | 669,8 | - |
| 34 | Контрольное событие программы 3.1. Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания показал соответствие объема и качества оказанных услуг параметрам муниципального задания. Обслужено 800 чел., из них 780 чел. получили услуги на дому, 20 чел. - в социально-реабилитационном отделении Центра | X | 02.04.2019; 02.07.2019 | X | X | X | X |
| 35 | ОМ 3.3. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | 26.06.2019 | Планируемая дата окончания работ – 30.09.2019 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | - |
| 36 | Контрольное событие программы 3.2. Организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Поднятие престижа профессии социальных работников | X | Планируемая дата окончания работ – 30.09.2019 | X | X | X | X |
|  | **Итого по муниципальнойпрограмме**  | **X** | **X** | **X** | **X** | **457 960,7** | **463 074,0** | **246 880,5** | **-** |
|  |  | ответственный исполнитель УСЗН г. Азова | X | X | X | 409 666,0 | 414 779,3 | 222 913,1 | - |
|  |  | участник 1 - МАУ «ЦСО» г. Азова, всего  | X | X | X | 45 253,0 | 45 253,0 | 22 578,4 | - |
|  |  | участник 2- МАУ МФЦ г. Азова, всего  | X | X | X | 3 041,7 | 3 041,7 | 1 389,0 | - |
| **Справочно** | ОМ 3.2. Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова **- за счет внебюджетных источников** | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 7 400,0 | 0,0 | 3 899,7 | -  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти города Азова, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ

Заместитель начальника УСЗН г. Азова Д.В. Титов