Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

отчетный период 9 месяцев  2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на 01.10.2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | Управление образования г. Азова Е.Д.Мирошниченко | За 9 месяцев 2019 года все мероприятия подпрограммы 1 исполнены | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 407788,1 | 407904,4 | 299493,2 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. | Управление образования администрации города Азова | Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны и реализуются основные образовательные программы дошкольного образования. С целью обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО продолжается работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 31 по теме «Реализация методов кинезиологии в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими ОНР» и муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 30 по теме «Адаптация и внедрение авторской технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича» Проведено формирование контингента воспитанников в ДОУ. По состоянию на 01.10.2019 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 1152 человека на 2019-2021 годы, из них 0 человек в возрасте от 3 до 7 лет. Заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования составила 23389,6 руб. при плановом значении 25560,0 руб., что составило 91,5 %. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 263057,6 | 263057,6 | 194367,7 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений | Управление образования администрации города Азова | Созданы условия для функционирования дошкольных учреждений, обсечение образовательной деятельности для дошкольных учреждений в полном объеме | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 140 834,7 | 140 951,0 | 104188,3 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений | Управление образования администрации города Азова | Выполнены работы по капитальному ремонту кровли здания МБДОУ № 10 г. Азова, в том числе за счет бюджета города Азова 215 255,76 руб., областного бюджета 745 707,45 руб. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1604,4 | 1604,4 | 937,2 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных дошкольных учреждениях | Управление образования администрации города Азова | Проведены мероприятия по замене существующих деревянных окон в МБДОУ № 18 г. Азова, МБДОУ № 34 г. Азова. Ведется работа по оформлению документации. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2291,4 | 2291,4 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | Управление образования администрации города Азова | За 9 месяцев 2019 года все запланированные мероприятия подпрограммы 2 исполнены. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 350396,4 | 351390,1 | 257733,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации города Азова | Во всех 11 общеобразовательных учреждениях созданы условия, соответствующие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Обеспечен бесперебойный широкополосный доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет, ресурсы которого используются в учебной и воспитательной работе учреждений. Введены элементы дистанционного обучения для отдельных категорий обучающихся. Качество освоения основных образовательных программ обучающимися общеобразовательных учреждений составило 53 %. Это соответствует уровню 2018 года. Уменьшился разрыв в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями до 1,7 в 2019 году. Это соответствует уровню 2018 года. В школах № 1, № 3, № 9, № 11 и Лицее продолжена работа профильных классов по 3 направлениям профильного обучения. Доля обучающихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения по состоянию на 01.10.2019 составила 31 % при плановом значении 25%. Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 28278,8 руб. при плановом значении 28927,6 руб., что составило 102,3 %. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 272845,9 | 272845,9 | 205879,6 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации города Азова | Созданы условия для функционирования общеобразовательных учреждений, обеспечена образовательная деятельность общеобразовательных учреждений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 57 464,4 | 58458,1 | 41824,9 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Подготовка проектной документации на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации города Азова | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта МБОУ СОШ № 3 г. Азова. Заключен контракт, исполнение контракта до 30.12.2019 | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 5 428,4 | 5 428,4 | 0,0 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации города Азова | Организовано питание для обучающихся 1 – 11 классов из малоимущих, многодетных семей в общеобразовательных учреждениях в сумме 3 005,8 тыс. руб.; Обеспечены бесплатным молоком дети 1-4 классов на сумму 968,8 тыс. руб. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7 105,6 | 7 105,6 | 3 974,6 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Управление образования администрации города Азова | Организация обучения учащихся 2-3 классов базовым навыкам плавания в целях профилактики несчастных случаев среди детей на воде, а также в целях укрепления здоровья обучающихся. Мероприятие планируется в сентябре 2019 года. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 311,9 | 1 311,9 | 0,0 |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации города Азова | Проведены мероприятия по замене существующих деревянных окон в МБОУ СОШ № 2 г. Азова, МБОУ СОШ № 14 г. Азова, МБОУ СОШ № 15 г. Азова, МБОУ Лицей г. Азова. Заключены контракты по всем учреждения. Выполнены работы. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5810,5 | 5810,5 | 5806,0 |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7. Организация доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации города Азова | Произведена доврачебная диагностики состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях на аппаратно - программных комплексах "Армис" - 4 183 учащиеся на сумму 247,9 тыс. руб. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 429,7 | 429,7 | 247,9 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. « Развитие дополнительного образования» | Управление образования администрации города Азова | За 9 месяцев 2019 года все запланированные мероприятия подпрограммы 3 исполнены. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 72986,0 | 72986,0 | 53996,2 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждениями дополнительного образования | Управление образования администрации города Азова | Созданы условия для функционирования учреждений дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 59 701,1 | 59 701,1 | 44524,8 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Управление образования администрации города Азова | Обеспечена заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сумме 29853,3 руб. при плановом значении 28968,1 руб., что составило 103,1 %. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10887,9 | 10887,9 | 8165,9 |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования администрации города Азова | Проведены выплаты по расходам по обеспечению детей охватом программами дополнительного образования от 7 до 18 лет, обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможность получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 397,0 | 2 397,0 | 1305,5 |  |
| 4. | Подпрограмма 4. «Организация о обеспечение отдыха детей» | Управление образования администрации города Азова | За 9 месяцев 2019 года все запланированные мероприятия подпрограммы 4 исполнены. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6 506,5 | 6 506,5 | 6051,2 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Организация отдыха детей в каникулярное время | Управление образования администрации города Азова | Организована летняя оздоровительная кампания. На базе 10-и общеобразовательных учреждений открыты летние пришкольные лагеря. В июне 2019 оздоровилось 2112 детей. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6 506,5 | 6 506,5 | 6051,2 |  |
| 5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Управление образования администрации города Азова | За 9 месяцев 2019 года все запланированные мероприятия подпрограммы 3 исполнены. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 71 658,0 | 71 688,0 | 49363,8 |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования Управления образования г. Азова | Управление образования администрации города Азова | Развитие образовательного комплекса города осуществляется в соответствии с муниципальной программой города Азова «Развитие образования в городе Азове». Управлением образования обеспечено исполнение мероприятий, определенных «Дорожной картой» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7 740,7 | 7 740,7 | 4648,1 |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) прочими учреждениями | Управление образования администрации города Азова | Произведено финансовое обеспечение исполнений муниципальных заданий муниципальных учреждений образования – хозяйственно-экономическая группа, централизованная бухгалтерия, городской методический центр, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции в объеме 8 339,7 тыс. руб. за счет бюджета города Азова. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 16 338,9 | 16 338,9 | 12325,2 |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст.6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Управление образования администрации города Азова | Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования г. Азова, а также подготовлено 13 кандидатов в опекуны и усыновители в числе приемных родителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 283,8 | 2 283,8 | 1407,4 |  |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4. Проведение мероприятий по строительству новых общеобразовательных организаций | Управление образования администрации города Азова | Оплачен налог на землю участков для строительства новых школ: пос. Авиаторов на 600 мест, школа в юго-восточном районе города на 1340 мест. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5 117,2 | 5 117,2 | 3721,8 |  |
| 5.5 | Основное мероприятие 5.5. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | Управление образования администрации города Азова | Своевременно произведены выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, ежемесячного денежного содержания детей, находящихся под опекой, в приемных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, а также обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте в объеме 13674,2 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета - 13328,9 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 345,3 тыс. руб. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 19 520,3 | 19 550,3 | 13674,2 |  |
| 5.6 | Основное мероприятие 5.6. Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации города Азова | В соответствии с представленными документами, все 100% родителей - 4254 человек получили компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в дошкольном образовательной учреждении 12677,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 19747,8 | 19 747,8 | 12677,8 |  |
| 5.7 | Основное мероприятие 5.7. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования администрации города Азова | Совместно с ЦЗН г. Азова организованно трудоустройство 203 несовершеннолетних граждан в летний период в общеобразовательных учреждениях. | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 909,3 | 909,3 | 909,3 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 909335,0 | 910475,0 | 666637,4 |  |

Начальник Управления образования г. Азова                                     Е.Д. Мирошниченко