Информация о ходе реализации национальных проектов на 31.12.2021г. (г. Азов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |
| Наименование НП | Общий объем выделенных средств, тыс. руб. | | Общий объем израсходованных средств,  тыс. руб. | Перечень реализуемых мероприятий с указанием исполнители (ОМС, государственное или муниципальное учреждение) | Сроки реализации мероприятия (выполнение контракта, период выдачи субсидий, предоставление гранта и т.д.) |
| **1. Безопасные и качественные автомобильные дороги**  «Дорожная сеть» | 226 809,5 | | 197 179,1 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров  (МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ») | 1. Муниципальным контрактом на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по Кагальницкому шоссе от 12.10.2020 № 22/2020 (с учетом соглашения о расторжении муниципального контракта от 15.12.2021) на выполнение работ предусмотрено 192 209 419,37 руб.,  в 2020 году - 91 503 642,28 руб.;  в 2021 году – 100 705 777,09 руб. со сроком выполнения работ:  - в 2020 году – 10.12.2020;  - в 2021 году – 31.10.2021.  Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по Кагальницкому шоссе завершены 29.10.2021 в соответствии с Актом приемки законченных работ (форма А-1) от 11.11.2021.  Стоимость выполненных работ в 2021 году составляет 100 705 777,09 рублей.  Выполненные работы оплачены 30.11.2021 в полном объеме в сумме 100 705 777,09 рублей.  2. Муниципальным контрактом на выполнение работ по капитальному ремонту сети автомобильных дорог: Кагальницкого шоссе, улицы Кооперативная, улицы Промышленная в г. Азове Ростовской области (ул. Кооперативная) от 01.03.2021 № 4/2021 (с учетом соглашения о расторжении муниципального контракта от 15.12.2021) предусмотрено 96 473 327,75 руб.  Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Кооперативная завершены 29.10.2021 в соответствии с Актом приемки законченных работ (форма А-1) от 11.11.2021.  Стоимость выполненных работ в 2021 году составляет 96 473 327,75 рублей.  Выполненные работы оплачены 01.12.2021 в полном объеме в сумме 96 473 327,75 рублей. |
| **2. Жилье и городская среда**  «Формирование комфортной городской среды» | 25 254,8 | | 10 341,3 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий города Азова  (МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ») | Муниципальным контрактом на выполнение работ на объекте: «I этап благоустройства набережной реки Азовки в районе спуска Молокова до подвесного моста в городе Азове» (II-й этап) от 28.04.2021 № 5/2021 предусмотрено 25 236 744,00 руб.  Работы сданы и оплачены 14.12.2021 на общую сумму 10 341 359,00 руб. |
| **3. Демография** | **150 627,7** | | **149 226,3** | **х** | **х** |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 88 719,7 | | 87 471,5 | Мероприятие № 1 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  (УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2021-31.12.2021 |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 7 486,1 | | 7 485,5 | Мероприятие № 2 Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки де­тей первого-вто­рого года жизни из малоимущих семей  (УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2021-31.12.2021 |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 7 482,2 | | 7 472,4 | Мероприятие № 3 Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала  (УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2021-31.12.2021 |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 248,5 | | 242,5 | Мероприятие № 4 Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки беременных женщин из малоимущих се­мей, кормящих ма­терей и детей в воз­расте до трех лет из малоимущих семей  (УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2021-31.12.2021 |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 39 166,8 | | 39 030,0 | Мероприятие № 5 Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области,  в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет  (УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2021-31.12.2021 |
| «Старшее поколение» | 7 524,4 | | 7 524,4 | Мероприятие № 6 Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»  (МАУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Азова») | 01.01.2021-31.12.2021 |
| **4. Здравоохранение**  «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ростовская область)» | 164 539,5 | | 164 340,8 | Мероприятие 2.9. Оснащение муниципального бюджетного учреждения здравоохранения медицинским, технологическим и иным оборудованием, мебелью, инвентарем, сложнобытовой и оргтехникой  (МБУ ЦГБ г. Азова) | 1. Проведение конкурсных процедур 29.03.2021. реестровый номер извещения 0358300049321000204   1. контракт заключен 27.04.2021. Оборудование поставлено 03.12.2021. **Оплачено 27.12.2021 в размере 67 563 203,56 руб**.   2. Проведение конкурсных процедур 08.04.2021. реестровый номер извещения 0358300049321000245  контракт заключен 16.07.2021. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 06.08.2021. Оборудование поставлено 13.12.2021г. **Оплачено 24.12.2021 в размере 28 855 000,00 руб.**  3. Проведение конкурсных процедур 09.04.2021. реестровый номер извещения 0358300049321000248  контракт заключен 21.05.2021. Оборудование поставлено 13.08.2021. **Оплачено – 01.09.2021 в** **размере 2 695 000,0 руб**.  4. Проведение конкурсных процедур 30.03.2021. реестровый номер извещения 0358300049321000211   1. контракт заключен 06.05.2021. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 09.07.2021. 2. Оборудование поставлено – 12.07.2021. **Оплачено – 30.07.2021 в размере 3 498 593,52 руб.** 3. 5. Проведение конкурсных процедур 13.04.2021. реестровый номер извещения 0358300049321000265 контракт заключен 14.05.2021. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 29.06.2021. 4. Оборудование поставлено – 29.06.2021. **Оплачено – 27.07.2021 в размере 9 300 000,00 руб.** 5. 6. Проведение конкурсных процедур 13.05.2021. реестровый номер извещения 0358300049321000292   контракт заключен 21.06.2021. Оборудование поставлено 10.12.2021г.  **Оплата аванса – 01.07.2021 г. в размере 3 730 146,90 руб. Оплачено - 27.12.2021 в размере 8 730 676,10 руб.**  7. Проведение конкурсных процедур 30.03.2021. реестровый номер извещения 0358300049321000205  контракт заключен 26.04.2021. Оборудование поставлено 08.04.2021. **Оплачено – 05.10.2021 в размере 2 250 000,00 руб.**  8. Проведение конкурсных процедур 30.03.2021. реестровый номер извещения 0358300049321000210   1. контракт заключен 05.05.2021. Оборудование поставлено – 12.07.2021. **Оплачено – 30.07.2021 в** **размере 66 118,67 руб.**   9. Проведение конкурсных процедур 08.04.2021. реестровый номер извещения 0358300049321000246  контракт заключен 05.05.2021. Оборудование поставлено – 06.08.2021. **Оплачено – 01.09.2021 в размере 134 000,00 руб.**  10. Закупка у единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ от 05.04.2021 г. Реестровый номер извещения п.4 ст. 93 контракт заключен 25.05.2021 Оборудование поставлено – 03.09.2021. **Оплачено – 04.10.2021 в размере 39 500,00 руб.**  11. Проведение конкурсных процедур 25.05.2021. реестровый номер извещения 0358300049321000314 контракт заключен 21.06.2021. Оборудование поставлено – 23.08.2021. **Оплачено – 04.10.2021 в размере 5 619 380,83 руб.**  12. Проведение конкурсных процедур 08.04.2021. реестровый номер извещения 0358300049321000247  контракт заключен 04.05.2021. Оборудование поставлено – 06.08.2021 **Оплачено 01.09.2021 в размере 683 860,4 руб**.  13. Проведение конкурсных процедур 30.04.2021. реестровый номер извещения 0358300049321000274  контракт заключен 03.06.2021.  Оборудование поставлено – 28.10.2021 **Оплачено 18.11.2021 в размере 23 900 880,00 руб.**  14. Проведение конкурсных процедур 15.04.2021. реестровый номер извещения 0358300049321000267  контракт заключен 19.05.2021. Оборудование поставлено - 30.07.2021 г. **Оплачено – 18.08.2021 в размере 1 750 000 руб.**  **15.** Проведение конкурсных процедур 03.09.2021. Реестровый номер извещения 0358300049321000411 Определение поставщика завершено. Контракт заключен 07.10.2021. Оборудование поставлено - 26.10.2021 г. **Оплачено – 18.11.2021 в размере 595 732,00 руб**.  16. Проведение конкурсных процедур 03.09.2021. Реестровый номер извещения 0358300049321000412 Определение поставщика завершено. Контракт заключен 07.10.2021. Оборудование поставлено - 06.12.2021 г. **Оплачено – 24.12.2021.в размере 4 955 784,00 руб.** |
| **5. Образование**  «Современная  школа» | 862 821,7 | | 0 | Мероприятие 1.  «Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина,32"  (Управление образования администрации города Азова) | 25.11.2021 г. размещен электронный аукцион  № 0358300279620000022  Наименование закупки: «Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина,32"  Дата проведения аукциона 08.12.2021 г.  На данный момент идет процедура заключения контракта. |