Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие культуры и туризма в городе Азове»

за 1 полугодие 2020 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | | Начальник отдела культуры и искусства Бакуменко Татьяна Вадимовна |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание сети библиотек | | Директор МБУК ЦБС  Платонова Ольга Ромуальдовна | Организация информационно-библиотечного обслуживания населения города Азова. Количество пользователей библиотек составило 15,10 тыс. человек. За данный период выдано документов 491,5 тыс. экз. Активно используются сайты МБУК ЦБС, которые постоянно обновляются | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23 217,6 | 23 217,6 | 10 500,7 | 12 716,9 – запланированные средства II полугодия 2020 |
|  | Внебюджетные источники | |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 110,0 | - | 34,1 | 75,9 запланированные средства II полугодия 2020 |
| 1.3 | Комплектование книжных фондов библиотек | | Директор МБУК ЦБС  Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение новой книжной продукции на различную тематику | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 603,5 | 603,5 | 135,2 | 468,3 запланированные средства II полугодия 2020 |
| 1.4 | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | | Директор МБУК ГДК Иванова Лидия Александровна | Проведение культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, праздников и тематических вечеров для жителей города Азова. В МБУК ГДК г. Азова работает 51 культурно-досуговое формирование самодеятельного народного творчества с общим количеством участников 1 558 человек. Проведено 274 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 145,4 тыс. человек. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 48 216,7 | 48 216,7 | 24 009,2 | 24 207,5  запланированные средства II полугодия 2020 |
|  | Внебюджетные источники | |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9 000,0 | - | 2 238,6 | 6 761,4 запланированные средства II полугодия 2020 |
| 1.5 | Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей | | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева Ольга Анатольевна;  Директор МБУ ДО ДХШ Миронов Сергей Александрович | В МБУ ДО ДШИ обучается 728 учащихся по различным направлениям; инструментальное исполнительство, хоровое и сольное пение, хореографическое и театральное искусство.  В МБУ ДО ДХШ обучаются 225 учащихся - реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области изобразительного искусства Учащиеся школ ведут активную творческую деятельность, участвуя в конкурсах и фестивалях различного уровня. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 36 906,5 | 37 130,3 | 21 685,5 | 23 497,5 запланированные средства II полугодия 2020 |
|  | Внебюджетные источники | |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 900,00 | - | 896,1 | 2 003,9 запланированные средства II полугодия 2020 |
| 1.6 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | | Врио директора Департамента социального развития г. Азова Сапин Александр Алексеевич | Производится контроль по:  - выполнению муниципальных заданий учреждений культуры;  - выполнению Указов Президента РФ по доведению средней заработной платы | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 5 334,3 | 5 334,3 | 1 808,4 | 3 525,9  запланированные средства II полугодия 2020 |
| 1.7 | Организация ведения бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | | Директор МБУ ЦБ  Семененко Татьяна Сергеевна | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в четырех учреждениях культуры.  Свод бюджетной и бухгалтерской отчетности Департамента социального развития г. Азова | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 3 145,3 | 3 145,3 | 1 449,8 | 1 695,5 запланированные средства II полугодия 2020 |
| 1.8 | Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры | | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева Ольга Анатольевна |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8 313,8 | 8 313,8 | 37,3 | 8 276,5 запланированные средства II полугодия 2020 |
| Контрольное событие программы: | | | | | | | | | | |
|  | Проведено 806 мероприятий в библиотеках города, из них 324 книжные выставки | | Директор МБУК ЦБС  Платонова Ольга Ромуальдовна | Проведены циклы мероприятий к Дню освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков, к Дню защитника Отечества, к Дню православной книги и др.  Центральная библиотека им. Н. Крупской организовала и провела две сетевые акции:  - Международную акцию «Бессмертные имена: вспомним героев Великой Отечественной» (195 участников из 3-х стран и 20 территорий РФ).  - Акцию «Петровские чтения» (369 участников из 44 территорий РФ и ЛНР). | Х |  | Х |  | Х | Х |
|  | Проведено 157 культурно-досуговых мероприятий. Количество посетителей мероприятий – 52,7 тыс. чел. | | Директор МБУК ГДК Иванова Лидия Александровна | Городской торжественный вечер, посвящённый Дню защитника Отечества «Служить России!»; городской торжественный вечер, посвящённый 8 Марта «Весны очарование»; церемония открытия мемориальной плиты «Письмо штурмана 46-го Гвардейского Таманского женского авиационного полка Голубовой Л.Г.» в рамках празднования 75-летия Великой Победы; 17 выездных концертов творческих коллективов в микрорайонах города в рамках Всероссийской акции «Фронтовая бригада», посвящённой 75-летию Великой Победы. | Х |  | Х |  | Х | Х |
|  | Участие во всероссийских, областных, городских конкурсах и мероприятиях | | Директор МБУК ГДК Иванова Лидия Александровна | Народный духовой оркестр и народный ансамбль «Благовест» приняли участие во Всероссийском онлайн-фестивале «Возрождение» (дипломы Лауреатов II- степени); народный духовой оркестр принял участие во Всероссийском онлайн-фестивале «Воронежские ассамблеи» (диплом Лауреата I-й степени) |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие во всероссийских, областных, городских конкурсах и мероприятиях | | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева Ольга Анатольевна;  Директор МБУ ДО ДХШ Миронов Сергей Александрович | Стипендия главы администрации города 10 одаренным учащимся Детской школы искусств, Детской художественной школы | Х |  | Х |  | Х | Х |
|  | Обновление книжного фонда | | Директор МБУК ЦБС  Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение 563 экземпляров книг. | Х |  | Х |  | Х | Х |
| Итого по подпрограмме «Развитие культуры» | | | | | | | 125 737,7 | 125 961,5 | 59 626,1 | 66 111,6 |
| Внебюджетные источники | | | | | | | 12 010,0 |  | 3 168,8 | 8 841,2 |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке | | Начальник отдела туризма  Кочевная Оксана Сергеевна | Всего,  в том числе: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 180,2 | 180,2 | 87,0 | 93,2 |
| Изготовление печатной продукции:  -буклета-карты | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100,0 | 100,0 | 87,0 | 13,0  экономия в ходе торгов |
| Изготовление презентационной продукции:  -держатели чайных пакетиков | - | - | 0 |  | 0 | 0 |
| Проведение фестиваля детского пленэрного рисунка «Ласточкино гнёздышко» | - | - | 0 |  | 0 | 0 |
| Организация мероприятия в рамках разработки бренда города- «Презентация туристского маршрута» | 03.08.2020 | 04.08.2020 | 0 |  | 0 | 0 |
| Оплата членских взносов в АМТГ | 01.01.2020 | 30.08.2020 | 80,2 | 80,2 | 0 | 80,20 |
|  |  | Оплата аренды трибуны VIP персон на фестивале Азовского осадного сидения | - | - | 0 |  | 0 |  |
| Оплата монтажа трибуны VIP персон на фестивале Азовского осадного сидения | - | - | 0 |  | 0 |  |
| Контрольное событие программы: | | | | | | | | | | |
|  | Проведение инфо-тура | | Начальник отдела туризма  Кочевная Оксана Сергеевна | Посещение города представителями туриндустрии Ростовской области | Х | х | Х |  | Х | Х |
|  | Участие в выставках:  - «Интурмаркет 2020»; | | Начальник отдела туризма  Кочевная Оксана Сергеевна | Популяризация туристского продукта города Азова | Х | март, 2020 | Х |  | Х | Х |
|  | - XV фестиваля военно-исторических клубов «Осада Азова» | | Начальник отдела туризма  Кочевная Оксана Сергеевна |  | - | - | Х |  | х | х |
|  | Издание печатной рекламно-информационной продукции | | Начальник отдела туризма  Кочевная Оксана Сергеевна | Выпущен информационный раздаточный материал о туристском потенциале города | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Х |  | х | х |
| 2.2 | Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Туризм» | | | | | | | 180,2 | 180,2 | 87,0 | 93,2 |

Врио директора Департамента социального развития г. Азова А.А. Сапин