Приложение 1

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие культуры и туризма в городе Азове»

за 9 месяцев 2020 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитиекультуры» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  «Содержание сети библиотек» | | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная система» Директор МБУК ЦБС  Платонова Ольга Ромуальдовна | Организация информационно-библиотечного обслуживания населения города Азова. Количество посещений библиотек составило 388,7 тыс. человек. За данный период выдано документов 749,2 тыс. экз. Активно используются сайты МБУК ЦБС, которые постоянно обновляется | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 23 217,6 | 23 217,6 | 17 511,4 |  |
|  | Внебюджет | |  |  |  |  | 110,0 | 110,0 | 55,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2  «Комплектование книжных фондов библиотек» | | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная система» Директор МБУК ЦБС  Платонова Ольга Ромуальдовна | Пополнение фонда на 3225 экземпляров книг:   * Приобретение 2370 экз. книг на сумму 603,5 тыс. руб. * Книги, принятые в дар от читателей – 855 экз.   Подписка периодических изданий - 26 комплектов (19 названий) на сумму 44,6 тыс. руб. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 603,5 | 603,5 | 603,5 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3  «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» | | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова  Директор  МБУК ГДК Дробязкин Глеб Владимирович | Проведение культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, праздников и тематических вечеров для жителей города Азова. В МБУК ГДК г. Азова работает 51 культурно-досуговое формирование самодеятельного народного творчества с общим количеством участников 1 483 человек. Проведено 167 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 77,025тыс. человек. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 49 726,7 | 49 726,7 | 38 432,9 |  |
|  | Внебюджет | |  |  |  |  | 9 000,0 | 9 000,0 | 2 662,4 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4  «Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей» | | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.С.Прокофьева»  г. Азова  Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева Ольга Анатольевна;  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская художественная школа имени И.И.Крылова г. Азова  Директор МБУ ДО ДХШ Миронов Сергей Александрович | В МБУ ДО ДШИ обучается 700 учащихся по различным направлениям; инструментальное исполнительство, хоровое и сольное пение, хореографическое и театральное искусство.  МБУ ДО ДХШ обучаются 225 учащихся- реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области изобразительного искусства Учащиеся школ ведут активную творческую деятельность, участвуя в конкурсах и фестивалях различного уровня | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 35396,5 | 35 396,5 | 27 873,3 |  |
|  | внебюджет | |  |  |  |  | 2 900,0 | 2 900,0 | 964,3 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5  «Организация руководства и управления учреждениями культуры» | | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова ВРИО директора Департамента социального развития г. Азова  Сапин Александр Алексеевич | Производится контроль по:  - выполнению муниципальных заданий учреждений культуры;  - выполнению Указов Президента РФ по доведению средней заработной платы | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 5 334,3 | 5 334,3 | 3 035,4 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6  «Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры» | | МБУ ЦБ,  Директор МБУ ЦБ  Семененко Татьяна Сергеевна | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в четырех учреждениях культуры.  Свод бюджетной и бухгалтерской отчетности Департамента социального развития г. Азова | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 3 145,3 | 3 145,3 | 2 406,9 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7  «Сохранение объектов культурного наследия» | | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития  Начальник Бакуменко Татьяна Вадимовна |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8**.** | Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры | | Муниципальные бюджетные учреждения культуры |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8 537,6 | 8 537,6 | 7 899,4 |  |
| Контрольное событие программы: | | | | | | | | | | |
|  | Проведено 1253 мероприятияв библиотеках города, из них 600 книжных выставок | | Платонова Ольга Ромуальдовна | Проведено 3 сетевые акции (951 участник), 3 конкурса, в том числе 1 сетевой (70 участников).  Проведена презентация X тома сборника «Незабываемые годы 1941-1945», выездной читальный зал в День города, акции к Дню российского флага и др. | Х |  | Х |  | Х | Х |
|  | Проведено 167 культурно-досуговых мероприятий. Количество посетителей мероприятий – 77,025 тыс. чел. | | Иванова Лидия Александровна | Городской торжественный вечер «Служить России!»,Городской торжественный вечер «Весны очарование»,  открытие плиты «Письмо штурмана 46-го Гвардейского Таманского женского авиационного полка Голубовой Л.Г.»,  акция «Фронтовая бригада»,  торжественная церемония закладки капсул со священной землёй из Санкт-Петербурга и Севастополя. | Х |  |  |  |  | Х |
|  | Участие во всероссийских, областных, городских конкурсах и мероприятиях | | Акулиничева Ольга Анатольевна,  Миронов Сергей Александрович | Стипендия главы администрации города 10 одаренным учащимся Детской школы искусств, Детской художественной школы | Х |  |  |  |  | Х |
|  | Обновление книжного фонда | | Платонова Ольга  Ромуальдовна | Пополнение фонда на 3225 экземпляров книг:   * Приобретение 2370 экз. книг на сумму 603,5 тыс. руб. * Книги, принятые в дар от читателей – 855 экз. * Подписка периодических изданий - 26 комплектов (19 названий) на сумму 44,6 тыс. руб. | Х |  |  |  |  | Х |
| Итого по подпрограмме «Развитие культуры» Бюджет | | | | | | | 125 961,5 | 138 061,5 | 97 762,8 |  |
| Внебюджет | | | | | | | 12 010,0 |  | 3 681,7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке | Начальник отдела туризма  Кочевная Оксана Сергеевна | Всего,  в том числе: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  | 0 | | 0 |
| Изготовление печатной продукции:  -буклета-карты | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  | 0 | | 0 |
| Изготовление презентационной продукции:  -держатели чайных пакетиков | - | - | 0 |  | 0 | | 0 |
| Проведение фестиваля детского пленэрного рисунка «Ласточкино гнёздышко» | - | - | 0 |  | 0 | | 0 |
| Организация мероприятия в рамках разработки бренда города- «Презентация туристского маршрута» | 03.08.2020 | 04.08.2020 | 0 |  | 0 | | 0 |
| Оплата членских взносов в АМТГ | 01.01.2020 | 30.08.2020 | 0 |  | 0 | | 0 |
|  |  | Оплата аренды трибуны VIP персон на фестивале Азовского осадного сидения | - | - | 0 |  | 0 | | 0 |
| Оплата монтажа трибуны VIP персон на фестивале Азовского осадного сидения | - | - | 0 |  | 0 | |  |
| Контрольное событие программы: | | | | | | | | | | |
|  | Проведение инфо-тура | Начальник отдела туризма  Кочевная Оксана Сергеевна | Посещение города представителями туриндустрии Ростовской области | Х | х | Х |  | Х | | Х |
|  | Участие в выставках:  - «Интурмаркет 2020»; | Начальник отдела туризма  Кочевная Оксана Сергеевна | Популяризация туристского продукта города Азова | Х | март, 2020 | Х |  | Х | | Х |
|  | - XV фестиваля военно-исторических клубов «Осада Азова» | Начальник отдела туризма  Кочевная Оксана Сергеевна |  | - | - | Х |  | х | | х |
|  | Издание печатной рекламно-информационной продукции | Начальник отдела туризма  Кочевная Оксана Сергеевна | Выпущен информационный раздаточный материал о туристском потенциале города | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Х |  | х | | х |
| 2.2 | Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Итого по подпрограмме «Туризм» | | | | | | 180,2 | 180,2 | 180,0 |  | |
| ВСЕГО по муниципальной программе города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» | | | | | | 138151,7 | 138151,7 | 101624,5 |  | |