Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

за отчетный период 9 месяцев 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Внебюджетныеисточники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусморено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Реализация мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов города Азова | Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | По итогам 9 месяцев 2020 года поступления налоговых и неналоговых доходов составили 478 162,3 тыс. руб. (ниже аналогичного периода 2019 года в сопоставимых условиях на 5 056,4 тыс. руб. или на 1,1 % в связи с принятыми мерами поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции, на федеральном, региональном и местных уровнях  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки налоговых расходов города Азова | Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | Оценка налоговых расходов города Азова проведена в соответствии с постановлением Администрации города Азова от 29.11.2019 № 1910 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов города Азова и оценки налоговых расходов города Азова».По итогам оценки предлагается с 01.01.2021 года: - освобождение по земельному налогу за земли учреждений и организаций, осуществляющих подготовку граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям отменить;- ставку земельного налога за земли гаражей повысить с 0,7% до 0,9%. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета города Азова в соответствии с муниципальными программами | Заместитель начальника управления – начальник бюджетного отдела Суханова Л.Н.Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | Бюджет города Азова сформирован на основе 20 муниципальных программ города Азова. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2020 году 2 481 706,5 тыс. рублей. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Азова, составила 92,3 процентов в общем объеме расходов бюджета города Азова.  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Азова, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | По итогам 9 месяцев 2020 года заемные средства привлекались в бюджет города Азова в сумме 167,0 млн. рублей, из них бюджетный кредит – 30,0 млн. рублей. За истекший период погашено 111,0 млн. рублей.По состоянию на 01.10.2020 муниципальный долг города Азова составил 255,0 млн. рублей или 35,1 процента от норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Азова | Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д.Начальник отдела учета исполнения бюджета-главный бухгалтер Онищук И.А. | Решением Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 25 «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» были запланированы расходы на обслуживание муниципального долга города Азова в сумме 24 033,7 тыс. рублей. Фактические расходы на обслуживание муниципального долга составили 13 502,0 тыс. рублей, или 1,8 процента от расходов бюджета города Азова, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, при нормативе 15 процентов, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01.10.2020 отсутствует. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | Х | Х | Х | 9011,3 | 9011,3 | 5905,8 | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заместитель начальника управления – начальник бюджетного отдела Суханова Л.Н.Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | Нормативно правовое регулирование по организации бюджетного процесса утверждено решение Азовской городской Думы от 27.04.2018 № 315 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Азова | Заместитель начальника управления – начальник бюджетного отдела Суханова Л.Н. | Решением Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 25 «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации города Азова в объеме 9 684,3 тыс. рублей или 0,4 процента от расходов бюджета города Азова в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда местных администраций, не превышающий 3 процента общего объема расходовВ течении 9 месяцев в 2020 году осуществлялось своевременное предоставление средств в соответствии с решениями администрации города Азова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3Обеспечение деятельности финансового управления администрации г. Азова | Начальник отдела учета исполнения бюджета-главный бухгалтер Онищук И.А. | Обеспечение деятельности финансового управления администрации г. Азова в рамках подпрограммы производится в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2020 год | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9011,3 | 9011,3 | 5905,8 | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета города | Заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Суханова Л.Н.Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д.Начальник отдела учета исполнения бюджета-главный бухгалтер Онищук И.А. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета осуществлялось в соответствии с постановлением администрации города Азова от 14.03.2018 № 556 с изменениями от 07.02.2019 № 168 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Азова», приказами финансового управления администрации г. Азова от 12.09.2013 N 18 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Азова и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)», от 31.12.2019 N 49 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета города Азова по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города Азова», от 31.12.2019 N 50 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета города Азова» и от 16.01.2020 N 2 «Об утверждении порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета города Азова»  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Контрольное событие программы Подготовка и представление в Администрацию города для внесения на рассмотрение в Азовскую городскую Думу проекта решения о бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Суханова Л.Н.Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | Срок исполнения контрольного события не наступил | - | 14.11.2020 | Х | Х | Х | - | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Суханова Л.Н.Романенкова Т.Д.Онищук И.А. | Х | Х | Х | 9011,3 | 9011,3 | 5905,8 | - | - |

Начальник управления Ю.П. Шурховецкий

Л.Н. Суханова

4-08-96

Т.Д. Романенкова

4-02-46

И.А. Онищук

5-18-28