ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Азове»

за отчетный период 9 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127") | Результатреализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127") |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | X | X | 368,6 | 368,6 | 342,1 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2020 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется |
| 1.1 | Контрольное событие программы «Выпуск материала о заседании Консультативного совета общественных организаций при администрации города» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управленияТитов Д.В. | Обеспечение информирования инвалидов по деятельности в сфере обеспечения доступности среды | Х | 19.02.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие «Проведение совместно с общественными организациямисовещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, встреч, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2020 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется |
| 1.2 | Контрольное событие программы «Проведение семинара для общественных организаций» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сбор информации об отношении населения к проблемам инвалидов | Х | 14.02.202018.02.202005.03.2020 11.03.202006.08.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий»  | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2020 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется |
| 1.3 | Контрольное событие программы «Принятие решения о контроле конкретного объекта» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение контроля за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий | Х | 09.01.202022.05.202022.05.202006.07.202013.07.202015.07.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Основное мероприятие «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации»  |  Департамента социальногоразвития г. АзоваГлавный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова Бридковский В.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2020 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | 340,0 | 340,0 | 333,7 | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы «Работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в помещениях :- хирургического отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова (2 и 5 этажи), травматологического отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова по адресу ул. Васильева, 96/13(установка пристенных поручней, пиктограммы и знаки доступности инвалидов.);- обустройство входных групп для маломобильных групп населения в МБУЗ ЦГБ г.Азова (установка поручней к пандусу) по адресу ул. Измайлова, 58. | Департамента социальногоразвития г. АзоваГлавный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова Бридковский В.В. | Создание универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объекта социальной сферы | Х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и прочим услугам | Х | Х | 28,6 |  28,6 | 8,4 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов»  | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социальногоразвития г. АзоваНачальникСапин А.А. | Повышение физического развития инвалидов | 01.01.2020 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется |
| 2.1 | Контрольное событие программы «Спортивные мероприятия, посвященные праздничным, памятным, знаменательным и юбилейным датам истории»:1. Спортивные соревнования «Щит и меч», посвященные освобождению г. Азова от немецко-фашистских захватчиков;
 | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социальногоразвития г. АзоваНачальникСапин А.А. | Непосредственное участие инвалидов в спортивных мероприятиях | Х | 13.02.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 2. Соревнования по видам спорта среди инвалидов, посвященные 953-летию основания города Азова. | Х | 25.09.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов»  | Отдел культуры и искусства Департамента социальногоразвития г. АзоваНачальник Бакуменко Т.В. | Повышение культурного развитияинвалидов | 01.01.2020 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется |
| 2.2 | Контрольное событие программы «Культурно-массовые мероприятия, посвященные праздничным, памятным, знаменательным и юбилейным датам истории»:1. Закрытие благотворительной акции «метель Чудес»,проводимой в МБУК ГДК г. Азова;
 | Отдел культуры и искусства Департамента социальногоразвития г. АзоваНачальник Бакуменко Т.В. | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях | Х | 07.01.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 2. Конкурсная программа «А ну-ка, парни», посвященная посвященная Дню защитника Отечества, проводимая в Азовской школе-интернат № 10;  | Х | 20.02.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 3.Концерт-поздравление, посвященный Дню защитника Отечества, в МАУ "ЦСО" г. Азова; | Х | 21.02.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 4.Концерт-поздравление, посвященный 8 Марта, в Азовской школе-интернат № 10;  | Х | 05.03.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 5. Концерт-поздравление, посвященный 8 Марта, в МАУ "ЦСО" г. Азова;  | Х | 06.03.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие «Выплата компенсации инвалидам страховыхпремий по договорамобязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»  | УСЗН г. Азова Главный специалист сектора компенсационных выплат Подлюткина Е.Т. | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | 01.01.2019 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | 28,6 | 28,6 | 8,4 | - |
| 2.3 | Контрольное событие программы «Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи» | УСЗН г. Азова Главный специалист сектора компенсационных выплат Подлюткина Е.Т.  | Меры социальной поддержки получили 3 человека | Х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе  | Х | Х | Х | Х | 368,6 | 368,6 | 342,1 | - |
| Ответственный исполнитель УСЗН г. Азова  | Х | Х | Х | 28,6 | 28,6 | 8,4 | - |
| Участник -Департамент социальногоразвития г. Азова(МБУЗ ЦГБ г. Азова) | Х | Х | Х | 340,0 | 340,0 | 333,7 | - |

[<1>](#Par1127") По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти города Азова, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127") Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127") В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127") В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1

Заместитель начальника УСЗН г. Азова Д.В. Титов