|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении плана реализации | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы города Азова "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова" за отчетный период 9 месяцев 2020 года | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Внебюджетные источники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. "Развитие жилищного хозяйства в городе Азове" |  | X | X | X | 3 067,7 | 3 067,7 | 2 231,4 | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Юхнов Николай Евгеньевич) | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3 067,7 | 3 067,7 | 2 231,4 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества | Х | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 3. "Развитие благоустройства территории города Азова" |  |  | Х | X | 56 337,5 | 56 337,5 | 38 760,8 | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Сеник Сергей Владимирович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 318,1 | 2 318,1 | 1 742,6 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: проведение отлова не менее 195 бродячих животных; выполнение барьерной обработки: дератизации и дезинсекции от клещей и комаров на площади не менее 51,516 га; выполнение работ по устройству минерализованной полосы площадью не менее 16,3 га; проведение ремонта не менее 339 объектов малых архитектурных форм; обрезка (снос)деревьев в количестве 112 шт. | Х | X | X | X | X |
| 2.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Сеник Сергей Владимирович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 147,6 | 2 147,6 | 920,7 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: обеспечение освещения скверов, парков, бульваров города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения | Х | X | X | X | X |
| 2.3 | Основное мероприятие 3.3 Создание условий для массового отдыха жителей города | МБУ г. Азова "Городской парк" (Анишко Людмила Васильевна) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем обустройства мест массового отдыха населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 37 516,8 | 37 516,8 | 26 891,8 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: создать условия для массового отдыха жителей города на площади не менее 137 969,4 кв. м | Х | X | X | X | X |
| 2.4 | Основное мероприятие 3.4. Мероприятия в области охраны окружающей среды | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Сеник Сергей Владимирович) | сокращение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 147,0 | 147,0 | 122,7 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от населения, проживающего в частном секторе | Х | X | X | X | X |
| 2.5 | Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Сеник Сергей Владимирович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 14 208,0 | 14 208,0 | 9 083,0 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств | Х | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  | Х | X | 8 216,1 | 8 216,1 | 5 405,7 | - | - |
|  | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | Управление ЖКХ г. Азова (Пшеничная Антонина Юрьевна) | создание условий для реализации муниципальной программы в целом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8 216,1 | 8 216,1 | 5 405,7 | - | - |
|  | Контрольное событие программы:  освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств | Х | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 67 621,3 | 67 621,3 | 46 397,9 | - | - |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Управление ЖКХ г. Азова (Пшеничная Антонина Юрьевна) | X | X | X | 8 216,1 | 8 216,1 | 5 405,7 | - | - |
| участник 1 Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Юхнов Николай Евгеньевич) | X | X | X | 3 067,7 | 3 067,7 | 2 231,4 | - | - |
| участник 2  МБУ г. Азова "Городской парк" (Анишко Людмила Васильевна) | X | X | X | 37 516,8 | 37 516,8 | 26 891,8 | - | - |
| участник 3  МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Сеник Сергей Владимирович) | X | X | X | 18 820,7 | 18 820,7 | 11 869,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о.заместителя главы администрации –

начальника Управления ЖКХ Е.Ю. Скрябина

Начальник отдела - главный бухгалтер Ю.А. Васильева