ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» за отчетный период 6 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Департамент социального развития г.Азова  отдел по ФКиС.  МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» | X | X | X | 4302,0 | 4302,0 | 1579,0 | 2 723,0 тыс. руб. |
| 2 | ОМ 1.1 Организация, участие и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»  Департамент социального развития г.Азова  отдел по ФКиС (начальник/Сапин А.А.) | Проведено 1 соревнование среди детей по видам спорта, принял участие 51 чел. | 06.02.2020 | 31.12.2020 | 46,3 | 46,3 | 3,4 | 42,9  Дата окончания мероприятия не наступила. |
| 3 | ОМ 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и при-школьных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства | Департамент социального развития г.Азова  МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»  отдел по ФКиС  (начальник/Сапин А.А.) | Проведено 20 соревнований, турниров, первенств чемпионатов по видам спорта, привлечено болельщиков и участников в количестве 2562 чел. | 02.01.2020 | 31.12.2020 | 1089,2 | 1089,2 | 225,7 | 863,5  Дата окончания мероприятия не наступила. |
| 4 | ОМ 1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»  отдел по ФКиС (начальник/Сапин А.А.) | Ожидается исполнение во 2 полугодии | 01.10.2020 | 31.10.2020 | 22,1 | 22,1 | 0,0 | 22,1 тыс. руб.  Дата окончания мероприятия не наступила. |
| 5 | ОМ 1.5. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ |  | Информация по проведению соревнований направляется в СМИ. На первое полугодие были опубликованы 17 статей. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выделения средств не требует | | | |
| 6 | ОМ 1.7. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»  Департамент социального развития г.Азова  отдел по ФКиС (начальник/Сапин А.А.) | 83 человека приняли участие в соревнованиях по видам спорта:  XV Олимпиада Дона: 2 место – баскетбол. Чемпионат Ростовской области, Первенство ЮФО по легкой атлетике – 1 место.  Чемпионат России по легкой атлетике – 1, 2, 3 места.  Зональный этап Спартакиады ПОО – 2 место. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1137,8 | 1137,8 | 326,1 | 811,7  Дата окончания мероприятия не наступила. |
| 7 | ОМ 1.9. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» (начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Численность граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 45 человек.  Численность граждан, зарегистрированных на сайте [www.gto.ru](http://www.gto.ru)–345 человек. Приняло участие в выполнении видов испытаний (тестов), нормативов, требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) -241 чел. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 2006,6 | 2006,6 | 1 023,8 | 982,8  Дата окончания мероприятия не наступила. |
| 8 | Контрольное событие программы 1.1 Доля граждан города Азова, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | 48,5% | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие программы 1.2 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | 25,6% | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 9 | Контрольное событие программы 1.3 Число участников и зрителей спортивных мероприятий. | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | 2613 чел. | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 10 | Контрольное событие программы 1.4 Численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях. | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | 3365 чел. | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 11 | Контрольное событие программы 1.5 Доля населения вы-полнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | 18,7% | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 12 | Контрольное событие программы 1.6 Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | Кол-во 17 | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 13 | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове» | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» | X | X | X | 24 598,8 | 24 598,8 | 7 694,6 | 16 904,2 |
| 14 | ОМ 2.1. Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» (начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Доступны спортивные площадки для занятий физической культурой и спортом жителей города | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 18698,8 | 18698,8 | 7 694,6 | 11 004,2  Дата окончания мероприятия не наступила. |
| 15 | в том числе: | | | | | | | | |
| 16 | Текущий ремонт спортивного комплекса, спортивных сооружений и открытых спортивных площадок |  |  |  |  | 806,0 | 806,0 | 806,0 | - |
| 17 | Расчетно-нормативные затраты |  |  |  |  | 17892,8 | 17892,8 | 6 888,6 | 11 004,2 |
| 18 | ОМ 2.5 Приобретение, доставка и монтаж комплекта спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональных спортивных площадок. | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» (начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Ожидается исполнение во 2 полугодии | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 5 900,0 | 5 900,0 | 0,0 | 5900,0  Дата окончания мероприятия не наступила. |
| 19 | Контрольное событие программы 2.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | Ожидается исполнение во 2 полугодии | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 20 | Контрольное событие программы 2.2. Акт приема-передачи многофункциональных спортивных площадок | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | Не наступило | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 21 | Итого по муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» | X | X | X | X | 28 900,8 | 28 900,8 | 9 273,6 | 19 627,2 |