|  |
| --- |
| Отчет об исполнении плана реализации |
| муниципальной программы города Азова "Развитие транспортной системы в городе Азове"  |
| за отчетный период 6 месяцев 2020 года |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник(должность, ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Внебюджетные источники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. "Развитие транспортной инфраструктуры города Азова"  | Управление ЖКХ г. Азова (Пшеничная Антонина Юрьевна)  |   |   |   | 172 428,8 | 168 123,1 | 25 437,0 | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ"(Сеник Сергей Владимирович) | содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 114 529,8 | 109 383,3 | 25 437,0 | - | - |
|   | Контрольное событие программы: обеспечить содержание внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, отремонтировать 1,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ"(Сеник Сергей Владимирович) | капитальный ремонт 0,75 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 54 808,3 | 55 649,1 | - | - | - |
|   | Контрольное событие программы: капитально отремонтировать сеть автомобильных дорог: Кагальницкого шоссе, улицы Кооперативная, улицы Промышленная в г. Азове Ростовской области (Кагальницкое шоссе ПК 0+00 - 7+50) | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.4. Предпроектные и проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ"(Сеник Сергей Владимирович) | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3 090,7 | 3 090,7 | - | - | - |
|   | Контрольное событие программы: получение положительного заключения Госэкспертизы | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. "Социальный маршрут «Хутор Задонье» |   |   |   |   | 1 797,8 | 1 797,8 | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье | Администрация города Азова (Скрябин Сергей Владимирович) | обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии хутор Задонье по согласованным графикам движения  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 797,8 | 1 797,8 | - | - | - |
|   | Контрольное событие программы: перевезти не менее 17978 пассажиров на линии хутор Задонье | X | X | X | X | X |
|   | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | 174 226,6 | 169 920,9 | 25 437,0 | - | - |
| ответственный исполнитель муниципальной программыУправление ЖКХ г. Азова (Пшеничная Антонина Юрьевна)  | X | X | X | - | - | - | - | - |
| участник 1МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ"(Сеник Сергей Владимирович) | X | X | X | 172 428,8 | 168 123,1 | 25 437,0 | - | - |
| участник 2Администрация города Азова (Скрябин Сергей Владимирович) | X | X | X | 1 797,8 | 1 797,8 | - | - | - |

Заместитель главы администрации –

начальник Управления ЖКХ А.Ю. Пшеничная

Начальник отдела - главный бухгалтер Ю.А. Васильева