**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова за 2019 год**

В 2019 году в городе были реализованы 20 муниципальных программ города Азова, перечень которых утвержден распоряжением Администрации города Азова от 25.09.2018 № 252:

1. «Развитие здравоохранения в городе Азове»;

2. «Развитие образования в городе Азове»;

3. «Молодежь Азова»;

4. «Социальная поддержка граждан в городе Азове;

5. «Доступная среда в городе Азове»;

6. «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

7. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»;

8. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности;

9. «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

10. «Развитие культуры и туризма в городе Азове»;

11. «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»;

12. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей»;

13. «Информационное общество в городе Азове»;

14. «Развитие транспортной системы в городе Азове»;

15. «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»

16. «Муниципальная политика города Азова»;

17. «Поддержка казачьих обществ города Азова»;

18. «Управление муниципальными финансами»;

19. « Формирование современной городской среды на территории города Азова»;

20. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове».

Указанные муниципальные программы города Азова сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденным постановлением от 10.08.2018 № 1805 (в ред. постановлений Администрации города Азова от 17.09.2018 № 2080 и от 15.08.2019 № 1329).

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Азова по итогам 2019 года сформирован на основании утвержденных Администрацией города Азова отчетов о реализации муниципальных программ города Азова в 2019 году.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2019 составил 2527333,0 тыс. рублей из всех уровней бюджета и из внебюджетных источников, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 245017,7 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета 1268556,0 тыс. рублей;

- за счет бюджета города Азова 651597,7 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников 362161,6 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2019 году освоено 2452653,4 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета 233623,5 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета 1209790,2 тыс. рублей;

- за счет бюджета города Азова 646904,9 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 362334,8 тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальных программ города Азова проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденным постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 (приложение 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова).

Из 20 муниципальных программ города Азова, в соответствии годовыми отчетами об их реализации, предоставленными ответственными исполнителями муниципальных программ 10 муниципальных программ реализованы с высокой степенью эффективности, 9 программы реализованы с удовлетворительной степенью эффективности и одна муниципальная программа реализована с низкой степенью эффективности.

**1. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2455

Ответственный исполнитель – Департамент социального развития города Азова.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни».

«Совершенствование оказания медицинской помощи».

«Охрана здоровья матери и ребенка».

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Мероприятия подпрограмм муниципальной программы были профинансированы за счет регионального бюджета РО, бюджета города Азова и за счет привлеченных средств.

На реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 347084,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» за 2019 год утвержден постановлением администрации города Азова от 19.03.2020 № 374.

Уровень реализации муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» в 2019 году признан удовлетворительным и составил 0,88.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове»

В целях создания условий для достижения обеспечения доступной и качественной медицинской помощью и перехода от системы диагностики и лечения к охране здоровья населения в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- удалось исполнить установленные показатели по заработной плате всех категорий медицинских работников;

- были созданы условия для обеспечения МБУЗ ЦГБ г. Азова квалифицированными кадрами, что позволило привлечь специалистов для оказания первичной медико-санитарной помощи и обеспечить непрерывное последипломное образование всех медицинских работников в соответствии с лицензионными требованиями;

- удалось не только достичь установленных показателей, но и улучшить их по сравнению с 2018 годом: смертности от всех причин на 20 случаев в абсолютных цифрах; смертности от болезней системы кровообращения на 10%, в том числе от ишемической болезни сердца на 34,6%; смертности от онкологических заболеваний на 7,2%;

- удалось улучшить показатели профилактической работы: более чем в два раза исполнен показатель охвата профилактическими осмотрами лиц, подлежащих в соответствии с установленным министерством здравоохранения Ростовской области планом; охват профилактическими осмотрами на социально-значимые инфекционные заболевания выше плановых показателей, в том числе на туберкулез на 7,5%, на ВИЧ-инфекцию на 36,7%; благодаря профилактическим мероприятиям выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях составила 62,86%, что выше установленного показателя на 10,7% и, как следствие, улучшить показатель удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящими на учете более 5 лет;

- благодаря мероприятиям, направленным на стабилизацию численности населения путем увеличения рождаемости, показатели результативности мероприятий по профилактике абортов выше целевого показателя на 21,2%, а обследований беременных на нарушения развития ребенка на 12,5%.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Азова»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 27 показателей, по 4 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 21 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю фактическое значение не достигнуто 100 % исполнения, но в соответствии с утвержденной методикой считается выполненным, по 1показателю плановые значения не достигнуты.

Показатель «Смертность от всех причин» - плановое значение 13,15 число умерших на 1000 человек населения, фактическое значение 12,93

Показатель 2 «Смертность населения в трудоспособном возрасте» - плановое значение-414,2 число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение-410,5.

 Показатель 3 «Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами» плановое значение 70,0%, фактическое значение 71,33%

Показатель 1.1 «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами» плановое значение 41,8%, фактическое значение-99,47%. Значительное превышение показателя в связи с уменьшением министерством здравоохранения планового числа лиц, подлежащих профилактическим осмотрам.

Показатель 1.2 «Охват профилактическими осмотрами детей» плановое значение 95%, фактическое значение 99,15%

Показатель 1.3 «Охват профилактическими осмотрами на туберкулез» плановое значение 70%, фактическое значение 75,23%

Показатель 1.4 «Доля населения г. Азова, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» плановое значение 30%, фактическое значение 41%. Превышение целевого показателя обусловлено охватом профилактическими мероприятиями не только обратившихся амбулаторно, но и стационарных больных.

Показатель 1.5 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» плановое значение 74,24 лет, фактическое значение 74,24 лет.

Показатель 1.6 «Доля граждан, консультированных по вопросам здорового образа жизни» плановое значение 4,5%, фактическое значение -4,5%.

Показатель 2.1 «Смертность от болезней системы кровообращения» плановое значение 602,26 число умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение-541,79. Выполнение показателя обусловлено активной реализацией мероприятий по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи и расширению видов при острых сосудистых заболеваниях.

Показатель 2.2 «Смертность от ишемической болезни сердца» плановое значение 468,8 число умерших на 100 тыс. человек населения фактическое значение -318,86. Выполнение показателя обусловлено активной реализацией мероприятий по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи и расширению видов при острых сосудистых заболеваниях.

Показатель 2.3 «Смертность от цереброваскулярных заболеваний» плановое значение 138,4 число умерших на 100 тыс.человек населения фактическое значение 144,48. Не полное исполнение показателя обусловлено увеличением смертности в возрастной группе старше трудоспособного возраста в большей степени от повторных инсультов.

Показатель 2.4 «Смертность от новообразований, (в том числе злокачественных)» - плановое значение 183,9 число умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение 178,95.

Показатель 2.5 «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)» плановое значение56,8%, фактическое значение 62,86%.

 Показатель 2.6 «Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более» плановое значение 53%, фактическое значение 54,91%.

Показатель 2.7 «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» плановое значение 98%, фактическое значение 99,18%

Показатель 2.8 «Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место» плановое значение-1,4 человек, фактическое значение -1,18.

Показатель 3.1 «Материнская смертность» плановое значение 0 число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, фактическое значение -0.

Показатель 3.2 «Младенческая смертность» плановое значение 5,4 случаев на 1000 родившихся живыми, фактическое значение 6,86. Превышение показателя обусловлено отнесением гибели новорожденных от иногородних женщин, имеющих регистрацию в г. Азове. Фактически показатель не выполнен. Степень достижения показателя - 0.

Показатель 3.3 «Смертность детей 0-17 лет» плановое значение 64,7 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение 46,1. Выполнение показателя обусловлено профилактическими мероприятиями среди детей старше 1 года.

Показатель 3.4 «Результативность мероприятий по профилактике абортов» плановое значение 16,5 %, фактическое значение 20,0%

Показатель 3.5 «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности» плановое значение 85%, фактическое значение 95,6%.

Показатель 4.1«Укомплектованность штатных должностей врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики» физическими лицами» плановое значение51,0%, фактическое значение 58,9%.

Показатель 4.2 «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» плановое значение- 1:2,4 человек, фактическое значение 1:2,4.

Показатель 4.3 «Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области.

Показатель 4.4 «Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» плановое значение 82,2% фактическое значение 86,1%.

Показатель 4.5 «Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» плановое значение 61,4%, фактическое значение 76,6%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год составил 347 084,1 (триста сорок семь миллионов восемьдесят четыре) тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 277,3 тыс.руб.;

безвозмездные поступления из федерального бюджета нет;

бюджет города Азова – 6 969,7 тыс.руб.;

внебюджетные источники – 339 837,1 тыс.руб.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 27.11.2019 № 18 «О внесении изменений в Решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 7 247,0тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 7 247,0тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 277,3 тыс.руб.;

безвозмездные поступления из федерального бюджета нет;

бюджет города Азова – 6 969,7 тыс.руб.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 342 670,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 255,5 тыс.руб.;

безвозмездные поступления из федерального бюджета нет;

бюджет города Азова – 6 646,4 тыс.руб.;

внебюджетные источники – 335 768,4 тыс.руб.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова составил 345,1 тыс. рублей, из них:

324,6 тыс. рублей - экономия средств по результатам проведения закупок, в том числе областного бюджета 21,8 тыс. руб.;

20,5 тыс. рублей - экономия средств, сложившаяся по кадровому обеспечению (обучение 12,6 тыс.руб. - в результате увольнения сотрудников; найм жилья1,9тыс.руб.- получения жилья медицинскими работниками, выплата стипендий 6,0 тыс. руб. - в результате невыполнения студентами условий договора о целевом обучении).

.

**2. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Азове»

утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472.

Ответственный исполнитель – Управление образования города Азова.

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Азове» включает в себя 5 подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного образования»;
2. «Развитие общего образования»;
3. «Развитие дополнительного образования»;
4. «Организация и обеспечение отдыха детей»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме – 926 502,3 тыс. рублей из бюджетов всех уровней. Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» утвержден постановлением главы администрации города Азова от 18.03.2020 № 359, изменения внесены постановлением администрации города Азова от 09.06.2020 № 675.

Уровень реализации муниципальной программы города Азова в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,93.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове»

В целях повышение качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики в городе Азове, в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели обеспечения высокого качества образования в городе Азове в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Донского региона.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны и реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Продолжена работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 31 г. Азова по теме «Реализация методов кинезиологии в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими ОНР» с целью обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО и муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 30 г. Азова по теме «Адаптация и внедрение авторской технологии «Сказочные лабиринты» В.В. Воскобовича».

Проведено формирование контингента воспитанников в ДОУ. По состоянию на 30.12.2019 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 1167 человека на 2020-2022 годы, из них 0 человек в возрасте от 3 до 7 лет. В 2019 году места в ДОУ получили 1434 ребенка.

Произведено финансовое обеспечение для всех 26 дошкольных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета – 272 343,6 тыс. рублей.

Выполнены работы по капитальному ремонту кровли здания МБДОУ № 10 г. Азова.

Во всех 11 общеобразовательных учреждениях созданы условия, соответствующие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением.

Обеспечен бесперебойный широкополосный доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет, ресурсы которого используются в учебной и воспитательной работе учреждений. Введены элементы дистанционного обучения для отдельных категорий обучающихся.

Качество освоения основных образовательных программ обучающимися общеобразовательных учреждений составило 53 %. Разрыв в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями в 2019 году составил 1,7. Это соответствует уровню 2018 года.

Организовано питание для обучающихся 1-11 классов из малоимущих, многодетных семей в общеобразовательных учреждениях на сумму 6 071,0 тыс. рублей. Обеспечены бесплатным молоком дети 1-4 классов на сумму 1 421,3тыс. рублей.

Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта МБОУ СОШ№ 3 г. Азова.

Все несовершеннолетние граждане, проживающие на территории города Азова, подлежащие обучению, зачислены в общеобразовательные учреждения. Средняя наполняемость классов в школах города составила 28,01 человека.

Созданы все условия для функционирования учреждений дополнительного образования детей

В каникулярное время согласно плана работы, организованы и проводились физкультурно-спортивные мероприятия, в которые привлечены учащиеся 1-11 классов.

43 несовершеннолетних оздоровились в оздоровительных и санаторно-курортных организациях в каникулярное время. Путевки были приобретены министерством общего и профессионального образования Ростовской области.

Проводятся мониторинги (анкетирование родителей или законных представителей) удовлетворенности качеством услуг организации отдыха и оздоровления в каникулярное время.

Сформированы и на 100% выполнены планы-графики повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений.

Систематически обновляется информация на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений в сети Интернет в соответствии с нормативными требованиями. На официальном сайте Управления образования размещена необходимая информация по всем направлениям функционирования образовательной системы города. Образовательные учреждения ежегодно размещают на своих сайтах публичные доклады о результатах своей деятельности с целью обеспечения открытости и доступности информации для всех жителей города.

Основные цели реализации государственной программы в 2019 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове»

Результаты реализации основных мероприятий государственной программы и подпрограмм государственной программы в 2019 году характеризуются значениями 15 показателей, из них по 13 показателям плановые значения в 2019 году достигнуты, по 2 показателю плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

Показатель 1. Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет - 100%;

Показатель 2. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет – 74,64%;

 Показатель 3. Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 4,5%;

Показатель 1.1. Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе - 100%;

 Показатель 1.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области - 100,1%;

Показатель 2.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования – 49,7%;

 Показатель 2.2. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области - 100,4%;

 Показатель 2.3. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме ежегодно - 0;

 Показатель 2.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании – 2,1 %, при плановом значении 1%. Степень достижения показателя 0. Показатель не исполнен.

 Показатель 2.5. Доля обучающихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях – 72,9%;

 Показатель 3.1. Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области – 104,1%;

 Показатель 3.2. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста в общеобразовательных учреждениях – 18,8 %;

 Показатель 4.1. Удельный вес численности обучающихся, охваченных услугами организационного отдыха, оздоровления и занятостью в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения – 28,9%;

 Показатель 5.1. Доля муниципальных услуг Управления образования г. Азова, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Управлением образования г .Азова – 100%;

Показатель 5.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году - 0.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Уточнённый план ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» составил в 2019 году всего – 926 502,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 608 494,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 485,3 тыс. рублей, бюджета города Азова – 317 522,4 тыс. рублей. Фактические расходы в 2019 году составили всего – 925 150,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 607 540,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 485,1 тыс. рублей, бюджет города Азова – 317 125,2 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили в целом по программе – 1 351,9 тыс. рублей (0,1 %), соответственно по областному бюджету – 1 085,8 тыс. рублей (0,15 %), по бюджету города Азова – 5759,2 тыс. рублей (0,12 %).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» составил в 2019 году всего – 416 825,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 274 975,4 тыс. рублей, бюджета города Азова – 141 850,2 тыс. рублей. Фактические расходы в 2019 году составили всего – 416 791,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 274 945,4 тыс. рублей, бюджета города Азова – 141 846,1 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили по подпрограмме 1 в целом – 34,4 тыс. рублей (0,01%), соответственно по областному бюджету – 0,0 тыс. рублей (0%), по бюджету города Азова – 4,1 тыс. рублей (0%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 1 муниципальной программы в 2019 году.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Развитие общего образования» составил в 2019 году всего – 354 915,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 282 479,8 тыс. рублей, бюджета города Азова – 72 435,3 тыс. рублей. Фактические расходы в 2019 году составили всего – 354 879,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 282 476,4 тыс. рублей, бюджета города Азова – 72 402,7 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили по подпрограмме 2 в целом – 36,0 тыс. рублей (0,01%), соответственно по областному бюджету – 3,4 тыс. рублей (0,001%), по бюджету города Азова – 32,6 тыс. рублей (0,04 %).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 2 муниципальной программы в 2019 году.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» составил в 2019 году всего – 72810,2 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 2397,0 тыс. рублей, бюджета города Азова 70413,2 тыс. рублей. Фактические расходы в 2019 году составили всего – 72487,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 2397,0 тыс. рублей, бюджета города Азова – 70090,6 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили по подпрограмме 3 в целом – 322,6 тыс. рублей (0,4%), соответственно по областному бюджету – 0,0тыс. рублей (0,0%), по бюджету города Азова – 322,6 тыс. рублей (0,4%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 3 муниципальной программы в 2019 году.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 4 «Организация и обеспечение отдыха детей» составил в 2019 году всего – 6506,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 3606,4 тыс. рублей, бюджета города Азова 2900,1 тыс. рублей. Фактические расходы в 2019 году составили всего – 6478,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 3606,2 тыс. рублей, бюджета города Азова – 2871,8 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили по подпрограмме 4 в целом – 28,5 тыс. рублей (0,4%), соответственно по областному бюджету – 0,2 тыс. рублей (0,0%), по бюджету города Азова – 28, 3тыс. рублей (0,98%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 4 муниципальной программы в 2019 году.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» в 2019 году составил всего – 75444,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 45036,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 485,3 тыс. рублей, бюджета города Азова –29923,3 тыс. рублей. Фактические расходы в 2019 году составили всего – 74514,2 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 44115,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 485,1 тыс. рублей, бюджета города Азова – 29914,0 тыс. рублей. Отклонение фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составило по подпрограмме 5 в целом – 930,4 тыс. рублей (1,23%), соответственно по областному бюджету – 920,9 тыс. рублей (2,04 %), по бюджету города Азова – 9,3 тыс. рублей (0,03 %).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 5 муниципальной программы в 2019 году.

**3. Муниципальная программа «Молодежь Азова»**

Муниципальная программа «Молодежь Азова» была утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2480.

Ответственный исполнитель - Департамент социального развития города Азова.

Муниципальная программа «Молодежь Азова» включает в себя 3 подпрограммы:

- «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове»

- «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова»

- «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

На реализацию муниципальной программы «Молодежь Азова» в 2019 году было предусмотрено финансирование из бюджета города Азова в объеме 177,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Молодежь Азова» за 2019 год утвержден постановлением администрации города Азова от 18.03.2020 № 369, изменения внесены постановлением администрации города Азова от 122.05.2020 № 587.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Молодежь Азова»

В целях создания условий для достижения (цель программы) в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Молодежь Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2480 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Молодежь Азова» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс запланированных мероприятий, в результате которых:

- увеличился состав молодежной администрации на 42 человека и зарегистрированных на портале «Добровольцы России» на 422 человека.

- составлен и утвержден порядок организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» с организаторами добровольческой (волонтерской деятельности), количество выданных волонтерских книжек составило 117 штук;

- проведены фестивали военно-спортивной игры «Орлёнок»» и патриотической песни «Гвоздики Отечества»;

- прошел первый городской молодежный медиа форум «Медиасреда» с охватом 100 человек;

- стартовал образовательный форум по написанию социальных проектов «Начни с Azoв» с участием 100 человек;

- в городе впервые прошел молодежный фестиваль «Энергия будущего»;

По результатам проведенной работы по вовлечению молодёжи в социальную практику важно отметить, что на территории города Азова молодежью реализуются следующие социальные проекты:

1. спортивный проект «Создай правильную жизнь».

2. социальный проект «Реликтовый город».

3. социальный проект «Творчество без границ»

4. социальный проект «Раздельный сбор в детский сад»

5. социальный проект «Маршруты истории».

В 2019 году результатом от проведенной работы с молодежью города и результатом деятельности самой молодёжи стала:

- победа молодежной администрации г. Азова в областном конкурсе «На лучшую организацию органов молодежного самоуправления Ростовской области»;

- 2 активиста города приняли участие в финале областного конкурса «Лидер Дона»;

- 6 представителей от города приняли участие в заочном этапе областного конкурса «Студент-года - 2019», один из них принял участие в финале конкурса;

- 3 представителя от города приняли участие в областном конкурсе «Лидер Дона», два из них стали финалистами;

- представитель волонтерского отряда ЭКА стал финалистом Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2019»;

- 10 волонтеров города участвовали во Всероссийской кампании по переходу на цифровое вещание, 5 из них награждены Благодарственными письма председателя комитета по молодежной политике Ростовской области;

- 2 активиста награждены Благодарственным письмом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва Первого заместителя Председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Водоладского В.П.;

- 1 активист награжден Благодарственным письмом председателя Законодательного собрания Ростовской области Ищенко А.В.;

- 4 активиста награждены Благодарственным письмом председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культура, спорта и туризма Стенякиной Е.П.;

- 4 активиста награждены Благодарственным письмом председателя комитета по молодежной политике Ростовской области. Лескина Ю.Ю.;

- 10 активистов города награждены Благодарственным письмом главы Администрации г. Азова Ращупкина В.В.;

- 10 активистов города награждены Благодарственным письмом главы города - председателя Азовской городской Думы Карасёва Е.В.;

- увеличилось количество молодёжи, принимавшей участие в молодёжных мероприятиях, форумах, конкурсах, фестивалях, в том числе патриотической направленности и волонтерского движения – 14 873 человек (АППГ – 11 467).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодежь Азова»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 9 показателям фактические значения превышают плановые, показатели по которым плановые значения не достигнуты отсутствуют.

Показатель 1 «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику» - плановое значение 8,7, фактическое значение 8,7;

Показатель 2 - «Доля молодежи, вовлечённой в деятельность общественных объединении» плановое значение 3,5, фактическое значение 3,5;

Показатель 3 - «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи» - плановое значение 33,0, фактическое значение 33,1;

Показатель 4 - «Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования» - плановое значение 15,0, фактическое значение 15,0;

Показатель 5 - «Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение» - плановое значение 14,0, фактическое значение 15,0;

Показатель 6 - «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» - плановое значение 30,0, фактическое значение 39,0;

Фактическое значение показателя значительно превысил плановое значение в связи с реализацией на территории города Азова интерактивной площадки «Точка Возможностей», организованной Ростовским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Азовским отделением «МГЕР» на которой проведено более 20 дополнительных мероприятий.

Показатель 7 - «Количество размещенных информационно - просветительских (статьи, рубрики, и др.) и методических материалов (положение, порядок и др.) в средствах массовой информации всех видов и в сети «Интернет»» - плановое значение не менее 20, фактическое значение 21;

Показатель 1.1 «Количество городских конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи» - плановое значение 45, фактическое значение 45;

Показатель 1.2 «Количество молодых людей, принимающих участие в городских, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи» - плановое значение 2700, фактическое значение 2700;

Показатель 1.3 «Доля молодёжи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.д.)» - плановое значение не менее 4,5, фактическое значение 4,5;

Показатель 1.4 «Количество информационных материалов (пресс-релизы, статьи, репортажи, видеоролики и др.) о потенциальных возможностях саморазвития молодёжи в средствах массовой информации всех видов и в сети «Интернет» - плановое значение не менее 50, фактическое значение 52;

Фактическое значение показателя превышает плановое значение на 2 пункта в связи с тем, что в городе организованны медиа - группы в каждом учебном учреждении города, что дало возможность подготовить статьи и пресс - релизы в большем объеме.

Показатель 2.1 «Доля молодёжи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» - плановое значение 15,0, фактическое значение 15,4;

Показатель 2.2 «Доля молодёжи, охваченной патриотическими акциями и мероприятиями» - плановое значение 18,0, фактическое значение 18,0;

Показатель 2.3 «Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями» - плановое значение не менее 75, фактическое значение 75,6;

Показатель 3.1 «Количество организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России»» - плановое значение 8, фактическое значение 11;

Фактическое значение показателя превысило плановое значение на 3 пункта в связи с реализацией мероприятий по поддержке добровольчества и регламентацией взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азова» с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, что активизировало работу по регистрации организаций, организующих добровольческую деятельность.

Показатель 3.2 «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение» - плановое значение 8, фактическое значение 10,8;

Фактическое значение показателя превысило плановое значение на 2,8 пункта в связи с реализацией регионального проекта «Социальная активность» и массового проведения информационной кампании по развитию добровольчества.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год составил 177,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

бюджет города Азова - 177,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на отчетный год и на плановый период» составил 177,8 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 177,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет города Азова - 177,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 177,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

бюджет города Азова - 177,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова составил 0,1 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией в процессе проведения мероприятий на портале малых закупок.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней составила 0,99.

**4. Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове»**

Муниципальная программа города Азова утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456.

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» является Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Азове» включает в себя 3 подпрограммы:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

2. Предоставление поддержки семьям с детьми.

3.Старшее поколение.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 478 311,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове» за 2019 год утвержден постановлением администрации города Азова от 06.03.2020 № 309.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким и равен 0,95.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;

обеспечена финансовая поддержка семей при рождении детей в рамках национального проекта «Демография» (эти мероприятия выделены как приоритетные);

произведены различные социальные выплаты;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе оплата проезда детей из малоимущих семей к месту оздоровления и обратно;

проведены мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, Управление социальной защиты населения администрации г. Азова;

обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Азова;

обеспечено финансирование текущей деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова;

осуществлены государственные полномочия в сфере социального обслуживания, предусмотренные пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»;

обеспечена деятельность Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, в том числе осуществлено повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;

проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия;

обеспечена организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей (индикаторов), по четырем из которых фактически значения соответствуют плановым, по пяти показателям фактические значения превышают плановые, по двум показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова» плановое значение - 38,9 процентов, фактическое значение - 41,0 процент.

Показатель 2 «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения» плановое значение - 100,0 процентов, фактическое значение - 100,0 процентов.

Показатель 3 «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в городе Азове» плановое значение - 7,1 процентов, фактическое значение - 8,3 процентов.

Показатель 1.1 «Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе» плановое значение - 8,0 процентов, фактическое значение - 8,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» плановое значение - 94,8 процентов, фактическое значение - 93,7 процентов (в связи с уменьшением числа положительных решений о получении социальной поддержки и государственных социальных гарантий в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением).

Показатель 2.1 «Доля малоимущих семей, получающих ежемесячные пособия на детей, в общем количестве семей в городе» плановое значение - 9,1 процентов, фактическое значение - 9,7 процентов.

Показатель 2.2 «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году» плановое значение - 0,98 условных единиц, фактическое значение - 0,90 условных единиц (в связи с уменьшением численности третьих или последующих детей, родившихся в 2019 году, к числен­ности детей указанной категории, родившихся в 2018 году).

Показатель 2.3 «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств в городе Азове» плановое значение - 20,3 процентов, фактическое значение - 21,8 процентов.

Показатель 2.4 «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Азове» плановое значение - 7,9 процентов, фактическое значение - 9,0 процентов.

Показатель 3.1 «Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших гарантированные и дополнительные социальные услуги» плановое значение - 800 человек, фактическое значение - 800 человек.

Показатель 3.2 «Соотношение средней заработной платы социальных работников МАУ «ЦСО» г. Азова со средней заработной платой по Ростовской области» плановое значение - 100,0 процентов, фактическое значение - 100,0 процентов.

Из 11 показателей по 10 показателям достигнутые значения соответствуют или выше запланированных значений.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы в 2018 году

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программой на 2019 год, составил 478 311,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 293 755,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 167 091,0 тыс. рублей;

бюджет города Азова - 8 190,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 9 274,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 466 493,4 тыс. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2019 год - 469 036,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 293 755,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 167 091,0 тыс. рублей;

бюджет города Азова - 8 190,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 456 382,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 280 465,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 158 658,0 тыс. рублей;

бюджет города Азова - 7 984,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 9 274,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова составил 21 929,1 тыс. рублей, из них:

- 21 269,9 тыс. рублей - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;

- 63,0 тыс. рублей - уменьшение численности получателей доплаты к пенсиям муниципальным служащим по сравнению с запланированной в связи с отсутствием обращений муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста, по причине продолжения работы на муниципальных должностях;

- 411,0 тыс. рублей - экономия по факту оказанных услуг;

- 169,2 тыс. рублей - отсутствие фактической потребности;

- 15,6 тыс. руб. - экономия по расходам УСЗН г. Азова на оплату коммунальных услуг;

- 0,4 тыс. руб. - в связи с выделением бюджетных ассигнований в полных рублях при округлении до тыс. рублей.

**5. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Азове»**

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2455.

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» является Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Азове» включает в себя две подпрограммы:

«Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»;

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию муниципальной программы «Доступная среда в городе Азове» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 2497,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Азове» за 2018 год утвержден постановлением администрации города Азова от 19.03.2020 № 377.

Уровень реализации Программы в отчетном году равен 1,0 и признается высоким.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда»

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Азова действует муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» (далее Программа), утвержденная постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2455, ответственным исполнителем Управлением социальной защиты населения администрации г. Азова и участниками Программы Департаментом социального развития г. Азова (МБУЗ ЦГБ г. Азова и Управление образованием г. Азова) в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

организована работа со средствами массовой информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов;

осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

проведены работы по адаптации муниципальных учреждений (1 – здравоохранения, 1- образования);

проведены спортивные мероприятия с участием инвалидов;

проведены культурно-массовые мероприятия для инвалидов;

инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Основные цели реализации Программы в 2019 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Азова «Доступная среда»

Достижение целей и задач Программы в 2019 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикатора), достигнуто его плановое значение:

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе: плановое значение 67%, фактически - 68,9% (опрошено 45 человек, из них положительно оценивают уровень доступности - 31 человек);

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных: плановое значение 19%, факт 33,3% (опрошено 45 человек, из них положительно оценивают уровень доступности - 15 человек).

В рамках реализации подпрограммы 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» предусмотрен один показатель (индикатор) - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры (17 объектов), в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе (27 объектов), плановое значение которого достигнуто. Плановое значение 53%, по факту - 62,9%.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрен один показатель (индикатор) - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом (355 человек), в общей численности этой категории граждан (410 человек), его плановое значение 44,0%, фактически достигнутое значение показателя 86,6%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2019 год составил 2497,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 1880,7 тыс. руб.;

областной бюджет - 276,7 тыс, руб;

местный бюджет - 340,0 тыс. руб.;

Фактические расходы по Программе в 2019 году составили 2423,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 1815,8 тыс. руб.;

областной бюджет - 267,9 тыс. руб;

местный бюджет - 340,0 тыс. руб.

Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2019 году составил 73,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 64,9 тыс. руб.;

областной бюджет - 8,8 тыс. руб.

Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований сложился по следующим причинам:

- 5,6 тыс. руб. - в связи с заявительным характером предоставления выплат компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

- 59,3 тыс. руб. федерального бюджета и 8,8 тыс. руб. областного бюджета - При выполнении работ по архитектурной доступности были исключены и включены объемы работ. Включенные объемы работ не прошедшие государственную экспертизу не должны превышать 10% от стоимости контракта, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Следовательно, контракт уменьшен на 68,1 тыс. руб.

**6. Муниципальная программа города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова, отдел по строительству и архитектуры.

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» включает в себя 3 подпрограммы:

 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»;

 «Стимулирование развития жилищного строительства в г. Азове»;

 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 28643,7,0 тыс. рублей, в том числе из внебюджетных источников планировалось привлечь 10800 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2017 год утвержден постановлением администрации города Азова от 20.03.2020 № 382, изменения внесены постановлением администрации города Азова от 26.05.2020 № 602.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким и составляет 0,64.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2019 год достигнуты следующие результаты:

увеличено число перспективных территорий для жилищного строительства  - пос. «Светлый» в Юго-Западной части города Азова для обеспечения жильем многодетных семей;

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан 8 детей-сирот и 8 молодым семьям;

успешное выполнение программы позволило обеспечить жильём в 2019 году 8 молодых семей, была перечислена социальная выплата на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение или строительство индивидуального жилья. 8 молодым семьям реализовали социальную выплату и приобрели жилье.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения города Азова.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2019 год предусмотрено 15 показателей, из них по 11 показателям плановые значения в 2019 году достигнуты, по 4 показателям плановые значения не достигнуты.

- Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой - план 50%, факт - 50%;

- Темп ввода жилья в эксплуатацию - план 100%, факт 110%;

- Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек) - план 2,95, факт - 2.95%;

- Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат - план 80%, факт - 100%;

- Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории - план - 50%, факт - 50%;

- Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья - 10 единиц, факт - 10 единиц;

- Объем ввода жилья в эксплуатацию: 60,1 тыс. кВ. м., 66,55 тыс. кВ. м.;

- Доля индустриального жилищного строительства: план - 18,8%; факт -28,0%;

- Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат: план - 9 семей; факт - 8 семей;

- Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем: план -55 человек, факт - 57 человек;

- Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года: план - 10 человек; факт - 12 человек;

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем: факт - 30,9 %; факт - 40%;

- Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат: план - 0,43 тыс.кв.м., факт - 0,398 тыс. кВ.м.;

- Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: план - 300 кв.м.; факт - 231,4 кв.м.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось 28643,7 тыс. рублей, освоено 28640,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 3377,8 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 12135,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 2328,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10800,0 тыс.рублей

Общий процент освоения средств – 99,9процентов.

План на 2019 год – 28643,7 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2020– 28640,9 тыс. руб. (99,9 %).

**7. Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (далее – Управление ЖКХ г. Азова)

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» включает в себя 4 подпрограммы:

 «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»;

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова»;

«Развитие благоустройства территории города Азова»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» в 2019 году было предусмотрено 108 165,3 97 773,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 02.03.2020 № 284, изменения в отчет внесены постановлением администрации города Азова от 28.05.2020 № 624.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, и составляет 0,96.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

В целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению города Азова, а также повышения уровня благоустройства территории города, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

региональному оператору - некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в полном объеме оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, начисленные за помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Азова;

произведена замена лифтов, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок службы;

обеспечено возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги;

выполнены все запланированные работы по благоустройству города Азова;

выполнены работы по ликвидации свалочных очагов строительных отходов и крупногабаритных порубочных остатков.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы на 2019 год предусмотрено 18 показателей. По 18 показателям плановые значения достигнуты.

Показатель 1. «Доля населения города Азова, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения» измеряется в процентах, плановое значение 100, фактическое значение 100, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2. «Доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования измеряется» в процентах, плановое значение 15,3, фактическое значение 15,3, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.1 «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья» измеряется в единицах, плановое значение 62, фактическое значение 62, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.2 «Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить» измеряется в единицах, плановое значение 5, фактическое значение 5, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1 «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» измеряется в процентах, плановое значение 100, фактическое значение 100, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2 «Количество аварий в сфере ЖКХ» измеряется в единицах, плановое значение 1, фактическое значение 0, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.3 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» измеряется в процентах, плановое значение 15,6, фактическое значение 12,54, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.1 «Количество отловленных животных» единица измерения голов, плановое значение 212, фактическое значение 212, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.2 «Обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей» измеряется в гектарах, плановое значение 51,516, фактическое значение 51,516, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.3 «Площадь минерализованной полосы» измеряется в гектарах, плановое значение 16,3, фактическое значение 16,3, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.4 «Количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм» измеряется в штуках, плановое значение 339, фактическое значение 339, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.5 «Количество деревьев, подлежащих обрезке (сносу)» измеряется в штуках, плановое значение 112, фактическое значение 142, показатель перевыполнен.

Показатель 3.6 «Объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети» измеряется в тыс.кВт, плановое значение 2552,8, фактическое значение 1336,6, показатель достигнут в полном объеме. Уменьшение показателя связано с полным завершением объема работ по замене осветительного энергосберегающего оборудования в рамках энергосервисного муниципального контракта.

Показатель 3.7 «Протяженность освещенных дорог общего пользования» измеряется в километрах, плановое значение 115,055, фактическое значение 115,055, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.8 «Площадь обслуживаемой территории мест массового отдыха жителей города» измеряется в квадратных метрах, плановое значение 141017,4, фактическое значение 141017,4, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.9 «Количество обслуживаемых контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов» измеряется в штуках, плановое значение 2, фактическое значение 2, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.10 «Объем вывоза свалочных очагов строительных отходов и крупногабаритных порубочных остатков» измеряется в кубических метрах, плановое значение 2603,6, фактическое значение 2603,6, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 4.1 «Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа» измеряется в процентах, плановое значение 3,40, фактическое значение 49,3, показатель перевыполнен.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил 108 165,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областного бюджета – 14 186,0 тыс. рублей;

бюджета города – 93 979,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 346 «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 108 165,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областного бюджета – 14 186,0 тыс. рублей;

бюджета города – 93 979,3 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 108 165,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областного бюджета – 14 186,0 тыс. рублей;

бюджета города – 93 979,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 103 713,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областного бюджета – 11 941,3 тыс. рублей;

бюджета города – 91 772,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 4 451,5 тыс. рублей, в том числе:

- по подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» в сумме 43,6 тыс. рублей - экономия в результате предоставления субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на основании предоставленных документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в части замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах;

- по подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» в сумме 1 309,9 тыс. рублей – экономия в связи со сложившимися теплыми погодными условиями;

- по подпрограмме «Развитие благоустройства территории города Азова» в сумме 3 094,4 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг и выполненных работ;

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» в сумме 3,6 тыс. рублей - экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг и выполненных работ.

 **Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»**

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2473.

Ответственный исполнитель - Департамент социального развития г. Азова., в соответствии с постановлением Администрации города Азова от 27.11.2019 № 1883 - Администрация города Азова.

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» включает в себя 4 подпрограммы:

«Противодействие терроризму и экстремизму»;

«Противодействие коррупции»;

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

 На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 317,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» за 2018 год утвержден постановлением администрации города Азова от 19.03.2020 № 379, изменения в отчет внесены постановлением Администрации города Азова от 28.05.2020 № 623.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным исоставляет 0,78.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, профилактике правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних, противодействию терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличилось количество обучающихся, охваченных при проведении мероприятий профилактической (антинаркотической) направленности;

- увеличилось количество несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в дополнительное образование, спортивные секции, добровольческую деятельность, городские культурно-массовые мероприятия и конкурсы;

- снижено количество несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Азова;

- снижено количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учете в наркологическом диспансере;

- сформировано негативное отношение жителей города к коррупционным проявлениям;

- отсутствуют преступления экстремисткой и террористической направленности;

- укреплена антитеррористическая защищенность объектов социальной сферы (здравоохранение, образование, культура).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 20 показателей, по 20 из которых:

- фактически значения соответствуют плановым 5 показателям;

- фактически значения превышают плановые, по 11 показателям;

- не достигнуты плановые значения 4.

Показатель 1 «Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории города Азова» - плановое значение 1, фактическое значение 0.

Отклонение от значений показателя связано с проводимыми профилактическими мероприятиями.

Показатель 2 «Доля жителей города, столкнувшихся с проявлениями коррупции» - плановое значение 40%, фактическое значение 46%.

Отклонение от значений показателя связано с повышением правосознания и формированием негативного отношения к коррупционным проявлениям жителей города Азова

Показатель 3 «Количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения» - плановое значение 333,0, фактическое значение 384,8.

Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества употребления синтетических наркотиков и уменьшение количества населения г. Азова.

Показатель 4 «Количество несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном и внутриколледжевом учете» - плановое значение 120, фактическое значение 136.

Отклонение от значений показателя связано с отсутствием контроля над воспитанием и обучением несовершеннолетних со стороны родителей.

Показатель 1.1. «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» - плановое значение 22, фактическое значение 15.

Отклонение от значений показателя связано с выполнением оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» МО МВД России «Азовский».

Показатель 1.2. «Количество реализованных профилактических мероприятий, антитеррористической и экстремистской направленности, воспитывающих толерантность, повышающих бдительность граждан» - плановое значение 160, фактическое значение 304.

Показатель 2.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» - плановое значение 20, фактическое значение 20.

Показатель 2.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления города Азова относительно базового показателя» - плановое значение 43%, фактическое значение 54%.

Отклонение от значений показателя связано с повышением информационной открытости в сфере противодействия коррупции.

Показатель 2.3. «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях, учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» - плановое значение 30, фактическое значение 30.

Показатель 2.4. «Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) - плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» - плановое значение 18,4, фактическое значение 16,5%.

Отклонение от значений показателя связано:

1) с увеличением количества больных наркоманией состоящих на учете;

2) со снятием с учета по ремиссии.

Показатель 3.2. «Количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере» - плановое значение не более 20, фактическое значение 14.

Показатель 3.3. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию» - плановое значение 90,0%, фактическое значение 99,8%.

Отклонение от значений показателя связано с проведенной подготовительной работой с обучающимися в целях тестирования максимального количества человек

Показатель 3.4. «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом» - плановое значение 98,5, фактическое значение 98,7.

Отклонение от значений показателя связано с заинтересованностью молодежи в занятии физической культурой и спортом

Показатель 4.1. «Количество несовершеннолетних, стоящих на учете в КДНиЗП» - плановое значение 58, фактическое значение 45.

Отклонение от значений показателя связано с уменьшением несовершеннолетних употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества, сократилось количество самовольных уходов из дома

Показатель 4.2. «Доля несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях» - плановое значение 95, фактическое значение 97.

Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества проводимых мероприятий и заинтересованностью несовершеннолетних из «групп риска».

Показатель 4.3. «Доля несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в добровольческую деятельность» - плановое значение 40, фактическое значение 48.

Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества проводимых мероприятий и заинтересованностью несовершеннолетних из «групп риска».

Показатель 4.4. «Доля несовершеннолетних «группы риска», участвующих в городских культурно-массовых мероприятиях и конкурсах» - плановое значение 83, фактическое значение 98.

Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества проводимых мероприятий и заинтересованностью несовершеннолетних из «групп риска».

Показатель 4.5. «Количество семей, состоящих в банке данных неблагополучных семей» - плановое значение 16, фактическое значение 17.

Отклонение от значений показателя связано с увеличением семей, где родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности

Показатель 4.6. «Количество видов, выпущенной полиграфической продукции» - плановое значение 3, фактическое значение 3.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2019 году предусматривалась только за счет бюджета города в размере 317,8 тыс. руб.

За 2019 год на реализацию мероприятий программы было израсходовано 317,7 тыс. руб.

**9.** **Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2458.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (далее – Управление ЖКХ г. Азова), а в соответствии с постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2458 - Администрация города Азова.

Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» содержит 3 подпрограммы:

 «Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде»;

«Безопасный город».

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 21 452,4 тыс. руб.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержден постановлением администрации города Азова от 02.03.2020 № 282.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким и равен 1,0.

Сведения о результатах реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2019 год

В целях создания условий минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах города Азова в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2458 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах;

- осуществлено поддержание повышенной готовности дежурных, диспетчерских городских служб для их оперативного взаимодействия в интересах города;

- обеспечено предупреждение и ликвидация существующих и потенциальных угроз для обеспечения безопасности муниципального образования «Город Азов» за счет аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы на 2019 год предусмотрено 13 показателей, плановые значения по которым достигнуты.

Показатель 1. «количество выездов аварийно-спасательной службы на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» – 300 выездов, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2. «количество спасенных людей, и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – 58 человек, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.1. «количество выездов на тушение пожаров» - 41 выезд, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1. «количество населения города Азова, подготовленного и обученного способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» - 52000 человек, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2. «количество человек руководящего состава предприятий и учреждений города, повысивших квалификацию в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций» - 100 человек, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.3. «количество разработанных планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий» - 1 единица, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.4. «количество проведенных учений и тренировок в соответствии с планами основных мероприятий на текущий год» - 130 единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.5. «количество часов организации дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период)» - 2080 часов, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.1. «количество предотвращенных и ликвидированных чрезвычайных ситуаций в границах города на основании информации полученной со стационарных пунктов наблюдения и мобильных пунктов наблюдения, с которых осуществляется получение визуальной информации» - 500 единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.2. «количество часов организации предоставления информации об уровне воды в районе Азовской центральной спасательной станции по одному датчику» - 8760 часов, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.3. «количество часов предоставления видеопотоков с 37 камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - 8760 часов, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.4. «количество плановых проверок и поддержание в постоянной готовности системы оповещения (25 сирен)» - 12 единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.5. «количество звонков принятых, обработанных и переданных в экстренные оперативные службы по системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» - 65 000 единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Таким образом, по всем показателям плановые значения достигнуты.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил 21 452,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города – 21 452,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 346 «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 21 452,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города – 21 452,4 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 21 452,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города – 21 452,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 21 415,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города – 21 415,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 37,2 тыс. рублей - экономия в результате оплаты по факту на основании актов выполненных работ.

**10. Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове».**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2478.

Ответственный исполнитель - муниципальной программы Департамент социального развития города Азова.

Соисполнитель муниципальной программы – администрация города (отдел развития туризма).

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие культуры»;

 «Туризм».

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 124 130,3 тыс. рублей.

Годовой отчет утвержден постановлением администрации города Азова от 19.03.2020 № 370, изменения в отчет внесены постановлением Администрации города Азова от 02.06.2020 № 632.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным исоставляет 0,93.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

В целях создания условий для достижения, сохранения и развития культурного и исторического наследия города Азова, а также комплексного туризма, для формирования конкурентноспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города Азова, постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2478 утверждена муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма».

Ответственный исполнитель - Департаментом социального развития г. Азова, участники муниципальной программы: отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, МБУК ЦБС, МБУК ГДК, МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ, отдел развития туризма.

 в отчетном году в рамках программы «Развитие культуры и туризма» реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Творческими коллективами одержаны победы в конкурсах МБУК ЦБС г. Азова :

победитель ежегодного областного литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению «Любимые книги: прошлое, настоящее, будущее» в 2019 году - клуб «Цветик-семицветик» Детской библиотеки им. А. Гайдара г. Азова в номинации «Лучшая творческая работа кружка (клуба)»,

победители зонального этапа областного литературно-творческого конкурса «365 дней с книгой», объявленные 21 августа 2019 г. в Аксае, в номинации «Лента Победы» Дипломом I степени был награжден Почетный читатель Центральной библиотеки им. Н. Крупской Юрий Петрович Ремесник за стихотворение «Батайский вокзал. 1945 год», в номинации «Донской венок»

- Дипломом II степени награжден читатель Центральной библиотеки им. Н. Крупской Борис Зиновьевич Хидекель за очерк «Личное дело майора Николаева», в номинации «Четыре сезона книги»

 Дипломом III степени награждена библиотекарь Центральной библиотеки им. Н. Крупской Надежда Васильевна Жукова за фотографию «Русский характер»,

3 место в Областном конкурсе «Библиотекарь года» заняла заместитель директора МБУК ЦБС по работе с детьми Лобань Елена Александровна.

В 2019 году МБУК ГДК проведены крупные культурно-массовые мероприятия:

- торжественный вечер, посвящённый 370-летию со Дня основания Пожарной охраны в России;

- информационно-агитационная акция «Есть такая профессия Родину защищать!», посвящённая 75-летию Победы в ВОВ;

- юбилейный вечер, посвящённый 80летию азовского поэта песенника, почётного гражданина города Азова – Юрия Петровича Ремесника.

В 2019 году призёрами, дипломантами и победителями стали 54 учащихся МБУ ДО ДХШ г. Азова,

- приняли участие в конкурсах различного уровня более 120 человек. Призёры I Донского областного пленэра – 5 человек,

- дипломанты XI Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство» - 10 человек,

- призёры Всероссийского творческого конкурса «Его величество – театр» - 9 человек, призёры Всероссийского конкурса детского рисунка «Мы – наследники Победы» - 4 человека,

призёры Международного конкурса детского рисунка «А. С. Пушкин глазами детей» - 2 человека.

Учащиеся и творческие коллективы МБУ ДО ДШИ активно принимают участие в конкурсах различного уровня, только за 2019 год учащимися школы было получено свыше 200 дипломов лауреата и дипломанта международных, всероссийских, региональных, областных, зональных и городских конкурсов.

За 2019 года отделом развития туризма были проведены запланированные мероприятия по популяризации туристского потенциала города. Выполнены проекты, которые позволяют качественно и на новом уровне выполнять задачи Подпрограммы по развитию туристической привлекательности города Азова

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено двадцать один показатель,

 по семи из которых фактически значения соответствуют плановым,

 по шести показателям фактические значения превышают плановые,

 по восьми показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» — плановое значение -90, фактическое значение -90.

Показатель 2 -«количество посещений учреждений культуры на 1000 человек населения» — плановое значение - 4057, фактическое значение -3278.

Показатель 3 - «прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения(к предыдущему году)» — плановое значение -1,95, фактическое значение 1,87.

Показатель 1.1 - «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» — плановое значение 52, фактическое значение-50.

Показатель 1.2 «количество документов переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства» - плановое значение - 3300, фактическое значение – 3300;

Показатель 1.3. «количество выданных документов (книги, журналы, газеты, электронные издания, аудиовизуальные материалы и другое)»; плановое значение - 770100, фактическое значение - 919207;

Показатель 1.4. «количество посещений библиотек» плановое значение -320000; фактическое значение – 449979.

Показатель 1.5. «количество обращений удаленных пользователей библиотек» плановое значение - 91000-, фактическое значение 198122;

Показатель 1.6. **«**количество культурно-просветительных мероприятий библиотек» плановое значение - 1300, фактическое значение -1620;

Показатель 1.7.«количество проведенных мероприятий» плановое значение -660, фактическое значение -663;

Показатель 1.8. «количество участников мероприятий» плановое значение – 351742, фактическое значение -322976;

Показатель 1.9. «количество клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества» плановое значение -77, фактическое значение -77;

Показатель (индикатор) 1.10. «количество клубных формирований, имеющих звание: заслуженный коллектив народного творчества, народный, образцовый» плановое значение - 13, фактическое значение -14;

Показатель (индикатор) 1.11. «количество муниципальных творческих коллективов» плановое значение -7, фактическое значение -7;

Показатель 1.12. «количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно-народного творчества» плановое значение -2480, фактическое значение -2322;

Показатель 1.13. «соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» плановое значение -100, фактическое значение -100;

Показатель 1.14. «доля обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ, получающих эстетическое образование» плановое значение -11,82, фактическое значение -11,82;

Показатель 1.15. «число учащихся учреждений дополнительного образования сферы культура и искусства» плановое значение -953, фактическое значение -953;

Показатель 1.16. «количество детей, ставших победителями и призерами творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок и др.)» плановое значение 303, фактическое значение 303;

Показатель 1.17. «соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области» плановое значение 100, фактическое значение 100;

Показатель 2.1. «прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)» плановое значение 1,95, фактическое значение 1,87.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год составил (плановый объем средств за счет всех источников) 124 130,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 619,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 23,9 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 123 486,5 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на отчетный год и на плановый период» составил 124 130,3 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 124 130,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 619,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 23,9 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 123 486,5 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 124072,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 619,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 23,9 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 123 429,0 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 57,5 тыс. рублей, из них:

- 54,7 тыс. рублей - причина 1 (экономия фонда оплата труда аппарата Департамента);

- 0,1 тыс. рублей - причина 2 (за счет торгов, проведенных Департаментом);

- 2,7 тыс. рублей - причина 3(за счет торгов, проведенных Отделом развития туризма).

**11. Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове».**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.12.2019 № 1995.

Ответственный исполнитель – Департамент социального развития города Азова.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие массовой физической культуры и спорта»;

«Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 53 164,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» утвержден постановлением администрации города Азова от 18.03.2020 № 369, изменения в отчет внесены постановлением администрации города Азова от 15.05.2020 № 574.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным исоставляет 0,87.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

В целях создания условий для создания условий, обеспечивающих возможность жителям города Азова вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- доля граждан города Азова, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения, составила 48%;

- число участников и зрителей спортивных мероприятий составило 17930чел.;

- доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составила 27,1% человек;

- уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, составляет 47,0%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 25,0%.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи, такие как: вовлечение жителей города различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, отвлечение молодежи от негативных явлений в обществе и приобщение их к здоровому образу жизни, пропаганда физической культуры и спорта (дошкольников, школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, осужденных несовершеннолетних).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 8 из которых:

- фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям;

- фактические значения превышают плановые, по 2 показателям;

- не достигнуты плановые значения – 1.

Показатель 1. «Доля граждан города Азова, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения» - плановое значение 43,6%, фактическое значение 48,0%. Значительное увеличение данного показателя произошло за счет предоставления платных услуг по плаванию, открытия дополнительных залов фитнес – клубов и других организаций спортивной направленности.

Показатель 2*.* «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» - плановое значение 40,74%, фактическое значение 47,0%. Значительное увеличение данного показателя произошло за счет установки малой спортивной площадки ВФСК ГТО, открытия зала спортивной борьбы имени братьев Самургашевых и других сооружений спортивной направленности.

Показатель 1.1*.* «Число участников и зрителей спортивных мероприятий» - плановое значение 17930 чел., фактическое значение 17930 чел.

Показатель 1.2. «Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом (в специализированных, спортивных, технических учреждениях), в общей численности занимающихся» - плановое значение 3360 чел., фактическое значение 3360 чел.

Показатель 1.3. «Доля населения выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - плановое значение 34,7%, фактическое значение 27,1%. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отказом граждан от выполнения нормативов ВФСК «ГТО» на бронзовый и серебряный знаки и стремление их выполнить нормативы сразу на золотой знак отличия.

Показатель 1.4.«Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» - плановое значение 24,2%, фактическое значение 25,0%. Превышение планового значения данного показателя произошло за счет предоставления платных услуг по плаванию, увеличения других организаций спортивной направленности.

Показатель 1.5*.* «Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ» - плановое значение 30, фактическое значение 31.

Показатель 2.1*.* «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)» - плановое значение 24, фактическое значение 24.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год составил 53 164,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 172,9 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 38 400,0 тыс. рублей;

- бюджет города Азова – 14 591,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на отчетный год и на плановый период» составил 53 164,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 53 164,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 172,9 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 38 400,0 тыс. рублей;

- бюджет города Азова – 14 591,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 51 960,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 172,9 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 37 197,4 тыс. рублей;

- бюджет города Азова – 14 590,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова составил 1 203,8 тыс. рублей, из них:

1 203,8 тыс. рублей - экономия по факту выполненных работ.

**12. Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 12.11.2018 № 2443.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова (отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова).

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Азове»;

- «Защита прав потребителей в городе Азове».

На реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 412,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» за 2019 год утвержден постановлением администрации города Азова от 19.02.2020 № 217, изменения в отчет внесены постановлением администрации города Азова от 04.06.2020 № 651.

Уровень реализации Программы составляет 0,95, что определяет высокий уровень реализации Программы по итогам 2019 года.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»

В целях создания условий для создания условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и усиления государственных гарантий защиты прав потребителей в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 12.11.2018 № 2443 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

результат 1 - для улучшения условий ведения бизнеса в городе, снижения предпринимательских рисков и уровня коррупции субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) предоставлялась прямая финансовая и опосредованная поддержка, включающая консультационную и информационную поддержку;

результат 2 – в целях формирования системы защиты прав потребителей в городе Азове, направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг, населению города на бесплатной основе предоставлялись консультационные услуги в сфере защиты прав потребителей.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для повышения предпринимательской активности, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено девять показателей, по пяти из которых фактические значения соответствуют плановым, по двум показателям фактические значения превышают плановые, по двум показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» - плановое значение – 11,0 тыс. человек, фактическое значение – 11,3 тыс. человек. Показатель перевыполнен.

Показатель 2. «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений» - плановое значение 20,0%, фактическое значение – 20,0%. Показатель выполнен.

Показатель 1.1. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» - плановое значение 27,0%, фактическое значение – 27,2%. Показатель перевыполнен.

Показатель 1.2. «Темп роста оборота малых и средних предприятий города Азова» - плановое значение 104,5%, фактическое значение – 96,8%. Причиной недостижения является снижение числа малых предприятий в связи с обязательностью применения онлайн-касс, внедрения системы «Меркурий» и обязательной маркировки отдельных видов товаров.

Показатель 1.3. «Количество субъектов малого (включая индивидуальных предпринимателей) и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения города Азова» - плановое значение – 519,0 единиц, фактическое значение - 472,5 единиц. Показатель не выполнен, что обусловлено сокращением числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей вследствие снижения покупательской способности.

Показатель 1.4. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку» - плановое значение 1 ед., фактическое – 1 ед. Показатель выполнен.

Показатель 1.5. «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)» - плановое значение – 2 чел., фактическое – 2 чел. Показатель выполнен.

Показатель 2.1. «Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан» - плановое значение – 120 единиц, фактическое значение – 120 единиц. Показатель выполнен.

Показатель 2.2 «Количество материалов размещенных органами местного самоуправления в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей» - плановое значение – 11 единиц, фактическое значение – 11 единиц. Показатель выполнен.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов муниципальной программы на отчетный год составил 412,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 412,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» составил 412,4 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 412,4 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 412,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 412,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 412,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

**13. Муниципальная программа города Азова «Информационное общество в городе Азове»**

Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 №2454.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова (общий отдел администрации города Азова).

Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова»;

«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове».

На реализацию муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 35 661,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове» за 2019 год утвержден постановлением администрации города Азова от 19.03.2020 № 373, изменения в отчет внесены постановлением Администрации города Азова от 25,05.2020 № 599.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»

Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2123 (в актуализированной версии, утверждённой постановлением от 10.12.2019 № 1997). Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» (далее – Программа) является общий отдел администрации г. Азова.

Результаты, достигнутые за отчётный период: доля удовлетворённых потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова и удовлетворённых работников администрации города качеством предоставления информационно-коммуникационными технологиями увеличилось по сравнению с запланированным на 2019 год показателем – составила – 98%. Это связано с оптимизацией и повышением эффективности исполнения муниципальной программы. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в таблице № 3.

Результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по обеспечению поддержки социально-экономического развития города путем более глубокого использования информационных технологий, что способствует максимальному исполнению задач, определённых Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2019 год предусмотрено 2 показателя, по обоим показателям плановые значения в 2019 году достигнуты.

Таким образом, достижение целей и задач муниципальной программы в 2019 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

- процент работников администрации города Азова, МКУ «ЦОД» г. Азова, отраслевых (функциональных) органов, удовлетворённых качеством предоставления им ИКТ (80 % по плану и 80 % по факту);

- процент удовлетворённых потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова (95% по плану и 95 % по факту).

По итогам реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы достигнуты плановые значения показателей, а именно:

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове.». запланированы к реализации в 2019 году следующие показатели (индикаторы):

* приобреталось лицензий на программное обеспечение-12 шт.
* установка, внедрение и сопровождение прикладного и системного программного обеспечения -136
* количество размещаемых документов – 2000
* количество обслуживаемой вычислительной техники – 256
* обеспечение информационной безопасности -1
* Количество поддерживаемых программно-аналитических комплексов, систем и сетей - 4

По всем запланированным показателям (индикаторам) Подпрограммы 1 плановые значения в 2019 году достигнуты.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы в 2018 году

Согласно постановлению от 10.12.2019 № 1997 «О внесении изменений в постановление администрации города от 13.11.2018 № 2454 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове», а также плану реализации Программы, утверждённому распоряжением администрации города от 19.12.2019 № 2088 (далее – План реализации), общий объём финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 35 661,5 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета: 168,6 тыс. руб., за счёт средств бюджета города Азова: 33242,9 тыс. руб., за счёт средств внебюджетных источников: 2 250,0 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году освоено 34940,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 134,6 тыс. руб.; за счет средств бюджета города – 32555,5 тыс. руб., за счёт внебюджетных источников 2 250,0 тыс. руб.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 98,0%. Неосвоенные средства в размере 721,4 тыс. руб. (2%), в общем по подпрограммам обусловлены сложившейся экономией при проведении закупок товаров, работ, услуг, а также экономией энергоресурсов.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы 1, согласно Плану реализации, предусмотрены местные бюджетные расходы в количестве 18690,1 тыс. руб., расходы за счёт внебюджетных источников – 0,0 руб. Основные мероприятия Подпрограммы 1 реализовывались в течение 2019 года на постоянной основе и выполнены в срок.

В результате реализации Подпрограммы 1, в соответствии с отчётом соисполнителя - МКУ «ЦОД» г. Азова, за 2019 год, фактический кассовый расход на 01.01.2020 составил 18 012,7 тыс. руб. (95,0%), в том числе за счет бюджетных средств -18 012,7 тыс. руб. Средства освоены не в полном объёме (остаток – 677,4 тыс. руб.) в связи со сложившейся экономией при проведении закупок товаров, работ и услуг.

На реализацию основных мероприятий на 2019 год Подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове», согласно Плану реализации, предусмотрено общее финансирование в размере 16 971,4 тыс. руб., из них: средства областного бюджета -168,6 тыс. руб., местные бюджетные расходы в количестве 14 552,8 тыс. руб., расходы за счёт внебюджетных источников – 2 250,0 тыс. руб.

**14. Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры города Азова;

2. Социальный маршрут «Хутор Задонье»

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 213 763,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове» утвержден постановлением администрации города Азова от 27.02.2020 № 253, изменения в отчет внесены постановлением Администрации города Азова от 25.05.2020 № 601.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, так как составляет 0,84.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Азова и повышения скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено содержание 156,6 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров;

- отремонтировано 14,5964 км автомобильных дорог и тротуаров;

- капитально отремонтировано 0,744 км автомобильных дорог и тротуаров по:

 ул. Мира (от пер. Социалистического до пер. Маяковского) в городе Азове Ростовской области (автомобильная дорога на участке ПК14+09 – ПК17+66);

пер. Некрасова (от ул. Севастопольской до ул. Инзенской) в городе Азове Ростовской области.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократилась по сравнению с запланированным на 2019 год показателем – на 7,7 % и составила 40,2%.

Обеспечено субсидирование перевозок пассажиров на линии хутор Задонье.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы на 2019 год предусмотрено 7 показателей, по 6 показателям плановые значения достигнуты, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Показатель 1. «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного» – 40,2 процента при плановом показателе – 47,9;

Показатель 2. «смертность от дорожно-транспортных происшествий» - 3,3 погибших на 100 тыс. населения при плановом показателе - 4;

Показатель 1.1. «обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения дорог и тротуаров» – 156,6 км, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.2. «прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 0,744 км, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.3. «прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» – в 14,5964 км, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1. «количество перевезенных пассажиров на линии хутор Задонье» – 55947 человек, показатель выполнен не в полном объеме.

Показатель 2.2. «стоимость проезда одного пассажира» – 15 рублей, показатель достигнут в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил 213 763,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 33 758,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 162 526,2 тыс. рублей;

бюджета города – 17 478,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 346 «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 213 763,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 33 758,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 162 526,2 тыс. рублей;

бюджета города – 17 478,7 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 213 763,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 33 758,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 162 526,2 тыс. рублей;

бюджета города – 17 478,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 203 555,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 32 065,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 154 502,8 тыс. рублей;

бюджета города – 16 987,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 10 208,3 тыс. рублей, в том числе:

по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова» в сумме 9 922,5 тыс. рублей – экономия в результате оплаты по факту на основании актов выполненных работ;

по подпрограмме «Социальный маршрут «Хутор Задонье» в сумме 285,8 тыс. рублей – экономия по факту произведенных расходов.

**15. Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»**

Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2474.

Ответственный исполнитель - администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций).

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»;

 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

На реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 326,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» утвержден постановлением администрации города Азова от 19.03.2020 №372 , изменения в отчет внесены постановлением Администрации города Азова от 27.05.2020 № 605.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году составляет от 0,79 и признается удовлетворительным.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

Муниципальная программа реализовывается в соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», распоряжением администрации города Азова от 18.09.2013 № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Азова».

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за 2019 год (далее Программа) является администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций).

Важным направлением Программы стало повышение энергоэффективности бюджетной сферы городской экономики и переход на энергосберегающий путь развития и рациональное использование ресурсов при потреблении.

В 2019 году участниками Программы являлись Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова (далее – ДИЗО г. Азова), и Департамент социального развития г. Азова, в том числе: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Азова (далее – МБУЗ ЦГБ г. Азова); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры» г. Азова (далее – МБУК ГДК г. Азова).

Реализация мероприятий Программы способствовала достижению экономии энергоресурсов.

В результате выполнения программных мероприятий были приобретены для нужд МБУЗ ЦГБ г. Азова:

– энергосберегающие светодиодные светильники – 258 шт.;

– окна металлопластиковые в количестве 13 единиц;

для нужд Департамента социального развития г. Азова (МБУК ГДК г. Азова):

– датчики движения, позволяющие автоматизировать работу электроприборов в целях экономии электроэнергии – 2 шт.;

– светодиодные лампы –180 шт.;

– прожектор светодиодный –4 шт.

для нужд Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова:

– люминесцентные лампы – 22 шт.

Основные цели реализации Программы в отчетном 2019 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2019 год, предусмотрено 6 показателей (в рамках подпрограммы № 1), требующих финансирования программных мероприятий из средств бюджета. Из них, по 6-ти показателям плановые значения достигнуты.

Муниципальной программой на 2019 год, предусмотрено 2 показателя (в рамках подпрограммы № 2), не требующих финансирования программных мероприятий из средств городского бюджета, из них по 1-му показателю (2.2.) плановые значения достигнуты. По показателю 2.1 плановые значения не достигнуты, вместе с тем, наблюдается положительная динамика (темп роста 103,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Показатели подпрограммы № 2 на момент составления Годового отчета не содержали конечных результатов за отчетный период (за 2019 год), поскольку официальные статистические данные формируются в более поздние сроки, чем определен срок сдачи отчета. На момент внесения настоящих изменений в Годовой Отчет приведена оценка конечных результатов за 2019 год на основании информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Статистический бюллетень. Основные показатели социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Ростовской области в январе-феврале 2020).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

В целях реализации муниципальной программы на 2019 год запланированы 6 основных мероприятий, из них только 2 основных мероприятия реализуются за счет средств местного бюджета на общую сумму 326,2 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы реализованы в полном объеме все 6 мероприятий и фактически освоены 325,9 тыс. рублей, что составляет 99,8% от планового показателя.

На реализацию мероприятий подпрограммы № 1 «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Установка датчиков движения» в общем объеме на 2019 год запланированы ассигнования в сумме 132,5 тыс. руб.

Фактическое освоение средств составило 132,2 тыс. рублей, что составляет 99,9% от планового показателя, объем неосвоенных средств на реализацию мероприятия подпрограммы 1 в 2019 году составил 0,3 тыс. руб. Экономия сложилась по результатам торгов.

На реализацию мероприятия подпрограммы № 1 «Замена (приобретение) окон, дверей для повышения тепловой защиты зданий, установка доводчиков дверей» в 2019 году предусмотрено 165,2 тыс. руб. Освоено по итогам работы за 12 месяцев 2019 года – 165,2 тыс. руб. или 100 % от плановых значений.

На реализацию мероприятий подпрограммы № 2 финансирование не предусмотрено.

**16. Муниципальная программа города Азова «Муниципальная политика города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Муниципальная политика города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2453.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова (отдел организационной работы).

Муниципальная программа «Муниципальная политика города Азова» включает в себя 4 подпрограмм:

 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове»;

 «Развитие печатных СМИ»;

 «Развитие международного и межмуниципального сотрудничества»;

 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове».

На реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 895,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 19.03.2020 № 375.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, так как составляет 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова»

В целях совершенствования муниципальной политики, развития гражданского общества и повышения уровня удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления, в рамках муниципальной программы города Азова «Муниципальная политика города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2453 ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове;

- повышена информированность населения о деятельности органов местного самоуправления;

- обеспечено развитие и укрепление побратимских и партнерских связей города Азова, постоянно действующих диалоговых площадок между Администрацией города Азова и институтами гражданского общества по вопросам социально-экономической политики города Азова.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Азова до 2030 года сущность муниципального управления раскрывается и реализуется во взаимодействии органов местного самоуправления с населением, в том, что и как они делают по обеспечению устойчивых темпов социально-экономического развития города и роста благосостояния населения.

Достигнутые результаты способствовали тому, что доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления, в отчетном периоде составила 80,3%.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Муниципальная политика в городе Азове»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы на 2019 год предусмотрено 17 показателей, по 9 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления», плановое значение 52,2%, фактическое значение 80,3%, превышение планового показателя связано с изменением данных опроса населения.

Показатель 1.1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса», плановое значение 14,5%, фактическое значение 12,5%. Недостижение планового значения показателя связано с назначением на должность муниципальной службы лиц, состоящих в кадровом резерве, и превышением показателя 1.2 на 31,5%.

Показатель 1.2 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» плановое значение 31%, фактическое значение 62,5%, превышение планового значения показателя связано с реализацией мероприятий по формированию и работе с кадровым резервом.

Показатель 1.3 «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров», плановое значение 30%, фактическое значение 40%, превышение планового значения показателя связано с реализацией мероприятий по формированию и работе с муниципальным резервом управленческих кадров.

Показатель 1.4 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование», плановое значение 89%, фактическое значение 99,3%, превышение планового значения показателя связано с повышением требований к уровню подготовки, знаниям и умениям для замещения должности муниципальной службы.

Показатель 1.5 «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по дополнительному профессиональному образованию (профессиональному развитию)» плановое значение 38%, фактическое значение 38,8%, превышение планового значения показателя связано с повышением мотивации служащих к развитию своих профессиональных компетенций, реализацией мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих Администрации города Азова.

Показатель 2.1 «Количество номеров газеты «Азовская неделя», плановое значение 52 ед., фактическое значение 52 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Азов официальный», являющейся официальным источником опубликования правовых актов города Азова, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному, плановое значение 100%, фактическое значение 100%, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.1 «Количество городских мероприятий по приему официальных делегаций российских и зарубежных муниципальных образований», плановое значение 7 ед., фактическое значение 7 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.2 «Количество мероприятий, осуществляемых в рамках международного и межмуниципального сотрудничества, в которых участвуют представители официальных делегаций города Азова», плановое значение 25 ед., фактическое значение 25 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.3 «Количество муниципальных образований, с которыми у города Азова установлены различные формы сотрудничества (побратимские, партнерские и иные)», плановое значение 16 ед., фактическое значение 16 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.4 «Количество межмуниципальных объединений, в состав которых входит город Азов», плановое значение 3 ед., фактическое значение 3 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.5 «Количество международных организаций, в состав которых входит город Азов», плановое значение 3 ед., фактическое значение 3 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 4.1 «Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ (проектов) на средства субсидий, выделенных из бюджета города Азова», плановое значение 9 ед., фактическое значение 9 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 4.2 «Количество публикаций об осуществлении ТОС в г. Азове в муниципальных СМИ и на официальном сайте Администрации города Азова», плановое значение 2 ед., фактическое значение 6 ед., превышение планового значения показателя связано с привлечением населения к деятельности ТОС.

Показатель 4.3 «Количество представителей органов ТОС, принимающих участиевпубличных слушаниях», плановое значение 25 ед., фактическое значение 31 ед., превышение планового значения показателя связано с активным участием представителей ТОС в публичных слушаниях.

Показатель 4.4 «Количество коллегиальных органов администрации г. Азова, к работе которых привлекаются представители органов ТОС», плановое значение 4 ед., фактическое значение 4 ед., показатель достигнут в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика в городе Азове»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета города Азова составил 1895,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 346 «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 1895,4 тыс. рублей за счет бюджета города Азова.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 1 895,4 тыс. рублей за счет бюджета города Азова.

Исполнение расходов за счет средств бюджета города Азова по муниципальной программе составило 1 614,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета города Азова составил 281,2 тыс. рублей, из них:

- 0,7 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся за счет снижения стоимости обучения в рамках повышения квалификации по подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове»;

- 279,2 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения электронного аукциона на оказание услуг по изданию официального муниципального вестника «Азов официальный» по подпрограмме 2 «Развитие печатных СМИ»;

- 1,3 тыс. рублей в связи с уменьшением размера членского взноса в Ассоциацию «Малых и средних городов России» по подпрограмме 3 «Развитие международного и межмуниципального сотрудничества».

**17. Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2479.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова.

Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» включает в себя 3 подпрограммы:

- «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент»;

- «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»;

- «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины»

На реализацию муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 9 452,0 тыс. рублей.

Годовой отчет муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 02.03.2020 № 285, изменения в отчет внесены постановлением Администрации города Азова от 02.06.2020 № 633.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким и составляет 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова»

 В 2019 году в рамках муниципальной программы:

-проведена работа по расширению экспозиции музея казачьей славы города Азова в МБОУ Лицей г. Азова;

- поисковым отрядом в МБОУ Лицей г. Азова проведена работа по сбору материалов для галереи ветеранов-Азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского корпуса;

- подготовлен и проведён детский утренник «Новогодняя Рождественская ёлка» (100участников);

- подготовлен и проведён праздник «ВЕСЁЛЫЙ КУРЕНЬ» с участием детских образовательных учреждений, имеющих статус «казачье» (13 самодеятельных коллективов и 215участников);

- подготовлен и проведён детский праздник «Казачьему роду нет переводу» (255участников);

-проведена работа по обеспечение деятельности казачьих дружин г. Азова.

 Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для увеличения творческих способностей детей и подростков, повышение интереса к самобытной казачьей культуре и увеличению посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятельным творчеством.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова»

 Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

 Муниципальной программой на 2019 год предусмотрено 7 показателей, из них по 7 показателям плановые значения достигнуты. Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- количество рейдов, проводимых Межмуниципальным отделом МВД России «Азовский», с привлечением дружинников казачьих дружин и с раскрытием преступлений – 768;

- количество профилактических мероприятий, проведённых казачьими дружинами – 1036;

- количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края – 3000;

- число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторической традиции донского казачества и региональные особенности Донского края – 11;

- количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы – 13;

- количество участников казачьих самодеятельных коллективов – 215;

- количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации – 140.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова»

 На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось 9 452,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 9 347,1 тыс. рублей;

бюджета города – 104,9 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 89,3%.

Подпрограмма 1 – Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент.

План на 2019 год – 24,9 тыс. рублей;

 исполнение составило100%.

Подпрограмма 2 – Развитие казачьего самодеятельного народного творчества.

План на 2019 год – 80,0 тыс. рублей;

 исполнение составило100%.

Подпрограмма 3 – Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины.

План на 2019 год – 9 347,1тыс. рублей, факт – 8 340,3тыс. рублей; исполнение составило 89,2%.

**18. Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2464.

Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации г. Азова.

Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами» включает в себя 2 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

На реализацию муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 8 700,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами» утвержден постановлением администрации города Азова от 12.03.2020 № 330.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами»

В 2019 году Программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум подпрограммам:

1. «Долгосрочное финансовое планирование» (далее - Подпрограмма 1).

2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее - Подпрограмма 2).

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы 1 расходы бюджета города не предусмотрены. Основные мероприятия Подпрограммы 1 реализовались в течение 2019 года на постоянной основе.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Азова, достижение которой реализуется путем проведения эффективной налоговой политики и политики в области доходов, формированием расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Бюджет города Азова по налоговым и неналоговым доходам за 2019 год исполнен в сумме 674 597,1 тыс. руб. или 99,5 процента к утвержденным бюджетным назначениям на год (677 667,0 тыс. руб.);

принято решение Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 25 «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

внесен ряд изменений в решения Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 346 «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 27.04.2018 № 315 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов».

Своевременная и качественная подготовка проекта решения Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной финансовый год и на плановый период, организация исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств муниципального образования «Город Азов», позволяющим оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджета, а также обеспечить подотчетность деятельности органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города.

Формирование и исполнение бюджета города в программном формате предоставляет гражданам возможность получения информации о параметрах бюджета, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

Обеспечению открытости и подконтрольности бюджетного процесса способствует проведение публичных слушаний по проекту бюджета города, отчету о его исполнении.

В целях информирования населения регулярно публикуются и размещаются в информационно-коммуникационной сети «Интернет», утвержденный бюджет города и отчеты о его исполнении. На сайте Администрации города Азова, в целях информирования населения о бюджете города Азова в доступной для граждан форме, создана рубрика «Бюджет для граждан». Это позволяет им составить представление и обладать актуальной и достоверной информацией о направлениях расходования бюджетных средств, целевом их использовании.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является важнейшим условием повышения качества жизни населения, устойчивого экономического роста и достижения стратегических целей социально-экономического развития города.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса РФ долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза города Азова на долгосрочный период.

Бюджетный прогноз города Азова на период 2017-2022 годов содержит информацию об основных параметрах долгосрочного прогноза, а также иных показателей социально-экономического развития города Азова, определенных в качестве базовых для целей долгосрочного бюджетного планирования, прогноз основных характеристик бюджета города Азова, а также основные подходы к формированию бюджетной политики в указанном периоде.

Утверждено постановление Администрации города Азова от 22.02.2019 № 240 «О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 27.02.2017 № 327», которым уточнены параметры бюджетного прогноза города Азова.

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей:

1. Наличие бюджетного прогноза муниципального образования «Город Азов» на долгосрочный период - показатель выполнен.

2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города Азова - План 0%, факт - 0% показатель выполнен.

3. Отношение объема муниципального долга города Азова по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений бюджета) города Азова, не более 50% - факт 29,5%. Показатель выполнен.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами»

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году предусматривалось 8 700,4 тыс. руб. за счет средств бюджета города Азова.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 8 700,3 тыс. руб. или 100 %.

Объем средств на реализацию мероприятий Программы в 2019 году освоен в полном объеме. Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий Программы в сумме 0,1 тыс. руб. сложилась в результате выделения ассигнований в целых рублях с округлением до тысячи рублей.

На реализацию Подпрограммы 1 расходы бюджета города Азова не предусмотрены.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы 2 в 2019 году было предусмотрено 8 700,4 тыс. рублей из средств бюджета города Азова. В рамках мероприятия предусматривается обеспечение деятельности Финансового управления администрации г. Азова в соответствии с возложенными на него функциями. Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета города на управление и руководство аппаратом Финансового управления администрации г. Азова. По состоянию на 01.01.2020 заключено 13 муниципальных контрактов на сумму 239,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8 700,3 тыс. рублей или 100%. Наибольший удельный вес из них составляют: расходы на заработную плату – 6 055,6 тыс. руб. или 69,6 %, начисления на выплаты по оплате труда – 1802,3 тыс. руб. или 20,7%, прочие выплаты работникам 602,9 тыс. руб. или 6,9 %, прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 239,5 тыс. руб. или 2,8%.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 04.03.2019 № 316.

**19. Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. Благоустройство общественных территорий города Азова.

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Азова.

На реализацию муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 166 595,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 27.02.2020 № 251.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, так как равен 1,0.

1. Сведения о результатах реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»

В целях повышение качества и комфорта проживания населения на территории города Азова, в рамках муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- выполнены работы по благоустройству бульвара Петровского на участке от ул. Мира до ул. Московской в г. Азове Ростовской области.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по повышению качества и комфорта проживания населения на территории города Азова.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы на 2019 год предусмотрено 3 показателя, плановые значения по которым достигнуты.

Показатель 1. «доля благоустроенных объектов в городе Азове от общего количества объектов, требующих благоустройства» – 65,1 процента, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.1. «доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий города Азова» – 18,2 процента, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.2. «количество благоустроенных общественных территорий города Азова, включенных в муниципальную программу» - 1 единица, показатель достигнут в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил 166 595,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 166 595,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 346 «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 166 595,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 166 595,9 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 166 595,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 166 595,9 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 133 414,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 133 414,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 33 181,8 тыс. рублей - экономия в результате оплаты по факту на основании актов выполненных работ.

**20. Муниципальная программа города «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове»**

Муниципальная программа города Азова «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 12.10.2018 № 2267.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

 Соисполнитель - Управление образования администрации города Азова

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения у участников дорожного движения»;

2. «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма»

На реализацию муниципальной программы города Азова «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 78,3 тыс. рублей из бюджета города Азова.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 02.03.2020 № 283.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, так как равен 0,9.

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика дорожно-транспортного травматизма, в рамках муниципальной программы города Азова «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 12.10.2018 № 2267 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- приобретено и распространено 1434 штук светоотражающих элементов среди учащихся первых классов средних общеобразовательных школ;

- проведено 92 мероприятия по обучению несовершеннолетних правилам дорожного движения.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы на 2019 год предусмотрено 5 показателей, плановые значения по 4 показателям достигнуты, по 1 показателю не достигнуты.

Показатель 1. «количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории города» – плановое значение 93 единицы, фактическое значение 78 единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2. «количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение 2 человека, фактическое значение 4 человека, показатель не достигнут.

Показатель 1.1. «доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1. «количество дорожно-транспортных происшествий, с участием несовершеннолетних» - плановое значение 11 единиц, фактическое значение 7 единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2. «количество материалов, размещенных в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов безопасности дорожного движения» – плановое значение 8 единиц, фактическое значение 8 единиц, показатель достигнут в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил 78,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города – 78,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 346 «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 78,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Азова – 78,3 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 78,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Азова – 78,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 78,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Азова – 78,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,1 тыс. рублей - экономия в результате оплаты по факту на основании актов выполненных работ.