Пояснительная записка

Отдела промышленности и инвестиций администрации города Азова к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Энергоэффективность и развитие промышленности

и энергетики в городе Азове»

за 1 полугодие 2020 года

В рамках подготовки отчета об исполнении планов реализации   муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» по итогам полугодия  2020 года  отдел промышленности и инвестиций  администрации города Азова направляет  в экономический  отдел информацию, согласно Постановления  администрации города Азова от 09.12.2019 № 1979

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

№ 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»;

№ 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

Участниками Программы в 2020 году являются Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова (далее – ДИЗО г. Азова) и Департамент социального развития г. Азова, в том числе:

– муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Азова (далее – МБУЗ ЦГБ г. Азова);

– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры» г. Азова (далее – МБУК ГДК г. Азова).

В целях реализации муниципальной программы на 2020 год планировались 4 основных мероприятия за счет средств местного бюджета на общую сумму 326,2 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2020 года  фактически освоено 0 тыс. рублей.

На реализацию О.М. 1.1 подпрограммы № 1 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Установка датчиков движения» в общем объеме на 2020 год запланированы ассигнования в сумме 161,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 0 тыс. рублей.

На реализацию О.М. 1.3 подпрограммы 1 «Замена (приобретение) окон, дверей для повышения тепловой защиты зданий, установка доводчиков дверей» в 2020 году предусмотрено 165,2 тыс. руб. Фактически освоено по итогам работы за 6 месяцев 2020 года – 0руб.

На исполнение подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» на реализацию основного мероприятия 1.1. «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие, установка датчиков движения»:

- Для ДИЗО предусмотрено 1,3 тыс. руб. бюджетных ассигнований на 2020 год. Фактически освоено бюджетных средств 0 руб. Средства планируется  использовать во втором полугодии 2020г.

- Для МБУК ГДК г. Азова:

- предусмотено - 27,2 тыс. руб.

- фактически освоено – 0 руб., средства планируется использовать во втором полугодии 2020 года.

- Для МБУЗ ЦГБ г. Азова:

-  предусмотрено  – 132,5 тыс. руб.;

- фактически освоено – 0 руб., средства планируется использовать во втором полугодии 2020 года.

На основное мероприятие 1.3 «Замена (приобретение) окон, дверей для повышения тепловой защиты зданий, установка доводчиков дверей» для  МБУЗ ЦГБ г. Азова:

-  предусмотрено – 165,2 тыс. руб.;

- фактически освоено – 0 руб.,  средства планируется использовать во втором полугодии 2020 года.

По подпрограмме 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»  исполнителями являются отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба, а также промышленные предприятия.

По основному мероприятию 2.1. «Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса» О.М. 2.1. финансирование не предусмотено.

Участники О.М.2.1.: Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций), промышленные предприятия.

Результат реализации О.М. 2.1 «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»  составил  в сумме 6434903,0 тыс. руб.

По основному мероприятию 2.2 «Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации реконструкции и созданию новых производств» финансирование не предусмотрено.

Участники О.М. 2.2: Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба).

Результат  реализации О.М. 2.2  «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»  за 1 квартал 2020  на отчетную дату органами статистики не сформирован, поскольку в соответствии с Регламентом публикации официальных статистических данных по инвестициям, утвержденным Росстатом, срок публикаций 40 дней.

При реализации основного мероприятия 2.3 «Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова» ведется регулярное информирование потенциальных инвесторов о промышленной инфраструктуре города, оказывается информационная, консультативная поддержка промышленности города Азова.

Для О.М. 2.3 финансирование не предусмотрено.

Участники О.М. 2.3: Администрация города Азова (пресс-служба, отдел промышленности и инвестиций).

На реализацию основного мероприятия 2.4. «Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов» финансирование не требуется.

Участники О.М. 2.4: Администрация города Азова (отдел  промышленности и инвестиций).

Создан и регулярно актуализируется перечень реализуемых на территории города Азова приоритетных инвестиционных проектов, отслеживаются этапы их реализации.

Начальник  отдела

промышленности и инвестиций                                                В.В. Бершадская