**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»**

**за отчетный период 9 мес. 2020 г**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Номер и наименование   | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>  | Результат  реализации (краткое описание)  | Факти-ческая дата начала реали-зации  | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события  | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной     программы, тыс. руб.  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>  |
| предусмотрено муниципальной программой  | предусмотрено сводной бюджетной росписью  | факт на отчетную дату   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
|  1. | Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова»  | Администрация города Азова (общий отдел) МКУ «ЦОД» г. Азова (Горохов В.С.)  | X  | X  | X  | 18 660,2  |      18660,2  | 12093,9  |   |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1  Приобретение современных информационно-аналитических программ  | МКУ «ЦОД» г. Азова (Горохов В.С.)  | Информационно-материальное обеспечение деятельности органов исполнительной власти города Азова  | 01.01.2020  |   | 42,3  |          42,3  |      -  |   |
| 1.2  | Основное мероприятие 1.2 Унификация информационных систем и ресурсов во всех структурных подразделениях органов муниципальной власти   | МКУ «ЦОД» г. Азова (Горохов В.С.)  | Осуществление технической поддержки и сопровождения систем управления и контроля, а так же проведение работ по аудиту и созданию подсистемы обеспечения информационной безопасности  | 01.01.2020  |   | 2611,5  | 2611,5  | 2095,1  |   |
| 1.3  | Основное мероприятие 1.3 Устранение разрыва в техническом обеспечении управленческого прогресса между муниципальным образованием и региональными органами  власти(ликвидация цифрового неравенства)  | МКУ «ЦОД» г. Азова (Горохов В.С.)  | Осуществление технической поддержки и сопровождения системы электронного документооборота и межведомственного взаимодействия между муниципальным образованием « город Азов»и Правительством Ростовской области.  | 01.01.2020  |   | 246,3  | 246,3  | 184,7  |   |
| 1.4  | Основное мероприятие 1.4  Эксплуатация и функционирование зданий и имущества переданного в оперативное управление МКУ «ЦОД» обеспечивающего деятельность муниципального органа власти   | МКУ «ЦОД» г. Азова (Горохов В.С.)  | Осуществление бесперебойной деятельности аппарата администрации и отраслевых (функц.) органов администрации города. | 01.01.2020  |   | 15760,1  | 15760,1  | 9814,1  |   |
|   | Контрольное событие 1.1 Формирование современной информационно телекоммуникационной инфраструктуры администрации и обеспечение бесперебойного функционирования  | МКУ «ЦОД» г. Азова (Горохов В.С.)  | 01.01.2020  | 01.01.2020  |   | -  | -  | -  |   |
|   | Контрольное событие 1.2 Обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры администрации  | МКУ «ЦОД» г. Азова (Горохов В.С.)  | 01.01.2020  | 01.01.2020  |   | -  | -  | -  |   |
|   | Контрольное событие 1.3 Поддержание межведомственного взаимодействия на уровне, благодаря современной технической поддержке и сопровождению  | МКУ «ЦОД» г. Азова (Горохов В.С.)  | 01.01.2020  | 01.01.2020  |   | -  | -  | -  |   |
|   | Контрольное событие 1.4 Бесперебойная работа  МКУ «ЦОД» г. Азова, аппарата администрации и отраслевых ( функциональных) органов администрации благодаря своевременному и полному несению затрат на содержание и ремонт имущества    | МКУ «ЦОД» г. Азова (Горохов В.С.)  |        01.01.2020  | 01.01.2020  |   |               -  |              -  |       -  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  |                      2  |             3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |        9  | 10  |
|    | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове»   | Администрация города Азова (общий отдел)  МАУ МФЦ г. Азова (Куц А.С) | X  | X  | X   | 15597,2   | 15597,2  | 11079,2  |    |
|    | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение эффективного функционирования муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»   | МАУ МФЦ г.Азова Куц А.С | Выполнение запланированного количества предоставления МАУ МФЦ г. Азова услуг (в том числе принятых запросов и оказанных консультаций)   | 01.01.2020   |    | 15399,2   | 15399,2   | 10925,6  |    |
|    | Основное мероприятие 2.2  Регулярное освещение деятельности муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  | МАУ МФЦ г.Азова  (Куц А.С)   | Информирование потребителей услуг о возможности получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ   | 01.01.2020   |    | -   | -   | -   |    |
|    | Основное мероприятие 2.3 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ г. Азова в рамках обеспечения принципа экстерриториальности     | МАУ МФЦ  г. Азова  (Куц А.С.)   | Предоставление государственных и муниципальных услуг в МАУ МФЦ г.Азова по принципу экстерриториальности в соответствии с перечнем государственных и муниципальных услуг, оказываемых по принципу экстерриториальности на территории Ростовской области многофункциональными цетрами предоставления государственных и муниципальных услуг   | 01.01.2020   |    | 198,0   | 198,0   | 153,6   |    |
|    | Основное мероприятие 2.4  Регулярное обучение сотрудников МАУ МФЦ г. Азова в рамках системы непрерывного обучения и повышения квалификации      Контрольное событие 2.1 Количество предоставленных услуг  | МАУ МФЦ г. Азова  (Куц А.С)      МАУ МФЦ г. Азова (Куц А.С)  | Увеличение уровня профессионализма специалистов МФЦ в области оказания государственных и муниципальных услуг, а также использования информационных телекоммуникационных технологий   | 01.01.2020           01.01.2020  |    | -   | -   | -   |    |
|   | Контрольное событие 2.2 Количество публикаций услуг  | МАУ МФЦ  г. Азова  (Куц А.С.)   |   | 01.01.2020  |   | -  | -  | -  | -  |
|   | Контрольное событие 2.3 Количество оказываемых услуг по принципу экстерриториальности  | МАУ МФЦ  г. Азова   (Куц А.С.)   |   | 01.01.2020  |   | -  | -  | -  | -  |
|   | Контрольное событие 2.4 Кол-во работников МФЦ, прошедших обучение.  | МАУ МФЦ  г. Азова  (Куц А.С.)   |   | 01.01.2020  |   | -  | -  | -  | -  |
|  | Итого по муниципальной программе:  | Администрация города Азова (общий отдел)    |   | 01.01.2020  | X  |       34257,4  | 34257,4  | 23173,1  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти города Азова, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.   <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.  <3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.  <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа - МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ,

Заместитель главы администрации

 по внутренней политике

и административным вопросам О.В.Гридин