**Пояснительная записка к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»  по итогам 9 месяцев 2020 года**

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ города Азова, в соответствии с постановлением № 118 от 30.01.2019, ответственный исполнитель – общий отдел Администрации города Азова вносит на рассмотрение коллегии отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове» за отчётный период 9 месяцев 2020 года.

План реализации муниципальной программы на 2020 год, утверждённый постановлением от 23.11.2018 № 2534 (в редакции постановление № 654 от 05.06.2020), составляет 36507,4 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 34083,1 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 2250,0 тыс. руб., за счёт областного бюджета – 174,3 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.10.2020 составил – 24 553,7 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 23 049,8 тыс. руб., за счет внебюджетных источников 1 380,6 тыс. руб., за счёт областного бюджета 123,3 тыс. руб.

*Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова».*

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» (далее – Подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 18 660,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 18 660,2 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 0,0.

Кассовый расход на 01.10.2020 – 12 093,9 тыс. руб. (64,8%), в том числе за счет бюджетных средств – 12 093,9 тыс. руб. (64,8%), за счет внебюджетных источников – 0,0 руб.

Заключено на 01.10.2020 90 контрактов на сумму 7 461,6 тыс. руб. (87,6%), в том числе за счет бюджетных средств, на сумму 7 461,6тыс. руб.

Данные средства были предусмотрены на реализацию следующих основных мероприятий:

1.1.Организация деятельности центрального офиса МКУ «ЦОД» г. Азова, с целью обеспечения деятельности аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города;

  1.2. Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение;

1.3. Приобретение абонентского оборудования для организации второй студии системы видеоконференцсвязи с Правительством РО;

1.4. Техническая поддержка, почасовое сопровождение системы «Кадры» на рабочем месте специалиста по кадровым вопросам;

1.5. Проведение работ по аудиту и созданию подсистемы обеспечения информационной безопасности информационных систем персональных данных для администрации города Азова, Финансового управления администрации г. Азова, Управления ЖКХ г. Азова и МКУ «ЦОД» г. Азова;

1.6. Техническое сопровождение программно-аналитического комплекса ИСОГД города Азова.

Контрольные события:

1. Формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации и обеспечение её бесперебойного функционирования;
2. Обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры администрации;
3. Внедрение инфраструктуры корпоративных решений видеоконференцсвязи с Правительством РО;
4. Принятие прогрессивных управленческих решений посредством работы в системе «Кадры»;
5. Недопущение фактов утраты персональных данных;
6. Бесперебойная работа подразделений администрации с применением работы системы ИСОГД, наличие в ней достоверной и актуальной информации.

В результате реализации подпрограммы**:**

- содержалось и эксплуатировалось автотранспортных средств – 9;

- обслуживалось эксплуатируемых нежилых помещений 3078,2 кв. м;

- обслуживалось территории, прилежащей к зданию администрации 3580,0 кв. м.;

- обеспечивалось сотрудников администрации расходными материалами и канцелярской продукцией - 88 человек;

- внедрено и сопровождалось прикладного и системного программного обеспечения 85 единиц;

- внесено изменений, размещено файлов и опубликовано статей на сайте администрации - 1925;

- обслуживалось вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования 148 единиц.

*Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове».*

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 17847,2 тыс. рублей., в том числе за счет средств местного бюджета 15422,9 тыс. руб., за счет внебюджетных источников 2250,0 тыс. руб., за счёт областного бюджета 174,3 тыс. руб.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01 октября 2020 года составило 12459,8 тыс. рублей, или 69,8%.

Кассовый расход на 01.10.2020 составил – 12459,8 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 10955,9 тыс. руб., за счет внебюджетных источников 1380,6 тыс. руб., за счёт областного бюджета 123,3 тыс. руб.

Оплата работ и мероприятий, выполненных в 2019 году составила 16971,4 тыс. рублей, в том числе за 9 месяцев 2019 года – 12316,3 тыс. рублей.

Данные средства были предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:

1. Обеспечение эффективного функционирования муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (контрольное событие: «Количество предоставленных услуг»), которое включает в себя:

- материальное обеспечение (финансовое);

- техническое обеспечение;

- обеспечение услугами ЖКХ;

- обеспечение услугами связи;

- обеспечение противопожарных мероприятий;

- обеспечение охранных мероприятий;

- приём документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг;

- передача пакетов документов в органы, непосредственно оказывающие государственные и муниципальные услуги;

- выдача результатов предоставления государственных и муниципальных услуг;

- консультирование потребителей услуг при обращении в МФЦ лично либо по телефону, а также посредством Интернет-ресурсов.

По состоянию на 01 октября 2020 года МАУ МФЦ г. Азова оказано 32675 услуг, оказано консультаций 4494.

2. Основное мероприятие по регулярному освещению деятельности муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет (контрольное событие: количество публикаций услуг), которое включает в себя повышение информированности потребителей услуг о возможности получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, финансирования не требует.

 По состоянию на 01 октября 2020 года МАУ МФЦ г. Азова размещено 8 публикаций в городской газете «Азовская неделя», 34 информационных сообщения на интернет-портале http://www.mfc61.ru/.

 3.  Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ г. Азова в рамках обеспечения принципа экстерриториальности  (контрольное событие: количество оказываемых услуг по принципу экстерриториальности), которое включает в себя:

- приём документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг;

- передача пакетов документов в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, для оказания государственных и муниципальных услуг;

- выдача результатов предоставления государственных и муниципальных услуг;

По состоянию на 01 октября 2020 года в МАУ МФЦ г. Азова в рамках обеспечения принципа экстерриториальности оказывается 103 услуги.

          4. Регулярное обучение сотрудников МАУ МФЦ г. Азова в рамках системного непрерывного обучения и повышения квалификации (контрольное событие: количество работников МФЦ, прошедших обучение), которое включает в себя увеличение уровня профессионализма специалистов МФЦ в области оказания государственных и муниципальных услуг, а также использования информационных и телекоммуникационных технологий финансирования не требуют.

По состоянию на 01 октября 2020 года в МАУ МФЦ г. Азова прошли повышение квалификации в режиме обучения посредством видеоконференцсвязи по вопросам, связанным с приемом документов по услугам Росреестра после перехода на работу ФГИС ЕГРН 19 человека.

В целом же осуществление основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой способствует повышению качества услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова.

*Информация об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году (согласно требованию п. 3.2. постановления от 30.01.2019 № 118):*

По данным, представленным в отчёте о реализации муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» по результатам за 2019 год, утверждённом постановлением администрации от 19.03.2019 № 455, общий объём финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 35 661,5 тыс. руб., в рамках реализации муниципальной программы в 2019 г. освоено 34940,1 тыс. руб. (98,2 %), в том числе за 1 полугодие 2019 года – 15283,9 тыс. руб.

 Заместитель главы

администрации по внутренней

политике и административным вопросам                                      О.В.   Гридин