Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на 01.10.2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»; | Управление образования г. Азова Е.Д.Мирошниченко | За 9 месяцев 2020 года все мероприятия подпрограммы 1 исполнены | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 430 043,1 | 428 048,3 | 323 952,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны и реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Продолжена работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 31г. Азова по теме «Реализация методов кинезиологии в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими ОНР» с целью обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО и муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 30 г. Азова по теме «Адаптация и внедрение авторской технологии «Сказочные лабиринты» В.В. Воскобовича». Проведено формирование контингента воспитанников в ДОУ. По состоянию на 01.10.2020 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 898 человек на 2021-2023 годы, из них 0 человек в возрасте от 3 до 7 лет. Произведено финансовое обеспечение за счет областного бюджета для всех 26 дошкольных образовательных учреждений в сумме 215 726,6 тыс. рублей. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 285 485,1 | 283 296,8 | 215 726,6 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | Созданы условия для функционирования дошкольных учреждений, обеспечена образовательная деятельность дошкольных учреждений за счет средств бюджета – 108 225,4 тыс. рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 144 558,0 | 144751,5 | 108 225,4 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений | Руководители муниципальных образовательных организаций | Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений не запланирован | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных дошкольных учреждениях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | Мероприятия не запланированы на 2020 год | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Контрольное событие подпрограммы № 1. Обеспечение местами детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных учреждениях. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | По состоянию на 01.10.2020 очередь в детские сады для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет отсутствует. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко; | За 9 месяцев 2020 года все мероприятия подпрограммы 2 исполнены | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 411583,6 | 416978,3 | 294 980,1 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Во всех 11 общеобразовательных учреждениях созданы условия, соответствующие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Обеспечен бесперебойный широкополосный доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет, ресурсы которого используются в учебной и воспитательной работе учреждений. Введены элементы дистанционного обучения для отдельных категорий обучающихся. Качество освоения основных образовательных программ обучающимися общеобразовательных учреждений составило 53 %. Уменьшился разрыв в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями до 1,7 в 2020 году. Это соответствует уровню 2019 года. В 13 классах из 26 классов среднего общего образования в 11 общеобразовательных учреждений реализуют учебный план профильного обучения. Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 34 576,57 руб. при плановом значении 30 695,8 руб., что составило 112,6 %. Произведено финансовое обеспечение всех общеобразовательных учреждений в объеме 246 280,2 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 246 280,2 тыс. рублей; в том числе обеспечен доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 306 422,9 | 287912,5 | 246 280,2 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности (оказания услуг) общеобразовательных учреждений | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Созданы условия для функционирования общеобразовательных учреждений, обеспечена образовательная деятельность общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета города Азова – 42 389,7 тыс. рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 55 529,4 | 63795,3 | 42 389,7 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Организовано питание для обучающихся 1-4 классов, а также 5-11 из малоимущих, многодетных семей в общеобразовательных учреждениях на сумму 3 564,9 тыс. рублей. Обеспечены бесплатным молоком дети 1-4 классов на сумму 502,0 тыс. рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7 230,4 | 7230,4 | 4 066,9 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Управление образования г.Азова Е.Д. Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Организована реализация проекта «Всеобуч по плаванию» сентябрь-октябрь 2020 года. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 311,9 | 1311,9 | 0 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | В 2020 году мероприятия не запланированы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Организация доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Проведена доврачебная диагностика состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях на аппаратно-программных комплексах «АРМИС» на сумму 129,8 тыс. рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 429,7 | 429,7 | 129,8 |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях и профессиональных образовательных организациях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Организована закупка компьютерного оборудования и оргтехника для общеобразовательных учреждений. Заключены контракты с ООО « ТЕХНОЛОДЖИС». В сентябре 2020 компьютерная техника доставлена и установлена в общеобразовательных учреждениях для образовательного процесса. | 12.12.2020 | 31.12.2020 | 22 592,0 | 22 592,0 | 0 |  |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | В течение 9 месяцев 2020 года желающие дети-инвалиды в освоении образовательных программ в форме дистанционного образования отсутствуют | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9. Подготовка проектной документации на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Заключен контракт на на разработку ПСД по объектам: «Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова, по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Г. Мирошниченко, 48» и «Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова, по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кирова, 74». В настоящий момент ПСД находится в находится в ГАУ РО «Государственной экспертиза проектов». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9500,1 | 9 500,1 |  |  |
| 2.10 | Основное мероприятие 2.10. Разработка проектно –сметной документации на строительство новых общеобразовательных организаций | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Управлением образования города Азова проведена конкурсная процедура по выбору подрядной организации по разработке проектно-сметной документации по объекту "Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина, 32". Заключен контракт № 9 от 03.03.2020; а также по объекту "Строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304. Заключен контракт №11 от 06.04.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 2.11 | Основное мероприятие 2.11. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | С 01.09.2020 года организована выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. | 01.09.2020 | 31.12.2020 | 8567,2 | 8 567,2 | 2 113,5 |  |
| 2.12 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | С 01.09.2020 организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 01.09.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 15639,2 | 0,0 |  |
| 2.12 | Контрольное событие подпрограммы № 2. Организация и обеспечение участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде. Школьный этап – 9304 участника, 725 – победителей, 1040 – призеров. Муниципальный этап – 933 участника, 53 – победителя, 85 – призеров. Региональный этап – 63 участников, 13 призеров. Всероссийский этап – 0 участников | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 2.13 | Контрольное событие подпрограммы № 2. Обеспечение участия педагогических работников города в конкурсах педагогического и профессионального мастерства. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | Проведены два городских конкурса педагогического мастерства: «Учитель года Азова - 2020», «Воспитатель года Азова - 2020». В конкурсе приняли участие 14 работников образовательных учреждений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 2.14 | Контрольное событие подпрограммы № 2. Комплектование обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | Все несовершеннолетние граждане, проживающие на территории города Азова, подлежащие обучению, зачислены в общеобразовательные учреждения. Средняя наполняемость классов в школах города составила 27,7 человека. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | За 9 месяцев 2020 года все мероприятия подпрограммы 3 исполнены | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 76 782,8 | 76782,8 | 61 240,5 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Обеспечена заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сумме 32 437,09 рублей при плановом значении 30 735,2 рублей, что составило 105,5 % | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11892,4 | 11892,4 |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Проведены выплаты по расходам по обеспечению детей охватом программами дополнительного образования от 7 до 18 лет, обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможность получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4353,6 | 4353,6 | 2 122,0 |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждениями дополнительного образования | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Созданы все условия для функционирования учреждений дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета – 59 118,5 тыс. рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 60536,8 | 60536,8 | 59 118,5 |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. Организация мероприятий по привлечению детей дошкольного и школьного возраста в организациях дополнительного образования | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | В рамках профориентационной работы организованы мероприятия по привлечению детей дошкольного и школьного возраста в организациях дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Контрольное событие подпрограммы 3. Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг получения дополнительного образования | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | Ежеквартально проводятся мониторинги (анкетирование родителей (законных представителей) удовлетворительности качеством услуг получения дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение отдыха детей» | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | За 9 месяцев 2020 года все мероприятия подпрограммы 4 исполнены | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6223,0 | 6223,0 | 3903,0 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Организация физкультурно-спортивных мероприятий | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | В каникулярное время, согласно плана работы, организованы и проводятся физкультурно-спортивные мероприятия, в которые привлечены учащиеся 1-11 классов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Организация отдыха детей в каникулярное время | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, оздоровительная кампания прошла в период летних каникул с 15.07-21.08. 2020 (Приказ № 494 от 13.10.2020). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6223,0 | 6223,0 | 3903,0 |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3. Организация отдыха детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в оздоровительных и санаторно-курортных организациях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | Оздоровлено 25 несовершеннолетних в оздоровительных и санаторно-курортных организациях в каникулярное время. Путевки были приобретены министерством общего и профессионального образования Ростовской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4. Взаимодействие с органами социальной защиты населения по организации отдыха несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных семей | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | Оздоровлено 349 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных семей в загородных стационарных оздоровительных и санаторных организациях Ростовской области воспользовавшись услугой Учреждения социальной защиты населения г. Азова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Контрольное событие подпрограммы 4. Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг организации отдыха и оздоровления в каникулярное время | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | Проведены мониторинги (анкетирование родителей (законных представителей) удовлетворительности качеством услуг организации отдыха и оздоровления в каникулярное время | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | За 9 месяцев 2020 года все мероприятия подпрограммы 5 исполнены | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 102878,7 | 100411,4 | 46 808,7 |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования Управления образования г. Азова | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Развитие образовательного комплекса города осуществляется в соответствии с муниципальной программой города Азова «Развитие образования в городе Азове». Управлением образования г. Азова обеспечено исполнение мероприятий, определённых «дорожной картой» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове», утверждённой постановлением администрации города Азова от 14.05.2013 № 998. Основной целью вводимых изменений является обеспечение повышения качества услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, внедрение в образовательных учреждениях эффективного контракта. В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в Управлении образования г. Азова разработаны и утверждены целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера. Заработная плата педагогических работников по состоянию на 01.10.2020 составила: в учреждениях дошкольного образования – 23 990,62 руб. при минимально необходимом значении 27 119,2 руб., что составляет 88,5 %; в учреждениях общего образования – 34 576,57 руб. при минимально необходимом значении 30 695,8 руб., что составляет 112,6 %; в учреждениях дополнительного образования – 32 437,09 руб. при плановом значении 30735,2 руб., что составляет 105,5 %. Минимально необходимое значения заработной платы педагогических работников образовательных учреждений всех типов определены письмом минобразования Ростовской области от 08.06.2018 № 24/2.1-7885. Сформированы и на 100% выполнены планы-графики повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений. Систематически обновляется информация на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений в сети Интернет в соответствии с нормативными требованиями. На официальном сайте Управления образования размещена необходимая информация по всем направлениям функционирования образовательной системы города. Образовательные учреждения ежегодно размещают на своих сайтах публичные доклады о результатах своей деятельности с целью обеспечения открытости и доступности информации для всех жителей города. На базе Управления образования г. Азова продолжается реализация региональной автоматизированной системы «Электронный детский сад». Очередь в детские сады переведена в электронный вид. Произведено финансовое обеспечение деятельности Управления образования г. Азова в объёме 5 755,7 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9950,0 | 9950,0 | 5 755,7 |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) прочими учреждениями | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Произведено финансовое обеспечение исполнений муниципальных заданий муниципальных учреждений образования – хозяйственно-экономическая группа, централизованная бухгалтерия, городской методический центр, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции в объёме 12 165,6 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15806,2 | 15806,2 | 12 165,6 |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3 Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | В соответствии с представленными документами все 100% родителей, 3922 человека получили компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении в объёме 6 318,8 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23471,1 | 23471,1 | 6 318,8 |  |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4. Проведение мероприятий по строительству новых общеобразовательных организаций | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Управлением образования города Азова проведена конкурсная процедура по выбору подрядной организации по разработке проектно-сметной документации по объекту "Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина, 32". Заключен контракт № 9 от 03.03.2020; а также по объекту "Строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304. Заключен контракт №11 от 06.04.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5582,4 | 5582,4 | 4 186,8 |  |
| 5.5 | Основное мероприятие 5.5.Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | Управление образования г. Азова Е.Д. Мирошниченко | Управлением образования города Азова проведена конкурсная процедура по выбору подрядной организации по разработке проектно-сметной документации по объекту "Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина, 32". Заключен контракт № 9 от 03.03.2020; а также по объекту "Строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304. Заключен контракт №11 от 06.04.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 18940,1 | 18940,1 | 3 745,0 |  |
| 5.6 | Основное мероприятие 5.6. Финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст.6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | За 9 месяцев 2020 года не выявлено случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации. В банке данных кандидатов в опекуны и усыновители по состоянию на 01.10.2020 зарегистрировано 101 человек. Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования в объёме 1 370,6 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, а также обеспечение подготовки кандидатов в опекуны и усыновители в числе приемных родителей в объёме 65,8 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2358,6 | 2358,6 | 1 370,6 |  |
| 5.7 | Основное мероприятие 5.7. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | За 9 месяцев 2020 года произведены своевременно выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой, в приёмных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте в объёме 12 342,4 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета – 12 162,9 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета –179,5 тыс. рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23395,8 | 23324,5 | 12 342,4 |  |
| 5.8 | Основное мероприятие 5.8. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | За 9 месяцев 2020 года было трудоустроено 350 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на сумму 923,8 тыс. рублей из местного бюджета | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 978,5 | 978,5 | 923,8 |  |
| 5.9 | Контрольное событие подпрограммы 5. Разработка планов-заданий по подготовке образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех 44 образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 5.10 | Контрольное событие подпрограммы 5. Проведение мероприятий по строительству новых общеобразовательных организаций | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | Получение положительного заключения проектно-сметной документации на строительство двух школ: МБОУ СОШ на 1340 мест в юго-восточном микрорайоне г. Азова, район проезда Объездного и МБОУ СОШ на 600 мест по ул. Гагарина, в микрорайоне «Авиаторов» муниципального образования «Город Азов» Ростовской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1025115,2 | 1028443,8 | 730 884,3 |  |

- Начальник Управления образования г. Азова                                                                     Е.Д. Мирошниченко