Пояснительная записка

План на 2020 год – 22 824,5 тыс. руб., кассовый расход на 01.07.2020 – 7 826,9 тыс. руб., что составило 34,2%.

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде»

План на 2020 год – 18 132,5 тыс. руб., кассовый расход на 01.07.2020 – 7 771,3 тыс. руб., что составило 42,8%.

Подпрограмма «Безопасный город»

План на 2020 год – 4 692,0 тыс. руб., кассовый расход на 01.07.2020 –

1 847,6 тыс. руб., что составило 39,3%.

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- количество выездов аварийно-спасательной службы на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия 153 единицы.

- количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях 33 человека.

Подпрограмма «Пожарная безопасность»

- количество выездов на тушение 20 единиц.

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде»

- подготовлено и обучено населения города Азова способом защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера – 26 150 человек;

- прошли повышение квалификации руководящие составы предприятий и учреждений города в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций повысили квалификацию – 55 человек;

- разработано планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий – 1 единица;

- проведено 66 учений и тренировок в соответствии с планами основных мероприятий на 2020 год;

- организованы дежурства на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан в летний период в количестве 694 часов;

Результатом реализации основных мероприятий подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде» явилась организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде» удалось снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия, повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повысить уровень оперативности реагирования аварийно-спасательных службы, улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма «Безопасный город»

Осуществляется оперативный круглосуточный контроль ситуации на улицах и объектах города в режиме реального времени посредством получения видеоинформации с 37 камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в количестве 6570 часов.

Проведено 6 плановых проверок систем оповещения и поддержания в постоянной готовности 25 систем оповещения.

Принято, обработано и передано в экстренные и оперативные по системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в количестве 33 350 единиц.

Организовано представление информации об уровне воды в районе Азовской центральной спасательной станции по одному датчику в количестве 4380 часов.

 Результатом реализации основных мероприятий подпрограммы «Безопасный город» явилось эффективное повышение уровня оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечено эффективное взаимодействие экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Население города Азова обеспечено современной системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», оказывалась экстренная помощь гражданам оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

Заместитель начальника-начальник АСС Д.В.Сошин