ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежь Азова» за отчетный период 9 мес. 2020 г.

Объем финансирования муниципальной программы города Азова «Молодежь Азова» (далее - Программа) на 2020 год составляет 36,5 тыс. рублей, средства областного и федерального бюджетов не предусмотрены.

Фактический объем освоенных бюджетных средств по итогам полугодия составил –36,5 тыс. рублей (100%) из них:

Подпрограмма 1. Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове:

Основное мероприятие 1.1. Развитие и поддержка молодёжных инициатив  - 0,00 тыс. рублей;

Основное мероприятие 1.2. Повышение социальной активности молодёжи путём вовлечения в социальную практику – 0,00 тыс. рублей;

Подпрограмма 2. Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова:

Основное мероприятие 2.1 Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде – 36,5 тыс. рублей;

Подпрограмма 3. Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности – финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма 1 «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове»

Основное мероприятие 1.1«Развитие и поддержка молодёжных инициатив»

Проведен комплекс мероприятий, направленных на реализацию потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инновационного развития города Азова. Основными мероприятиями стали:

1. Городской танцевальный конкурс «Стартинейжер»;

2. Видео конкурс «Мой выбор»;

3. Викторина ко Дню Экологии;

4. Встречи, посвященные Дню молодого избирателя «Нам жить! Нам выбирать!»;

5. Флешмоб «Азов читает Пушкина»;

6. проект «Создай правильную жизнь».

Областной конкурс «Лидер Дона» проводился в онлайн формате, от г. Азова участие принял активисты молодежного правительства.

2 активиста молодёжного правительства города Азова приняли участие в областном конкурсе «День молодёжного самоуправления». По итогам конкурса 1 активист вошел в состав молодежного правительства Ростовской области.

На постоянной основе в молодежных группах в социальных сетях, а также в СМИ публикуется информация о планируемых мероприятиях, конкурсах, викторин, форумов и т.д. как муниципального, так и регионального уровней.

Так опубликовано:

1. В газете Азовская неделя опубликовано – 30 статей;

2. На сайте администрации – 11 публикаций

3. ТРК «Пульс» - 8 репортажей

4. В группах «Молодежь Азова», «Молодежное правительство города Азова» в Вконтакте и в Instagram информация публикуется ежедневно – более 367 публикаций.

Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1: Обеспечение проведения 6-ти, мероприятий,  направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи, за  9 месяцев т.г. проведено 6 мероприятий:

1. Городской танцевальный конкурс «Стартинейжер»;

2. Видео конкурс «Мой выбор»;

3. Флешмоб «Азов читает Пушкина»;

4. Муниципальный этап конкурса социальной рекламы «В плену иллюзий»;

5. Муниципальный этап конкурса социальной рекламы «Чистые руки»;

6.Торжественная встреча и награждение активной молодежи благодарственными письмами в рамках празднования Дня молодежи.

Основное мероприятие 1.2 «Повышение социальной активности молодёжи путем вовлечения в социальную практику»

Проводится работа по повышению социальной активности молодежи через самостоятельное создание и реализацию социальных проектов, и увеличение количества молодежи, участвующей в организации молодежного самоуправления различных уровней

Основными результатами стали:

- на 10 человек увеличился состав молодежной администрации (образовано новое ведомство «Проектная деятельность»;

- волонтерское движение увеличилось на 202 человека (открылось местное отделение «Волонтеры Победы», реализовывалась Всероссийская акция «МыВместе», федеральный проект «Волонтеры Конституции», региональная акция «Дорога на Выборы».

Действуют следующие организации, в состав которых входит молодежь города:

- азовское городское местное отделение ВОО РО  «Молодая Гвардия Единой России» - 40 человек;

- казачья детско-молодёжная организация «Донцы»- 50 человек;

4. Молодежные движения в городе представляют:

- штаб волонтерского движения школ города «Диалог» - 60 человек;

- волонтерский штаб азовского отделения МОЭО ЭКА – 60 человек;

- местное отделение Ростовского регионального отделения военно-патриотического общественного движения «Юнармия»- 150 человек;

- местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»- 60 человек.

С целью привлечения молодежи к социальной активности  проведены мероприятия:

1. Мастер классы по тхэквондо, легкой атлетике и кикбоксингу, баскетболу и йоге в рамках спортивного проекта «Создай правильную жизнь»;

2. Встреча в поддержку донорства костного мозга – экспедиция «Совпадение»;

3. Встречи, посвященные Дню молодого избирателя «Нам жить! Нам выбирать!»;

4. Семинар по вопросам разработки проектов для участия в конкурсе Фонда Президентских грантов.

5. Проведены мероприятия в рамках реализации федерального проекта «Волонтеры Конституции»;

6. Проведена акция «Дорога на Выборы».

Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1 Обеспечение проведения 6-х мероприятий по вовлечению молодёжи в социальную практику, поддержке молодежных  инициатив:

Проведено 6 мероприятий по вовлечению молодёжи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив (ОМ. 1.2).

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде города Азова»

Основное мероприятие 2.1 «Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде»

За 9 месяцев т.г. в целях патриотического воспитания организовано и проведено:

- 1 урок Памяти «Блокадный хлеб»;

- 15 акций («Блокадный хлеб», «Великая поступь Победы», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Голос Памяти», «Знаменосцы Победы», «Наследники Победы», «Мы все равно скажем спасибо», «Письмо Победы», «Телефонное поздравление ветеранов», «Изготовление и распространение ленточек «триколор»», «Я – гражданин России!», «Свеча Памяти» и «Голубь мира»);

- 2 конкурса («Гвоздики Отечества» и «Марафон Победы»);

- 1 брейн-ринг (По дорогам войны);

- 2 военно-патриотических игры «300 не надо, хватит и одного» и «Знатоки Дона»);

- 1 медиа-проект «Глазами тех, кто помнит»;

- 1 проект «Памяти Героев»;

- 3 флешмоба («Азов поет Катюшу», «Российская ленточка», «Флаги России.12 июня»);

- 1 челлендж онлайн «Русские рифмы».

В рамках указанных проектов проведено порядка 44 мероприятий, большинство из которых переведены в онлайн формат в связи с введенными ограничениями.

В честь празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в связи с действующими ограничительными мерами в онлайн формате организовано и проведено:

- 3 флешмобаа "Цвета Российского Флага", «Вперед, Россия!»,  «Флаги России»;

- акция #МойФлаг;

- челлендж «Сладкая  история».

С целью военно-патрниотического воспитания молодежи команда ВПЦ «Вымпел» приняла участие в первой смене областного военно-спортивного слета «Военный городок» в котором заняли призовое 3 место.

В рамках профилактики негативных явлений в молодежной среде реализован проект «Поколение Zoж» в который вошли:

- челленджы «ЗаЗож», «В трезвости сила!»;

- проведено 6 мероприятий: турнир «Точка движения. Русский пресс», открытая тренировка по самообороне «Безопасная школа», организованы пробежки, зарядка и спортивная эстафета «Жить Здорово», семинар по основам правильного питания, соревнования по стрельбе из лазерного оружия.

- медиа – акции в группе «Молодежь Азова» социальной сети ВКонтакте: размещены видеоролики  («Недетские игры со смертью», «Человек сам выбирает своей путь»), памятка («Защити себя сам») и статья «Наркоманическая эпидемия. Не попади в сети».

С целью профилактики проявлений экстремизма, терроризма, асоциальных и деструктивных явлений в молодежной среде проведен комплекс мероприятий в рамках месячника «Молодежь Дона против терроризма»:

- проведено 5 мероприятий, в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом (минута молчания в память о погибших от терроризма, онлайн - урок мужества, посвященный событиям в Беслане 3 сентября 2004 г., митанг повященный дню солидарности в борьбе с терроризмом «Помни, чтобы жить», музыкальный бар-кэмп (состоялась дискуссионная беседа в процессе которой ребята поделились опытом ведения дискуссии и важности уважительного отношения к мнению оппонентов, также была затронута тема правил поведения в интернете.);

- размещен 21 материал в группе «Молодежь Азова» социальной сети Вконтакте;

- записан онлайн концерт с участие творческой молодежи города, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Центральной библиотечной системой в рамках празднования Дня славянской письменности на официальном сайте и группах социальной сети «Вконтаке» размещены информационные материалы о празднике, рекомендательный аннотированный список интернет-ресурсов для тех, об истории создания славянской письменности и культуры, видео презентации. Также в рамках праздника проведена викторина "Истоки славянской письменности". А также размещена электронная коллекция, в которую вошли методические пособия, дайджесты, презентации, сценарии ко Дню славянской письменности и культуры.

Контрольное событие подпрограммы 2.1.1. Проведение 6-ти мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей в городе Азове:

Проведено 5 мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей:

- Акция «Блокадный хлеб»;

- Брейн-ринг «По дорогам войны»;

- Спортивная игра «300 не надо, хватит и одного»;

- Интеллектуально-познавательная игра «Знатоки Дона»

- Ко Дню памяти и скорби проведена акция «Свеча Памяти».

Контрольное событие подпрограммы 2.1.2. Проведение  3- х мероприятий, акций по формированию российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу:

Проведено 2 мероприятия по формированию российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу:

- в Азовском профессиональном училище № 45 проведена открытая лекция «Холокост - самая страшная трагедия XX века»;

- акция ко Дню России «Триколлор»;

Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

Основное мероприятие 3.1 «Реализация регионального проекта «Социальная активность»»

Волонтерское движение увеличилось на 202 человека. Открылось местное отделение «Волонтеры Победы», реализовывалась Всероссийская акция «МыВместе», федеральный проект «Волонтеры Конституции». Также проводится работа по открытию местного отделения «Волонтеры медики».

Проведены «Уроки доброты», в рамках которых молодежь была информирована о существующих волонтерских движениях, проектах, форумах и т.д., а также о возможности вступления в ряды добровольцев.

5 человек из города Азова приняли участие в  региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России».

На базе образовательных учреждений города действует 83 объединения для молодежи и 69 кружков и секций, созданных на базе учреждений культуры.

Проведено мероприятие в рамках развития туристической привлекательности города с участием волонтеров.

77 волонтеров города приняли участие в серии вебинаров школы Амбассадоров Добровольчества и 10 в очной школе Амбассадоров Добровольчества. По итогам проведения образовательной части школы 10 азовчан вошли в сотню Амбассадоров добровольчества Ростовской области.

Контрольное событие муниципальной программы 3.1.: Проведение 6-ти мероприятий по реализации регионального проекта «Социальная активность»:

- Проведено 10 уроков доброты в рамках реализации проекта.

- Организована информационная встреча азовской молодежи с ребятами и руководителем из регионального отделения ВОО "Волонтеры Победы" по вовлечению в состав местного отделения движения. Подписано соглашение об открытии отделения «Волонтеры Победы»  в  г. Азове.

- Проведены мероприятия в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», в рамках проекта организовано 2 рейда по уборке прибрежных зон города.

- Всероссийская акция «Спасибо, Вам Родные!»

- Реализован проект «Мобильные бригады»

- Поведено торжественное награждение благодарственными письмами главы администрации г. Азова активистов – волонтеров города.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежь Азова» за отчетный период 9  мес. 2020г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове | начальник отдела по делам молодёжи/ Силогава М.Г. | Х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |  |
| 2. | ОМ 1.1. Развитие и поддержка молодёжных инициатив | начальник отдела по делам молодёжи/ Силогава М.Г. | увеличение количества молодёжи, прошедшей обучение по лидерским программам; повышение мотивации молодёжи к инновационной, творческой и научно-технической деятельности увеличение количества молодёжи, принимающей участие в конкурсах и фестивалях различной направленности; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1.Формирование и обеспечение участия делегации города Азова в областных молодёжных форумах, фестивалях, играх направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи («Ростов», «Молодая волна» (2 и др.), Ростовская область – территория ЗОЖ, День российской молодежи и др. | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | В окружном форуме «Ростов» приняли участие 4 человек. Для участия в образовательном форуме «Молодая волна» прошли отбор 35 человек, форум состоится в онлайн формате с 26-29 октября 2020г. Фестиваль Ростовская область – территория ЗОЖ и День российской молодежи отменены в связи с введенными ограничениями | 01.01.2020- | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.2.Обеспечение участия представителей города Азова в областном конкурсе «Лидер Дона» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Областной конкурс «Лидер Дона» проводился в онлайн формате, от г. Азова участие принял активист молодежного правительства | 01.01.2020- | 01.07.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 5. | Мероприятия 1.1.3. Организация участия делегации города Азова в областном конкурсе «На лучшую организацию органов молодежного самоуправления Ростовской области» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Участие делегации в областном конкурсе | отменен |  | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 6. | Мероприятие 1.1.4. Организация участия в областном конкурсе «День молодёжного самоуправления» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | 2 активиста молодёжного правительства города Азова приняли участие в областном конкурсе «День молодёжного самоуправления». По итогам конкурса 1 активист вошел в состав молодежного правительства Ростовской области | 12.06.2020 | 12.06.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 7. | Мероприятие 1.1.5. Организация и проведение фестивалей, квестов, брейн-рингов, викторин, конкурсов, квизов, бэрк-кемпов. | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Проведены: 1. Городской танцевальный конкурс «Стартинейжер» 2. Видео конкурс «Мой выбор» 3. Викторина ко Дню Экологии 4. Встречи, посвященные Дню молодого избирателя «Нам жить! Нам выбирать!»; 5. Флешмоб «Азов читает Пушкина» 6. Проект «Создай правильную жизнь» 7. Квест «Назад в Прошлое» 8. Музыкальный Бэрк-кемп 9.Соревнования по стрельбе из лазерного оружия; 10. Онлайн викторина «Знатоки избирательного права» 11. Муниципальный этап конкурса социальной рекламы «Чистые руки». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 8. | Мероприятие 1.1.6.Методическое и информационно-просветительское сопровождение деятельности по реализации потенциальных возможностях молодежи | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | На постоянной основе в молодежных группах в социальных сетях, а также в СМИ публикуется информация о планируемых мероприятиях, конкурсах, викторин, форумов и т.д. как муниципального, так и регионального уровней. Так опубликован: 1. В газете Азовская неделя опубликовано – 30 статей; 2. На сайте администрации – 11 публикаций 3. ТРК «Пульс» - 8 репортажей 4. В группах «Молодежь Азова», «Молодежное правительство города Азова» в Вконтакте и в Instagram информация публикуется ежедневно за 9 мес 367 т.г. года. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1: Обеспечение проведения 6-ти, мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | За 9 месяцев проведено 6 мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 10. | ОМ 1.2. Повышение социальной активности молодёжи путём вовлечения в социальную практику | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | На 10 человек увеличился состав молодежной администрации (образовано новое ведомство «Проектная деятельность»). Волонтерское движение увеличилось на 202 человека (открылось местное отделение «Волонтеры Победы», реализовывалась Всероссийская акция «МыВместе» и федеральный проект «Волонтеры Конституции»); Проведена акция «Дорога на Выборы» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 11. | Мероприятие 1.2.1. Обеспечение участия делегации города профилактическом лагере для подростков «группы риска» «Прорыв» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. Начальник Управления образования/ Мирошниченко Е.Д., ответственный секретарь КДНиЗП/ Ибрагимова Г.Г. | Срок еще не наступил | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 12. | Мероприятие 1.2.2.Реализация на территории города Азова проекта «Молодежное Правительство» в рамках федерального проекта «Ассоциация молодёжных правительств» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Проведено 25 заседаний молодежного Правительства города Азова. Кроме того образовано новое ведомство «Проектная деятельность» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 13. | Мероприятие 1.2.3.Организация и проведение конкурса по формированию Молодёжной администрации города Азова | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | - | Отменен в связи с введенными ограничительными мерами |  | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 14. | Мероприяти 1.2.4. Организация и проведение регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» на территории г. Азова | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. начальник Управления образования / Мирошниченко Е.Д. | 05.03.2020 в ГБПОУ РО АГТК проведена образовательная программа в рамках регионального проекта «Молодежная команда Губернатора». Основным стало обучение молодежи механизмам социального проектирования и проектной работе, проведение мастер-класса, направленного на формирование у молодежи активной гражданской и общественной позиции | 06.03.2020 | 06.03.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 15. | Мероприятие 1.2.5. «Информационное сопровождение мероприятий о потенциальных возможностях саморазвития молодёжи в средствах массовой информации всех видов и в сети «Интернет» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | На постоянной основе в молодежных группах в социальных сетях, а также в СМИ публикуется информация о планируемых мероприятиях, конкурсах, викторин, форумов и т.д. как муниципального так и регионального уровней. Так опубликован: 1. В газете Азовская неделя опубликовано –30 статей; 2. На сайте администрации – 11 публикаций 3. ТРК «Пульс» - 8 репортажей. 4. В группах «Молодежь Азова», «Молодежное правительство города Азова» в Вконтакте и в Instagram информация публикуется ежедневно – более 367 публикаций за 9 мес. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 16. | Мероприятие 1.2.6. Обеспечение участия в реализации программы «Молодой предприниматель России» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | От города Азова заявки подали 5 молодых предпринимателей в рамках Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 17. | Мероприятие 1.2.7. Организация и проведение молодежных образовательных форумов, конкурсов, тренингов, семинаров, брейн-рингов, дебатов, направленных на выявление, вовлечение и продвижение инициативной молодежи | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Проведены: 1. мастер классы по тхэквондо, легкой атлетике и кикбоксингу, баскетболу и йоге в рамках спортивного проекта «Создай правильную жизнь»; 2. акция в поддержку донорства костного мозга – экспедиция «Совпадение»; 3. Встречи, посвященные Дню молодого избирателя «Нам жить! Нам выбирать!»; 4. семинар по вопросам разработки проектов для участия в конкурсе Фонда Президентских грантов. 5. Тренинг на командное сплочение для членов молодежного Правительства г. Азова. 6. 1 человек принял участие в молодежном проектом форуме «Селиас». 7. 1 семья приняла участие в заочном этапе областного конкурса «Мама, Папа, я – спортивная семья» 8. 3 семьи приняли участие в городском конкурсе, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности. 9. 1 человек принял участи в лагере «Орленок». 10. 634 человек приняли участие во всероссийском конкурсе «Большая Перемена» и 3 из них прошли в финал конкурса и были приглашены в лагерь «Артек». 11. 1 семья молодая приняла участие во Всероссийском форуме молодых семей. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1: Обеспечение проведения 6-х мероприятий по вовлечению молодёжи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Проведено 6 мероприятий | 01.01.2020 | 01.10.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 19. | Подпрограмма 2. Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | - |  |  |
| 20. | Основное мероприятие 2.1 Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | В целях патриотического воспитания организовано и проведено: - 1 урок Памяти - 15 акций (1 из которых продолжает свою реализацию) - 2 конкурса - 1 брейн-ринг - 2 военно-патриотических игры - 1 медиа-проект (продолжается реализация); - 1 проект; - 3 флешмоба - 1 челлендж В рамках указанных проектов проведено порядка 42 мероприятий, большинство из которых переведены в онлайн формат в связи с введенными ограничениями . Воспитанники ВПЦ «Вымпел» приняли участие в первой смене Областного военно-спортивного слета «Военный городок», заняли 3 место. Реализован проект «Поколение Zoж» проведено 6 мероприятий , 2 онлайн-челленджа, 2 акции и медиа акции. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | - |  |  |
| 21. | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение мероприятий в рамках празднования - Дня Победы, - День России, - День Народного Единства, - День Конституции РФ -День Защитника Отечества -Дня освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков - Дня памяти и скорби - День освобождения Азова | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. начальник Управления образования / МирошниченкоЕ.Д. | 1. Ко Дню освобождения города Азова от немецко-фашистских захватчиков проведен брейн-ринг «По дорогам войны»; 2. Мероприятия, приуроченные к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Голос Памяти», «Знаменосцы Победы», «Наследники Победы», «Мы все равно скажем спасибо», «Письмо Победы», «Телефонное поздравление ветеранов», марафон «Азов поет Катюшу», конкурс «Марафон Победы», акция «Великая поступь Победы», медиа проект «Глазами тех, кто будет помнить», игра «Знатоки Дона»; 3. Ко Дню России проведены: «Изготовление и распространение ленточек «триколор»», Флешмоб «Российская ленточка» в формате онлайн, Флешмоб «Флаги России.12 июня», Челлендж «Русские Рифмы», Акция «Я – гражданин России!»; 4. Ко Дню памяти и скорби проведены: акция «Свеча Памяти» и «Голубь мира» 5. Викторина, посвященная 953летию города Азова. 6. Участие молодежи города в творческом вечере народного артиста СССР и России, Ланового Василия Семёновича. 7. Ко Дню флага проведено 2 акции, 3 онлайн-флешмоба, 2 онлайн-акции и онлайн квиз. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - |  |  |
| 22. | Мероприятие 2.1.2. Проведение городской военно-спортивной игры «Орлёнок» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. начальник Управления образования / МирошниченкоЕ.Д. отдел физической культуры и спорта/ Сапин А.А. | - | Отменен в связи с введенными ограничительными мерами |  | - | - | - | - |  |  |
| 23. | Мероприятие 2.1.3. Награждение команды победителя городской военно-спортивной игры «Орлёнок» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Команда-победитель награждена форменной одеждой | 19.03.2020 | 19.03.2020 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |  |  |
| 24. | Мероприятие 2.1.4. Проведение городского молодёжного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества». 100 – летие Донского Комсомола. | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. начальник Управления образования / МирошниченкоЕ.Д. Отдел культуры и искусства / Бакуменко Т.В. | Фестиваль проведен в феврале т.г. | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |  |
| 25. | Мероприятие 2.1.5. Организация и проведение мероприятий, акций посвященных дню солидарности в борьбе с терроризмом | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. начальник Управления образования / МирошниченкоЕ.Д. отдел культуры и искусства / Бакуменко Т.В. | Проведено 7 мероприятий в рамках месячника «Молодежь Дона против Терроризма». В связи с веденными ограничительными мерами часть мероприятий проведена в онлайн формат. Размещены публикации 21 материал и проведено 3 онлайн акции. Записан онлайн концерт с участием талантливой молодежи города. | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 26. | Мероприятие 2.1.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности | Отдел культуры и искусства / Бакуменко Т.В. | В связи с введенными ограничениями мероприятие проведено в онлайн формат на официальном сайте ЦБС и в группе социальной сети «Вконтакте» | 01.02.2020 | 30.03.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 27. | Мероприятие 2.1.7. Реализация проекта «Памяти Героев» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г Управления образования / Мирошниченко Е.Д. | Подготовлены и размещены плакаты с фотографиями и биографиями героев. Каждой фотографии присвоен QR-код, который ведет на видеоролик о герое, размещенном на официальном канале проекта в You Tube. Плакаты размещались как в онлайн формате так и в городских библиотеках и в МДОУ ДДТ г. Азова. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 28. | Контрольное событие подпрограммы 2.1.1.: Проведение 6-ти мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей в городе Азове | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Проведено 5 мероприятий: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 29. | Контрольное событие подпрограммы 2.1.2.: Проведение 3 - х мероприятий, акций по формированию российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г | Проведено 2 мероприятия | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 30. | Подпрограмма 3. Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | Силогава М.Г. | Расширение участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 31. | ОМ 3.1. Реализация регионального проекта «Социальная активность» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. начальник Управления образования / МирошниченкоЕ.Д. отдел культуры и искусства / Бакуменко Т.В. | Волонтерское движение увеличилось на 202 человека. Открылось местное отделение «Волонтеры Победы», реализовывалась Всероссийская акция «МыВместе», федеральный проект «Волонтеры Конституции». Также проводится работа по открытию местного отделения «Волонтеры медики». Проведены «Уроки доброты», в рамках которых молодежь была информирована о существующих волонтерских движениях, проектах, форумах и т.д., а также о возможности вступления в ряды добровольцев. С июля по октябрь проведено 10 «Уроков Доброты». Реализован проект «Сохранение уникальных водных объектов». Проведено мероприятие в рамках развития туристической привлекательности города с участием волонтеров. Реализованы 2 всероссийские волонтерские акции. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 32. | Мероприятие 3.1.1. Информационное сопровождение мероприятий по вовлечению в добровольческую деятельность граждан Ростовской области | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. | Систематически в социальных сетях и в СМИ публикуется информация о планируемых мероприятиях, форумах и т.д. по добровольчеству. Всего размещено более 100 публикаций. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 33. | Мероприятие 3.1.2. Социальный проект «Школа волонтера - 2020» ко Всемирному дню Доброты | Управления образования / Мирошниченко Е.Д. | Проведено мероприятие муниципального конкурса школьного волонтерства «Лучший волонтер и волонтерский отряд года» ко Дню спонтанного проявления доброты 17.02.2020. Волонтеры прошли дистанционное обучение: онлайн-курс «Социальное проектирование» (Онлайн-университет социальных наук университет.добро.рф) онлайн-курс «РДШ: планирование и организация работы» (Корпоративный университет РДШ) онлайн-курс «Основы социального проектирования» (Корпоративный университет РДШ). | 01.02.2020 | 28.02.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 34. | Мероприятие 3.1.3 Организация и проведение Муниципального этапа конкурса «Доброволец России - 2020» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. Управления образования / МирошниченкоЕ.Д. отдел культуры и искусства / Бакуменко Т.В. | 5 человек из города Азова приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России». | 01.05.2020 | 30.06.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 35. | Мероприятие 3.1.4 Организация участия молодежи города в окружных, региональных форумах добровольцев. | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. Управления образования / Мирошниченко Е.Д. отдел культуры и искусства / Бакуменко Т.В. | 100 чел. приняли участие в марафоне и в двух сменах образовательных вебинаров проекта Школа Амбассадоров Добровольчества. 8 человек приняли участие в очной школе Амбассадоров Добровольчества РО. 2 человека приняли участие в региональной программе «Добро на Юге». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |
| 36. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1.: Проведение 6-ти мероприятий по реализации регионального проекта «Социальная активность» | начальник отдела по делам молодежи/ Силогава М.Г. Управления образования / МирошниченкоЕ.Д. отдел культуры и искусства / Бакуменко Т.В. | Проведено 6 мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Без финансирования |  |  | - |  |  |