Приложение 1

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Азове»

За 9 месяцев  2021 года

тыс. руб.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание сети библиотек» | Директор МБУК ЦБС Платонова Ольга Ромуальдовна | Организация информационно-библиотечного обслуживания населения города Азова. Количество пользователей библиотек составило 25,2 тыс. человек. За данный период выдано документов 766,8 тыс. экз. Активно используются сайты МБУК ЦБС, которые постоянно обновляются | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 22457,0 | 22 457,0 | 14 978,8 |  |
| 2 | Внебюджетные источники | Департамент социального развития г. Азова, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная система» | - | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 110,0 | 110,0 | 76,1 |  |
| 3 | Контрольное событие 1.1. «Проведение мероприятий в библиотеках» | Департамент социального развития г. Азова, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная система» | Всего за 9 месяцев 2021 года проведено 1986 массовых мероприятий, из них 685- книжные выставки. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 «Комплектование книжных фондов библиотек» | Директор МБУК ЦБС Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение новой книжной продукции на различную тематику | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 547,5 | 547,5 | 547,5 |  |
| 5 | Контрольное событие 1.2. «Обновление книжного фонда» | Департамент социального развития г. Азова, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная система» | За 9 месяцев 2021 года приобретено 2975 экземпляров книжной продукции. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3 «Содержание сети бюджетных учреждений культурно-досугового типа» | Директор МБУК ГДК Иванова Лидия Александровна | Проведение культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, праздников и тематических вечеров для жителей города Азова. В МБУК ГДК г. Азова работает 51 культурно-досуговое формирование самодеятельного народного творчества с общим количеством участников 1484 человек. Проведено 236 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 49 200 тыс. человек. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 33400,8 | 33100,8 | 23 711,0 |  |
| 7 | Внебюджетные источники |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4638,7 | 4 638,7 | 2 782,4 |  |
| 8 | Контрольное событие 1.3. «Проведение культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий» | Департамент социального развития г. Азова, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.4 «Содержание сети бюджетных учреждений дополнительного образования детей» | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева Ольга Анатольевна; | В МБУ ДО ДШИ обучается 710 учащихся реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным программам в области музыкального, театрального и хореографического искусства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 32881,5 | 32 881,5 | 21 929,9 |  |
|  |  | Директор МБУ ДО ДХШ Миронов Сергей Александрович | В МБУ ДО ДХШ обучаются 225 учащихся - реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области изобразительного искусства Учащиеся школ ведут активную творческую деятельность, участвуя в конкурсах и фестивалях различного уровня | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5635,5 | 5 635,5 | 3 757,9 |  |
| 10 | Внебюджетные источники | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева Ольга Анатольевна; | В МБУ ДО ДШИ обучается 58 (ПОУ) учащихся по различным направлениям; инструментальное исполнительство, хоровое и сольное пение, хореографическое и театральное искусство | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2000,0 | 2 000,0 | 1 009,5 |  |
|  |  | Директор МБУ ДО ДХШ Миронов Сергей Александрович |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 900,0 | 900,0 | 655,1 |  |
| 11 | Контрольное событие 1.4. «Обучение учащихся по различным направлениям» | Департамент социального развития г.Азова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств имени С.С.Прокофьева» г. Азова | Количество детей ДШИ, ставших победителями и призерами творческих мероприятий 331 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская художественная школа имени И.И.Крылова г.Азова | Количество детей ДХШ, ставших победителями и призерами творческих мероприятий 56 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.5 «Организация руководства и управления учреждениями культуры» | Департамент социального развития г. Азова, отдел культуры и искусства Департамента социального развития г.Азова | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5439,6 | 5 439,6 | 3 310,3 |  |
| 13 | Контрольное событие 1.5. «Организация контроля за выполнением муниципального задания учреждениями культуры города» | Департамент социального развития г. Азова, отдел культуры и искусства Департамента социального развития г.Азова | Производится контроль по: - выполнению муниципальных заданий учреждений культуры; - выполнению Указов Президента РФ по доведению средней заработной платы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 1.6 «Организация ведения бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры» | Директор МБУ ЦБ Семененко Татьяна Сергеевна | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3228,6 | 3 228,6 | 2 252,3 |  |
| 15 | Контрольное событие 1.6. «Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета учреждений культуры и Департамента социального развития г.Азова» | Департамент социального развития г. Азова, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная бухгалтерия» г.Азова | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в четырех учреждениях культуры. Свод бюджетной и бухгалтерской отчетности Департамента социального развития г. Азова |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 1.7 «Сохранение объектов культурного наследия» | Департамент социального развития г. Азова отдел культуры и искусства Департамента социального развития г.Азова | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 17 | Контрольное событие 1.7. «Сохранение объектов культурного наследия» | Департамент социального развития г. Азова отдел культуры и искусства Департамента социального развития г.Азова | Сохранение объектов культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 1.8 «Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры» | Департамент социального развития г.Азова, муниципальные бюджетные учреждения культуры | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей жителей и гостей города | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 19 | Контрольное событие 1.8. Поддержание муниципальными учреждениями культуры основных средств. | Департамент социального развития г.Азова, муниципальные бюджетные учреждения культуры | Поддержание основных средств муниципальными учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 1.9 Содержание сети учреждений, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств" | Директор МАУ «АТЦ» г. Азова Иванова Лидия Александровна | За девять месяцев 2021 года МАУК АТЦ г. Азова провел 31 концерт, которые посетили 6705 человека, из них __10_ концертов на стационаре, число посетителей – 2175 человек; _21_ концерт на выезде, число посетителей – 4530 человек | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15555,7 | 15 555,7 | 11370,4 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 268,7 | 268,7 | 268,7 |  |
| Итого по подпрограмме «Развитие культуры» | 119146,2 | 118846,2 | 81858,1 |  |
| Внебюджетные источники | 7917,4 | 7917,4 | 4791,8 |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |
| 2.1 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке | Кочевная Оксана Сергеевна | Всего, в том числе: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 285,8 | 285,8 | 284,8 | 0 |
| Контрольное событие программы: |
|  | Проведение инфо-тура | Кочевная Оксана Сергеевна | Посещение города представителями туриндустрии Ростовской области | Х | х | Х |  | Х | Х |
|  | Участие в выставках: - «Интурмаркет 2020»; - «MITT» | Кочевная Оксана Сергеевна | Популяризация туристского продукта города Азова | Х | март, 2021 | Х |  | Х | Х |
|  | - XV фестиваля военно-исторических клубов «Осада Азова» | Кочевная Оксана Сергеевна |  | - | - | Х |  | х | х |
|  | Издание печатной рекламно-информационной продукции | Кочевная Оксана Сергеевна | Выпущен информационный раздаточный материал о туристском потенциале города | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х |  | х | х |
| 2.2 | Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии | Кочевная Оксана Сергеевна | Организация мероприятия в рамках разработки бренда города - «Школа Донского гостеприимства» | 26.03.2021 | 28.03.2021 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Туризм» | 285,8 | 285,8 | 284,8 | 0 |
| Итого по программе «Развитие культуры и туризма» | 119432,0 | 119132,0 | 82142,9 |  |
| Внебюджетные источники | 7917,4 | 7917,4 | 4791,8 |  |