ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

за отчетный период 9 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результатреализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Внебюджетные источники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма 1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»  | Зам. начальника управления Титов Д.В. | X | X | X | **260 953,7** | **260 953,7** | **183 061,2** | **0,0** | - |
| 2 | ОМ 1.1. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Начальник сектора льгот Дударева И.С. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 2 417,6 | 2 417,6 | 1 749,5 | 0,0 | - |
| 3 | ОМ 1.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник сектора льгот Дударева И.С. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 5 157,6 | 5 157,6 | 4 910,9 | 0,0 | - |
| 4 | ОМ 1.3. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки от­дельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «черно­быльцы») | Начальник сектора льгот Дударева И.С. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 63 681,5 | 63 681,5 | 48 859,6 | 0,0 | - |
| 5 | ОМ 1.4. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки ве­теранов труда | Начальник сектора льгот Дударева И.С. | Выполнение в Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 78 053,8 | 78 053,8 | 52 687,8 | 0,0 | - |
| 6 | ОМ 1.5. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки лиц, работавших в тылу в период Ве­ликой Отечествен­ной войны 1941– 1945 годов  | Начальник сектора льгот Дударева И.С. | Выполнение в Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 633,6 | 633,6 | 339,2 | 0,0 | - |
| 7 | ОМ 1.6. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан­ных пострадав­шими от политиче­ских репрессий | Начальник сектора льгот Дударева И.С. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1 048,0 | 1 048,0 | 776,5 | 0,0 | - |
| 8 | ОМ 1.7. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки ве­теранов труда Ро­стовской области | Начальник сектора льгот Дударева И.С. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 27 471,9 | 27 471,9 | 19 201,7 | 0,0 | - |
| 9 | ОМ 1.8. Предоставле­ние гражданам в целях оказания со­циальной под­держки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Главный специалист сектора субсидий Толстых Л.А. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 52 679,7 | 52 679,7 | 34 159,7 | 0,0 | - |
| 10 | ОМ 1.9. Предоставле­ние материальной и иной помощи для погребения | Начальник сектора компенсационных выплат Подлюткина Е.Т. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств государ­ства перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 719,7 | 719,7 | 543,8 | 0,0 | - |
| 11 | ОМ 1.10.Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Начальник отдела - главный бухгалтер Мулявка О.А. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 18 417,9 | 18 417,9 | 11 987,7 | 0,0 | - |
| Директор МАУ МФЦ г. Азова  Куц А.С. | 3 263,0 | 3 263,0 | 2 407,1 | 0,0 | - |
| 12 | Контрольное событие программы 1.1. Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города  | Зам. начальника управления Титов Д.В. | Меры социальной поддержки получили более 31 тыс. человек; 2761 семей являлись получателями субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. | X | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | X | X | X | X | X |
| Директор МАУ МФЦ г. Азова  Куц А.С. |
| 13 | ОМ 1.11. Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова | Начальник отдела - главный бухгалтер Мулявка О.А. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1 045,7 | 1 045,7 | 752,0 | 0,0 | - |
| 14 | Контрольное событие программы 1.2. Содержание имущества УСЗН г. Азова за счёт средств бюджета города Азова  | Зам. начальника управления Титов Д.В.  | Заключено 17 договоров на оплату коммунальных услуг и противопожарных мероприятий, содержание инженерных сетей в исправном состоянии, приобретение компьютерной техники, мебели, текущий ремонт крыши и др. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, уплата налога на имущество организаций и земельного налога производится своевременно. | X | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | X | X | X | X | X |
| 15 | ОМ 1.12. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Начальник сектора компенсационных выплат Подлюткина Е.Т. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств муниципалитета перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 5 130,0 | 5 130,0 | 3 723,0 | 0,0 | - |
| 16 | ОМ 1.13. Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова | Начальник сектора компенсационных выплат Подлюткина Е.Т.;главный специалист сектора ветеранов Пащенко И.Ю. | Выполнение в пол­ном объеме соци­альных обязательств муниципалитета перед населе­нием, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 812,3 | 812,3 | 541,3 | 0,0 | - |
| 17 | ОМ 1.14. Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова | Начальник отдела - главный бухгалтер Мулявка О.А. | Обеспечение текущей деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова, реализующего переданные государственные полномочия в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | 21.04.2021 | 09.06.2021 | 421,4 | 421,4 | 421,4 | 0,0 | - |
| 18 | Контрольное событие программы 1.3. Исполнение обязательств города по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  | Зам. начальника управления Титов Д.В. | На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено 165 908,8 тыс. руб., в том числе 16 250,5 тыс. руб. - для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению, 149 658,3 тыс. руб. - непосредственно на счета граждан | X  | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | X | X | X | X | X |
| 19 | **Подпрограмма 2** «Предоставление поддержки семьям с детьми» | Зам. начальника управления Титов Д.В. | Х | X  | Х | **443 180,6** | **443 180,6** | **350 821,5** | **0,0** | **-** |
| 20 | ОМ 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Обеспечение оздоровления детей | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 15 875,1 | 15 875,1 | 13 169,0 | 0,0 | - |
| 21 | ОМ 2.2. Выплата еди­новременного посо­бия беремен­ной жене военно­служащего, прохо­дящего военную службу по призыву, а также ежемесяч­ного пособия на ре­бенка военнослу­жащего, проходя­щего военную службу по призыву | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 264,4 | 264,4 | 244,7 | 0,0 | - |
| 22 | ОМ 2.3. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 30 077,4 | 30 077,4 | 21 962,0 | 0,0 | - |
| 23 | ПОМ 2.4. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 81 363,0 | 81 363,0 | 65 597,6 | 0,0 | - |
| 24 | ОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 9 170,2 | 9 170,2 | 8 519,1 | 0,0 | - |
| 25 | ПОМ 2.6. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки де­тей первого-вто­рого года жизни из малоимущих семей | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 7 768,8 | 7 768,8 | 5 725,3 | 0,0 | - |
| 26 | ОМ 2.7. Выплата пособия на ребенка | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 30 789,6 | 30 789,6 | 25 335,6 | 0,0 | - |
| 27 | ПОМ 2.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 6 427,8 | 6 427,8 | 5 340,3 | 0,0 | - |
| 28 | ПОМ 2.9. Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки беременных женщин из малоимущих се­мей, кормящих матерей и детей в воз­расте до трех лет из малоимущих семей | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 257,4 | 257,4 | 194,6 | 0,0 | - |
| 29 | ПОМ 2.10. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 38 005,5 | 38 005,5 | 29 318,1 | 0,0 | - |
| 30 | ОМ 2.11. Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | Начальник отдела - главный бухгалтер Мулявка О.А. | Обеспечение проезда детей к месту оздоровления | 14.04.2021 | Планируемая дата окончания – 31.12.2021 | 458,5 | 458,5 | 170,0 | 0,0 | - |
| 31 | ОМ 2.12. Предоставление меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | Начальник сектора по делам семьи, материнства и детства Кондрашова И.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.Повышение рождаемости | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 222 722,9 | 222 722,9 | 175 245,2 | 0,0 | - |
| 32 | Контрольное событие программы 2.1. Исполнение обязательств города по предоставлению поддержки семьям с детьми | Зам. начальника управления Титов Д.В. | На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено 348 671,7 тыс. руб., в том числе 12 190,4 тыс. руб. - для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению, 336 481,3 тыс. руб. - непосредственно на счета граждан | X | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | X | X | X | X | X |
| 33 | **Подпрограмма 3** «Старшее поколение» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | X | X | X | **49 140,1** | **49 140,1** | **36 862,1** | **6 899,8** | **1,3** |
| 34 | ОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 47 640,2 | 47 640,2 | 35 730,0 |  | - |
| 35 | ОМ 3.2. Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2021 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1 465,8 | 1 465,8 | 1 099,3 | 6 899,8 | - |
| 36 | Контрольное событие программы 3.1. Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания показал соответствие объема и качества оказанных услуг параметрам муниципального задания. Обслужено 799 чел., из них 780 чел. получили услуги на дому, 19 чел. - в социально-реабилитационном отделении Центра | X | 08.04.2021; 02.07.2021;06.10.2021 | X | X | X | X | X |
| 37 | ОМ 3.3. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. | Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | 28.06.2021 | 31.08.2021 | 34,1 | 34,1 | 32,8 | 0,0 | 1,3 тыс. руб.- остаток бюджетных ассигнований меньше размера заработной платы за 1 рабочий день, с учетом начислений на нее |
| 38 | Контрольное событие программы 3.2. Организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Давлятова С.В. |  ГКУ РО «Центр занятости населения города Азова» в МАУ «ЦСО» г. Азова были направлены 2 человека для участия в выполнении оплачиваемых общественных работ по профессии дворник и уборщик служебных помещений | X | 31.08.2021 | X | X | X | X | X |
|  | **Итого по муниципальнойпрограмме**  | **X** | **X** | **X** | **X** | **753 274,4** | **753 274,4** | **570 744,8** | **6 899,8** | **-** |
|  |  | ответственный исполнитель УСЗН г. Азова | X | X | X | 700 871,3 | 700 871,3 | 531 475,6 | 0,0 | - |
|  |  | участник 1 - МАУ «ЦСО» г. Азова | X | X | X | 49 140,1 | 49 140,1 | 36 862,1 | 6 899,8 | - |
|  |  | участник 2 - МАУ МФЦ г. Азова | X | X | X | 3 263,0 | 3 263,0 | 2 407,1 | 0,0 | - |

Начальник УСЗН г. Азова О.В. Фомин